განმარტებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტზე

„ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს განსახორციელებლად საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს

გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში

განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ”

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დაფინანსებით, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ ახორციელებს „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტს“, რომელიც ითვალისწინებს ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას და ოპერირებისთვის აუცილებელი დანადგარების შეძენას. ახალი ნაგავსაყრელი მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი).

„ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს დაფინანსების მიზნით საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს გაფორმდა სასესხო და საგრანტო ხელშეკრულებები. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება შემდეგი ფინანსური მხარდაჭერით:

- ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) - 7 მილიონი ევროს ოდენობის შეღავათიანი სესხის სახით, და

- შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) - 3 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის სახით.

სესხი იყოფა 2 ტრანშად:

ტრანში A: 4.3 მილიონი ევრო, რომელიც განკუთვნილია ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობისთვის;

ტრანში B: 2.7 მილიონი ევრო, რომელიც განკუთვნილია ზემოაღნიშნული მუნიციპალიტეტებისთვის მყარი ნარჩენების შეგროვების მანქანებისა და ნაგვის კონტეინერების შესაძენად. ტრანში B-ს აღება სავალდებულო არ არის და მისი ჩამორიცხვა განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე. შესაბამისად სესხის თანხის აღნიშნული ტრანში იქნება ხელმისაწვდომი და საჭიროების დადგომის შემთხვევაში, მსესხებლის (Borrower) წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ მოხდება გამოყენება.

სესხის პირობები:

სესხის ოდენობა: 7 მილიონი ევრო;

სესხის ხანგრძლივობა: 15 წელი (მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 3 წელი);

სესხის საპროცენტო განაკვეთი: ცვლადი, 6 თვიან Euribor+1%;

ადმინისტრირების გადასახდელი: სესხის თანხის 1% (ერთჯერადი გადასახდელი, მისი დაფარვა განხორციელდება სესხის თანხიდან);

ვალდებულების გადასხდელი: წლიური 0.5% (აღნიშნულის დარიცხვა ხდება სესხის აუთვისებელ ნაწილზე. ტრანში B-სთვის ვალდებულების გადასახდელის დარიცხვა დაიწყება ამ ტრანშის ძალაში შესვლის შემდეგ).

სესხის თანხის მიმღებია საქართველო, წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ აღნიშნული სესხის თანხა ქვესასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად გადაეცა შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას“.

ამასთან, გრანტის თანხაც ასევე იყოფა 2 ნაწილად: ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობისთვის და ზემოაღნიშნული მუნიციპალიტეტებისთვის მყარი ნარჩენების შეგროვების მანქანებისა და ნაგვის კონტეინერების შესაძენად.

ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობის მიზნით, ქვემო ქართლის რეგიონში შერჩეულ იქნა ტერიტორია ქალაქ მარნეულის მიმდებარედ. აღნიშნულ ადგილზე პროექტის კონსულტანტების მხარდაჭერით ჩატარდა საჭირო კვლევები და შესაბამისი დოკუმენტების განხილვის პროცესში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან მოთხოვნილ იქნა დამატებითი ნებართვის წარმოდგენა სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან, ვინაიდან ნაგავსაყრელისთვის შერჩეული ტერიტორიის მიმდებარედ მდებარეობს სამხედრო აეროდრომი.

სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციის შესაბამისად სამოქალაქო ავიაციაში არსებული საერთაშორისო სტანდარტების და რეკომენდირებული პრაქტიკის (SARPs) თანახმად, აეროდრომიდან 13 კმ-ის რადიუსში არ არის მიზანშეწონილი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, შესაბამისად, სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს პოზიციის გათვალისწინებით, ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის საჭირო გახდა ალტერნატიული მიწის ფართობის შერჩევა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით ჩატარდა ხელახალი კვლევა და ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის შერჩეულ იქნა ახალი ტერიტორია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (ქვემო ქართლის რეგიონი).

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის (კომპანია) ინფორმაციით, მოცემულ ეტაპზე, აღნიშნულ ლოკაციაზე კონსულტანტების მხარდაჭერით ჩატარდა საპროექტო კვლევები და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისთვის აუცილებელი ტექნიკური სამუშოები. საკონსულტაციო კომპანია დაიწყებს ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის დეტალური პროექტის (დიზაინის) მომზადებას და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის შემუშავებას. ასევე, კონსულტანტმა თავის მხრივ წარმოადგინა პროექტის მიმდინარეობის განახლებული გეგმა-გრაფიკი, რის მიხედვითაც ყველა საჭირო ტექნიკური კვლევების და სატენდერო პროცედურების გავლის შემდგომ, არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობის დაწყება შესაძლებელია 2022 წლის დასაწყისში, ხოლო მშენებლობის დასრულება დაგეგმილია 2023 წლის დასაწყისში (გასათვალისწინებელია დეფექტების გამოსწორების ერთწლიანი ვადაც).

იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი საჭიროებს დამატებითი სამუშაოების განხორციელებას, რაც თავის მხრივ დროსთან არის დაკავშირებული ხოლო აღნიშნული სესხის ხელმისაწვდომობის ბოლო ვადა 2021 წლის 12 მაისია, კომპანიას მიზანშეწონილად მიაჩნია მისი 2024 წლის 12 მაისამდე გახანგრძლივება.

ამასთან, სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის ცვლილება საგრანტო ხელშეკრულების 2.02 მუხლის „ა“ ნაწილის შესაბამისად ავტომატურად აისახება ამ პროექტის საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრანტის ბოლო ჩამორიცხვის ვადაზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ და შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-მ მომართეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (წერილები თან ერთვის) სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის და პროექტის მოსალოდნელი დასრულების ვადის 2024 წლის 12 მაისამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებით EBRD-თან შუამდგომლობის თხოვნით.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების

გაანგარიშება

უშუალოდ განკარგულების პროექტის მიღება სახელმწიფოსთვის არ გამოიწვევს ახალი ფინანსური ვალდებულებების წარმოშობას და ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე გავლენას არ იქონიებს.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის მიღების შემდეგ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მიმართავს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს განსახორციელებლად საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს გაფორმებულ სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის და პროექტის მოსალოდნელი დასრულების ვადის 2024 წლის 12 მაისამდე გახანგრძლივების მიზნით.

პროექტის განხორციელების ვადები

განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაწყება დაგეგმილია განკარგულების ამოქმედების შემდეგ.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება N

2021 წლის                                                                     ქ. თბილისი

„ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს განსახორციელებლად საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს

გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში

განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ

1.	მიღებულ იქნეს ცნობად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაცია „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს განსახორციელებლად საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიების თაობაზე.

2.	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მიმართოს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი“-ს განსახორციელებლად საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 მაისს გაფორმებულ სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის და პროექტის მოსალოდნელი დასრულების ვადის 2024 წლის 12 მაისამდე გახანგრძლივების თაობაზე.

პრემიერ-მინისტრი                                                  ირაკლი ღარიბაშვილი