დანართი N1

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 47 630.0 | 49 417.6 | 57 778.1 | 116.9% | 1 081.8 |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9 400.0 | 10 227.7 | 9 922.4 | 97.0% | 0.0 |
| 35 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 3 300.0 | 3 565.6 | 3 515.6 | 98.6% | 0.0 |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 10 400.0 | 10 210.5 | 17 803.8 | 174.4% | 840.0 |
| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 21 000.0 | 21 702.1 | 21 685.0 | 99.9% | 21.4 |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა | 1 030.0 | 935.7 | 2 038.8 | 217.9% | 30.0 |
| 35 01 06 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა | 2 500.0 | 2 776.0 | 2 812.4 | 101.3% | 190.5 |

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)

- ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

- შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება.

- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და გადასინჯვა;

- სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

- საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი.

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)

- მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 793 საკითხის შესწავლა/განხილვა. 12 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების გეგმიური და 7 დაწესებულებაში - არაგეგმიური რევიზია. სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის პირობები შემოწმდა 107 სამედიცინო დაწესებულებაში, ხოლო ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირება შემოწმდა 34 სტაციონარულ დაწესებულებაში;

- დასრულდა 614 სასამართლო პროცესი, საიდანაც შენიშვნა მიეცა 92 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა 8 შემთხვევაში, დაჯარიმდა 514 სამართალდამრღვევი, 141 შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს;

- საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 10 სამედიცინო დაწესებულებაზე. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 1 დაწესებულებაზე. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარი ეთქვა 3 სამედიცინო დაწესებულებას;

- წარმოდგენილ იქნა 518 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების მიერ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე;

- განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მქონე/მაძიებლის (სამედიცინო დაწესებულება/სასწავლებელი) 198 სააკრედიტაციო განაცხადი;

- ჩატარდა ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიები. სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გამოცხადდა 927 მაძიებელი, ხოლო ერთიან დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდებზე - 1693 მაძიებელი.

- საანგარიშო პერიოდში სულ გაცემულია ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე 60 ნებართვა. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის  უფლება მიეცა 463 აფთიაქს. გაუქმდა 75 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 260-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 27 ავტორიზებულ აფთიაქს. გაიცა ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 57 ნებართვა (56 საერთაშორისო კვლევა, 1 ქართული წარმოების ფარმაკოლოგიური წარმოების კვლევა). კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა 6 მაძიებლს (საერთაშორისო კვლევები). გაუქმებულია კლინიკური კვლევის 4 ნებართვა (საერთაშორისო კვლევები);

- ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 645-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1122-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა. გაკეთდა 1437 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა, აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე 17 ფარმაცევტულ პროდუქტს, ეროვნული რეჟმით რეგისტრაციაზე - 99 ფარმაცევტულ პროდუქტს. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 64 შეტყობინებას; ეროვნული რეჟმით გაუქმდა 62 ფარმაცევტული პროდუქტი;

- განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 810 ღონისძიება, 652 შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზედაც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, 158 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა;

- „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის N41 დადგენილების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება შემოწმდა 70 დაწესებულებაში, განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 487 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 43 შშმ პირი, სტატუსი არ დაუდგინდა 13 შშმ პირს, სტატუსი შეეცვალა 13 შშმ პირს, სტატუსი დაუდასტურდა 418 შშმ პირს.

- „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილების შესაბამისად, 116 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 6999,54 ლარის ღირებულების 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა  ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)

- საანგარიშო პერიოდში ფონდის თანამშრომლებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 24 ტრენინგი სოციალური მუშაობის, კომუნიკაციისა და უკუკავშირის, ოჯახის დაგეგმვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევების გამოძიების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის მხარდაჭერის გაწევის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა მხარდაჭერის, ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასების და სხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით;

- ფონდის მიერ გამოცემული დისციპლინური ზომების რაოდენობამ შეადგინა - 21.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 06)

- მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);

- ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი;

- ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გადამზადება გაიარა 1172-მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ - 533, ექთნების - 280, ხოლო მძღოლების - 359 ერთეული შეადგინა;

- ცენტრის რაიონულ სამსახურებში საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, შეიქმნა „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსი“, რომლის ფარგლებში გადამზადდა 45 პარამედიკოსი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;

- ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;

- განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები;

- უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში  ცნობიერების დონის ამაღლება;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება;

- საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები ქ. თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულებში;

- შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;

- გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;

- უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში. განხორციელებულია ბრიგადების მიერ შესრულებული გამოძახებების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა;

მიღწეული მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი  ბენეფიციარები.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის  კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის  კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 209; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3204; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-523; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2620; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-186.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -95%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -94,14%.

4.საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი  -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება.

5.საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;   იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი   ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები;

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება;

მიღწეული მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი  ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები.

6.საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი  - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება, ბენეფიციარების აღრიცხვა, გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება, შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა, პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.

7.საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა - 2693 ერთეული.

8.საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%;

მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (825 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

მე-2 ინდიკატორი: სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შეტყობინებების დაგეგმილმა ოდენობამ 400-ის ნაცვლად შეადგინა 209, რაც გამოიწვია შემოსული კორესპონდენციის სიმცირემ.

ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობამ დაგეგმილი 1200-ის ნაცვლად შეადგინა 523, რაც გამოიწვია მაძიებელთა მომართვიანობის ნაკლებობამ.

მე-4 ინდიკატორი: ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება, წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაგეგმილი იყო 500 ერთეულით. ფარმაცევტულ ბაზარზე საეჭვოდ მიჩნეულ იქნა 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 2 468 300.0 | 2 439 330.5 | 2 439 064.9 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 01 | მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა | 1 700 000.0 | 1 716 760.1 | 1 716 759.8 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება | 680 000.0 | 643 384.1 | 643 349.4 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 28 200.0 | 26 702.2 | 26 500.8 | 99.2% | 0.0 |
| 35 02 04 | სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში | 55 000.0 | 46 391.3 | 46 391.2 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა | 5 100.0 | 6 092.9 | 6 063.8 | 99.5% | 0.0 |

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:   ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;

- მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია;

- შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;

- ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები  და სოციალური მომსახურებები;

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;

- დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი-კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;

მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 9 800;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა -13 285;

მიღწეული მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით, პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული იყო 13 ათასამდე ბენეფიციარი.

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა სახელმწიფო პენსია ქალებისათვის 60 წლიდან, ხოლო მამაკაცებისათვის – 65 წლიდან და სახელმწიფო კომპენსაცია სხვადასხვა კატეგორიისათვის (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების  და სხვა);

- სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 732.4 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 733.6 ათასზე მეტი პირი, მარტში - 734.3 ათასზე მეტი პირი, აპრილში -735.6 ათასზე მეტი პირი, მაისში - 737.3  ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 738.2 ათასზე მეტ პირი, ივლისში - 739.2  ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 740.4 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 741.7 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 743.2 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 744.6 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში - 745.0 ათასი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარ-მაისში - ყოველთვიურად გაიცა 21.8 ათასზე მეტ პირზე, ივნის-სექტემბერში ყოველთვიურად გაიცა 21.9 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერ - დეკემბერში - 22.0 ათასზე მეტ პირზე (თითოეულ თვეში);

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

- სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსანზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 738 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსანზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652  პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 21 ათასზე მეტ პირზე პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 20% ქალია.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 456.6 ათასზე მეტი, თებერვალში – 453.8 ათასზე მეტი, მარტში – 453.1 ათასზე მეტი, აპრილში - 451.5 ათასზე მეტი, მაისში - 449.8 ათასზე მეტი, ივნისში - 449.0 ათასზე მეტი, ივლისში -  445.2 ათასზე მეტი, აგვისტოში - 413.8 ათასზე მეტი, სექტემბერში - 417.0 ათასზე მეტი, ოქტომბერში- 418.3 ათასზე მეტი, ნოემბერში-434.5 ათასზე მეტი და დეკემბერში 435.5 ათასზე მეტი;

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 144 პირს, თებერვალში - 1 044 პირს, მარტში – 1 034 პირს, აპრილში - 1 078 პირს, მაისში - 961 პირს, ივნისში - 1 081 პირს, ივლისში - 1 126 პირს, აგვისტოში - 1 268 პირს, სექტემბერში - 1 067 პირს, ოქტომბერში – 1 103 პირს, ნოემბერში – 1 410 პირს, ხოლო დეკემბერში – 1 242 პირს;

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 222.8 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 230.4 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 228.7 ათასზე მეტი პირი, აპრილ-ივნისში ყოველთვიურად - 228.1 ათასზე მეტი პირი,  ივლისში - 228.3 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 228.8 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 230.0 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში– 230.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად – 227.7 ათასზე მეტი პირი;

- რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 448 ბავშვზე, თებერვალში – 447 ბავშვზე,  მარტში – 448 ბავშვზე, აპრილში – 446 ბავშვზე, მაისში – 440 ბავშვზე, ივნისში – 438 ბავშვზე, ივლისში - 442 ბავშვზე, აგვისტო-სექტემბერში ყოველთვიურად- 451 ბავშვზე, ოქტომბერში – 458 ბავშვზე, ნოემბერში – 465 ბავშვზე, დეკემბერში – 470 ბავშვზე;

- სოციალური პაკეტი იანვარ-თებერვალში ყოველთვიურად გაიცა 166.2 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 166.1 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 165.9 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 165.8 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 165.4 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 165.0 ათასზე მეტ; პირზე, მეტი, ნოემბერში - 165.1 ათასზე მეტ  პირზე, ხოლო დეკემბერში - 165.0 ათასზე მეტ  პირზე;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა  26.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 26.3 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 26.1 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 26.0 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 25.8 ათასზე მეტი პირი, ივნისში– 25.7 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 25.6 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 25.5 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 25.4 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში – 25.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში – 25.2 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში – 25.0 ათასზე მეტი პირი;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვარში დახმარება მიიღო 980 პირმა, თებერვალში - 974 პირმა, მარტში - 966 პირმა, აპრილში - 963 პირმა, მაისში - 960 პირმა, ივნისში - 955 პირმა, ივლისში -  948 პირმა, აგვისტოში - 941 პირმა, სექტემბერში- 934 პირმა, ოქტომბერში - 922 პირმა, ნოემბერში - 916 პირმა, ხოლო დეკემბერში- 907 პირმა;

- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარი-თებერვალში ყოველთვიურად 11.7 ათასამდე პირმა, მარტი - ოქტომბერში ყოველთვიურად 11.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში- 11.8 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 11.9 ათასზე მეტმა პირმა;

- საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ივნისში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიური სოციალური დახმარების (180 ლარი) გაცემა, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაიცა ივნისში - 583 პირზე, ივლისში - 574 პირზე, აგვისტოში - 564 პირზე, სექტემბერში - 550 პირზე, ოქტომბერში- 537 პირზე, ნოემბერში- 529 პირზე, დეკემბერში- 508 პირზე;

- „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 73-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (445 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (246 პირი) -  300 ლარის ოდენობით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

- ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 459 699 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 440 ათასამდე პირზე. შენარჩუნებულია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 166 572 მათ შორის, 62.6% მამაკაცი, 37.4% - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სოციალური პაკეტი სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 165 ათასზე მეტ პირზე. სოციალური პაკეტის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 37.2% ქალია.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 229 627 მათ შორის 46,1% მამაკაცი, 53,9% - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 228 ათასზე მეტ პირზე. შემწეობის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 53,7 % ქალია.

4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის მიმღებთა რაოდენობა - 426);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 500);

მიღწეული მაჩვენებელი - რეინეგრაციის შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 450 ოჯახზე.

5. საბაზისო მაჩვენებელი -ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11 185 ბენეფიციარი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ორივე კომპონენტის ფარგლებში დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 11 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1212 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

7. საბაზისო მაჩვენებელი - - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1000 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირებისთვის დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 947 ბენეფიციარზე.

8. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27076 პირი, მათ შორის 34% მამაკაცი, 66% -ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - საყოფაცხოვრებო სუბსიდია სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებული პირთა წრისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 25 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

9. საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს 691 პირს.

10. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური  დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა სოციალური დახმარება თვეში საშუალო 11 ათასზე მეტ ბენებიციარზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- 2018 წლის 1 ივნისიდან საარსებო მინიმუმად აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გაანგარიშებული 2018 წლის პირველი კვარტლის საშუალო მაჩვენებელი - 175 ლარი, გარდა ამისა, კომუნალური მომსახურების კოეფიციენტი შემცირდა 3%-ით. შესაბამისად, 2018 წლის მეორე ნახევრიდან იმატებს საარსებო შემწეობის მიმღებთა ყოველთვიური რაოდენობა;

- ბიოლოგიიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობის, რიგ შემთხვევებში კი ბავშვ(ებ)ისათვის არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემოს გამო ვერ მოხერხდა მათი ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარება შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდია შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება.

- მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებლის გამო, 2018 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა მიმღებთა რაოდენობა.

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია:

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში იანვარში მომსახურება გაეწია - 921 ბენეფიციარს, თებერვალში - 947, მარტში - 928, აპრილში - 979, მაისში - 1 117, ივნისში - 973 ბენეფიციარს, ივლისში - 929 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 919 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 928 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 921 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 982 ბენეფიციარს და დეკემბერში - 962 ბენეფიციარს; დახმარება გაწეულ იქნა  ხელოვნური კვების ვაუჩერით;

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში  638 ბენეფიციარს, თებერვალში - 809 ბენეფიციარს, მარტში - 876  ბენეფიციარს, აპრილში - 928  ბენეფიციარს, მაისში - 974  ბენეფიციარს, ივნისში - 930 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 015 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 808 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 082 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 120 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 165 ბენეფიციარს და დეკემბერში- 1 190 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია იანვარში  27 ბენეფიციარს, თებერვალში - 729 ბენეფიციარს, მარტში - 925 ბენეფიციარს, აპრილში - 718 ბენეფიციარს, მაისში - 903 ბენეფიციარს, ივნისში - 928 ბენეფიციარს, ივლისში - 832 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 260 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 904 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 660 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 589 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 527 ბენეფიციარს;

- „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  მომსახურება გაეწია იანვარში  1 614 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 588, მარტში - 1 653 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 671 ბენეფიციარს, მაისში - 1 672 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 689 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 619 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 119 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 717 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 708 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 758 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1 769 ბენეფიციარს; მათ შორის:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 457 ბენეფიციარს, თებერვალში - 449, მარტში - 457, აპრილში - 461, მაისში - 464, ივნისში - 472, ივლისში - 393, აგვისტოში - 196, სექტემბერში - 462, ოქტომბერში - 438 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 453 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 449 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში - 596 ბენეფიციარს, თებერვალში - 575, მარტში - 617, აპრილში - 630, მაისში - 628 , ივნისში - 641, ივლისში - 653, აგვისტოში - 512, სექტემბერში - 681, ოქტომბერში - 680 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 699 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 698 ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში - 515 ბენეფიციარს, თებერვალში - 518, მარტში - 532, აპრილში - 534, მაისში - 536, ივნისში - 533, ივლისში - 530, აგვისტოში - 411, სექტემბერში - 529, ოქტომბერში - 530 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 546 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 550 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:  იანვარში - 46 ბენეფიციარს, თებერვალში - 46, მარტში - 47, აპრილში - 46, მაისში - 44, ივნისში - 43, ივლისში - 43, აგვისტოში - 0, სექტემბერში - 45, ოქტომბერში - 46 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 46 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 47 ბენეფიციარს.

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა:  იანვარში - 16 შემთხვევა, თებერვალში - 109 შემთხვევა, მარტში - 230 შემთხვევა, აპრილში - 194 შემთხვევა, მაისში - 406 შემთხვევა, ივნისში - 459 შემთხვევა, ივლისში - 504 შემთხვევა, აგვისტოში - 132 შემთხვევა, სექტემბერში - 339 შემთხვევა, ოქტომბერში- 397, ნოემბერში - 520, დეკემბერში - 57, მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში  - 22, მარტში - 39, აპრილში - 31, მაისში - 50, ივნისში - 44, ივლისში - 75, აგვისტოში - 20, სექტემბერში - 35, ოქტომბერში - 6, ნოემბერში -30, დეკემბერში -2;

- სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში თებერვალში - 6, მარტში - 34, აპრილში - 20, მაისში - 15, ივნისში - 3, ივლისში - 22, აგვისტოში - 14, სექტემბერში - არ გაცემულა, ოქტომბერში - 42, ნოემბერში -51, დეკემბერში -2;

- საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 65, მარტში - 107, აპრილში - 103 , მაისში - 91, ივნისში - 89, ივლისში - 71, აგვისტოში - 35, სექტემბერში - 33, ოქტომბერში - 30, ნოემბერში - 156, დეკემბერში - 45;

- ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 4, მარტში - 10, აპრილში - 2, მაისში - 7, ივნისში - 4, ივლისში - 7, აგვისტოში - 4, სექტემბერში - 3, ოქტომბერში - 8, ნოემბერში - 32, დეკემბერში - 2;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 16, თებერვალში - 12, მარტში - 40, აპრილში - 38, მაისში - 58, ივნისში - 60, ივლისში - 56, აგვისტოში - 23, სექტემბერში - 15, ოქტომბერში - 24, ნოემბერში - 49, დეკემბერში - 5;

- სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევაში რაოდენობამ შეადგინა: მაისში - 185, ივნისში - 259, ივლისში - 273, აგვისტოში - 36, სექტემბერში - 253, ოქტომბერში - 287, ნოემბერში - 202, დეკემბერში - 5.

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 312 ბენეფიციარს, თებერვალში - 314  ბენეფიციარს, მარტში - 323, აპრილში - 325, მაისში - 339, ივნისში - 333, ივლისში - 289, აგვისტოში - 320, სექტემბერში - 324, ოქტომბერში -320, ნოემბერში - 319, დეკემბერში - 321;

- „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  243 ბენეფიციარს, თებერვალში - 247, მარტში - 244, აპრილში - 244, მაისში - 248, ივნისში - 254 ბენეფიციარს, ივლისში - 255, აგვისტოში - 249, სექტემბერში -250, ოქტომბერში - 255, ნოემბერში - 266, დეკემბერში - 270;

- „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 160 ბენეფიციარს, თებერვალში – 146, მარტში - 180, აპრილში - 140, მაისში - 151, ივნისში -170 ბენეფიციარს, ივლისში - 143, აგვისტოში - 120, სექტემბერში - 138, ოქტომბერში -135, ნოემბერში-126, დეკემბერში - 138;

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  65 ბენეფიციარს, თებერვალში - 63,  მარტში-71, აპრილში - 72, მაისში - 64, ივნისში - 58 ბენეფიციარს, ივლისში - 71, აგვისტოში - 64, სექტემბერში - 65 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -57, ნოემბერში-62, დეკემბერში - 58;

- „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  129 ბენეფიციარს, თებერვალში - 133, მარტში -142, აპრილში - 144, მაისში - 147 ბენეფიციარს, ივნისში - 147, ივლისში - 147, აგვისტოში - 147, სექტემბერში - 147 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -147, ნოემბერში-141, დეკემბერში - 145;

- „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  1 465 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 474, მარტში - 1 468, აპრილში-1 490, მაისში-1 491, ივნისში - 1 496 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 492, აგვისტოში - 1 483, სექტემბერში - 1 476 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -1 460, ნოემბერში-1 456, დეკემბერში - 1 456;

- „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ ფარგლებში მარტში მომსახურება გაეწია 19 ბენეფიციარს, აპრილში - 9 ბენეფიციარს, მაისში - 9 ბენეფიციარს, ივლისში - 7 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 3 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 4 ბენეფიციარს, ოქტომბერში 2, ნოემბერში არ განხორციელებულა ბენეფიციართა მომსახურება, დეკემბერში -3;

- „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარ-სექტემბერში მომსახურება ყოველთვიურად გაეწია- 7-7 ბენეფიციარს, ხოლო ოქტომბერ-დეკემბერში თითოეულ თვეში 14-14 ბენეფიციარს;

- „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  40 ბენეფიციარს, თებერვალში - 41, მარტში - 39, აპრილში - 40, მაისში - 40, ივნისში - 40, ივლისში- 47, აგვისტოში - 46, სექტემბერში - 48, ოქტომბერში -48, ნოემბერში-49, დეკემბერში - 49.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

- სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

- გაუმჯობესდა შშმ  პირთა  (მათ  შორის  ბავშვთა),  ხანდაზმულთა  და  მზრუნველობას  მოკლებულ  სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიცია;

მიღწეული მაჩვენებელი  - შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი; მომსახურება გაეწია 13 000-მდე ბენეფიციარს.

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში:

- სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო 66.4 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 66.7 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 66.8 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 66.9 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 67.0 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 67.3 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 67.4 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში - 67.5 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა;

- სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო  12.9 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალი - მარტში 13.0-13.0 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო აპრილი  - დეკემბერში ყოველთვიურად 13.1 ათასზე მეტმა პირმა;

- ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 70.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, თებერვალში - 69.9 ათასზე მეტ აბონენტზე, მარტში - 71.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, აპრილში - 73.7 ათასზე მეტ აბონენტზე,  მაისში -  75.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ხოლო ივნისში - 76.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივლისში - 76.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, აგვისტოში - 77.1 ათასზე მეტ აბონენტზე, სექტემბერში - 77.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ოქტომბერში 75.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, ნოემბერში- 77.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, დეკემბერში  - 75.7 ათასზე მეტ აბონენტზე;

- სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 493 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 475 ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 492 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 503 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1 498 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში 1 505 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში - 1 509 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში - 1 526 ექიმმა და ექთანმა, ნოემბერში - 1 519 ექიმმა და ექთანმა და დეკემბერში - 1 523 ექიმმა და ექთანმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

- გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

- პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი-მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პენსიის დანამატი  მიიღო დაახლოებით 67 ათასზე მეტმა პენსიონერმა, სოციალური პაკეტის დანამატი მიიღო 13 000-ზე მეტმა პირმა, ელექტროენერგიის შეღავათით უზრუნველყოფილი იქნა 74 000-მდე ოჯახი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის მუშაობდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 34-მა  პირმა (მათ შორის 20 მდედრ. 14 მამრ. სქესის);

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებით (თავშესაფარი) ისარგებლა 3-მა პირმა (მდედრ. სქესის);

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, კერძოდ: თავშესაფრით მომსახურება – 3 პირს, სამედიცინო მომსახურება - 1 პირს, სამართლებრივი კონსულტაცია - 2 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა - 2 პირს;

- ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე:

- ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 1 822-მა მოქალაქემ (მათ შორის 1 487 მდედრ. 335 მამრ სქესის);

- თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა 412-მა პირმა. მათ შორის სრულწლოვანი - 165 (160 მდედრ. 5 მამრ. სქესის), არასრულწლოვანი - 23 (19 მდედრ. 4 მამრ. სქესის), დამოკიდებელი პირი - 224 (112 მდედრ. 112 მამრ. სქესის);

- ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია გაეწია 296 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 155 (150 მდედრ. 5 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 120 (67 მდედრ. 53 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 21 (17 მდედრ. 4 მამრ. სქესის);

- სამართლებრივი კონსულტაცია/დახმარება გაეწია 135 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 115 (112 მდედრ. 3 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 3 (1 მდედრ.  2 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 10 (8 მდედრ. 2 მამრ. სქესის);

- სამედიცინო მომსახურება გაეწია 213 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 75 (71 მდედრ. 4 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 133 (73 მდედრ. 60 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 17 (13 მდედრ. 4 მამრ. სქესის).

- დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 34 განცხადება; განქორწინების, ალიმენტის დანიშვნისა და საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა 24 სარჩელი; მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით - 3 სარჩელი; ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 1 სასარჩელო განცხადება; ზიანის ანაზღაურება მოძალადისგან - 1 სარჩელი; შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრების 6 შემთხვევაში განხორციელდა მსხვერპლის ინტერესების დაცვა; დამცავი ორდერის გასაჩივრების 1 შემთხვევაში განხორციელდა ბენეფიციარის ინტერესების დაცვა; პირის/ბენეფიციარის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის და მხარდამჭერის დანიშვნის მოთხოვნით წარდგენილ იქნა 4 განცხადება, ხოლო სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა განხორციელდა 16 სისხლის სამართლის საქმეზე;

- განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (193 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (165 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (110 ბენეფიციარი) მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

- სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილ იქნა 24 ბენეფიციარი (21 ბენეფიციარი - თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან, 3 ბენეფიციარი - კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლიდან).

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

- ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში  ცნობიერების დონის ამაღლება;

- ოჯახში ძალადობის მსხვეპლთა მიერ თავშესაფრით სარგებლობის უზრუნველყოფა;  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ საინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

- ტრეფიკინგისა და ძალადობის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრით და სხვა სერვისებით;

- გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ცხოვრების ხარისხი;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებლის ზრდა 30%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებელმა შეადგინა - 2693 ერთეული.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების  სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი -  ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების  სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა 10%–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი - 24;

4. საბაზისო მაჩვენებელი -  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებლის ზრდა 20 %–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი - 83.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)

განმახორციელებელი :

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 983 370.0 | 1 013 833.8 | 1 031 573.0 | 101.7% | 69.5 |
| 35 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 704 000.0 | 760 410.1 | 760 375.1 | 100.0% |  |
| 35 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 98 470.0 | 72 561.0 | 91 676.0 | 126.3% |  |
| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 1 900.0 | 1 293.4 | 1 289.8 | 99.7% |  |
| 35 03 02 02 | იმუნიზაცია | 22 400.0 | 21 847.6 | 21 802.8 | 99.8% |  |
| 35 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობა | 1 700.0 | 1 679.2 | 1 671.4 | 99.5% |  |
| 35 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 1 800.0 | 1 473.7 | 1 469.5 | 99.7% |  |
| 35 03 02 05 | პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია | 260.0 | 226.7 | 226.5 | 99.9% |  |
| 35 03 02 06 | ინფექციური დაავადებების მართვა | 10 500.0 | 1 449.6 | 1 449.6 | 100.0% |  |
| 35 03 02 07 | ტუბერკულოზის მართვა | 15 580.0 | 13 306.0 | 20 370.0 | 153.1% |  |
| 35 03 02 08 | აივ ინფექცია/შიდსის მართვა | 10 030.0 | 9 313.3 | 21 504.5 | 230.9% |  |
| 35 03 02 09 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 8 000.0 | 5 896.8 | 5 885.1 | 99.8% |  |
| 35 03 02 10 | ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა | 9 200.0 | 8 457.2 | 8 456.0 | 100.0% |  |
| 35 03 02 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა | 1 100.0 | 1 210.5 | 1 181.9 | 97.6% |  |
| 35 03 02 12 | C ჰეპატიტის მართვა | 16 000.0 | 6 407.0 | 6 368.9 | 99.4% |  |
| 35 03 03 | მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში | 180 100.0 | 180 689.4 | 179 351.0 | 99.3% | 69.5 |
| 35 03 03 01 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა | 21 000.0 | 20 550.7 | 20 550.2 | 100.0% |  |
| 35 03 03 02 | დიაბეტის მართვა | 13 000.0 | 11 290.4 | 11 290.4 | 100.0% |  |
| 35 03 03 03 | ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 100.0% |  |
| 35 03 03 04 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია | 35 000.0 | 33 813.1 | 33 811.4 | 100.0% |  |
| 35 03 03 05 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა | 2 800.0 | 2 851.9 | 2 851.7 | 100.0% |  |
| 35 03 03 06 | იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა | 8 000.0 | 8 536.1 | 8 534.2 | 100.0% |  |
| 35 03 03 07 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | 39 000.0 | 40 645.9 | 39 777.4 | 97.9% | 69.5 |
| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | 26 000.0 | 25 348.2 | 25 346.0 | 100.0% |  |
| 35 03 03 09 | რეფერალური მომსახურება | 22 300.0 | 26 880.0 | 26 874.3 | 100.0% |  |
| 35 03 03 10 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 1 000.0 | 698.5 | 698.5 | 100.0% |  |
| 35 03 03 11 | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 10 000.0 | 8 074.6 | 7 616.9 | 94.3% |  |
| 35 03 04 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 800.0 | 173.3 | 170.9 | 98.6% |  |

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 25 000.0 | 24 617.0 | 23 300.9 | 94.7% | 0.0 |

- დაფინანსდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ლანჩხუთის სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო რენტგენოგრაფიული სისტემის შესყიდვა;

- სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ფორმები (ფეხსაცმელი), 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში განხორციელდა ახალი ოფისების აღჭურვა საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, ხოლო 16 ქვედანაყოფში განხორციელდა აღჭურვა ავეჯით. ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა სპეციალიზირებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები (12 ერთეული მაღალი გამავლობის, 7 ერთეული რეანიმობილი, 17 ერთეული მიკროავტობუსის ტიპის) და 2 რეანიმობილის ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა;

- შესყიდულ იქნა სამედიცინო მოწყობილობები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტისა და საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის;

- განხორციელდა აზომვითი ნახაზების შედგენა/დაზუსტების მომსახურების შესყიდვა (სსიპ –  ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მიწის ნაკვეთის გამიჯვნისა და საკადასტრო რუკის განახლება, ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიისა და სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ გაერთიანებული  საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შედგენა და შენობა-ნაგებობის დატანა, სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე-ქ. თბილისი, ხეხილსანერგე მეურნეობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის და ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა);

- განხორციელდა შპს „დმანისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ქონების (მოძრავი და უძრავი) გამოსყიდვა და შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა;

- დაფინანსდა ზუგდიდის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივ) და სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების განაცხადის საფასური;

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საიჯარო გადასახადის გადახდა და განხორციელდა ცენტრის დაფინანსება საჭირო სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის მიზნით;

- საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების (სენაკი, ხაშური, წყალტუბო,ზუგდიდი, თეთრიწყარო, ჩოხატაური, ხონი, თერჯოლა, ახალციხე, წალენჯიხა, დუშეთი, მესტია) სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის  შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა/მოწყობილობები, საოფისე ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა;

- განხორციელდა სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის ("დატა-ცენტრის") ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ("დატა ცენტრის") მოწყობის შესყიდვა;

- განხორციელდა NordDRG-ის გამოყენების უფლების ლიცენზიისა და NordDRG Grouper-პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდა;

- დაფინანსდა შპს "აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო“ გათბობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოების განხორციელებისათვის.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

- რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო  დაწესებულებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

- უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

- განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეშნებლობა და აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით)- 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით, კერძოდ: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა-95%; სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობების, საოფისე ავეჯისა და საოჯახო ტექნიკის შესყიდვა-100%;  სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 70%, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვა -100%; სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) მოწყობა - 100%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება) დაფინანსდა 95%-ით ნაცვლად 100%-სა. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით შესრულების შედეგად.

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 3 700.0 | 3 512.2 | 3 287.1 | 93.6% | 0.0 |
| 35 05 02 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება | 700.0 | 512.2 | 479.2 | 93.6% | 0.0 |
| 35 05 03 | შრომის პირობების ინსპექტირება | 910.0 | 910.0 | 724.1 | 79.6% | 0.0 |
| 35 05 04 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 2 090.0 | 2 090.0 | 2 083.8 | 99.7% | 0.0 |

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში (www.worknet.gov.ge) ვებპორტალზე რეგისტრაცია გაიარა 80.5 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა. 782 დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 8 932 თავისუფალი სამუშაო ადგილი;

- შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტირებები.

- ჯგუფურ კონსულტირებაში მონაწილეობა მიიღო 1 744-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 1 168, ახალგაზრდა - 670, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 1 205, იძულებით გადაადგილებული პირი - 161, შშმ პირი- 61;

- ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 16.3 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 9 266, ახალგაზრდა -4 113, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 8 664, იძულებით გადაადგილებული პირი - 1 995, შშმ პირი- 474;

- საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 483 მაძიებელი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა თბილისსა და საქართველოს ხუთ რეგიონში.

- ინდივიდუალური პროფესიული კონსულტირება ჯამში გაეწია 530 ბენეფიციარს მათ შორის: ქალი -365, ახალგაზრდა - 295, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 259, იძულებით გადაადგილებული პირი - 53;

- ჯგუფური პროფესიული კონსულტირება გაეწია 333 ბენეფიციარს. მათ შორის: ქალი - 207, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 65, იძულებით გადაადგილებული პირი - 69;

- დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 341 ვაკანსია შშმ პირთათვის. მხარდაჭერითი მომსახურება გაეწია 274 შშმ პირს (თბილისი - 93, რეგიონი - 181). აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში დასაქმდა 35 შშმ პირი (თბილისი - 3, რეგიონი - 32);

- დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით, სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 15 დამსაქმებელი და 26 ბენეფიციარი, მათ შორის 23 შშმ პირი. 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირების კომპონენტში ჩართული ბენეფიციარებიდან, 2018 წელს დასაქმდა 15 შშმ პირი (თბილისი - 6, რეგიონი - 9);

- ჩატარდა 12 დასაქმების ფორუმი, ფორუმებში მონაწილეობა მიიღო სულ 234-მა დამსაქმებელმა და 2 317-მა სამუშაოს მაძიებელმა;

- შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამის ფარგლებში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 224კომპანია/ობიექტი, გამოვლენილ დარღვევებზე კი გაიცა 1757 რეკომენდაცია;

- იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 154 კომპანია გეგმიურად, ხოლო 2 კომპანია არაგეგმიურად;

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა ქალაქ თბილისში და 16 მუნიციპალურ ერთეულში ორ ეტაპად. დარეგისტრირდა სულ 2908 სამუშაოს მაძიებელი:

- პირველ ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 41 პროფესიული სასწავლებელი (15 -სახელმწიფო კოლეჯი, 26 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 2 347 სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 187 იძულებით გადაადგილებული პირი, 384 სოციალურად დაუცველი პირი, 23 ყოფილი პატიმარი, 1 პრობაციონერი და 72 შშმ პირი;

- მეორე ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 27 პროფესიული სასწავლებელი (10 -სახელმწიფო კოლეჯი, 17 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 561-მა სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 38 იძულებით გადაადგილებული პირი, 157 სოციალურად დაუცველი პირი, 8 ყოფილი პატიმარი და 23 შშმ პირი;

- სულ პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულა 2 574-მა სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის, რეგიონებში - 1381-მა.

- კვალიფიკაციის ამაღლების (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 44 ორგანიზაცია, მათ შორის თბილისში - 10, ხოლო რეგიონებში -34. სტაჟიორად დარეგისტრირდა 193 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 35, იძულებით გადაადგილებული პირი - 11. დღეის მდგომარეობით (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში უკვე დასაქმებულია 79 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 12 შშმ პირი (ქალი-50 (64.1%), კაცი-28 (35.9%).

- ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შედეგად 2018 წელს დასაქმებულია 1 888 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 99 შშმ პირი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული  ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;

- ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება;

- მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები;

- გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა;

- შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

- უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების (უკუკავშირი და ანალიზი) გამართული ფუნქციონიება. ასევე განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია;

- ჩატარებულია კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.

- უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პორგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციების რაოდენობა 250;

მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 კომპანია/ობიექტი და მომზადდა 1757 რეკომენდაცია.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2 000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500-2000 (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020  წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი);

მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 2 574 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020  წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში 1381).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- 2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 ობიექტი. თითო ობიექტზე საშუალოდ გამოვლინდა 7-8 შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა/კანონმდებლობის დარღვევა, შესაბამისად თითო ობიექტზე გაიცა 7-8 რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც 2018 წელს ჯამურად გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობამ შეადგინა 1757.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- ტერიტორიული ორგანოები.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში; საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| --- | --- | --- |
| 34 01 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | 12 020.0 | 11 446.6 | 11 698.8 | 102.2% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილ იქნა 122 საცხოვრებელი სახლი. ასევე, სტიქიით დაზარალებული 20 ოჯახი უზრუნვეყოფილი იქნა საკომპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50,0 ათასი ლარის ოდენობით);

- „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში 5 არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები (6 რეგიონალურ მიმართულებაზე) (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა 175 სოციალური პროექტი, ასევე, სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით უზრუნვეყოფილი იქნა 40 ბენეფიციარი,  დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა 21 დაბრუნებული მიგრანტი და პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში სულ ჩაერთო და დაფინანსდა 9 ბენეფიციარი;

- „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა 2018 წლის მაისში, რომელიც შემდგომ დასამტკიცებლად გაიგზავნა საქართველოს პრემიერ მინისტრთან. თუმცა 2018 წლის ზაფხულში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების გამო,  „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ საკითხი და არსებული ბიუჯეტი გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ხოლო 2018 წლის 14 დეკემბერს სქართველოს კანონში „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ შეტანილი ცვლილებით, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. აღნიშნული ცვლილებით ამავე სამინისტროს დაევალა საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მათი ამ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საცხოვრებელი სახლებითა და საკომპენსაციო თანხებით;

- „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა სოციალური პროექტები. ბენეფიციარები უზრუნვეყოფილი იქნენ სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით, ასევე, დროებითი საცხოვრებლით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - 200 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 245 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - გაიხსნა ინტეგრაციის ცენტრი, სადაც საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პროგრამა არ განხორციელდა ვინაიდან 2018 წლის 14 დეკემბერს „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე და შესაბამისად, ასიგნებების განკარვაზე  პასუხისმგებელ უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 4000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 90 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნა 16 ოჯახი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -  საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი იყო 90 სახლის შეძენა, 2 250 000 ლარის ფარგლებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 122 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა 66 სახლი. რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 1 625 000 ათასი ლარი.

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; # საკასო # შესრულების # % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან # მიმართებაში. | # საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 02 | # განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 127 645.0 | 121 347.6 | 121 208.6 | 99.9% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 1531 ოჯახს;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:

- მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში და ახალაშენებულ კორპუსებში ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის გადახურვის სამუშაოები;

- ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 709 საცხოვრებელი სახლი.

- განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 110 ბინის გამოსყიდვა;

- ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 65 ობიექტს;

- სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 11 430 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 456 ოჯახს - საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);

- დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. თბილისში,   ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ვაზისუბნის დასახლება IV მიკრო/რაიონი პატარაძის ქუჩაზე, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N76-ში, ქ. თბილისი, შოთა ნადირაშვილის ქ. N22, N34, N36-ში, ქ. თბილისი, ალეკო გობრონიძის ქ. N11-ში და ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქუჩა N7 და N9-ში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში.

- მიმდინარეობს მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. თბილისში, ქ. ხაშურში, ქ.მარნეულში და ქ. ქუთაისში.

- გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 581 ოჯახი (ქ. თბილისში ნგრევადი და სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტებიდან - 180 ოჯახი, ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში - 240 ოჯახი, გორის რაიონის მუნიციპალიტეტში - 34 ოჯახი, ქ. ქუთაისში - 52 ოჯახი, მარნეულში - 21 ოჯახი, ანაკლიაში - 14 ოჯახი, ვაზიანის სამხედრო დასახლებაში (კორპ. N6) – 40 ოჯახი);

- დასრულდა ქ. სამტრედიაში, რესპუბლიკის ქ. N86-ში (ყოფ. საავადმყოფოს შენობა, სამი კორპუსი) მდებარე შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  დიდი დიღმის IV მ/რ-ში 22-ე კორპ. მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის სახურავის გადახურვის სამუშაოები, ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად დაზიანებული ექვსი საცხოვრებელი ბინის სარემონტო სამუშაოები.

- მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, წყალსადენის ქ. N7-ში მდებარე, დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, გორის რაიონში მდებარე დევნილთა ჩასახლებებში არსებული საცხოვრებელი ფართების იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. თბილისში, კონსტიტუციის ქ. N6, ჩუბინაშვილის ქ. N52, თვალჭრელიძის მე-3 შესახვევი N7-ში, ბორჯომის ქ. N8/10-ში სახურავის რეაბილიტაცია. დ. აღმაშენებლის გამზ. N21-ში რბილი და ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,  ქ. სამტრედიაში, ვაჟა-ფშაველას ქ. N25-ში სახურავისა და წყალ/კანალიზაციის რეაბილიტაცია, ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის, გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში გადაცემული კოტეჯების იატაკების აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- განხორციელდა ქ. თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა.

- ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 27 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

- გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, განხორციელდა ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;

- გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში დაკმაყოფილდა 581 ოჯახი (ქ. თბილისში - 180 ბინა, დაბა ვაზიანი - 40 ბინა, ზუგდიდი 240, გორი - 34, ქუთაისი - 52, ანაკლია - 14, მარნეული - 21).

- იპოთეკური ვალდებულების მქონე 116 დევნილ ოჯახს გაეწია ფულადი (სესხის დაფარვა) დახმარება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად:

- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მენაშენეებისაგან და ჩინური კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფისგან“ ახლადაშენებულ კორპუსებში - საცხოვრებელი ბინები;

- განხორციელდა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა;

- მიმდინარეობდა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში ბინების გადაცემა.

- იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება.

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა;

- მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

- ფულადი დახმარება გაეწია იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც ჰქონდათ იპოთეკური ვალდებულებები (ოჯახზე 20.0 ათასი ლარის ფარგლებში, ირიცხებოდა შესაბამის ბანკში).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 10-მდე ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოხდა 7 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და მათი რეაბილიტაცია.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 1072 ოჯახს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა დევნილთა 1230- მდე ოჯახს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 581 ოჯახს;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 47.2%. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში, რომლებიც დასრულდა საანგარიშო პერიოდის IV კვარტალში, საცხოვრებელი ბინა  დევნილ ოჯახებს გადაეცემა 2019 წელს.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - 253 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 201 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა.

4.საბაზისო მაჩვენებელი - 550 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 630 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დაგეგმილი იყო კერძო საკუთრებაში არსებული 250 სახლის/ბინის შესყიდვა საქართველოს რეგიონებში, 5 000 000 ლარის ფარგლებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 709 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული 497 სახლი/ბინა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 10 447 315  ლარი;

5.საბაზისო მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 110 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

6.საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 116 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება;

7.საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 50 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 27 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 27%. ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტზე ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას სამინისტრო ახორციელებდა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებული განსხვავება გამოწვეულია ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობის გამო. ღონისძიების განსახორციელებლად დამტკიცებული ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამებისა და ღონისძიებების განსახორციელებლად.

8.საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 12 886 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;

9.საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 170 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 65 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 32.5%, ღონისძიება სრულად ვერ განხორციელდა დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაბალი მომართვიანობის გამო. თანხები მიიმართა ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების შესაძენად.

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ -  საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში. | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 03 | # საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა | 685.0 | 565.2 | 583.5 | 103,2% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც:

- ჩატარდა 10 საინფორმაციო შეხვედრა კოდაში, ზუგდიდში, მარნეულში, ქუთაისში, წეროვანის და კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში;

- 5000 - მდე დევნილ ოჯახს პირადად გააცნეს მოხალისეებმა სამოქმედო გეგმაში შესული საარსებო წყაროების პროგრამები;

- ჩატარდა 2 საარსებო წყაროების ფორუმი;

- გაიგზავნა 2 მილიონზე მეტი მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის, განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის, მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის, კოოპერატივების შექმნისა და განვითარების პროგრამის და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრაციის დაწყების შესახებ;

- დაიბეჭდა საარსებო წყაროებთ უზრუნველყოფის სააგენტოს პროგრამების შესახებ 5 000 ცალი ფლაერი. სააგენტოს პროგრამების განაცხადის და მონიტორინგის ფორმები 2600 ცალი, 6 000 საინფორმაციო ბროშურა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

- კარდაკარის პრინციპით, გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტოს პროგრამის შესახებ გორის, კასპის, ქარელის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში.

- „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილდა 363 განმცხადებელი, ხოლო უარი ეთქვა 35 განმცხადებელს კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო.

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახალი განსახლების ადგილებზე ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და შემოსავლის შექმნის/გაუმჯობესების მიზნით გრანტი/სუბსიდია გაიცა 79 დევნილ ბენეფიციარზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია;

- განხორციელდა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა თვითდასაქმების ხელშეწყობას მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.

- სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული დევნილებს  აუნაზღაურდათ ტრანსპორტირების ხარჯი;

- შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“;

- შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“ .

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო წყაროებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სააგენტომ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (USAID & GIZ), რომლებთან ერთადაც განახორციელა ორი პროგრამა. სააგენტომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ “ზრდა საქართველოში“ (შემდგომში - ზრდა) ერთად განახორციელა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“, რომლის ფარგლებში 15 ოჯახისთვის (შინამეურნეობის 45 წევრი) მოეწყო 240 კვ.მ. ზომის სასათბურე მეურნეობები. სააგენტომ „ზრდასთან“ თანამშრომლობით პროგრამის ბიუჯეტი გააორმაგა. ასევე, 2018 წელს სააგენტომ ორგანიზაცია „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ ერთად განახორციელა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დევნილებმა, რომლებიც ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, მათი საქმიანობის გაფართოების, გაუმჯობესების, გადაიარაღების მიზნით მიიღეს მხარდაჭერა არანაკლებ 7 500 ლარისა და არაუმეტეს 10 000 ლარის ფარგლებში, იმ პირობით, რომ დაასაქმებენ ადგილობრივ მინიმუმ ერთ მოწყვლად პირს. საერთო ჯამში მხარდაჭერა მიიღო 20-მა მეწარმე სუბიექტმა. ასევე, პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით მინიმუმ ერთი მოწყვლადი პირის დასაქმებით, დაფინანსებული ბენეფიციარების გარდა, საარსებო წყარო შეექმნა დამატებით მინიმუმ 20 ოჯახს.

ასევე, სააგენტომ განახორციელა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და  კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულ დევნილებს თვითდასაქმების მიზნით გადაეცემათ სახელობო იარაღები. პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური განაცხადის შევსება. დაფინანსების ოდენობაც განმცხადებელთა პროპორციულად იცვლება. ჯგუფური განაცხადი უნდა შედგებოდეს მაქსიმუმ სამი დევნილისგან. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს მხარდაჭერა მიიღო 44-მა განმცხადებელმა (შინამეურნეობის 154 წევრი).

2. საბაზისო მაჩვენებელი - 300 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააგენტომ განახორციელა „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა“, რომელსაც სააგენტო 2016 წლიდან ახორციელებს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დევნილებს, რომლებიც სწავლობენ პროფესიულ პროგრამებზე უნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. 2018 წლის ბოლომდე, პროგრამით ისარგებლა 363 დევნილმა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 72,6%.

დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის, არსებული განსხვავება  განაპირობა პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილ სტუდენტთა მომართვიანობის დაბალმა დონემ, რომელთაც ესაჭიროებათ ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება.

235 განმცხადებლის განაცხადის განხილვა დასრულდება 2018 წელს.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 230 000  პირი, რომელთაგანაც 40% ქალია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნება 170 000 პირი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ.