პოლიტიკის დაგეგმვის

სახელმძღვანელო

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

2016

Contents

შესავალი	4

ტერმინთა განმარტებები	5

1. პოლიტიკის დაგეგმვის ჩარჩო	8

1.1 პოლიტიკის დაგეგმვის კომპეტენცია	8

1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის მექანიზმი	8

1.3 პოლიტიკის დოკუმენტები, მათი იერარქია	8

1. 4 პოლიტიკის დაგეგმვის ჰორიზონტი	10

2. პოლიტიკის დოკუმენტის სამოქმედო გეგმა	14

3. პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხის უზრუნველყოფა	16

4. პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი	17

4.1 მონიტორინგის პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება	17

4.2 ეროვნული განვითარების გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება	18

4.3 მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი და ანგარიშგება	19

4.4 მთავრობის პროგრამის მონიტორინგი და ანგარიშგება	20

4.5 მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება	21

4.6 სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაციების გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება	22

5.  პოლიტიკის განხორციელების შეფასება	23

5.1 შეფასების დაგეგმვა და ორიგანიზება	23

5.2 ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შეფასება	25

5.3 მულტისექტორული და სექტორული სტრატეგიის შეფასება	26

6.  საზოგადოების ჩართულობა პოლიტიკის პროცესებში	27

7. სტრუქტურული ერთეულები	29

8.  პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტების ფორმატი	29

დანართი 1: არსებული სიტუაციის ანალიზის მეთოდები	29

დანართი 2: ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შესრულების ანგარიშის სტრუქტურა	41

დანართი 3: მულტისექტორული  და სექტორული სტრატეგიის წლიური ანგარიშის  სტრუქტურა	42

დანართი 4: მთავრობის პროგრამის წლიური ანგარიშის სტრუქტურა	44

დანართი 5: მთავრობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ანგარიშის სტრუქტურა	45

დანართი 6: შეფასების ანგარიშის სტრუქტურა	45

# შესავალი

პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტი შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ და წარმოადგენს სახელმძღვანელოს საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემულია დაგეგმვის პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემა და ეტაპები, დოკუმენტის სახეები და მათი იერარქია, მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემები.

წინამდებარე დოკუმენტი შემუშავდა საქართველოს საჯარო მმართველობის სფეროში მიმდინარე რეფომების ფარგლებში, რომლის მიზანია ქმედითი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საჯარო მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბება. დოკუმენტი ეფუძნება „პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრატეგიას 2015-2017 წლებისათვის“ და შესაბამისობაშია 	საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონთან, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსთან, ასევე, სხვა საკანონმდებლო აქტებთან.

დოკუმენტი მომზადდა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა“ მხარდაჭერით.

# ტერმინთა განმარტებები

ამოცანები: პოლიტიკის მიზნების დაკონკრეტება პოლიტიკის დოკუმენტში განსაზღვრული გამოწვევებისა და პრობლემების გათვალისწინებით.

არსებული სიტუაციის ანალიზი: პოლიტიკის დოკუმენტის ნაწილი, რომელიც აღწერს არსებულ სიტუაციას რაც მოიცავს  საზოგადოებრივ საჭიროებებს,  სახელმწიფოს ვალდებულებებს/კომპეტენციას  და აქამდე განხორციელებული პოლიტიკის მიღწევებს და გამოწვევებს.

აქტივობა: ქმედებები, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება პოლიტიკის მიზნებით განსაზღვრული შედეგების დადგომას.

ბენეფიციარები: საზოგადოების ჯგუფები, რომელნიც პოლიტიკის განხორციელების შედეგად შექმნილი პროდუქტებისა და სერვისების მოსარგებლეები არიან.

ბიუჯეტი: პოლიტიკის განსახორციელებლად აუცილებელი ფინანსური რესურსები.

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი: პროცესი, რომლითაც განისაზღვრება მხარეთა ინტერესები, გავლენები და პოზიციები.

ეროვნული განვითარების სტრატეგია: დაგეგმვის იერარქიაში უმაღლესი კატეგორიის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების მთავარ მიმართულებებს.

ინდიკატორები: რაოდენობრივი, ხარისხობრივი, ეფექტიანობის მაჩვენებლები, რომლებიც ზომავენ შედეგებს.

მთავრობის პროგრამა: პოლიტიკური შინაარსის მქონე დაგეგმვის დოკუმენტი, რომლის მიზანია მთავრობის დაპირებების,  პრიორიტეტებისა და ამოცანების განსაზღვრა.

მოსალოდნელი შედეგები: მდგომარეობა, რომლის დადგომაც ივარაუდება პოლიტიკის განხორციელების შედეგად.

მონიტორინგი:  რეგულარული პროცესი, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას პოლიტიკის მიზნებით განსაზღვრული შედეგების  შესრულების თაობაზე და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელების თაობაზე.

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგია: ცალკეული სფეროების განვითარებას და საზოგადოებრივი სერვისებისა და პროდუქტების მიწოდების გაუმჯობესებისთვის შემუშავებული პოლიტიკა.

პოლიტიკის მიზნები: ლაკონური, მაგრამ ამავდროულად გასაგები განაცხადი არსებული პრობლემების გადაჭრის თაობაზე.

პოლიტიკის შეფასება: მართვის პროცესი, რაც გულისხმობს პოლიტიკის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს.

პრობლემების ანალიზი: ძირითადი პრობლემების და მათ შორის მიზეზობრივი კავშირების დადგენა.

რესურსების ანალიზი: სექტორის შიდა შესაძლებლობების ანალიზი. ძირითადი მიზანია პოლიტიკის განსახორციელებლად საჭირო რესურსების ხარისხის და რაოდენობის განსაზღვრა.

რისკები: პოლიტიკური, ეკონომიკური, გარემოს, ა.შ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას.

საბაზისო მაჩვენებელი: ინდიკატორის საწყისი მდგომარეობა  პოლიტიკის დოკუმენტით და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების დაწყებამდე.

სამიზნე მაჩვენებელი: კონკრეტული შედეგის დაგეგმილი მოცემულობაა, რაც უნდა მიიღწეს პოლიტიკის განხორციელების შემდგომ.

საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება: რეგულირების მოსალოდნელი გავლენის შეფასება ბიზნესსა და ეკონომიკაზე.

სამოქმედო გეგმა: ოპერატიულ დოკუმენტი, რომელიც აღწერს პოლიტიკის განხორციელების აქტივობებს და მის განმახორციელებელი უწყებებს, რამაც უნდა უზრუნველყოს სტრატეგიაში/პროგრამაში განსაზღვრული მიზნების მიღწევა.

სიტუაციის ანალიზი:  არსებული საჭიროებების, მათი დაკმაყოფილების გზების და შესაძლო დაბრკოლებების განსაზღვრა.

შესრულების ინდიკატორი: კონკრეტული აქტივობის განხორციელების შედეგად მიღებული პროდუქტები. ეს უმეტეს შემთხვევაში გამოისახება კონკრეტული რაოდენობრივ მაჩვენებლებში.

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი: ქვეყნის განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალო ვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე, შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

ხედვა: დაინტერესებული მხარეების (მთავრობა, საერთაშორისო პარტნიორები, სამოქალაქო საზოგადოება, ბიზნეს სექტორი, სხვა) შეთანხმება თუ როგორ ხედავენ ისინი განვითარებას მომავალში და ასევე თავის ადგილს ამ პროცესში.

SWOT ანალიზი: ძლიერი და სუსტი მხარეების, ასევე შესაძლებლობებისა და რისკების ანალიზი, რომელიც პოლიტიკის წინაშე დგას.

PESTLE ანალიზი: პოლიტიკაზე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ტექნიკური, სამართლებრივი და გარემოსდაცვითი ფაქტორების ზემოქმედების ანალიზი.

# 1. პოლიტიკის დაგეგმვის ჩარჩო

## 1.1 პოლიტიკის დაგეგმვის კომპეტენცია

პოლიტიკის დაგეგმვა სახელმწიფო დონეზე წარმოადგენს უმთავრესად საქართველოს მთავრობის კომპეტენციას. სამინისტროები და უწყებები, მთავრობის გარეთ მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, სამოქალაქო საზოგადოება და სხვა დაინტერესებული მხარეები  მონაწილეობენ სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში, ამასთან არ გააჩნიათ უფლებამოსილება მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე განსაზღვრონ სახელმწიფო პოლიტიკა. გამონაკლისს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, მათ კომპეტენციაში შემავალი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც მუშავდება საქართველოს პარლამენტის თანხმობით და ზედამხედველობით.

სამინისტროები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები უფლებამოსილნი არიან დამოუკიდებლად შეიმუშავონ ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები.

## 1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის მექანიზმი

სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვას ახდენს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე შექმნილი უწყებათაშორისი კომისია ან საბჭო. კომისიის შემადგენლობაში შედიან ის სამინისტროები და უწყებები, რომელთაც შემდგომ ეტაპზე ევალებათ დაგეგმილი პოლიტიკის განხორციელება. კომისიის/საბჭოს სტრუქტურა (თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარეები, სამდივნო) განისაზღვრება მთავრობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. კომისიის/საბჭოს შემადგენლობაში მოწვეული სტატუსით ასევე მონაწილეობენ სამოქალაქო საზოგადოების, ექსპერტების ჯგუფების და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები.

კომისიის/საბჭოს სამდივნოს ფუნქციას (ორგანიზაციულ და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას) ახორციელებს ერთ-ერთი სამინისტრო ან მთავრობის ადმინისტრაცია. გარკვეულ შემთხვევებში პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება შეიძლება დაევალოს ერთ-ერთ სამინისტროს უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნის გარეშე.

## 1.3 პოლიტიკის დოკუმენტები, მათი იერარქია

დაგეგმვის ეტაპზე პოლიტიკის დოკუმენტები ყალიბდება ეროვნულ დონეზე და მულტისექტრულ/სექტორულ დონეზე.

ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებია „ეროვნული განვითარების სტრატეგია“ (მაგ. „საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020“, ან მისი ანალოგი), ასევე მთავრობის პროგრამა, რომელითაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წარსდგება საქართველოს პარლამენტის წინაშე.

ეროვნული განვითარების სტრატეგია დაგეგმვის იერარქიაში არის უმაღლესი კატეგორიის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების გლობალურ მიმართულებებს. ეროვნული განვითარების სტრატეგიიდან გამომდინარეობს მთავრობის პროგრამა და პოლიტიკის დაგეგმვის სექტორული დოკუმენტები. დოკუმენტის შედგენა მისი მასშტაბიდან გამომდინარე მოითხოვს მაღალი კვალიფიკაციის ექსპერტების ჩართულობას, დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრის ინტერესების გათვალისწინებასა და საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას.

მთავრობის პროგრამა არის პოლიტიკური შინაარსის მქონე დაგეგმვის დოკუმენტი, რომლის მიზანია მთავრობის დაპირებების,  პრიორიტეტებისა და ამოცანების განსაზღვრა. პროგრამა ყალიბდება ახალი მთავრობის ფორმირებისას და, როგორც წესი, ამ დოკუმენტის შედგენა არ მოითხოვს  განსაზღვრული ფორმატის დაწესებას მის შესამუშავებლად. დოკუმენტში შეიძლება ასევე არ იყოს მოცემული დასახული მიმართულებებისა და ამოცანების განხორციელების მექანიზმები.

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიები (პროგრამები) პოლიტიკის დაგეგმვის მეორე დონეს წარმოადგენს და ეფუძნება „ეროვნული განვითარების სტრატეგიასა“ და საქართველოს მთავრობის პროგრამას. მულტისექტორულ სტრატეგიას ასევე შეიძლება დაედოს საფუძვლად საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები. მულტისექტრული სტრატეგიების მაგალითია „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“, „ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია“ და ა.შ.

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგია ემსახურება ცალკეული სფეროების განვითარებას და საზოგადოებრივი სერვისებისა და პროდუქტების მიწოდების გაუმჯობესებას. მულტისექტორული სტრატეგია ეფუძნება იმ მიმართულებებს, რომლებიც რომელიც ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებშია მოცემული და უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ მისი განხორციელება გაგრძელდება მთავრობის ცვლილების შემდეგაც.

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალო ვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე, შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი ეფუძნება სამინისტროების და უწყებების სამოქმედო გეგმებს და ითვალისწინებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში პრიორიტეტებს, მათ განსახორციელებელ პროგრამებს, ქვეპროგრამებს და ღონისძიებებს. აქტივობებთან ერთად დოკუმენტში სამინისტროების მიერ მიეთითება მოსალოდნელი შედეგები, ასევე შედეგების გაზომვის ინდიკატორები. დოკუმენტის შემუშავების წესი გაწერილია მთავრობის რეგლამენტით და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით. პოლიტიკის დაგეგმვის მეთოდოლოგია არ ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას დოკუმენტის ფორმატში ან შედგენის წესში.

პოლიტიკის განხორციელების საოპერაციო ეტაპზე ყალიბდება სამოქმედო გეგმები. პოლიტიკის სტრატეგიისგან განსხვავებით, სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს მხოლოდ ოპერატიულ დოკუმენტს და აღწერს აქტივობებს, განმახორციელებელი უწყებების მითითებით, რამაც უნდა უზრუნველყოს სტრატეგიაში/პროგრამაში განსაზღვრული მიზნების მიღწევა. სამინისტროების საოპერაციო გეგმებთან ერთად მტკიცდება მულტისექტორული ყოველწლიური საოპერაციო გეგმები როგორიცაა ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა და ა.შ.

სქემატურად, პოლიტიკის დოკუმენტების იერარქია და ურთიერთკავშირი მოცემულია ქვემოთ.

# 1. 4 პოლიტიკის დაგეგმვის ჰორიზონტი

ეროვნული განვითარების სტრატეგია წარმოადგენს გრძელვადიანი ხედვის დოკუმენტს და მისი ჰორიზონტი 5-8 ან მეტი წელია.

მთავრობის პროგრამა დაკავშირებულია პოლიტიკურ ციკლთან, შესაბამისად მისი ჰორიზონტი 4-7 წელს მოიცავს. პროგრამა დგება იმ ხედვით, რომ მიმდინარე პოლიტიკური გუნდი შეინარჩუნებს ძალაუფლებას და იქნება ხელახლა არჩეული წარმატებული პოლიტიკის გამო.

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიები როგორც წესი დგება 3-5 წლის ვადით. სექტორის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამონაკლის შემთხვევებში სტრატეგია შეიძლება მოიცავდეს უფრო ხანგძლივ ან მცირე პერიოდს. თუმცა ამ პირობებში სტრატეგია უშუალოდ არ ეფუძნება ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებს და გააჩნია უფრო ვიწრო, სექტორული სპეციფიკა (მაგალითად ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა).

სამოქმედო გეგმები მუშავდება 1-2, მაქსიმუმ 4 წლის ვადით. ამასთან ბოლო 2 წლის აქტივობები ინდიკატორული ხასიათისაა და მისი რევიზია/გადაგეგმვა უნდა ხდებოდეს მიღწეული შედეგებისა და ახალი გამოწვევების გათვალისწინებით.

2. პოლიტიკის დოკუმენტების სტრუქტურა

პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტს აქვს სტანდარტული სტრუქტურა, ამასთან დოკუმენტის დეტალიზაცია პოლიტიკის დაგეგმვის ეროვნულ და მულტისექტორულ დონეზე განსხვავებულია. პოლიტიკის დოკუმენტების სტრუქტურა სქემატურად მოცემულია ქვემოთ.

პოლიტიკის დოკუმენტის შემადგენელი კომპონენტებია:

შესავალი

შესავალი მოკლედ აღწერს სახელმწიფოს ვალდებულებებს და ძირითად პრობლემებს კონკრეტულ სფეროში, ასევე, დოკუმენტის დანიშნულებას, მოქმედების ვადას, განახლების პერიოდულობას და კავშირს პოლიტიკის სხვა დოკუმენტებთან. გარდა ამისა, ამისა შესასავალ ნაწილში უნდა აღიწეროს დოკუმენტის მომზადების მეთოდოლოგია და უწყებათაშორისი თუ საჯარო კონსულტაციების ფორმატი და რამდენად აისახა კონსულტაციების შედეგები კონკრეტულ დოკუმენტში.

არსებული სიტუაციის ანალიზი

დოკუმენტის ეს ნაწილი აღწერს არსებულ სიტუაციას რაც მოიცავს 1) საზოგადოებრივ საჭიროებებს არსებულ სფეროში, 2) სახელმწიფოს ვალდებულებებს/კომპეტენციას  3) აქამდე განხორციელებული პოლიტიკის მიღწევებსა და ჩავარდნებს. ანალიზი უნდა იყოს მტკიცებულებებითა და ინფორმაციით გამყარებული, გამოყენებული უნდა იყოს ვიზუალური მასალა, გრაფიკები, ცხრილები, რუკები. დოკუმენტის ეს ნაწილი ისე უნდა იყოს სტრუქტურირებული (შესაძლოა ქვეთავებად) რომ იყოს ადვილად წასაკითხი და გასაგები.

არსებული სიტუაციის ანალიზი უნდა ადგენდეს ვინ არიან სტრატეგიით დაინტერესებული მხარეები და, ასევე, უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას სტრატეგიის ბენეფიციარების/სამიზნე ჯგუფების შესახებ. (დეტალურად კვლევის მეთოდების შესახებ იხილეთ დანართში 1).

ხედვა

ეს ნაწილი აღწერს ქვეყნის/საზოგადოების ან კონკრეტული სფეროს განვითარების გრძელვადიან ხედვას. ის უნდა შემუშავდეს საჯარო კონსულტაციების საფუძველზე და ითვალისწინებდეს ფართო საზოგადოების საჭიროებებსა და მოლოდინებს. მოცემული უნდა იყოს დაინტერესებული მხარეების (მთავრობა, საერთაშორისო პარტნიორები, სამოქალაქო საზოგადოება, ბიზნეს სექტორი და სხვა) შეთანხმება თუ როგორ ხედავენ ისინი განვითარებას და ასევე თავიანთ ადგილს ამ პროცესში.

პოლიტიკის მიზნები

პოლიტიკის დოკუმენტში მოცემული უნდა იყოს 3-5 გლობალური მიზანი (მაგ: 1. თავისუფალი და განათლებული საზოგადოება, 2. მდგრადი გრძელვადიანი განვითარება და ინკლუზიური ზრდა 3. დემოკრატიული მმართველობა. პოლიტიკის მიზნები უნდა ლაკონურად და გასაგებად ჩამოყალიბებული, რომელთაც უნდა ახლდეს მოკლე აღწერა მიზნების მიღწევის თაობაზე.

პოლიტიკის ამოცანები

ამოცანები აგებული უნდა იყოს იმავე დოკუმენტში განსაზღვრული გამოწვევებისა და პრობლემების საფუძველზე და უნდა გამომდინარეობდეს მიზნებიდან. (მაგ. 1. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მიზნის ქვეშ პოლიტიკის ამოცანებია: 1.1. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება 1.2. ეროვნული შემოსავლის თანაბარი განაწილება და ა.შ.).

მოსალოდნელი შედეგები

შედეგი რომლის დადგომაც ივარაუდება პოლიტიკის განხორციელების შედეგად (მაგ: ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა და ა.შ.).

განხორციელების მექანიზმი

მიეთითება პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული უწყებები და თითოეული შედეგის დადგომაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია.

ბენეფიციარები

საზოგადოების იმ ჯგუფების ჩამონათვალი და რაოდენობა რომელნიც პოლიტიკის სიკეთეების მოსარგებლეები არიან.

ინდიკატორები

რაოდენობრივი, ხარისხობრივი, ეფექტიანობის მაჩვენებლები, რომლებიც ზომავენ შედეგების დადგომას (მაგ: დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, მოასფალტებული გზის % გზის მთლიან მოცულობაში).

საპროგნოზო ღირებულება

მიეთითება რა დაჯდება მიზნების მიღწევა და დასახული შედეგის დადგომა. ამასთან, დოკუმენტის ეს ნაწილი შედარებით ზოგადია და ფინანსურ გათვლებში ცდომილების ალბათობა მაღალია. დეტალური განფასება ხდება სამოქმედო გეგმის შედგენის შემდეგ, სადაც ხდება სტრატეგიის შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა და მისი ბიუჯეტის დათვლა.

შესაძლო რისკები

პროგნოზირებული უნდა იყოს შედეგების მიღწევის ხელისშემშლელი (პოლიტიკური, ეკონომიკური, ბუნებრივი) ფაქტორები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რისკების შემცირების ღონისძიებების დაგეგმვისათვის.

მონიტორინგი და შეფასება

ამ ნაწილში სტრატეგიის მონიტორინგის და შეფასების პროცედურაა აღწერილი. მონიტორინგის განხორციელებისთვის აუცილებელია მონიტორინგის სიხშირის მითითება, ასევე მონაცემთა შეგროვებაზე, წარდგენსა და განხილვაზე პასუხისმგებელ უწყებათა განსაზღვრა. შეფასების ნაწილში აუცილებელია მიეთითოს პერიოდულობა (შუალედური, საბოლოო) და განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა (შემფასებელი უწყება)

# 2. პოლიტიკის დოკუმენტის სამოქმედო გეგმა

პოლიტიკის დოკუმენტის/სტრატეგიის შემუშავების შემდგომ ხდება სამოქმედო გეგმის შედგენა. გეგმის შედგენის მთავარი ამოცანა აქტივობების სწორად განსაზღვრაა.

სამოქმედო გეგმა დგება  პოლიტიკის განხორციელების მთელ პერიოდზე, მინიმუმ 3-4 წლის ვადით. სამოქმედო გეგმა დგება შემდეგი ფორმატით:

პოლიტიკის შედეგი (A სვეტი) მიეთითება სტრატეგიით განსაზღვრული შედეგი

აქტივობა (B სვეტი) სამოქმედო გეგმის აქტივობები უნდა იყოს კონკრეტული, მაგრამ არა უკიდურესად დეტალური. აქტივობები პირდაპირ უნდა დაუკავშირდეს პოლიტიკის მიზნებით განსაზღვრული შედეგების დადგომას. ერთი აქტივობა უკავშირდება მხოლოდ ერთი შედეგის დადგომას. ამასთან, რამდენიმე აქტივობა შეიძლება უზრუნველყოფდეს ერთი შედეგის დადგომას. პოლიტიკის შედეგის კომპლექსურობის შემთხვევაში შესაძლებელია აქტივობა დაიყოს რამდენიმე ქვეაქტივობად.

შესრულების ინდიკატორი (C სვეტი) შესრულების ინდიკატორი წარმოადგენს კონკრეტული აქტივობის განხორციელების შედეგად მიღებულ პროდუქტებს. ეს უმეტეს შემთხვევაში გამოისახება კონკრეტული რაოდენობრივ გამოხატულებაში და წარმოადგენს საბოლოო შედეგის მიღწევისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. რაოდენობრივთან ერთად, თუმცა შეიძლება ხარისხობრივი და ხარჯზე მიბმული მაჩვენებლების გამოყენებაც. მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ აქტივობას ქონდეს სულ შესრულების ინდიკატორი, რომელიც მთავარ როლს ასრულებს სამოქმედო გეგმის განფასებაში.

ბიუჯეტი (D სვეტი) მიეთითება აქტივობის განსახორციელებლად აუცილებელი სახსრები. იმ შემთხვევაში თუ აქტივობის განხორციელება დამატებითი სახსრების (ადამიანური რესურსის) გამოყოფას არ მოითხოვს ორგანიზაციის მხრიდან, ბიუჯეტი არ მიეთითება.

აქტივობის განხორციელების ვადა (I სვეტი): მიეთითება წელი და კვარტალი, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმის საბიუჯეტო ხარჯთაღრიცხვაში ასახვისათვის.

დაფინანსების წყარო (E სვეტი) თითოეულ აქტივობას მიეთითება დაფინანსების წყარო, როგორიცაა სახელმწიფო ბიუჯეტი, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტები

განმახორციელებელი (F სვეტი) მიეთითება აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია

პარტნიორი ორგანიზაცია (G სვეტი) მიეთითება ის ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მონაწილეობა იღებენ აქტივობის გახორციელებაში

შესაძლო რისკები (H სვეტი)  მიეთითება ის რისკები, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს დაგეგმილი შესრულების მაჩვენებლის მიღწევას. ამასთან, შესაძლო რისკების მითითება ნებაყოფლობითია.

სამოქმედო გეგმის ნიმუში მოცემულია ქვემოთ:

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | მთლიანი ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო | განმახორციელებელი | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები |
| პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის ინსტიტუციონალიზაცია | პოლიტიკის დაგეგმვის საკანონმდებლო რეგულაციის მომზადება |  | - | - | მთავრობის ადმინისტრაცია | დონორი ორგანიზაციები |  |
|  | დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაცია | 2 შეხვედრა | 11750 | საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის პროექტი | მთავრობის ადმინისტრაცია | სამინისტროები, პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციები | პარტნიორების მზაობა ჩაერთონ დიალოგში |
| პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების პროცესს შორის უკეთესი კავშირის უზრუნველყოფა | სამინისტროს თანამშრომელთა გადამზადება |  | 40000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ფინანსთა სამინისტრო | სამინისტროები, პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |

# 3. პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხის უზრუნველყოფა

მთავრობის საქმიანობის დაგეგმვისა და პოლიტიკის ეფექტურად განხორციელებისთვის  მთავრობის ადმინისტრაციაში არსებული პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტი ასრულებს ხარისხის კონტროლის ფუნქციას.

პოლიტიკის დოკუმენტების შეფასება დეპარტამენტის მიერ ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

- შესაბამისობა პოლიტიკურ დღის წესრიგთან:

- რამდენად შეესაბამება პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტი სტრატეგიულ ჩარჩოს? გათვალისწინებულია თუ არა ის ვალდებულებები, რომელთაც ითვალისწინებს ქვეყნის განვითარების სტრატეგია, სამთავრობო პროგრამა, მთავრობის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, მთავრობის პრიორიტეტები, საერთაშორისო ვალდებულებები, ასოცირების შესახებ შეთანხმება და ევროკავშირში ინტეგრაციის სხვა დოკუმენტები?

- საჭიროა თუ არა დამატებითი საკითხების შეტანა?

- შესაბამისობა დოკუმენტების ხარისხის მოთხოვნასთან:

- მისდევს თუ არა დოკუმენტი პოლიტიკის დაგეგმვის მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ სტრუქტურას?

- შესრულებულია თუ არა სიტუაციის ანალიზი? მოცემულია თუ არა შესაბამისი მტკიცებულებები საჭიროებების განსაზღვრისას?

- პასუხობს თუ არა პოლიტიკის მიზნები დოკუმენტში მოცემულ საჭიროებებს? რეალისტურია თუ არა დაგეგმილი მიზნები?

- დოკუმენტის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა თუ არა დაგეგმვის ყველა ინსტრუმენტი? არსებობს თუ არა პოლიტიკის სხვა ინსტრუმენტები, რომლებიც უკეთესად გადაჭრიდნენ არსებულ საჭიროებებს?

- მკაფიოდ არის თუ არა ჩამოყალიბებული მთლიანად პოლიტიკა/სტრატეგია (შემოთავაზებული ინსტრუმენტები, რეფორმები, აქტივობები)? საჭიროა თუ არა დამატებითი გზებისა და საშუალებების გამოყენება?

- მოცემულია თუ არა მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები?

- დაგეგმილია თუ არა შესაბამისი აქტივობები პოლიტიკის განსახორციელებლად/ რამდენად რეალისტურია ისინი? პასუხობენ თუ არა დაგეგმილ შედეგებს?

- არის თუ არა მკაფიოდ გაწერილი შესაბამისი სამოქმედო გეგმა განმახორციელებელი უწყებების როლით და ფუნქციებით?

- რამდენად რეალისტურია ფინანსური რესურსების შეფასება და დაფინანსება? არსებობს თუ არა რისკი პოლიტიკის განხორციელებისათვის?

- პოლიტიკის მასშტაბიდან და სირთულიდან გამომდინარე საჭიროა თუ არა საკოორდინაციო საბჭოს შექმნა?

- მოცემულია თუ არა მკაფიო კრიტერიუმები მონიტორინგისა და ანგარიშგებისათვის? დოკუმენტის მოცულობისა და ვადების გათვალისწინებით შესაბამისია თუ არა ანგარიშგების პერიოდულობა?

- განსაზღვრულია თუ არა შეფასების ჩატარება?

- საჯარო კონსულტაციები:

- გაიმართა თუ არა საჯარო განხილვები? გათვალისწინებულია თუ არა კონსულტაციის შედეგები?

- ჩართულები იყვნენ თუ არა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეები?

- ინსტიტუციური ჩარჩო:

- ცხადია თუ არა პოლიტიკური გუნდისათვის რის მიღწევაა დაგეგმილი, როგორ და როდის განხორციელდება?

- განსაზღვრულია თუ არა წამყვანი ორგანიზაცია?

- შედგა თუ არა შესაბამისი კომუნიკაცია სტრატეგიის განხორციელებაში ჩართულ ორგანიზაციებთან?

- გათვალისწინებული იქნა თუ არა უწყებათაშორისი კონსულტაციების შედეგები?

აღნიშნული საკითხების გაანალიზების შემდგომ, პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტი იძლევა დასკვნას (დადებითს, უარყოფითს, საჭიროებს დამატებით გადამუშავებას) შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტის თაობაზე.

# 4. პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი

## 4.1 მონიტორინგის პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება

პოლიტიკის დოკუმენტის და განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდგომ იწყება პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი.

მონიტორინგის მიზანია რეგულარულად მოაგროვოს ინფორმაცია:

- პოლიტიკის მიზნებით განსაზღვრული შედეგების  შესრულების თაობაზე

- სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელების თაობაზე

მონიტორინგის პროცესის შედეგად უნდა მოხდეს პოლიტიკის განხორციელების პროცესში არსებული ხარვეზების დროული გამოვლენა და გადაწყვეტილების მიმღები მხარისთვის რეკომენდაციების მიცემა აქტივობების მოდიფიცირების და რესურსების გადანაწილების, დამატებითი სახსრების მოზიდვის ან შემცირების მიმართულებით.

პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგს აწარმოებს პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება. მის ფუნქციებში შედის კოორდინაციის გაწევა  სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და შედეგების შესრულების პროცესზე.

მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციაში გამოიყოფა სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შეიმუშავებს და იმავე უწყების სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს მიაწვდის მონიტორინგის განსახორციელებლად საჭირო ანგარიშგების ფორმებს. მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული, ასევე, განსაზღვრავს იმ ვადებს, რომელშიც უწყების სხვა  დეპარტამენტებმა და სამსახურებმა უნდა უზრუნველყონ მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი და დადგენილი ფორმით მოწოდება.

მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული უზრუნველყოფს იმავე უწყების სხვა დეპარტამენტებიდან და სამსახურებიდან მიღებული ანალიზის ინტეგრაციას და უწყების მასშტაბით საერთო ანგარიშის მომზადებას, რომელიც წარედგინება სამინისტროს/უწყების ხელმძღვანელობას. კერძოდ, მონიტორინგის ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ფორმატით:

ა) შედეგების, ინდიკატორებისა და საბაზისო, შუალედური (საორიენტაციო) და საბოლოო სამიზნე მაჩვენებლების  ცხრილი; აქტივობების მონიტორინგის ცხრილი.

ბ) აღწერა, რომელშიც მოცემული იქნება:

- თითოეული შედეგის მისაღწევად განხორციელებული აქტივობები;

- პროგრესის ამსახველი სხვადასხვა სახის დიაგრამები;

- რისკებისა და დაბრკოლებების მოკლე აღწერა;

- შემდგომი ნაბიჯები / დაგეგმილი აქტივობები შედეგის მისაღწევად.

## 4.2 ეროვნული განვითარების გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სიხშირე

ეროვნული განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი ხდება შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე ორწლიანი შესრულების ანგარიშის მომზადების საშუალებით. ანგარიში უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას მიზნებსა და ამოცანებთან მიმართებაში წინსვლის თაობაზე და მოკლედ აღწერდეს ძირითად მიღწევებს განხორციელებული რეფორმების გზით.

ალტერნატივა: NDS-ის განხორციელების მონიტორინგი და ანგარიშგება ხდება მთავრობის სამუშაო გეგმის კვარტალური ანგარიშებისა და პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიშის საშუალებით. ცალკე ეროვნული განვითარების სტრატეგიის ანგარიში არ მზადდება.

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები

მთავრობის ადმინისტრაცია კოორდინაციას უწევს ეროვნული განვითარების სტრატეგიის  შესრულების ორწლიანი ანგარიშის მომზადებას. ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია ეროვნული განვითარების სტრატეგიის  მიზნებისა და ამოცანების მიღწევა-შესრულების, შეუსრულებლობის მიზეზების გადამოწმებაზე და საქართველოს მთავრობის ინფორმირებაზე.

მთავრობის ადმინისტრაცია  ეროვნული განვითარების სტრატეგიის  განხორციელების ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო ინფორმაციას იღებს  სტრატეგიის  მიზნებისა და ამოცანების მიღწევა-შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციებისგან. საჭიროების შემთხვევაში მთავრობის ადმინისტრაცია პასუხისმგებელ ორგანიზაციებს უგზავნის ინსტრუქციებს ინფორმაციის წარდგენის თაობაზე.

მთავრობის ადმინისტრაცია მონაწილე პასუხისმგებელი ორგანიზაციებისგან მიღებულ ინფორმაციას გადაამოწმებს და შეაჯამებს და მოამზადებს ეროვნული განვითარების სტრატეგიის მიმდინარეობის ორწლიან ანგარიშს, რომელიც წარედგინება მთავრობას განსახილველად. მთავრობის მიერ ეროვნული განვითარების სტრატეგიის ორწლიანი ანგარიშის მოწონების შემდეგ წარუდგენს მას საქართველოს პარლამენტს განხილვისა და მიღებისთვის. მიღებული ანგარიში გამოქვეყნდება მთავრობის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე.

ეროვნული განვითარების ორწლიანი ანგარიში ჩვეულებრივ მზადდება საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.

ეროვნული განვითარების სტრატეგიის ორწლიანი ანგარიშის სტრუქტურა წარმოდგენილია დანართში 2.

## 4.3 მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი და ანგარიშგება

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სიხშირე

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი ხდება შესრულების წლიური ანგარიშის მომზადების გზით. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს მიზნების მიღწევაზე შესაბამისი შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე.  ანგარიში უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას ძირითადი მიღწევებისა და განხორციელებული რეფორმების შესახებ.

დოკუმენტი, ასევე, უნდა შეიცავდეს სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიშს. სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში მზადდება წელიწადში ერთხელ. თუმცა, სამინისტროების საჭიროებებიდან გამომდინარე, სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში შეიძლება მომზადდეს 6 თვეში ერთხელ ან ყოველკვარტლურად, ან უფრო ხშირად.

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები

წლიური ანგარიშის მომზადების კოორდინაციას უნდა ახორციელებდეს დარგობრივი ან დარგთაშორისი სტრატეგიის მომზადებაზე პასუხისმგებელი წამყვანი სამინისტრო. მიზნების მიღწევაზე და ღონისძიებების შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციები უნდა მონაწილეობდნენ მონიტორინგის პროცესში და აწვდიდნენ ინფორმაციას წამყვან სამინისტროს. წამყვანმა სამინისტრომ შეიძლება გააგზავნოს მიზნებისა და ამოცანების მიღწევა-შესრულებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციებში ინსტრუქციები ინფორმაციის წარდგენის თაობაზე.

მონაწილე ორგანიზაციებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წამყვანი სამინისტრო მოამზადებს წლიურ ანგარიშს და უგზავნის შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს.

წლიური შესრულების ანგარიშის შეთავაზებული სტრუქტურა წარმოდგენილია დანართში 3.

## 4.4 მთავრობის პროგრამის მონიტორინგი და ანგარიშგება

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სიხშირე

მთავრობის პროგრამის შესრულების ანგარიში მზადდება წელიწადში ერთხელ. ანგარიშის ცენტრალურ საკითხს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება. პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიშის მომზადების საფუძველს წარმოადგენს მთავრობის წლიური სამუშაო გეგმის კვარტალური ანგარიშები.

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები

მთავრობის ადმინისტრაცია კოორდინაციას უწევს პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიშის მომზადებას. კონსტიტუციის 79 (3) მუხლში განმარტავს, რომ „პარლამენტის მოთხოვნით, პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის მოთხვოვნით წარუდგინოს მას სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს“. პარლამენტის რეგლამენტის 205 (1) მუხლი კიდევ უფრო დეტალურად მიუთითებს, რომ „საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია პარლამენტს წელიწადში ერთხელ, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების პირველივე კვირაში წარუდგინოს ანგარიში სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, შემოდგომის სესიების რეგულარული სხდომები იწყება სექტემბრის პირველ სამშაბათს.  წლიური ანგარიში მოიცავს 12 თვიან პერიოდს, დაწყებული წინა წლის სექტემბრიდან.

მთავრობის ადმინისტრაციამ მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმის კვარტალური ანგარიშების საფუძველზე, უნდა მოამზადოს სამთავრობო პროგრამის ანგარიშის პირველი სამუშაო ვერსია და გაუგზავნოს სამინისტროებსა და სახელმწიფო მინისტრების აპარატებს კომენტარებისთვის და საჭირო გამოტოვებული ინფორმაციის მოსაწოდებლად.

სამინისტროებმა და სახელმწიფო მინისტრების აპარატებმა მთავრობის ადმინისტრაციას უნდა წარუდგინონ მოთხოვნილი ინფორმაცია და უზრუნველყონ ანგარიშის შესწორება საჭიროების შემთხვევაში.

მთავრობის ადმინისტრაციამ უნდა მოახდინოს სამინისტროების კომენტარების კონსოლიდაცია და ანგარიშის საბოლოო ვერსიის მოამზადება, რომელსაც წარუდგენს პრემიერ-მინისტრს შემდგომში პარლამენტში წარდგენის მიზნით.

ანგარიშის სტრუქტურა მოცემულია დანართში 4.

## 4.5 მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სიხშირე

მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება ხორციელდება ყოველკვარტალურად. წლის ბოლოს მზადდება საბოლოო ანგარიში. კვარტალური ანგარიშები შეიცავს ინფორმაციას მოცემული კვარტლისთვის გათვალისწინებული ყოველი ღონისძიების შესრულების შესახებ. საბოლოო ანგარიში შეიცავს შემაჯამებელ ინფორმაციას გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. მასში აგრეთვე შეჯამებულია ყოველი პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი რეფორმები და პროექტები, ასევე, მოცემულია ინფორმაცია შეჩერებული ან გადავადებული ღონისძიებების შესახებ.

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები

კვარტალური და საბოლოო ანგარიშები მზადდება მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ყოველ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე.

კვარტალური ანგარიში მზადდება და წარედგინება მთავრობას ინფორმაციისთვის ყოველი კვარტალის დასრულებიდან არაუგვიანეს 20 დღის ვადაში. ღონისძიებებზე პასუხისმგებელმა სამინისტროებმა მთავრობის ადმინისტრაციას ინფორმაცია უნდა წარუდგინონ ყოველი კვარტალის დასრულებიდან არაუგვიანეს  10 დღის ვადაში (მე-4 კვარტლის ჩათვლით). სამინისტროები წარადგენენ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ მითითებული ნიმუშის მიხედვით.

მთავრობის ადმინისტრაცია შეაფასებს და გადაამოწმებს სამინისტროების მიერ ღონისძიებების შესრულებას. მან ორგანიზება უნდა გაუწიოს და გამართოს შეხვედრები სამინისტროებთან, რათა დააზუსტოს ღონისძიებების შესრულება და მოახდინოს სამინისტროებისგან მიღებული ინფორმაციის კონსოლიდაცია.

საბოლოო ანგარიში მზადდება და წარედგინება მთავრობას ყოველი წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში. სამინისტროების მიერ წარდგენილი კვარტალური ანგარიშების საფუძველზე მთავრობის ადმინისტრაცია შეაჯამებს ინფორმაციას და ამზადებს საბოლოო ანგარიშს.

მთავრობის ადმინისტრაცია შეაფასებს და გადაამოწმებს სამინისტროების მიერ ღონისძიებების შესრულებას. მან საჭიროების შემთხევვაში უნდა გამართოს შეხვედრები სამინისტროებთან, რათა დააზუსტოს ღონისძიებების შესრულება და მოახდინოს სამინისტროებისგან მიღებული ინფორმაციის კონსოლიდაცია.

კვარტალური და საბოლოო ანგარიშები წარედგინება საქართველოს მთავრობას განსახილველად. კვარტალური ანგარიშები წარედგინება მთავრობას ყოველი კვარტლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში (გარდა მე-4 კვარტლის ანგარიშისა). საბოლოო ანგარიში წარედგინება მთავრობას ყოველი კალენდარული წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში.

კვარტალური და საბოლოო ანგარიშები გამოქვეყნდება მთავრობის ვებ-გვერდზე. წლიური ანგარიშის შეთავაზებული სტრუქტურა წარმოდგენილია დანართში 5.

## 4.6 სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაციების გეგმის მონიტორინგი და ანგარიშგება

მონიტორინგისა და ანგარიშგების სიხშირე

ანგარიში სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაციების გეგმის განხორციელების თაობაზე მზადდება წელიწადში ერთხელ. თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, სამინისტროს შეუძლია მოამზადოს ნახევარ წლიური ან კვარტალური ან თუნდაც ყოველთვიური ანგარიშები. ანგარიში სამინისტროს შიდა დოკუმენტია და ამგვარად, ამ დოკუმენტის შიდა გამოყენება ხდება სამინისტროს მიერ, რათა გააუმჯობესოს ფუნქციონირება და სამუშაოთა შესრულება.

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები

ანგარიშის მომზადებას კოორდინაციას უწევს პოლიტიკის ანალიზის განყოფილება ან პოლიტიკის ანალიზის ფუნქციის შესასრულებლად გამოყოფილი საჯარო მოხელე. ვადების განსაზღვრა ხდება სამინისტროს შიგნით, მინისტრის მიერ, რათა მიუსადაგოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს და სამინისტროს საჭიროებებს. ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელმა სტრუქტურულმა დანაყოფმა ინფორმაცია უნდა წარუდგინოს პოლიტიკის ანალიზის განყოფილებას/საჯარო მოხელეს. სტრუქტურული დანაყოფი ინფორმაციას წარადგენს პოლიტიკის ანალიზის განყოფილების/ საჯარო მოხელის მიერ გაცემული შაბლონის მიხედვით.

პოლიტიკის ანალიზის განყოფილება/საჯარო მოხელე, მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცესში, შეაფასებს და გადაამოწმებს სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების მიერ მიღწეულ შედეგებს.  ანგარიში წარედგინება და განიხილება:

- შესაბამისი მინისტრის მიერ; და/ან

- სამინისტროს დონის სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფის/ საბჭოს მიერ, სამინისტროში ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში წარმოდგენილია დაგეგმვის დოკუმენტების შემაჯამებელი ჩამონათვალი, მათი პოლიტიკის ელემენტები, ანგარიშების ცენტრალური საკითხები და სიხშირე და ანგარიშების მომხმარებლები.

ცხრილი 3: დოკუმენტების ტიპები და მონიტორინგის ანგარიშის ცენტრალური საკითხები

| პერიოდი | დოკუმენტის ტიპი | დოკუმენტში შესული ელემენტები | მონიტორინგის ანგარიშების ცენტრალური საკითხები | ანგარიშგების სიხშირე | მომხმარებლები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გრძელ-ვადიანი | განვითარების ეროვნული სტრატეგია | - ხედვა - სტრატეგიული მიზანი და შესაბამისი შესრულების ინდიკატორები (+სამიზნე ნიშნულები) - კონკრეტული მიზანი და შესაბამისი შესრულების ინდიკატორები (+სამიზნე ნიშნულები) - რეფორმის ღონისძიებები/ ძირითადი ჩარევები | - სტრატეგიული და კონკრეტული მიზნების მიღწევა შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე - რეფორმის ღონისძიებების/ ძირითადი ჩარევების განხორციელება - გამოწვევები - გადაწყვეტები | ორ წელიწადში ერთხელ | ფართო საზოგადოება პარლამენტი მთავრობა |
| საშუალო-ვადიანი | დარგობრივი და დარგთაშორისი სტრატეგია | - მიზანი და შესაბამისი შესრულების ინდიკატორები (+სამიზნე ნიშნულები) - სამოქმედო გეგმის შესრულება | - მიზნების მიღწევა შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე - ღონისძიებების განხორციელება - გამოწვევები - გადაწყვეტები | ყოველწლიური | ფართო საზოგადოება მთავრობა სამინისტრო |
|  | მთავრობის პროგრამა | - ინფორმაცია სხვადასხვაა, რადგან არ რეგულირდება, თუმცა ხშირად შეიცავს: - დარგებს - ძირითადი რეფორმები ან ღონისძიებები | - დარგის ტენდენციები - უმთავრესი რეფორმებისა და ღონისძიებების განხორციელება - გადაწყვეტები | ყოველწლიური | ფართო საზოგადოება პარლამენტი მთავრობა |
| მოკლე-ვადიანი | მთავრობის სამუშაო გეგმა | - პრიორიტეტული სფეროები - შესაბამისი ღონისძიებები | - ღონისძიებების განხორციელება | კვარტალური | ფართო საზოგადოება მთავრობა |
|  | სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაცი-ების გეგმა | - მიზნები - ღონისძიებები | - ღონისძიებების განხორციელება | ყოველწლიური, კვარტალური და ყოველთვიური | სამინისტრო |

# 5.  პოლიტიკის განხორციელების შეფასება

# 5.1 შეფასების დაგეგმვა და ორიგანიზება

პოლიტიკის შეფასება არის მიმდინარე ან დასრულებული სტრატეგიული დოკუმენტების სისტემატური და ობიექტური შეფასება. იგი უნდა იყოს შერჩევითი და არ არის აუცილებელი სექტორული პოლიტიკის ყოველწლიური შეფასების ჩატარება. მნიშვნელოვანია შეფასების დაგეგმვა, ვინაიდან მისი ჩატარებისთვის აუცილებელია დამატებითი ადამიანური და ფინანსური რესურსი. თუ შეფასება ვერ ტარდება შიდა რესურსებით საჯარო მოხელეთა მიერ, შესაძლებელია გარე მომსახურებით სარგებლობა, რაც მოითხოვს ფინანსური რესურსის გათვალისწინებას ბიუჯეტში.

შეფასება ეფექტურია, როდესაც მისი დანიშნულება პოლიტიკის განხორციელების პროცესში არსებული პრობლემის მოგვარება და პოლიტიკის განხორციელების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების უზრუნველყოფაა.

შესაძლებელია ჩატარდეს წინასწარი, შუალედური და საბოლოო შეფასება. სხვადასხვა ტიპის შეფასებისას.

შეფასების ტიპები და პარამეტრები

შეფასება შეიძლება იყოს საშუალო-ვადიანი და საბოლოო. საშუალო ვადიანი შეფასების მიზანია სტრატეგიის შესრულების გაუმჯობესება. დასრულების-შემდგომი შეფასების მიზანს წარმოადგენს იმის დადგენა, მიღწეულია თუ არა სტრატეგიით გათვალისწინებული შედეგები, და აკმაყოფილებს თუ არა ისინი ბენეფიციარების საჭიროებებს.

ჩატარების მეთოდის მიხედვით შეფასება შეიძლება იყოს:

- შიდა, რომელიც ხორციელდება პოლიტიკის კოორდინაციასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროს და ორგანიზაციის ფარგლებში და მისი პერსონალის მიერ;

- შერეული, სადაც შეფასებაზე პასუხისმგებელ სამინისტროებს და ორგანიზაციებს შესაძლოა დახმარებას უწევდნენ დამოუკიდებელი გარე ექსპერტები ან ორგანიზაციები.

შეფასების ჩამტარებელი უწყება წყვეტს შეფასების მასშტაბებს. შეფასება შეიძლება მოიცავდეს ყველა ან ზოგიერთ პარამეტრს. პარამეტრების შერჩევა დამოკიდებულია შეფასების ვადაზე (საშუალო-ვადიანი თუ დასრულების შემდგომი), ხანგრძლივობაზე (რა დროა ხელმისაწვდომი) და საჭიროებებზე (როგორია შესაფასებელი პოლიტიკის პრობლემები).

შეფასების პარამეტრებია:

- აქტუალურობა -  პროგრამის მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისობა საზოგადოების საჭიროებებთან და მთავრობის პრიორიტეტებთან;

- ეფექტურობა - სტრატეგიის მიღწეული შედეგების შესაბამისობა დაგეგმილ შედეგებთან და პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების საჭიროებებთან;

- ეფექტიანობა - შედეგების მიღწევა რაც შეიძლება დაბალი ხარჯებით (უნდა განისაზღვროს შედეგებისა და მათ მისაღწევად საჭირო ხარჯების (რესურსების) შეფარდება);

- განხორციელება  - განხორციელების პროცესის და სტრუქტურების ხარისხი;

- ზემოქმედება – წინასწარგანზრახული და განუზრახავი ზემოქმედებები;

- მდგრადობა - სტრატეგიის გრძელვადიანი შედეგები და ზემოქმედებები.

შეფასება რთული პროცესია. კარგად დაგეგმილი შეფასების პროცესის უზრუნველსაყოფად დაცულ უნდა იქნას რამდენიმე ეტაპი. ეტაპები აღწერილია ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე.

ნახ 3: შეფასების ეტაპები

## 5.2 ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შეფასება

შეფასებას დაექვემდებარება შემდეგი დოკუმენტები:

- განვითარების ეროვნული სტრატეგია;

- მულტისექტორული და სექტორული სტრატეგიები.

სხვა დოკუმენტები - მთავრობის პროგრამა, მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმა, სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაციების გეგმა - არ გაივლის შეფასებას ცალ-ცალკე.

ცხრილი 4: დოკუმენტების ტიპები და შეფასების ტიპი

|  | დოკუმენტის ტიპი | შეფასების ტიპი |
| --- | --- | --- |
| გრძელ-ვადიანი |  | განვითარების ეროვნული სტრატეგია | საშუალო-ვადიანი შეფასება შეფასება დასრულების შემდეგ |
| საშუალო-ვადიანი |  | დარგობრივი და დარგთაშორისი სტრატეგია | საშუალო-ვადიანი შეფასება შეფასება დასრულების შემდეგ |
|  |  | მთავრობის პროგრამა | არ მიესადაგება |
| მოკლე-ვადიანი |  | მთავრობის სამოქმედო გეგმა | არ მიესადაგება |
|  |  | სამინისტროს სამოქმედო და კომუნიკაციების გეგმა | არ მიესადაგება |

ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შეფასებას კოორდინაცია უნდა გაუწიოს მთავრობის ადმინისტრაციამ და საჭიროების შემთხვევაში უნდა შექმნას შეფასების სპეციალური ჯგუფი. შეფასების სპეციალური ჯგუფის წევრები უნდა იყვნენ მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროების წარმომადგენლები. შეფასების სპეციალურმა ჯგუფმა, მთავრობის ადმინისტრაციის საწყისი შეთავაზების საფუძველზე, უნდა განსაზღვროს მიზანი, შეფასების პარამეტრები და კითხვები, მონაცემთა შეგროვების საჭიროებები და შეფასების პროცესში გამოსაყენებელი ანალიზის მეთოდები. საჭიროების შემთხვევაში შეფასების სპეციალურმა ჯგუფმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ შეფასების გარკვეული სამუშაოების ჩატარება გარე რესურსს დაავალოს. ამისთვის სპეციალურმა ჯგუფმა უნდა მოამზადოს და დაამტკიცოს ტექნიკური დავალება.

შეფასების ანგარიში უნდა მომზადდეს შეფასების პროცესის დასასრულს. შეფასების ანგარიშის სტრუქტურა შემოთავაზებულია დანართში 6.

შეფასების ანგარიში უნდა წარედგინოს საქართველოს მთავრობას განხილვისა და დამტკიცებისთვის. შემდეგ იგი უნდა წარედგინოს პარლამენტს. ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შეფასების ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს მთავრობის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე.

# 5.3 მულტისექტორული და სექტორული სტრატეგიის შეფასება

მულტისექტორული და სექტორული სტრატეგიის შეფასება უნდა ჩატარდეს შესაბამის სტრატეგიაზე პასუხისმგებელი სამინისტროს მიერ, რომელმაც უნდა განსაზღვროს შეფასების პარამეტრები და კითხვები და უზრუნველყოს მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი. იგი ასევე პასუხისმგებელი უნდა იყოს შეფასების ანგარიშის მუშა ვერსიის შემუშავებაზე (რეკომენდაციები იხ. მე-8 დანართში). შეფასების ანგარიში უნდა წარედგინოს სტრატეგიაზე პასუხისმგებელ მინისტრს დასამტკიცებლად და AGG-ს ინფორმაციის მიზნით. შეფასების ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს სამინისტროს ვებ-გვერდზე.

შეფასების ჩატარების მიზნით უნდა შეიქმნას შეფასების სპეციალური ჯგუფი. შეფასების სპეციალური ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას იმ შემთხვევაში, თუ სტრატეგიის ამოცანების შესრულებაში რამდენიმე სამინისტრო და ორგანიზაცია მონაწილეობს. გადაწყვეტილება შეფასების სპეციალური ჯგუფის შექმნის შესახებ უნდა დაამტკიცოს წამყვანმა (მაკოორდინირებელმა) სამინისტრომ. შეფასების სპეციალურმა ჯგუფმა, წამყვანი სამინისტროს საწყისი შეთავაზების საფუძველზე, უნდა განსაზღვროს მიზანი, შეფასების პარამეტრები და კითხვები და უზრუნველყოს მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი. იგი ასევე პასუხისმგებელი უნდა იყოს შეფასების ანგარიშის მუშა ვერსიის შემუშავებაზე (რეკომენდაციები იხ. მე-8 დანართში).

# 6.  საზოგადოების ჩართულობა პოლიტიკის პროცესებში

საზოგადოების მონაწილეობის მიზანი არის პოლიტიკის მიზნებისა და ლეგიტიმურობის ხარისხის გაზრდა. პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების ჩართვით  მთავრობას შესაძლებლობა ეძლევა სამიზნე ჯგუფებს არა მხოლოდ ინფორმაცია მიაწოდოს მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ, არამედ ჩართოს ისინი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.

პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებისას, დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი ორგანო (საბჭო, კომისია) უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ ჩართულობას. საჯარო კონსულტაცია და საზოგადოებრივი ჩართულობა შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნეს ორი გზით:

- სწრაფი შედეგების მიღებაზე ორიენტირებული (Quick results approach) მიდგომით

- ინტეგრირებული მიდგომით.

სწრაფი შედეგების მიღებაზე ორიენტირებული მიდგომის ფორმებია: საინფორმაციო კამპანია, გამოკითხვა და სამუშაო შეხვედრების/კონფერენციების ჩატარება.

კამპანიის მეთოდი იყენებს სხვადასხვა ხერხებს კონკრეტული საკითხის, ახალი მომსახურების ან მასში განხორციელებული ცვლილების (მაგ. პენსიონერებისთვის პენსიების დარიგების ახალი მეთოდები) თაობაზე საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. როგორც წესი, ეს არის მედია საშუალებების გამოყენებით - მაგალითად გაზეთი და რადიო, საინფორმაციო ბროშურები, ასევე, სპეციალურად ორგანიზებული ღონისძიებები, იმისთვის რომ მოხდეს საზოგადოების დიდი ნაწილის ინფორმირება და ჩართვა. კამპანია შეიძლება მიმდინარეობდეს დროის გარკვეულ მონაკვეთში (მაგ. არჩევნებში მონაწილეობის სტიმულირებისთვის) ან წლის კონკრეტულ პერიოდში (მაგ. შეხსენება ზამთრის საბურავებზე გადასვლის თაობაზე).

გამოკითხვა გამოიყენება შერჩეული ჯგუფის წევრებისგან მოსაზრების მისაღებად კონკრეტული საკითხის ან მიწოდებული მომსახურების თაობაზე. გამოკითხვა შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა ფორმით:

- ფოსტით ან ელექტრონული ფოსტით (დამოუკიდებლად შევსება);

- ტელეფონით;

- პირისპირ (ქუჩა, სახლი, სხვა ადგილი).

მეთოდის არჩევა დამოკიდებულია ხელმისაწვდომ რესურსსა და ინფორმაციის დეტალურობის საჭიროებაზე. რესპოდენტების პასუხები გროვდება კითხვარის საფუძველზე - ეს არის ყურადღებით ჩამოყალიბებული კითხვების სია. მოგვიანებით, აღნიშნული პასუხების ანალიზისთვის გამოიყენება სტატისტიკური მეთოდები.

კონფერენციები წარმოადგენს ფართომასშტაბიან შეხვედრებს, რომლის დროსაც მთავრობას ეძლევა შესაძლებლობა დაინტერესებულ მხარეებთან განიხილოს პოლიტიკის საკითხები და შეთანხმდნეს მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების გზებზე. კონფერენციის ორგანიზების ყველაზე ეფექტური ფორმატია პლენარული სესიის ჩატარება, რომლის დროსაც საკითხი მთელს ჯგუფთან იხსნება (როგორც წესი დასაწყისში და დასასრულს), და ამავე კონფერენციის მსვლელობისას რამდენიმე პატარა სამუშაო შეხვედრის ან უფრო მცირე ჯგუფებთან სესიის ჩატარება. ხშირ შემთხვევაში, სამუშაო შეხვედრების დროს დისკუსიის ეფექტურად წარმართვის მიზნით ინიშნება მოდერატორი.

კონფერენციის შედეგები შემდგომ ასახვას პოვებს მთავრობის პროგრამაში და პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტებში.

ინტეგრირებული მიდგომის ფორმებია: სექტორული საკონსულტაციო საბჭოების, ფოკუს-ჯგუფების, რეგულარული სამუშო შეხვედრების გამოყენება.

ფოკუს ჯგუფების გამოყენება უფრო და უფრო პოპულარული მეთოდი ხდება ისეთი კითხვების განსახილველად, როგორებიცაა ‘რატომ’ და ‘როგორ’. ფოკუს ჯგუფი შედგება სხვადასხვა დაინტერესებული პირისგან, რომელთა შერჩევაც ხდება საკითხის ან რიგი საკითხების საფუძვლიანად განხილვისა და იდეების სტიმულირების მიზნით.

სამუშაო შეხვედრა აერთიანებს გარკეულ ინტერესთა ჯგუფს (ბიზნეს-ასოციაციები, მეცნიერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები), კონკრეტული საკითხის საფუძვლიანად  განხილვისა და მსჯელობის მიზნით. დისკუსია კონკრეტულ საკითხებზეა ორიენტირებული, არ არის ზედმეტად ფორმალური და მისი მიზანია შეხვედრაზე ყველას ჰქონდეს ჩართულობის განცდა. სამუშაო შეხვედრას უნდა წარუძღვეს გამოცდილი მოდერატორი, რომელსაც შეუძლია  მთელი რიგი მეთოდების გამოყენება კონსტრუქციული, პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული ატმოსფეროს შესაქმნელად

სექტორული საკონსულტაციო (საკოორდინაციო) საბჭოები არის ფორმალური მექანიზმი რომელიც ფუნქციონირებს დარგობრივ სამინისტროებში ან მთავრობის დონეზე. საკოორდინაციო საბჭო უფლებამოსილია მოიწონოს პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტები, სამოქმედო გეგმები, მოისმინოს პოლიტიკის განხორციელების ანგარიშები, მონაწილეობა მიიღოს მთავრობის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისთვის ინსტრუქციების და მეთოდოლოგიური მითითებების შემუშვებაში.

# 7. სტრუქტურული ერთეულები

სამინისტროებში უნდა არსებობდეს პოლიტიკის პროცესის წარმათვაზე პასუხისმგებლი სტრუქტურული ერთეული. რეკომენდებულია ერთი დეპარტამენტი/სამმართველო ასრულებდეს პოლიტიკის ციკლის ძირითად ეტაპებს: პრობლემების გამოვლენა, დაგეგმვა, მონიტორინგი და შეფასება.

დეპარტამენტის/სამმართველოს ფუნქციები და თანამშრომელთა რაოდენობა უნდა განისაზღვროს სფეროს მასშტაბურობისა და სირთულის მიხედვით. ცალკეულ შემთხვევებში, მაგალითად მცირე ზომის სახელმწიფო მინისტრის აპარატებში შესაძლებელია არა დეპარტამენტის ჩამოყალიბება, არამედ საჯარო მოხელის გამოყოფა აღნიშნული ფუქნციების შესასრულებლად.

# 8.  პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტების ფორმატი

აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტები მათი დამტკიცებისთანავე ქვეყნდება და შესაბამისად ხელმისწავდომი ხდება ქვეყნის თითოეული მოქალაქისათვის. ამდენად, დოკუმენტების საჯაროდ გამოქვეყნებამდე აუცილებელია ტექსტების რედაქტირება.

დოკუმენტები დაწერილი უნდა ფორმალური ენით, უნდა მისდევდნენ  სალიტერატურო ენის ნორმების და ამავე დროს გასაგები უნდა იყოს ფართო საზოგადოებისათვის. დაუშვებელია უცხოური სიტყვების მექანიკური გადმოქართულება მით უფრო იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ქართული შესატყვისები. მაგ. „დურაცია“ (ხანგრძლივობა), „იმპლემენტაცია“ (შესრულება, განხორციელება), „ტრენდი“ (ტენდენცია, მიმართულება).

# დანართი 1: არსებული სიტუაციის ანალიზის მეთოდები

პოლიტიკის დაგეგმვის ძირითადი ეტაპებია: სიტუაციის ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი/შეფასება.

პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპები

პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების სწორად განსაზღვრისათვის აუცილებელია სწორად იქნას შერჩეული სიტუაციის ანალიზის მეთოდები. წინამდებარე ნაწილში მოცემულის სიტუაციის ანალიზის მეთოდები.

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უწყებას თავად შეუძლია აირჩიოს პოლიტიკის შემუშავების მეთოდები დარგის/სექტორის სპეციფიკიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე და მათთვის ვალდებულებას არ წარრმოადგენს ყველა პოლიტიკის შემუშავების მეთოდის გამოყენება. არსებული სიტუაციის ანალიზის მიზანია არსებული საჭიროებების, მათი დაკმაყოფილების გზების და შესაძლო დაბრკოლებების განსაზღვრა. ეს მოიცავს ანალიტიკურ პროცესს, რომლის ჩასატარებლად გამოიყენება რამდენიმე მეთოდი და ინსტრუმენტი. ყველაზე ხშირად გამოიყენება შემდეგი ინსტრუმენტები:

- დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი

- ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობების და საფრთხეების ანალიზი (SWOT)

- პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნიკური ფაქტორების ანალიზი (PESTLE ანალიზი)

- რესურსების ანალიზი

- შედეგების ანალიზი

- პრობლემების ანალიზი

- რეგულირების შედეგების ანალიზი (Regulatory Impact Assessment)

პოლიტიკის დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი ორგანო (საბჭო, კომისია, კონკრეტული უწყება) საწყის ეტაპზევე ირჩევს პოლიტიკის შემუშავების მეთოდებს დარგის/სექტორის სფეციფიკიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, შესაბამისად სავალდებულო არ არის სიტუაციური ანალიზისთვის ყველა მეთოდის ერთად გამოყენება.

სიტუაციის ანალიზის ჩატარებას სჭირდება მინიმუმ 3 თვემდე დრო, თუმცა შეიძლება გაგრძელდეს უფრო მეტი ხანი, რაც დამოკუდებულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა და ანალიზისათვის გამოყოფილ რესურსებზე. ინფორმაციის შეგროვების მეთოდებია ფოკუს ჯგუფების ჩატარება, აზრთა გაცვლა (brainstorming), ინტერვიუირება/ხარისხობრივი კვლევა, დოკუმენტების ანალიზი (desk research).

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება მხარეთა განსაზღვრა და მათი ინტერესების, გავლენების, პოზიციების გამოვლენა. ამ ტიპის ანალიზი ტარდება სიტუაციური ანალიზის საწყის ეტაპზე რათა განისაზღვროს პოლიტიკის დამაბრკოლებელი ან ხელშემწყოფი ჯგუფები, შეფასდეს მხარდამჭერი ან ოპოზიციური კოალიცია რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ წამყვანი როლი პოლიტიკის მიმართულებების განსაზღვრისას.

მონაწილე მხარეთა ანალიზის დროულად ჩატარება ხელს უწყობს მისი შედეგების შესაბამისად გამოყენებას პოლიტიკის პროცესში. დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზის შედეგების გამოყენება სასარგებლოა პოლიტიკის დაგეგმვის ყველა ეტაპზე.

| სიტუაციის ანალიზი |  | პოლიტიკის შემუშავება |  | პოლიტიკის დანერგვა |  | მონიტორინგი, შეფასება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაინტერესებული მხარეების სპექტრის გამოვლენა დაინტერესებული მხარეების შერჩევა სიტუაციური ანალიზისთვის |  | პოლიტიკის დაგეგმვაში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა (ინფორმაცია, შეხედულებების გაგება, მონაწილეობა) |  | მომსახურების მიწოდებაში ჩართულობა |  | მონაცემების შეგროვების და მონაცემთა წყაროები |

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი მოიცავს რამდენიმე საფეხურს. პირველი საფეხური გულისხმობს ყველა იმ გარეშე თუ შიდა დაინტერესებული მხარის ჩამონათვალის შექმნას, რომლებსაც გააჩნიათ ინტერესი პოლიტიკის მიმართ. აღნიშნულ სიაში უნდა შევიდნენ როგორც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულები, ასვე სხვა, გარეშე მხარეები. მეორე საფეხური მოიცავს პოლიტიკის პროცესში დაინტერესებული მხარეების გავლენის განსაზღვრას, მათი უფლებამოსილებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე. მესამე საფეხური წარმოადგენს მათ შერჩევას შემდგომი მონაწილეობისთვის სიტუაციის ანალიზის, პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესებში.

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზის დროს გათვალისწინებულ უნდა იქნას რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი – დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესის დონე და გავლენა პოლიტიკაზე. სწორედ ინტერესის დონე  და გავლენა მიანიშნებს დაინტერესებული მხარის უნარზე, შეუძლია თუ არა ჩამოაყალიბოს პოლიტიკის დამაბრკოლებელი ან ხელშემწყობი, მხარდამჭერი ან ოპოზიციური კოალიცია, ან ჰქონდეს წამყვანი როლი რეფორმის შესახებ დისკუსიების მიმართულებების განსაზღვრისას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია დაინტერესებულ მხარეთა პოზიციების განსაზღვრა მათი ინტერესებისა და გავლენის საფუძველზე. თითოეული დაინტერესებული მხარის პოციზიის დასადგენად და პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის დასაგეგმად  შეიძლება გავლენისა და ინტერესის მატრიცის გამოყენება.

„გავლენისა და ინტერესების“ მატრიცა

დაინტერესებულ მხარეთა მართვისას დრო და ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს ძირითად მოთამაშეებზე. აღნიშნული ჯგუფი უნდა იყოს სრულად ჩართული პოლიტიკის ანალიზის, შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპებზე. ძირითად მოთამაშეებს გააჩნიათ ძლიერი გავლენა, მაგრამ ნაკლები ინტერესი, თუმცა აუცილებელია მოხერხდეს მათი დაკმაყოფილება. დაინტერესებული მხარის უკმაყოფილებისთანავე მათი ინტერესის დონე შესაძლოა მყისიერად შეიცვალოს.  კონტექსტის განმსაზღვრელებს გააჩნიათ პოლიტიკის მიმართ მაღალი ინტერესი, მაგრამ აქვთ შედარებით სუსტი გავლენა.  აუცილებელია მათი ინფორმირება, ვინაიდან ბევრი უკმაყოფილო პირის ჯამური ეფექტი შეიძლება გაიზარდოს. ამასთან, ამ მონაწილე მხარეების მოსაზრებებმა შეიძლება მიაღწიონ უფრო მაღალი გავლენის მქონე მხარეებამდე. საზოგადოება - ხალხი, ვისაც პოლიტიკის მიმართ დაბალი ინტერესი გააჩნია და ასევე აქვს სუსტი ზემოქმედების შესაძლებლობა. ისინი პოლიტიკის მიმართ აყენებენ ნაკლებ მოთხოვნებს.

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის იძლევა პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებისთვის (რაც პოლიტიკის წარმატებისთვის არებითი ეტაპებია) ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორების გამოვლენის საშუალებას. პოლიტიკის მხარდამჭერებთან/პარტნიორებთან ერთად აუცილებელია ოპონენტებთან/მოწინააღმდეგეებთან დიალოგის წარმოება, რათა მოხდეს მათი დარწმუნება და/ან პოლიტიკის განხორციელებით გამოწვეული „ზარალის“ შემსუბუქების ღონისძიებების (კომპენსაციის) გათვალისწინება.

SWOT ანალიზი

SWOT ანალიზი პოლიტიკის სტრატეგიების ჩამოყალიბებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინსტრუმენტია. ამ ტიპის ანალიზი ტარდება დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრების და ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით.

SWOT ანალიზის ძირითადი ეტაპებია:

1.  SWOT-ის მოქმედების სფეროს განსაზღვრა და ანალიზი: მნიშვნელოვანია განისაზღვროს SWOT ანალიზის მასშტაბები და დანიშნულება მონაწილეებისთვის მიმართულების მისაცემად. SWOT ანალიზის დანიშნულება შეიძლება იყოს ვიწრო ან ფართო, ზოგადი ან კონკრეტული. ასევე, მნიშვნელოვანია განხილვების სპეციფიკის არჩევა – იქნება ეს აზრთა გაცვლის შეკრება, ფოკუს ჯგუფი თუ სხვა.

2. მონაწილეთა შერჩევა: საჯარო, კერძო, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ან აკადემიური წრეების წარმომადგენლები

3. საბაზისო ინფორმაციის მომზადება: SWOT-ის სესიის დაწყებამდე მონაწილეებს უნდა დაურიგდეთ საწყისი ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს მიზნების განმარტებას, პოლიტიკის საკითხის (ზოგადი პრობლემა, მტკიცებულება, წარსული მცდელობები) მოკლე მიმოხილვას და სასურველ შედეგებს.

4. ფოკუს ჯგუფების ჩატარება: მნიშვნელოვანია გამოცდილი მოდერატორის/ ფასილიტატორის დანიშვნა, რომელიც გაუძღვება აღნიშნულ შეხვედრებს. მოდერატორი ვალდებულია ყველა მონაწილეს მისცეს საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება და უზრუნველყოს დებატების შედეგიანად დასრულება. ამასთან, მნიშვნელოვანია მოდერატორს გააჩნდეს ლიდერული თვისებები რათა მოახდინოს გამოთქმული მოსაზრებების გენერალიზება და კონკრეტულ საკითხებად ცხადად ჩამოყალიბება.

5. შედეგების ანალიზი: განისაზღვრება პოლიტიკის შესაძლო გზები და ქმედებები, რომელთაც შეეძლებათ შეამცირონ ან აღმოფხვრან სისუსტეები, მინიმუმამდე დაიყვანონ საფრთხეები და მოახდინონ შესაძლებლობების მაქსიმიზაცია. შეიძლება SWOT ანალიზში ჩართულ პირებს დასჭირდეთ სიიდან რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის შერჩევა, რათა მათზე მოხდეს ყურადღების გამახვილება.

SWOT ანალიზის შედეგად უნდა მივიღოთ ცხრილი, რომელიც, როგორც წესი, წარმოადგენს შეჯამებულ ინფორმაციას და პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის ნაწილია. ის შეიძლება იყოს როგორც ტექსტის ნაწილი, ასევე, დანართი.

|  | ძლიერი მხარეები | სუსტი მხარეები |
| --- | --- | --- |
| შიდა | S - ძლიერი მხარეები | W – სუსტი მხარეები |
| გარე | O - შესაძლებლობები | T – საფრთხეები |

PESTLE ანალიზი

PESTLE ანალიზი პოლიტიკაზე გარე ფაქტორის ანალიზის ინსტრუმენტია. ძირითადი გარე ფაქტორებია პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ტექნიკური, სამართლებრივი და გარემოსდაცვითი.

პოლიტიკური: როგორია პოლიტიკური პროცესების (არჩევნები, სამთავრობო პროგრამა, პოლიტიკური პრიორიტეტები და ა.შ.) ზეგავლენა პოლიტიკაზე? არსებობს თუ არა სხვა (ახალი) პოლიტიკური ვალდებულებები, რომელთა გათვალისწინება უნდა მოხდეს პოლიტიკაში?

ეკონომიკური: როგორ იმოქმედებს ეკონომიკური განვითარების მიმდინარე ან პროგნოზირებული მაჩვენებლები (მოხმარება, დასაქმება, ინფლაცია, შემოსავლის დონე და სხვა) პოლიტიკაზე და მის მიზნობრივ ჯგუფზე? გაუარესდება, გაუმჯობესდება თუ სტაბილური გახდება მიზნობრივი ჯგუფის მდგომარეობა? საჭირო იქნება თუ არა დამატებითი გადაჭრის გზები?

სოციალური: რა ზეგავლენას მოახდენს დემოგრაფია, კულტურული შეზღუდვები, განათლების და ჯანმრთელობის დონე პოლიტიკაზე და მის მიზნობრივ ჯგუფზე?

ტექნიკური: როგორ იმოქმედებს ტექნოლოგია (დადებითად ან უარყოფითად) პოლიტიკასა და მის მიზნობრივ ჯგუფზე? რომელ ახალ ტექნოლოგიებს შეუძლია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გახადოს პოლიტიკა უფრო ეფექტური და ხარჯების მხრივ ოპტიმალური?

სამართლებრივი: უნდა მოხდეს თუ არა ახალი კანონების ან კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება? არის თუ არა არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო დაგეგმილი ცვლილებების ხელშემწყობი? საჭიროა თუ არა მისი გადასინჯვა, შეცვლა? როგორ ახდენს შემოთავაზებული პოლიტიკა ევროპული ან საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობას? როგორია საერთაშორისო ან ევროპული კანონმდებლობის ზეგავლენა?

გარემოსდაცვითი: რა ზეგავლენა აქვს პოლიტიკას  კლიმატის ცვლილებაზე, გარემოს დაბინძურებაზე, ნარჩენების მართვაზე, გადაშენების პირას მყოფ სახეობებზე, განახლებად ენერგიაზე და ა.შ.?

რესურსების ანალიზი

რესურსების ანალიზით ხდება სექტორის შიდა შესაძლებლობების ანალიზი. ძირითადი მიზანია პოლიტიკის განსახორციელებლად საჭირო რესურსების ხარისხის და რაოდენობის განსაზღვრა.

- ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა (სახელმწიფო ბიუჯეტი, თვითმმართველობის ბიუჯეტი, კერძო სექტორი, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები.

- ადამიანური რესურსები, მათ შორის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალი

- ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა

- მატერიალური ინფრასტრუქტურა

შედეგების ანალიზი

სიტუაციის ანალიზი სასურველია მოიცავდეს უკვე განხორციელებული პოლიტიკის შედეგების ანალიზსს რათა არ მოხდეს წარსულში დაშვებული შეცდომების გამეორება. ასევე განახლებული პოლიტიკა დაეფუძნოს უკვე არსებულ მიღწევებს.

- შედეგების ანალიზისას ფასდება რამდენად მიიღწა დაგეგმილი შედეგები, რა არის მიღწეული წარმატების ან წარუმატებლობის მიზეზები

- იმ შემთხევაში თუ მიღწეული შედეგების შესახებ ინფორმაცია არასრულია, როგორ უნდა მოხდეს მონიტორინგის და შეფასების სისტემის გაუმჯობესება

- როგორია ანალოგიური პოლიტიკის შედეგები რეგიონის ქვეყნებში, რა არის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, ტენდენციები

პრობლემების ანალიზი

ძირითადი პრობლემები და მათი მიზეზობრივი კავშირები გამოიყენება არსებული სიტუაციის ანალიზისთვის და აიგება პრობლემების ხე.

პრობლემების ხის აგების პროცესი მოიცავს აზრთა გაცვლის მიზნით ორგანიზებულ ინტერაქტიულ შეხვედრებს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პრობლემების და მათი მიზეზობრივი კავშირების იდენტიფიცირება. რეკომენდებულია ძირითადი დაინტერესებული მხარეების (სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, კერძო სექტორი და სხვა სამთავრობო დაწესებულებები) მოწვევა მონაწილეობის მისაღებად, რათა პრობლემების ხის ანალიზი მოიცავდეს საერთო და შეთანხმებულ ხედვას სიტუაციის შესახებ. საჭიროა გამოცდილი ფასილიტატორი, გამოკვეთილი ლიდერული თვისებებით პრობლემების ხის ანალიზის ჩასატარებლად. პირველი დავალებაა ძირითადი პრობლემების გამოვლენა, რის შემდეგაც მათ შორის მიზეზობრივი კავშირი ვიზუალურად მოიცემა  აღნიშნული მოდელით.

ზოგადად, პრობლემების ხის შედგენა მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:

| საფეხური 1: პრობლემების განსაზღვრა | საერთო განხილვების მონაწილეებმა უნდა დაადგინონ ძირითადი პრობლემები – კონკრეტული საკითხები, რომლებიც მათი აზრით საკვანძო მნიშვნელობისაა ზოგად პრობლემაში. უნდა ჩამოიწეროს ყველა გამოვლენილი პრობლემა, ამდენად საერთო სურათი უფრო ადვილად დასანახი იქნება მონაწილეთათვის. |
| --- | --- |
| საფეხური 2: ერთი ძირითადი პრობლემის შერჩევა | ყველა მონაწილემ უნდა განიხილოს თითოეული შემოთავაზება და ეცადოს ერთობლივად შეჯერდეს ერთ ძირითად, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემაზე (ან საკითხის სირთულიდან გამომდინარე რამდენიმე პრობლემაზე). აუცილებელია ისეთი პრობლემები შეირჩეს, რომლებიც არსებულია და არა სავარაუდო, წარმოსახვითი ან მოსალოდნელი. |
| საფეხური 3: პრობლემების ხის შედგენა | პრობლემების ხის შედგენა მოიცავს რიგ ქმედებებს. პირველ რიგში, უნდა მოხდეს ძირითადი პრობლემის უშუალო მიზეზის იდენტიფიცირება მონაწილეების მიერ. მიზეზები წარმოადგენენ ხის ფესვებს. შემდგომ, უნდა გამოვლინდეს ძირითადი პრობლემის პირდაპირი შედეგები. აღნიშნული შედეგები კი ხის ტოტები იქნება. განხილვების მსვლელობისას პრობლემების ხე შეიძლება რამდენჯერმე გადაისინჯოს და შესწორდეს იქამდე, სანამ მონაწილეები არ დაეთანხმებიან და სრულყოფილად ჩათვლიან პრობლემების ხეს და პრობლემების მიზეზობრივ კავშირს. |

პრობლემების ხის ვიზუალური მაგალითი მოცემულია ქვემოთ.

პრობლემების ხის აგებით გრაფიკულად უნდა გამოსახოს თუ როგორაა ერთი პრობლემა მეორესთან დაკავშირებული და თავის მხრივ, როგორ არიან ისინი დაკავშირებული ძირეულ პრობლემასთან. უმეტეს შემთხვევაში, რეალური სიტუაცია საკმაოდ კომპლექსურია. მიზეზებსა და შედეგებს შორის კავშირები ხშირად ორმხრივია, ზოგჯერ მიზეზები ან შედეგები თავად პრობლემებად წარმოგვიდგებიან. პრობლემათა უმრავლესობის ურთიერთდამოკიდებულება არ არის მარტივი და სწორხაზოვანი. ასეთი ურთიერთკავშირების გამოვლენა მნიშვნელოვანია, თუმცა ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვან კავშირებზე. თუ პრობლემების ხე ძალიან გადაიტვირთა, ის აღარ იქნება ეფექტური ხერხი.

საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება  (RIA)

საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება  ფართოდ გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისათვის, რომელნიც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში არიან ჩართული.

ანალიზის ეს ტიპი აფასებს რეგულირების გავლენას ბიზნეზსა და ეკონომიკზე. ცუდად შემუშავებული კანონმდებლობა და არასაჭირო რეგულაციები ზრდის დროით და ფინანსურ დანახარჯებს და აფერხებს  ეკონომიკურ განვითარებას.

საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება არის საკანონმდებლო (პოლიტიკის) ინიციატივების შეფასების სისტემატური პროცესი, რომელიც იყენებს დანახარჯები-სარგებლიანობის (cost/benefit analysis) მეთოდს შეფასებისას.  ფასდება პოლიტიკის ალტერნატივებიც (მათ შორის ინტერვენციაზე უარის თქმა) და შეირჩევა ის მიმართულება, რომელიც ყველაზე ეფექტურია.

ანალიზისას მხედველობაში მიიღება საზოგადოების ჯგუფები რომელზეც ხდება ზეგავლენა:

- თითოეული ჯგუფის სიდიდე

- რა სახის შესაძლო შედეგები ეხება თითოეულ ჯგუფს

- რამდენად დიდია შედეგები

- რამდენად დროში ხანგრძლივია ეფექტი

თუ პრობლემა/საკითხი ძალიან მცირეა ან არ არსებობს მისი გადაწყვეტის ეფექტური პოლიტიკა, სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას რეგულირებაზე.

პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის ჩამოყალიბება

პოლიტიკის ხედვა

სიტუაციური ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით მუშავდება პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა, სადაც ჩამოყალიბებულია სოციო-ეკონომიკური ან სხვა ტიპის განვითარების საბოლოო მიზანი.

ხედვა გრძელვადიანი, ყოვლისმომცველი მიზანია, რომელიც მიიღწევა  კანონმდებლობით, პოლიტიკის გეგმითა თუ სხვა დოკუმენტებით განსაზღვრული საქმიანობების განხორციელებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის თუ საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით. თავისი არსით, ხედვა ის შედეგია, რომლის დადგომა მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის, ან ინსტიტუციის ძალებით შეუძლებელია. ხედვაში განსაზღვრული იდეალური მდგომარეობის დადგომაში  ორგანიზაციის გარდა ბევრი სხვა სახელმწიფო თუ კერძო უწყება იღებს მონაწილეობას.  შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის დაგეგმვის მაკოორდინირებელ ორგანოში (საბჭო, კომისია) სათანადოდ იქნან წარმოდგენილი სამოქალაქო სექტორის, კერძო სექტრის და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების წევრები.

ხედვის მაგალითი: "საქართველო არის ძლიერი, ეფექტიანი, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული ევროპული დემოკრატია სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები და მოქალაქეები უზრუნველყოფილია განვითარებული ქვეყნების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომი ყველა ძირითადი საზოგადოებრივი  სიკეთით".

პოლიტიკის მიზნები (პრიორიტეტული მიმართულებები), ამოცანები

პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტს შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა დონის მიზნები, დაგეგმვის დონისა და მოცული სექტორების სირთულის გათვალისწინებით.

ხედვის შესაბამისი მიზნების გამოკვეთა უნდა მოხდეს პოლიტიკის გეგმის/სტრატეგიის მოქმედების პერიოდში, ადამიანური, ფინანსური, მატერიალურ–ტექნიკური და სხვა სახის რესურსების გათვალისწინებით

ზოგადად მიზნების (პრიორიტეტული მიმართულებების) რაოდენობა უნდა იყოს შეზღუდული (3-5) რაც მნიშვნელოვანია მათზე ყურადღებისა და რესურსების მობილიზებისათვის.

ამოცანების ჩამოყალიბება ხდება მიზნების ქვეშ და მისი მიღწევა შედარებით მოკლე ვადაში არის დაგეგმილი.

მაგალითისათვის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას "საქართველო 2020" გააჩნია სამი მიზანი. თითოეული მიზნის (პრიორიტეტის) ქვეშ 2-დან 4 მდე ამოცანა ჩამოყალიბებული

1. კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა

- საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

- ინოვაცია და ტექნოლოგიები

- ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა

- ინფრასტრუქტურის განვითარება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება

2. ადამიანური კაპიტალის განვითარება

- შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის განვითარება

- სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფა - ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა. 3. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. - საინვესტიციო რესურსების მობილიზება. - ფინანსური შუამავლობის განვითარების ხელშეწყობა.

შედარებით მცირე მასშტაბის პოლიტიკის დოკუმენტში მოცემულია მხოლოდ  (3-4 წელი) მიზნები (ამოცანების გარეშე).

მოსალოდნელი შედეგები

მდგომარეობა, რომელიც დაგეგმილი პროგრამის განხორციელების შედეგად უნდა დადგეს, საბოლოო შედეგი გულისხმობს პრობლემის სრულად აღმოფხვრას, ახალი წესის დანერგვას, მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას შესასაბამის სფეროში. საბოლოო შედეგის მიღწევა უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ მრავალწლიანი მცდელობის შემდეგ მიიღწევა.

პოლიტიკის თითოეულ მიზანი დაკავშირებულია ერთი ან რამდენიმე შედეგთან. მოსალოდნელი შედეგი  დაკავშირებულია მხოლოდ ერთ (არა რამდენიმე) მიზანთან.

დაგეგმილი მოსალოდნელი შედეგები უფრო მეტ ნათელს ფენს პოლიტიკის მიზნებს და იძლევა მეტ ინფორმაციას მოსალოდნელ საზოგადოებრივ სიკეთეებზე.

მაგალითისთვის: პოლიტიკის მიზანს შესაძებელია წარმოადგენდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ამ მიზნის მიღწევის გზა,- მოსალოდნელი შედეგებია მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა, დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება, სამედიცინო სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და ა.შ.

შედეგების გაზომვის ინდიკატორები (სამიზნე მაჩვენებლები)

საბოლოო შედეგის ინდიკატორის სახეებია:

- რაოდენობრივი - აღწერს მოსალოდნელ შედეგს რაოდენობრივ კატეგორიაში (დაფუძნდება 100 ახალი მცირე საწარმო)

- ხარისხობრივი - აფასებს მიღებული შედეგის ხარისხს (ავტოსაგზაო უსაფრთხოების ხარისხი გაუმჯობესდა "X", ჯერ, "X" პროცენტით)

- ხარჯზე მიბმული - აფასებს მიღებულ შედეგს გაწეულ ხარჯთან მიმართებაში (ყოველ დახარჯულ 1 ლარზე ფერმერი მიიღებს 10 ლარ შემოსავალს)

- ეფექტიანობის - აფასებს მიღებული შედეგის მიზანშეწონილობას დახარჯულ რესურსთან მიმართებაში (გადამდებ დაავადებათა შემთხვევები იგივე დანახარჯის პირობებში შემცირდება 2-ჯერ, 25%-ით)

- ეფექტურობის - აფასებს მიღწეული შედეგის გავლენას მანამდე არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში (მალითისათვის, 100 ახალი მცირე საწარმოს დაფუძნება გავლენას ახდენს წარმოების გაზრდაზე 10%-ით).

თითოეულ შედეგს ზომავს ერთი ან რამდენიმე ინდიკატორი.

რისკების შემცირების მექანიზმები

მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებასთან ერთად, პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტში მითითებული უნდა იქნას შესაძლო რისკები (პოლიტიკური, ეკონომიკური, გარემოს, ა.შ), რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას.

ყველა შესაძლო რისკი უნდა იქნას იდენტიფიცირებული და უნდა მოხდეს მათი რანგირება შედეგზე გავლენის და მატერიალიზების ალბათობის მიხედვით. ეს ქმნის რისკების მატრიცას რომელზეც დაყრდნობითაც უნდა იქნას შემუშავებული შერბილების აქტივობები.

მაგალითისათვის: სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის ერთ-ერთი შედეგი შეიძლება იყოს ყურძნის წარმოების გაზრდა. ამ შედეგის დადგომას რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება შეუშალოს ხელი, რომელთაგან ერთ-ერთი არის სავარგულების დასეტყვა. ეს ბუნებრივი მოვლენა საკმაოდ ხშირია და დიდ ზიანს აყენებს შედეგს, შესაბამისად შესამუშავებელი იქნება მისი შერბილების ღონისძიებები. ერთ-ერთ ღონისძიებად შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარების დამონტაჟება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან.

# დანართი 2: ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შესრულების ანგარიშის სტრუქტურა

ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შესრულების ორწლიან ანგარიშს უნდა ჰქონდეს ქვემოთ წარმოდგენილი სტრუქტურა. თუმცა, ანგარიშის საბოლოო სტრუქტურა დამოკიდებული იქნება თავად სტრატეგიის სტრუქტურაზე.

|  | 1. რეზიუმე ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს მოკლე ინფორმაცია თითოელი მიზნის შესრულების თაობაზე, რომელიც დაფუძნებულია შესრულების ინდიკატორებზე და ძირითადი რეფორმების განხორციელების მსვლელობის შესახებ. ღონისძიებების მნიშვნელოვნება განისაზღვრება ღონისძიების ზემოქმედების ფარგლების, პოლიტიკურ დღის წესრიგში მისთვის დათმობილი ყურადღების, მედია საშუალებების ან სამოქალაქო საზოგადოებრიობის ინტერესის საფუძველზე. მიღწევების მხარდასაჭერად შეიძლება სქემების, ცხრილებისა და სურათების გამოყენება. ეს ნაწილი გამოყენებულ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღებთა, ფართო საზოგადოების ან დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისათვის |
| --- | --- |
|  | 2. მიზნების შესრულება ამ ნაწილში აღიწერება ეროვნული განვითარების სტრატეგიის ყოველი მიზნის შესრულების მიმდინარეობა. |
|  | 2.1 წინსვლა მიზანთან [მიზნის სათაური] მიმართებაში ამ ქვე-თავებში მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია მიმდინარეობის შესახებ სტრატეგიის ყოველ მიზანთან მიმართებაში და აღიწერება შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე. წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია, მიღწეულ იქნა თუ არა შესრულების ინდიკატორი. მოცემული უნდა იყოს როგორც უმთავრესი გატარებული რეფორმების აღწერა, ასევე სამიზნე ინდიკატორების ვერ მიღწევის მიზეზები. ილუსტრირებისთვის გამოყენებულ უნდა იქნას სქემები, ცხრილები ან სურათები. ამბის გადმოსაცემად გამოყენებულ უნდა იქნას შესაბამისი შესრულების ინდიკატორები. |
|  | 3. რეკომენდაციები და შემდგომი ნაბიჯები |
|  | ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს რეკომენდაციები და შემდგომი ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას სტრატეგიის განხორციელების გაუმჯობესებისთვის. მითითებული უნდა იყოს რეკომენდაციების შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციები და შემდგომი ნაბიჯები. |
|  | დანართები შეიძლება დანართების მოყვანა ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაციის მხარდაჭერისთვის, ილუსტრაციისთვის. |

# დანართი 3: მულტისექტორული  და სექტორული სტრატეგიის წლიური ანგარიშის  სტრუქტურა

შესრულებულის ანგარიშის საბოლოო სტრუქტურა დამოკიდებული იქნება სტრატეგიის საბოლოო სტრუქტურაზე.

| 1. | რეზიუმე ამ ნაწილში მოცემულია მოკლე ინფორმაცია წინსვლის შესახებ სტრატეგიის ყოველ ამოცანასთან მიმართებაში, რომელიც დაფუძნებულია შესრულების ინდიკატორებზე და ინფორმაცია მოცემულ დარგში ძირითადი რეფორმების განხორციელების მსვლელობის შესახებ. წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ მიღწევები ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებების განხორციელებაში. ღონისძიებების მნიშვნელოვნება განისაზღვრება ღონისძიების ზემოქმედების ფარგლების, პოლიტიკურ დღის წესრიგში მისთვის დათმობილი ყურადღების, მედია საშუალებების ან სამოქალაქო საზოგადოებრიობის ინტერესის საფუძველზე. მიღწევების თვალსაჩინოებისათვის შეიძლება სქემების, ცხრილებისა და სურათების გამოყენება. რეზიუმე გამოყენებულ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღებთა, ფართო საზოგადოების ან დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისათვის. |
| --- | --- |
| 2. | წინსვლა სტრატეგიის ამოცანების შესრულებასთან მიმართებაში ამ ნაწილში აღიწერება წინსვლა სტრატეგიის ყოველი ამოცანის შესრულებასთან მიმართებაში. ყოველი ამოცანის შესრულების აღწერამდე აქ შეიძლება მოყვანილი იყოს შემაჯამებელი ინფორმაცია ყველა ამოცანის შესრულება შესრულების ინდიკატორების საფუძველზე. ასევე შეიძლება შემაჯამებელი ინფორმაციის წარმოდგენა კონკრეტულ წელს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. აქ გამოყენებულ უნდა იქნას ცხრილები და სქემები. |
| 2.1. | წინსვლა ყოველ ამოცანასთან (ამოცანის დასახელება) მიმართებაში წინსვლა ამოცანასთან მიმართებაში აღიწერება შესრულების ინდიკატორების და ღონისძიებების საფუძველზე. წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია მიღწეულ იქნა თუ არა შესრულების ინდიკატორის სამიზნე ნიშნული. წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც უმთავრესი გატარებული რეფორმების აღწერა, ასევე სამიზნე ნიშნულების ვერ მიღწევის მიზეზები. ეს ინფორმაცია ქმნის წარმოდგენას იმაზე უახლოვდება თუ არა სტრატეგია სამიზნე ნიშნულებს. ყოველი ქვეთავი შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: - ძირითადი მიღწევების შეფასება შესრულების ინდიკატორების გამოყენებით (გამოყენებულ უნდა იქნას სქემები); - წარმატებული ისტორიები; - პრობლემების/ჩავარდნების შეფასება; - დასკვნები და შემდგომი ნაბიჯები. |
|  | სამოქმედო გეგმა ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თითოეული აქტივობის შესრულების თაობაზე |

# დანართი 4: მთავრობის პროგრამის წლიური ანგარიშის სტრუქტურა

| 0. | წინასიტყვაობა |
| --- | --- |
|  | ეს ნაწილი მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: - წლიური ანგარიშის მომზადების სამართლებრივი საფუძველი - უმთავრესი პოლიტიკური ან სხვა მოვლენები, რომლებიც მოხდა საანგარიშო პერიოდში და ზემოქმედება მოახდინა მთავრობის პოლიტიკაზე (მაგ. მთავრობის ცვლილება, მთავრობის ახალი პროგრამა და პრიორიტეტები, ცვლილებები სოციალურ ან ეკონომიკურ გარემოში და ა.შ.) - წინასიტყვაობა წლიური ანგარიშის სტრუქტურასთან დაკავშირებით ანუ მასში შესული ყოველი კომპონენტის მოკლე აღწერა. |
| I. | წლის ძირითადი მიღწევები |
|  | ამ ნაწილში შეჯამებულია უმთავრესი მიღწევები სამთავრობო პროგრამის განხორციელებაში. გამოყენებული უნდა იყოს სტატისტიკური მონაცემები და სხვა მტკიცებულებები. ყოველი მიღწევა აღიწერება 3-5 წინადადებით. |
| II. | წინსვლა ამ მომენტამდე და რეკომენდაციები შესრულების გაუმჯობესებისთვის |
|  | ამ ნაწილშია წარმოდგენილია საანგარიშო პერიოდში მთავრობის პრიორიტეტების მიღწევის მცდელობის მოკლე მიმოხილვა. ასევე აღწერილი უნდა იყოს ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენდნენ მთავრობის მიერ სამუშაოს შესრულებაზე. |
| 2.1. | [პრიორიტეტული სფეროს დასახელება მთავრობის წლიური სამოქმედო გეგმიდა] |
|  | ეს ნაწილში წარმოდგენილია მოცემულ მომენტამდე პრიორიტეტულ სფეროებში მიღწეული შედეგები. ილუსტრირებისთვის შეიძლება შესრულების ძირითადი ინდიკატორების გამოყენება, და ასევე უნდა ახლდეს შესაბამისი სქემები და ცხრილები. მოცემული უდნა იყოს ასევე შეზღუდული რაოდენობის რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს სამუშაოთა შესრულება და მთავრობის პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელება. რეკომენდაციების რაოდენობა შეზღუდული და ამავე დროს კონკრეტული. |

# დანართი 5: მთავრობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ანგარიშის სტრუქტურა

| 1. | შესავალი ამ ნაწილშია მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია პრიორიტეტებთან დაკავშირებით (მაგ. პრიორიტეტები, ღონისძიებათა რაოდენობა, განხორციელებაში მონაწილე სამინისტროები და ა.შ.). |
| --- | --- |
| 2. | მთავრობის წლიური სამუშაო გეგმის საერთო სურათი ამ ნაწილში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია: - საერთო წინსვლა ყველა ღონისძიების განხორციელებასთან მიმართებაში (სქემატური გამოსახულების ჩათვლით) - წინსვლა თითოეულ პრიორიტეტულ სფეროსთან მიმართებაში (სქემატური გამოსახულების ჩათვლით) - წინსვლა თითოეული სამინისტროს მიხედვით (სქემატური გამოსახულების ჩათვლით) |
| 3. | შეჩერებული პროექტები და ღონისძიებები ამ ნაწილში მოცემულია შეჩერებული ღონისძიებების ჩამონათვალი და შეჩერების ან გადავადების მიზეზები. |
|  | დანართები დანართი 1: XXX წლის სამოქმედო გეგმის შესრულება ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაციის მხარდასაჭერად შეიძლება ნებისმიერი დანართის თანდართვა. |

# დანართი 6: შეფასების ანგარიშის სტრუქტურა

შეფასების ანგარიში უნდა შედგებოდეს კომპონენტებისგან:

| რეზიუმე | რეზიუმეში მოცემული უნდა იყოს მხოლოდ უმნიშვნელოვანესი დასკვნები და რეკომენდაციები. |
| --- | --- |
| წინასიტყვაობა | წინასიტყვაობაში წარმოდგენილია შემდეგი ინფორმაცია: - შეფასების საჭიროება - შეფასების მიზანი - შეფასების ძირითადი კითხვები - შემფასებელთა ჯგუფი - შეფასების ჩატარების დრო - სხვა. |
| მეთოდოლოგიის აღწერა | ამ ნაწილში აღიწერება შეფასების მეთოდოლოგია: მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის რა მეთოდები იქნა გამოყენებული. |
| შეფასების შედეგები | ამ ნაწილში შეჯამებულია შეფასების შედეგები. შეფასების შეჯამება შესაძლებელია სხვადასხვანაირად - შეფასების მასშტაბების, კითხვების მიხედვით ან ისე, როგორც გადაწყვეტენ შემფასებლები ან შეფასების სპეციალური ჯგუფი. შეფასების შედეგებში შეჯამებული უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი დასკვნები. მოცემული უნდა იყოს მონაცემთა ანალიზი და საილუსტრაციო მასალა - გრაფიკების, სქემების, ცხრილების და ა.შ. სახით. |
| რეკომენდაციები | ამ ნაწილში ხდება რეკომენდაციების ჩამონათვალის შეჯამება. |
| დანართები | საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტს უნდა ახლდეს დანართები. |

საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ, მუხლი 5; პოლიტიკის დაგეგმვის  სისტემის რეფორმის  სტრატეგია 2015-2017

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 61(1).