დანართი N1

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  2016 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“;

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 51,500.0 | 52,839.7 | 57,737.2 | 109.3% | 1,200.8 |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9,414.0 | 10,590.3 | 10,583.0 | 99.9% | 0.0 |
| 35 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 3,298.0 | 3,575.2 | 3,568.8 | 99.8% | 0.0 |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 7,260.0 | 7,188.5 | 11,747.0 | 163.4% | 915.1 |
| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 22,349.0 | 22,230.9 | 22,134.4 | 99.6% | 8.6 |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა | 6,610.0 | 6,547.0 | 7,045.4 | 107.6% | 37.9 |
| 35 01 06 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა | 2,569.0 | 2,707.8 | 2,658.5 | 98.2% | 239.3 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი. ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს:

- შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;

- სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;

- საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;

- ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;

- საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება;

- სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დაქვემდებარებაში არსებული ფილიალების მართვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი;

- უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა შემცირება;

- მოსახლეობისთვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;

- შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;

- შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;

- უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ცხოვრების ხარისხი;

- ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური მომსახურებები.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩევით შეძენილ ფარმაცევტულ პროდუქტებს შორის არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებების წილის შემცირება (2015წ- 1.15%).

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სუბსტანდარტული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე - 0.9%

3.საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება.

4.საბაზისო მაჩვენებელი

ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებელის ზრდა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  რაოდენობა გაიზარდა 27,8 %-ით.

5.საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით  კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება).

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ყველა მოქალაქისათვის გარანტირებულია სამედიცინო მომსახურების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით;

- დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები;

- სამედიცინო დაწესებულებებში შემოწმებული საკითხების რაოდენობამ შეადგინა 482 ერთეული და განხილულ იქნა 198 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი;

- გამოვლენილი გაუვარგისებული, უხარისხო, სუბსტანდარტული, წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობამ შეადგინა 84 469 ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა);

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო (141 ბენეფიციარი), ფსიქოლოგიური (147 ბენეფიციარი), იურიდიული დახმარებით (102 ბენეფიციარი), ასევე თავშესაფრებითა (260 ბენეფიციარი) და სხვა სერვისებით;

- პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მომსახურებით უზრუნველყოფილი და კმაყოფილი მოსახლეობა;

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების ოპტიმალური განაწილების შედეგად, რეგიონული მასშტაბით, საქართველოს ტერიტორიის (გარდა თბილისი და ოკუპირებული ტერიტორია) სრულად დაფარვა.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება.

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებებში შემოწმებული საკითხების რაოდენობამ შეადგინა 482 ერთეული. შემოწმდა პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი, ასევე შემოწმდა სამედიცინო დაწესებულებები სალიცენზიო პირობების დაცვის მდგომარეობასა და მაღალი რისკის შემცველ საქმიანობაზე. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა დარღვევები, რაზეც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები. საანგარიშო პერიოდში, შედგენილ იქნა და სასამართლო კოლეგიას გაეგზავნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 626 ოქმი, მათ შორის: „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 4411 და 4412 მუხლების დარღვევაზე - 488, სალიცენზიო (სანებართვო) პირობების დარღვევაზე - 53 (მათ შორის, 361 მუხლით - განმეორებით - 4), მაღალი რისკის საქმიანობაზე (ტექნიკური რეგლამენტი) – 67, უკანონო საექიმო და სამედიცინო საქმიანობაზე - 18;

- სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციით, შენიშვნა მიეცა 120 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა 17 შემთხვევაში, 32 შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს. დაჯარიმდა - 457 სამართალდამრღვევი, ბიუჯეტის სასარგებლოდ სასამართლოების მიერ, ჯარიმის სახით, დაკისრებულმა თანხამ შეადგინა 1 279 120 ლარი;

- პროფესიული განვითარების საბჭომ განიხილა 123 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი. 105 ექიმს მიეცა „წერილობითი გაფრთხილება“, სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა 93 ექიმს, აქედან: 1 თვით - 46  ექიმს, 2 თვით - 32 ექიმს, 3 თვით - 6 ექიმს, 4 თვით - 2 ექიმს, 5 თვით - 2 ექიმს, 6 თვით - 5 ექიმს;

- საანგარიშო პერიოდში გაიცა სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია 15 დაწესებულებაზე. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 1 დაწესებულებაზე;

- უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვისა და ნებართვის დანართის გაცემაზე 4 დაწესებულებას; ნებართვის დანართის გაცემაზე - 15 სამედიცინო დაწესებულებას, სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე - 3 სამედიცინო დაწესებულებას, სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე - ლიცენზიის მქონე სამედიცინო დაწესებულების 2 ფილიალს. ძალადაკარგულად გამოცხადდა: 2 ფილიალზე გაცემული სალიცენზიო საქმიანობის განხორციელების უფლება, სტაციონარული ნებართვა და ნებართვის დანართი - 10, ნებართვის დანართი - 5, სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია - 9. წარმოდგენილ იქნა 603 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების მიერ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე;

- განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მაძიებლის 181 სააკრედიტაციო განაცხადი, მათ შორის 94 სააკრედიტაციო განაცხადი. განხორციელდა 63 სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 253 დაწესებულება, მათ შორის, 211 აფილირებული დაწესებულება. საანგარიშო პერიოდში პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომებზე განხილულ იქნა 101 საკითხი. 49 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომ მზადებაზე;

- საანგარიშო პერიოდში სულ გაცემულია ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე 237 ნებართვა. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის  უფლება მიეცა 1566 აფთიაქს. გაუქმდა 323 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 1556-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 10 ავტორიზებულ აფთიაქს და 2 ფარმაცევტულ წარმოებას;

- მომზადდა და გაიცა 268 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებების  - 29 (მათ შორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების იმპორტზე - 1), ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 156, ექსპორტზე - 8, პრეკურსორის იმპორტზე - 75;

- ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1378-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია-აღნუსხვა გაიარა 573-მა პროდუქტმა. უარი ეთქვა 344 ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციას და/ან ცვლილებას. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა 600 პროდუქტი. გაკეთდა 1606 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 577 შეტყობინებას;

- კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 84 469 ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა) აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული და ვადაგასული, 5 ერთეული და 8,75 კილოგრამი სუბსტანდარტული I  ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი, ასევე, 10 131 ერთეული ვადაგასული, 4 514 ერთეული შენახვის პირობების დარღვევით არსებული, 491 ერთეული სერიული აღრიცხვის წესის დარღვევით არსებული და 31 355 ერთეული არარეგისტრირებული II და III  ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი;

- ,,სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის N1 დადგენილების შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში, მონიტორინგი ჩაუტარდა 70 სამედიცინო დაწესებულებას;

- ,,სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის N3 დადგენილების შესაბამისად, 160 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 15 000 ლარის ღირებულების 570 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა. 169 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი, ლაბორატორული ანალიზისთვის, გადაეგზავნა, სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო”-ს, მათ შორის რეგისტრაციის პროცედურის დროს წარმოდგენილი საანალიზო ნიმუში.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ-„ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01 04)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და მართვა;

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სოციალური დახმარების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

- განხორციელდა ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა;

- მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 35 01 05)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ტრეფიკინგის პრევენციასთან დაკავშირებით განხორციელდა სისტემური შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან. სატელევიზიო და ბეჭდური მედიის გამოყენებით აქტიურად მიმდინარეობდა ტრეფიკინგის პრევენციული საქმიანობა, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურება;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მუშაობდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებითაც ისარგებლა 123-მა პირმა;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, კერძოდ: ფსიქოლოგიური მომსახურება – 1 პირს, სამედიცინო – 1 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა – 6 პირს, კომპენსაცია - 2 პირს;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მიმდინარეობდა საინტეგრაციო პროგრამები;

- მიმდინარეობდა მუშაობა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015–2016 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაციის მიზნით;

- განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურება;

- ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 1419-მა მოქალაქემ;

- თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 103-მა სრულწლოვანმა, 8 არასრულწლოვანმა და 149 დამოუკიდებელმა პირმა;

- ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 140 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური - 146 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 94 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 41 მოქალაქეს. მოქმედებს ოთხი თავშესაფარი: ქ. თბილისში, ქ. გორში, ქ. ქუთაისში და კახეთში;

- დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 12 განცხადება, აქედან წარმომადგენლობა გაეწია 9 ბენეფიციარს; ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 4 სარჩელი, განქორწინებასა და ალიმენტის დანიშვნასთან დაკავშირებით - 9 სარჩელი; სისხლის სამართლის საქმეზე წარმომადგენლობა განხორციელდა - 5 ბენეფიციარზე;

- განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (191 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (196 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (112 ბენეფიციარი) მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

- გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდში ფონდის მიერ განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

განხორციელდა მედია და სოციალური აქტივობები, ასევე, საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები, საჯარო ლექციები, ტრენინგები და დისკუსიები სოციალურ მუშაკებთან, სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებთან, პედაგოგებთან, ასევე, ფონდის ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ოპერატორებთან, რაიონების მოსახლეობასთან, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებთან და მათ მშობლებთან, კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრები ეხებოდა შემდეგ საკითხებს: საქართველოში ოჯახში ძალადობა და ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის განკუთვნილი სერვისები და საკანონმდებლო სიახლეები, პრევენციული ღონისძიებები და გენდერული თანასწორობა. დარიგდა საინფორმაციო ბროშურები. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ჩატარდა „C ჰეპატიტის ელიმინაციის“ პროგრამის ფარგლებში სკრინინგ-აქცია. ასევე, გაიმართა სხვადასხვა შემოქმედებითი და საქველმოქმედო ღონისძიებები. აღნიშნული აქტივობები გაშუქდა სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა

(პროგრამული კოდი - 35 01 06)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);

- განხორციელდა ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი;

- სეზონურად გავრცელებული გრიპის ვირუსის გამო, მოხდა გამოძახებათა მზარდი რაოდენობის (საშუალო ზრდა - 34%) ორგანიზებული მართვა;

- ცენტრის საკუთრებაში არსებულ ეროვნულ სასწრავლო სამედიცინო ცენტრს მიენიჭა აკრედიტაცია მედ-პერსონალისა და მძღოლებისათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის გადასამზადებელი პროგრამების განსახორციელებლად; მოხდა ტრენინგებისათვის საჭირო შესაბამისი სამედიცინო მოწყობილოებებისა და ინვენტარის შეძენა; 4 ივლისიდან დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამით ბრიგადების წევრთა გადამზადება;

- ცენტრის სადისპეჩეროში დამონტაჟდა 20 ერთეული დამატებითი მონიტორი, ასევე,  მოხდა სადისპეჩეროს აღჭურვა ორ ბარათიანი მობილური ტელეფონებით, კავშირის ალტერნატიული საშუალების არსებობისთვის;

- ცენტრისა და რაიონული სამსახურების ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარების, საქმიანობის გაუმჯობესებისა და შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის დამატებით მოხდა სერვერებისა და ინფორმაციის მიღება-გაცემის საშუალებების (როუტერი) შესყიდვა.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 2,273,000.0 | 2,256,835.9 | 2,256,684.4 | 100% | 0.0 |
| 35 02 01 | მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა | 1,570,000.0 | 1,570,961.4 | 1,570,961.1 | 100% | 0.0 |
| 35 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება | 680,000.0 | 652,269.1 | 652,261.0 | 100% | 0.0 |
| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 23,000.0 | 22,992.9 | 22,850.0 | 99.4% | 0.0 |
| 35 02 04 | სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში | 0.0 | 10,612.5 | 10,612.3 | 100.0% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საპენსიო ასაკის მოსახლეობის სახელმწიფო პენსიით (ქალების 60 წლის, მამაკაცები – 65 წელი) და სხვადასხვა კატეგორიისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახები. ასევე, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის სოციალური პაკეტის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის შემწეობების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, ასევე, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარების გაცემა;

- საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში – შშმ) პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;

- მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, ბავშვთა მიტოვების პრევენცია;

- შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;

- ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი დახმარებები  და სოციალური მომსახურებები;

- „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, ფულადი სოციალური დახმარების მიღების უფლება ასევე მოიპოვეს 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებულმა ბენეფიციარებმა, რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი;

- დაფინანსდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული რიგი სოციალური შეღავათები: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პენსიონერთათვის და სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის 2016 წლის სექტემბრის თვიდან დაიწყო დანამატის გაცემა პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, დანამატით უზრუნველყოფილი იქნა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი (ექიმი - პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთანი - პენსიის ერთმაგი ოდენობით);

- 9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 71-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო  ღონისძიების ფარგლებში გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველდა მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაზრდილია მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარებისათვის.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი პირები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროებიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ყველა შშმ პირი უზრუველყოფილია დახმარებით.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შშმ პირების დახმარება გაიცემა საჭიროებების გათვალისიწინებით.

4. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის შემთხვევაში (7 სახლი) - 30% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი ნაწილობრივ.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

5. საბაზისო მაჩვენებელი - შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) 11 დღის ცენტრიდან - 40% სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 50% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

6. საბაზისო მაჩვენებელი - 13 სათემო ორგანიზაციიდან 34% დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 45% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით.

- სახელმწიფო პენსია მიიღო თვეში საშუალოდ 715.0 ათასამდე პირმა, სახელმწიფო კომპენსაცია - თვეში საშუალოდ 21.0 ათასამდე პირმა, საარსებო შემწეობები - თვეში საშუალოდ 460.0 ათასამდე პირმა, რეინტეგრაციის შემწეობა - თვეში საშუალოდ 300-მა პირმა, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია-თვეში საშუალოდ 30.0 ათასმა პირმა, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები - თვეში საშუალოდ 225.0 ათასამდე პირმა, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება - თვეში საშუალოდ 1145-მდე პირმა, სოციალური პაკეტი - თვეში საშუალოდ 160.0 ათასმა პირმა, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება - თვეში საშუალოდ 1050-მა პირმა. პენსიის 20%-იანი დანამატი საშუალოდ თვეში მიიღო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებმა 60.0 ათასამდე პენსიონერმა, ხოლო სოციალური პაკეტის 20%-იანი დანამატი თვეში საშუალოდ 11.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღებმა პირმა.

- სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში თვეში საშუალოდ მომსახურება გაეწია: „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 498 ბენეფიციარს, „ბავშვთა რეაბილიტაციის  ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 520 ბენეფიციარს, „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 1460, „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 325 ბენეფიციარს, „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 1310 ბენეფციარს, „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 199, ,,ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 12 ბენეფიციარს, „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 288, „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 58 ბენეფიცაირს, ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში - 114 ბენეფიციარს, „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში - 1039, „მძიმე  და  ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე   ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში - 36 ბენეფიცარს.

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი - 35 02 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საპენსიო ასაკის მოსახლეობის სახელმწიფო პენსიით (ქალების 60 წლის, მამაკაცები – 65 წელი) და სხვადასხვა კატეგორიისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო გასაცემელი - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი:

1. საბაზისო  მაჩვენებელი  -  პენსია  გაიცემა  დროულად  კანონით  განსაზღვრული  ბენეფიციარებისათვის  (705.0  ათასამდე პენსიონერი).

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია  გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (776.0 ათასამდე პენსიონერი).

შესაძლო რისკები - ასაკით პენსიონერთა ნაკლები მომართვიანობა, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მათ შორის საჯარო სამსახურში დასაქმებით, ქვეყნის დატოვებით და სხვა გარემოებებით.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (20.7 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები).

მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (21.0 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები).

შესაძლო რისკები - კომპენსაციების მიმღებთა ნაკლები მომართვიანობა, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მათ შორის საჯარო სამსახურში დასაქმებით, ქვეყნის დატოვებით და სხვა გარემოებებით.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. კერძოდ, იანვრის თვეში სახელმწიფო პენსია გაიცა სულ 708,1 ათასზე მეტ პირზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 114,3 მლნ. ლარზე მეტი, თებერვალში – 708,6 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 114,3 მლნ. ლარზე მეტი, მარტში – 709,4 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 114,4 მლნ. ლარზე მეტი, აპრილში – 710,6 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 114,6 მლნ. ლარზე მეტი, მაისში – 711,5 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 114,7 მლნ. ლარზე მეტი,  ივნისში – 713,0 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 115,0 მლნ. ლარზე მეტი, ივლისში – 714,2 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 129,5 მლნ. ლარზე მეტი, აგვისტოში – 716,3 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 129,9 მლნ. ლარზე მეტი, სექტემბერში – 717,8 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 130,2 მლნ. ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 719,3 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 130,5 მლნ. ლარზე მეტი, ნოემბერში – 719,8 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 130,5 მლნ. ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 720,5 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 130,7 მლნ. ლარზე მეტი;

- იანვრის თვეში სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სულ 20,7 ათასზე მეტ პირზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგნა 8,2 მლნ. ლარზე მეტი, თებერვალში – 20,7 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა იყო - 8,3 მლნ. ლარზე მეტი, მარტში – 20,8 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,3 მლნ. ლარზე მეტი, აპრილში – 20,9 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,3 მლნ. ლარზე მეტი, მაისში – 20,9 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,3 მლნ. ლარზე მეტი, ივნისში – 20,8 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,4 მლნ. ლარზე მეტი, ივლისში – 20,9 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი, აგვისტოში – 20,9 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი, სექტემბერში – 20,9 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 21,0 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი, ნოემბერში – 21,0 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 21,0 ათასზე მეტ პირზე და თანხის ოდენობა  იყო - 8,7 მლნ. ლარზე მეტი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- პენსიის მიმღებთა მიზნობრივი მაჩვენებელი 760 000 პენსიონერი გათვლილი იყო სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ წარმოებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით და მოიცავდა ყველა იმ პირს, რომელიც მიაღწევდა საპენსიო ასაკს და შესაბამისად მოიპოვებდა პენსიის დანიშვნის უფლებას. თუმცა საჯარო საქმიანობის განხორციელების (რაც წარმოადგენს პენსიის შეწყვეტის საფუძველს), ქვეყნის დატოვების ან სხვა გარემოების გამო დაფიქსირდა ნაკლები მიმართვიანობა;

- კომპენსაციის მიმღებთა შორის უმნიშვნელოდ გაიზარდა „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით ცალკეული საფუძვლით (ნამსახურების ვადის ამოწურვა, მარჩენალის გარდაცვალება, ოჯახის წევრის გარდაცვალება და სხვა) მიმღებთა რაოდენობა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი - 35 02 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

პროგრამის  ფარგლებში  მიზნობრივი  სოციალური  ჯგუფებისთვის  გაიცემა:

- სიღარიბის  ზღვარს  ქვემოთ  მყოფი ოჯახებისათვის  საარსებო  შემწეობა;

- მიზნობრივი  ჯგუფებისთვის  სოციალური  პაკეტი;

- ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა; რეინტეგრაციის შემწეობა;

- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობსების ხელშეწყობის მიზნით ფულადი დახმარება;

- ორსულობის  და  მშობიარობის,  ბავშვის  მოვლის  ასევე  ახალშობილის  შვილად  აყვანის  გამო  დახმარება;

- შრომითი  მოვალეობის  შესრულებისას  დასაქმებულის  ჯანმთელობისათვის  ვნების  შედეგად  მიყენებული  ზიანის ანაზღაურება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი :

1. საბაზისო  მაჩვენებელი  -  სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  მიზნობრივი ჯგუფები  უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი და  სხვა);  უღარიბესი  დეცილის  გადაფარვა  მიზნობრივი სოციალური  დახმარებით  -  50%; ფარდობითი  სიღარიბის მაჩვენებელი - 22.4%.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე;  შენარჩუნდება  საარსებო შემწეობის  დროულად  გაცემის  მაჩვენებელი  (758.0  ათასამდე  ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 20%.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვრის თვეში შეადგინა 407.3 ათასზე მეტი, გადარიცხული თანხის ოდენობამ - 21.9 მლნ ლარზე მეტი, თებერვალში – 422.0 ათასზე მეტი და თანხის ოდენობა  - 22.1 მლნ ლარზე მეტი, მარტში – 436,0 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.1 მლნ ლარზე მეტი, აპრილში – 446,6 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.3 მლნ ლარზე მეტი, მაისში – 457,2 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.3 მლნ ლარზე მეტი ივნისში – 469,6 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.7 მლნ ლარზე მეტი, ივლისში – 474,3 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.6 მლნ ლარზე მეტი, აგვისტოში – 477,8 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.7 მლნ ლარზე მეტი, სექტემბერში – 480,7 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.6 მლნ ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 484,1 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.9 მლნ ლარზე მეტი, ნოემბერში – 482,8 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.9 მლნ ლარზე მეტი ხოლო დეკემბერში – 476,0 ათასზე მეტი, ხოლო თანხის ოდენობა - 22.3 მლნ ლარზე მეტი;

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 981 პირს და გადარიცხულია 959,0 ათ. ლარზე მეტი, თებერვალში - 1 004 პირს და გადარიცხულია 985,8 ათას ლარზე მეტი, მარტში – 1 294 პირს და გადარიცხულია 1.2 მლნ. ლარზე მეტი, აპრილში – 1 104 პირს და გადარიცხულია 1.0 მლნ. ლარზე მეტი, მაისში – 1 084 პირს და გადარიცხულია 1.0 მლნ. ლარზე მეტი, ივნისში – 984 პირს და გადარიცხულია 966.2 ათ. ლარზე მეტი, ივლისში – 1249 პირს და გადარიცხულია 1.2 მლნ. ლარზე მეტი, აგვისტოში – 1175 პირს და გადარიცხულია 1.1 მლნ. ლარზე მეტი, სექტემბერში – 1141 პირს და გადარიცხულია 1.1 მლნ. ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 1206 პირს და გადარიცხულია 1.1 მლნ. ლარზე მეტი, ნოემბერში – 1319 პირს და გადარიცხულია 1.3 მლნ. ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 1189 პირს და გადარიცხულია 1.1 მლნ. ლარზე მეტი;

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვრის თვეში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 220.7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 9,9 მლნ ლარზე მეტი, თებერვალში 227,3 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,2 მლნ ლარზე მეტი, მარტში – 225.3 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, აპრილში – 224.5 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, მაისში – 221.7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,0 მლნ ლარზე მეტი, ივნისში – 225.0 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, ივლისში – 224.0 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, აგვისტოში – 223.7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,0 მლნ ლარზე მეტი, სექტემბერში – 224.2 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 224.8 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, ნოემბერში – 224.7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 225.5 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხულია 10,1 მლნ ლარზე მეტი;

- რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 299 ბავშვზე, ხოლო გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა 41.5 ათას ლარზე მეტი, თებერვალში – 298 ბავშვზე, გადარიცხული თანხის ოდენობა  – 41.5 ათას ლარზე მეტი, მარტში – 294 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 40.6 ათას ლარზე მეტი, აპრილში – 296 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.0 ათას ლარზე მეტი, მაისში – 297 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 40.5 ათას ლარზე მეტი, ივნისში – 296 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 40.2 ათას ლარზე მეტი, ივლისში – 300 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.2 ათას ლარზე მეტი, აგვისტოში – 302 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.0 ათას ლარზე მეტი, სექტემბერში – 307 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.6 ათას ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 309 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 42.2 ათას ლარზე მეტი, ნოემბერში – 307 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.9 ათას ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 305 ბავშვზე და გადარიცხული თანხის ოდენობა - 41.8 ათას ლარზე მეტი;

- სოციალური პაკეტი იანვრის თვეში გადაირიცხა 167,3 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე, გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,5 მლნ ლარზე მეტი, თებერვალში - 167,3 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე, გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,6 მლნ ლარზე მეტი, მარტში - 167,5 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,6 მლნ ლარზე მეტი, აპრილში - 167,5 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,6 მლნ ლარზე მეტი, მაისში - 167,3 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,6 მლნ ლარზე მეტი, ივნისში - 167,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე, და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 17,5 მლნ ლარზე მეტი, ივლისში - 167,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,3 მლნ ლარზე მეტი, აგვისტოში - 167,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,3 მლნ ლარზე მეტი, სექტემბერში - 167,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,4 მლნ ლარზე მეტი, ოქტომბერში - 167,0 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,6 მლნ ლარზე მეტი, ნოემბერში - 166,8 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,6 მლნ ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში - 167,1 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 18,7 მლნ ლარზე მეტი;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვრის თვეში შეადგინა - 30.5 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 535.7 ათას ლარზე მეტი, თებერვალში – 30,1 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 527,9 ათას ლარზე მეტი, მარტში – 29,9 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 524,4 ათას ლარზე მეტი, აპრილში – 29,7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 518,8 ათას ლარზე მეტი, მაისში – 29,5 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 515,9 ათას ლარზე მეტი, ივნისში – 29,3 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 511,1 ათას ლარზე მეტი, ივლისში – 29,2 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 508,9 ათას ლარზე მეტი, აგვისტოში – 29,1 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 507,0 ათას ლარზე მეტი, სექტემბერში – 29,0 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 506,1 ათას ლარზე მეტი, ოქტომბერში – 28,9 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 503,0 ათას ლარზე მეტი, ნოემბერში – 28,7 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 500,2 ათას ლარზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 28,5 ათასზე მეტი პირი და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 496,0 ათას ლარზე მეტი;

- „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებით დამტკიცებული წესით განსაზღვრული სოციალური დახმარება, უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით იანვრის თვეში მიიღო  - 995 პირმა, ხოლო თანხის ოდენობამ შეადგინა - 135 452 ლარი, თებერვლის თვეში - 997 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 140 693 ლარი, მარტის თვეში - 984 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 133 946 ლარი, აპრილის თვეში - 1 077 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 172 136 ლარი, მაისის თვეში - 1 071 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 138 968 ლარი, ივნისის თვეში - 1 077 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 142 616 ლარი, ივლისის თვეში - 1 067 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 137 896 ლარი, აგვისტოს თვეში - 1 064 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 137 672 ლარი, სექტემბრის თვეში - 1 074 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 142 548 ლარი, ოქტომბრის თვეში - 1 064 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 136 301 ლარი, ნოემბრის თვეში - 1 062 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 135 884 ლარი, ხოლო დეკემბრის თვეში - 1 055 პირმა და თანხის ოდენობამ შეადგინა - 134 966 ლარი;

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის N262 დადგენილებით დამტკიცებული „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, ფულადი სოციალური დახმარების მიღების უფლება ასევე მოიპოვეს 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებულმა ბენეფიციარებმა, რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.  ფულადი დახმარება მიიღო იანვრის თვეში - 5 571 პირმა, ხოლო თანხის ოდენობამ შეადგინა - 869 650 ლარი, თებერვლის თვეში - 5 823 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 912 250 ლარი, მარტის თვეში - 6 354 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 984 290 ლარი, აპრილის თვეში - 6 935 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 036 890 ლარი, მაისის თვეში - 7 537 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 151 160 ლარი, ივნისის თვეში - 8 097 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 227 930 ლარი, ივლისის თვეში - 8 316 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 257 620 ლარი, აგვისტოს თვეში - 8 562 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 292 340 ლარი, სექტემბრის თვეში - 9 014 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 349 910 ლარი, ოქტომბრის თვეში - 9 447 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 393 650 ლარი, ნოემბრის თვეში - 9 874 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 443 200 ლარი, ხოლო დეკემბრის თვეში - 10 397 პირმა, თანხის ოდენობამ შეადგინა - 1 505 650 ლარი;

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 20 ივლისის N153 დადგენილებით დამტკიცებული „საზღვარგარეთ გარდაცვლილ საქართველოს მოქალაქეთა საქართველოში გადმოსვენების ხარჯების ანაზღაურების წესის“ თანახმად, თებერვლის თვეში გადმოსვენებულ იქნა საზღვარგარეთ გარდაცვლილი საქართველოს 2 მოქალაქე, ხოლო გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა 17 227 ლარი, მარტის თვეში - 3 პირი, გადარიცხული თანხა - 23 132 ლარი, აპრილის თვეში - 3 პირი, გადარიცხული თანხა - 21 625 ლარი, ივნისის თვეში - 2 პირი, გადარიცხული თანხა - 20 199 ლარი, ხოლო ივლისის თვეში - 1 პირი, გადარიცხული თანხა - 6 810 ლარი;

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N698 განკარგულებით დამტკიცებული „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 71-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დახმარება გაიცა 1210 პირზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 848 პირმა მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა 362 პირმა -  300 ლარის ოდენობით. თანხა - 617 400 ლარი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  მიზნობრივი  ჯგუფები  უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი დახმარებებით, კერძოდ, თვეში საშუალოდ 851 ათასი პირი (რაც მოიცავს სოციალური პაკეტის, საარსებო შემწეობის და დევნილის, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის გამო შემწეობის მიმღებს).

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი - 35 02 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ  მზრუნველობას მოკლებული  ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი  მომსახურებებით  და  დამხმარე  საშუალებებით,  რათა მოხდეს მათი ფიზიკური  და  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

- პროგრამის  მიზანია  შშმ  პირთა  (მათ  შორის  ბავშვთა),  ხანდაზმულთა  და მზრუნველობას  მოკლებულ  სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ბავშვზე ზრუნვა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო  მაჩვენებელი  -  დაახლოებით  10 000  ბენეფიციარი;  სერვისებისთვის  გაცემული  რეკომენდაციების  და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი 80%.

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -  დაახლოებით  13 500  ბენეფიციარი;  სერვისებისთვის  გაცემული  რეკომენდაციების  და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებლის შენარჩუნება.

შესაძლო რისკები - მონიტორინგის არასრული მექანიზმი.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში:

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 773 ბენეფიციარს (თანხა 20,967), თებერვალში - 905 ბენეფიციარს (თანხა 175,450), მარტში - 938 ბენეფიციარს (თანხა 131,708), აპრილში - 929 ბენეფიციარს (თანხა 74,001), მაისში - 996 ბენეფიციარს, ივნისში - 999 ბენეფიციარს (თანხა 158,886), ივლისში - 1 185 ბენეფიციარს (თანხა 105,437), აგვისტოში - 991 ბენეფიციარს (თანხა 192,807), სექტემბერში - 1 223 ბენეფიციარს (თანხა 108,106), ოქტომბერში - 1 228 ბენეფიციარს (თანხა 198,106), ნოემბერში - 1 026 ბენეფიციარს (თანხა 192,062), დეკემბერში - 1 275 ბენეფიციარს (თანხა 355,598);

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 470 ბენეფიციარს (თანხა 66 114,00), თებერვალში – 477 ბენეფიციარს (თანხა 66 690), მარტში – 467 ბენეფიციარს (თანხა 67 822), აპრილში - 470 ბენეფიციარს, მაისში - 495 ბენეფიციარს (თანხა 68,020), ივნისში - 502 ბენეფიციარს (თანხა 144,138), ივლისში - 502 ბენეფიციარს (თანხა 72, 095), აგვისტოში - 366 (თანხა 52,799), სექტემბერში - 523 (თანხა 72, 502), ოქტომბერში -  529 ბენეფიციარს (თანხა 76, 035), ნოემბერში - 586 (თანხა 84,360), დეკემბერში - 594 ბენეფიციარს (თანხა 86,136);

- „ბავშვთა  რეაბილიტაციის  ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია: იანვარში – 390 ბენეფიციარს, თებერვალში – 401 ბენეფიციარს (თანხა 119,830), ხოლო მარტში - 424 ბენეფიციარს (თანხა 123,160), აპრილში - 498 ბენეფიციარს (თანხა 130,852), მაისში - 505 ბენეფიციარს  (თანხა 153,036 ), ივნისში - 606 ბენეფიციარს (თანხა 155,192), ივლისში - 510 ბენეფიციარს (თანხა 186,300), აგვისტოში - 110 ბენეფიციარს (თანხა 156, 732), სექტემბერში - 617 (თანხა 33, 532), ოქტომბერში -  642 ბენეფიციარს (თანხა 188, 188), ნოემბერში - 596 (თანხა 197,388), დეკემბერში - 945 ბენეფიციარს (თანხა 473,932);

- „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  მომსახურება გაეწია: იანვარში – 1 486 ბენეფიციარს (თანხა 263,728,45), თებერვალში – 1 509 ბენეფიციარს (თანხა 261,133), მარტში - 1 555 ბენეფიციარს (თანხა 288,844,89), აპრილში - 1 615 ბენეფიციარს (თანხა 200,704), მაისში -1 607 ბენეფიციარს (თანხა,57,229), ივნისში - 1 639 ბენეფიციარს (თანხა 478,682), ივლისში - 1 517 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 908 ბენეფიციარს (თანხა 408,451), სექტემბერში - 1 528 (თანხა 221,675), ოქტომბერში - 1 538 ბენეფიციარს (თანხა 266,207), ნოემბერში - 1 554 (თანხა 284,845), დეკემბერში - 1 568 ბენეფიციარს (თანხა 291,994);

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 460 ბენეფიციარს, თებერვალში – 504 ბენეფიციარს, მარტში – 505 ბენეფიციარს, აპრილში – 535 ბენეფიციარს, მაისში – 531 ბენეფიციარს, ივნისში – 534 ბენეფიციარს, ივლისში - 477 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 174 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 445 ბენეფიციარს, ოქტომბერში-456 ბენეფიციარს, ნოემბერში-479-ს და დეკემბერში-482 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 550 ბენეფიციარს, თებერვალში – 530 ბენეფიციარს, მარტში – 555 ბენეფიციარს, აპრილში – 562 ბენეფიციარს, მაისში– 557 ბენეფიციარს, ივნისში – 584 ბენეფიციარს, ივლისში- 551 ბენეფიციარს, აგვისტოში -374 ბენეფიციარს, სექტემბერში -578 ბენეფიციარს, ოქტომბერში-574 ბენეფიციარს, ნოემბერში-563-ს და დეკემბერში-569 ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 425 ბენეფიციარს, თებერვალში – 424 ბენეფიციარს, მარტში – 441 ბენეფიციარს, აპრილში – 464 ბენეფიციარს, მაისში – 465 ბენეფიციარს და ივნისში-468 ბენეფიციარს, ივლისში - 442 ბენეფიციარს, აგვისტოში -360 ბენეფიციარს, სექტემბერში -456 ბენეფიციარს, ოქტომბერში-458 ბენეფიციარს, ნოემბერში-463-ს და დეკემბერში-467 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 51 ბენეფიციარს, თებერვალში – 51 ბენეფიციარს, მარტში – 54 ბენეფიციარს, აპრილში – 54 ბენეფიციარს, მაისში-54 ბენეფიციარს, ივნისში 53-ბენეფიციარს, ივლისში- 47 ბენეფიციარს, სექტემბერში -49 ბენეფიციარს, ოქტომბერში-50 ბენეფიციარს, ნოემბერში-49-ს და დეკემბერში-50 ბენეფიციარს.

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა (სულ): იანვარში – 74 შემთხვევა (თანხა 550,00), თებერვალში – 147 შემთხვევა (თანხა 35,140,76),  მარტში – 87 შემთხვევა (თანხა 89,200,68), აპრილში - 300 შემთხვევა (თანხა 30,492), მაისში - 353 შემთხვევა (თანხა 1,172,372), ივნისში -638 შემთხვევა (თანხა 404,154), ივლისში -625, თანხა 459,251; აგვისტოში - 357 (თანხა 533,830); სექტემბერში - 342 (თანხა 294,687), ოქტომბერში - 475 ბენეფიციარს (თანხა 516,303), ნოემბერში - 278 ბენეფიციარს (თანხა 174,884), დეკემბერში - 253 ბენეფიციარს (თანხა 669,171). მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში – 20  შემთხვევა, თებერვალში  - 21 შემთხვევა,  მარტში - 4 შემთხვევა, აპრილში - 157 შემთხვევა, მაისში - 71 შემთხვევა, ივნისში-53, ივლისში - 68, აგვისტოში - 70, სექტემბერში - 47, ოქტომბერში - 70 შემთხვევა, ნოემბერში - 39 შემთხვევა, დეკემბერში - 32 შემთხვევა;

- სავარძელ–ეტლებით  (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში იანვარ-ივლისის თვეებში ელექტრო სავარძელ-ეტლი არ გაცემულა, ივნისში - თანხა 5; აგვისტოში - 8 შემთხვევა, სექტემბერში -  17, ოქტომბერში - 11 შემთხვევა, ნოემბერში - არ გაცემულა, დეკემბერში - 24 შემთხვევა;

- საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 17 შემთხვევა, თებერვალში - 77 შემთხვევა,  მარტში - 38 შემთხვევა, აპრილში - 104 შემთხვევა, მაისში - 148 შემთხვევა, ივნისში - 159 შემთხვევა,  ივლისში - 165 შემთხვევა,  აგვისტოში - 59, სექტემბერში - 32 შემთხვევა, ოქტომბერში - არ გაცემულა,  ნოემბერში - 135 შემთხვევა, დეკემბერში - 42 შემთხვევა;

- ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 2 შემთხვევა, თებერვალში -  10 შემთხვევა, მარტში - 8, აპრილში - 12 შემთხვევა, მაისში - 4 შემთხვევა, ივნისში - 23 შემთხვევა,  ივლისში - 7 შემთხვევა,  აგვისტოში - 5 შემთხვევა,  სექტემბერში - 8, ოქტომბერში - 4 შემთხვევა,  ნოემბერში - 2 შემთხვევა, დეკემბერში - 14 შემთხვევა;

- სმენის აპარატები იანვარ-აპრილის თვეებში არ გაცემულა. მაისში - 105 შემთხვევა, ივნისში - 350 შემთხვევა, ივლისში - 380 შემთხვევა,  აგვისტოში - 215, სექტემბერში - 234 შემთხვევა, ოქტომბერში - 388 შემთხვევა,  ნოემბერში - 93, დეკემბერში - 135 შემთხვევა;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 35 შემთხვევა, თებერვალში 39 შემთხვევა,   მარტში - 37  შემთხვევა, აპრილში - 27 შემთხვევა, მაისში - 25 შემთხვევა, ივნისში - 48 შემთხვევა, ივლისში - 4 შემთხვევა, აგვისტოს თვეში კოხლეარული იმპლანტი არ გაცემულა, სექტემბერში - 4 შემთხვევა, ოქტომბერში - 2,  ნოემბერში - 9 შემთხვევა, დეკემბერში - 6 შემთხვევა.

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 325 ბენეფიციარს (თანხა 184,464), თებერვალში – 325 ბენეფიციარს,  მარტში – 324 ბენეფიციარს (თანხა 172,662), აპრილში - 319 ბენეფიციარს (თანხა 194,289), მაისში - 325 ბენეფიციარს  (თანხა 187,824) ივნისში - 334 ბენეფიციარს (თანხა 194,323), ივლისში - 326 ბენეფიციარს (თანხა 190,378), აგვისტოში - 324 ბენეფიციარს (თანხა 193,246), სექტემბერში - 328 (თანხა 192,764), ოქტომბერში - 323 ბენეფიციარს (თანხა 189,655), ნოემბერში - 321 (თანხა 193,690), დეკემბერში - 320 ბენეფიციარს  (თანხა 186,010);

- „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 1247 ბენეფიციარს (თანხა 531,740), თებერვალში – 1262 ბენეფიციარს (თანხა 537,875), ხოლო მარტში – 1270 ბენეფიციარს (თანხა 530,400), აპრილში - 1282 ბენეფიციარს (თანხა 547,230), მაისში - 1282 ბენეფიციარს (თანხა 546,600), ივნისში - 1314 ბენეფიციარს (თანხა 555,405), ივლისში - 1 316 ბენეფიციარს (თანხა 559,605), აგვისტოში - 1 343 (თანხა 583,570), სექტემბერში - 1 359 (თანხა 583,570), ოქტომბერში -  1 349 ბენეფიციარს (თანხა 580,005), ნოემბერში - 1 350 (თანხა 572,890), დეკემბერში - 1 354 ბენეფიციარს (თანხა 575,665);

- „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 177 ბენეფიციარს (თანხა 87,972), თებერვალში - 177 ბენეფიციარს, ხოლო მარტში - 186 ბენეფიციარს (თანხა 81,973), აპრილში - 201 ბენეფიციარს (თანხა 89,932), მაისში -  200 ბენეფიციარს (თანხა 92,900), ივნისში - 198 ბენეფიციარს (თანხა 96,486), ივლისში - 202 ბენეფიციარს (თანხა 91,116), აგვისტოში - 201 ბენეფიციარს (თანხა 95,713), სექტემბერში - 204 (თანხა 95,927), ოქტომბერში - 208 ბენეფიციარს (თანხა 92,218), ნოემბერში - 215 (თანხა 99,805), დეკემბერში -  217 ბენეფიციარს (თანხა 100,292);

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 59 ბენეფიციარს (თანხა 31,501,00), თებერვალში -  59 ბენეფიციარს (თანხა 31 305,50), მარტში - 67 ბენეფიციარს (თანხა 29 248,50), აპრილში - 62 ბენეფიციარს (თანხა 31,017), მაისში - 54 ბენეფიციარს (თანხა 29 852), ივნისში - 61 ბენეფიციარს (თანხა 29 249 ), ივლისში - 57 ბენეფიციარს (თანხა 30,591), აგვისტოში - 59 ბენეფიციარს (თანხა 31,034), სექტემბერში - 53 (თანხა 29,461), ოქტომბერში - 50 ბენეფიციარს (თანხა 29,393), ნოემბერში - 56 ბენეფიციარს (თანხა 27,421), დეკემბერში - 55 ბენეფიციარს (თანხა 29,755);

- ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 113 ბენეფიციარს (თანხა 57,932), თებერვალში – 115 ბენეფიციარს (თანხა 45,591), მარტში - 107 (თანხა 50,620); აპრილში - 136 ბენეფიციარს (თანხა 52,573), მაისში - 128 ბენეფიციარს  (თანხა 13,200), ივნისში - 131 (თანხა 81,405), ივლისში - 124 ბენეფიციარს (თანხა 51,280), აგვისტოში - 102 ბენეფიციარს (თანხა 54,857), სექტემბერში - 115 (თანხა 49,778), ოქტომბერში - 98 ბენეფიციარს (თანხა 50,077), ნოემბერში - 101 ბენეფიციარს (თანხა 52,063), დეკემბერში - 102 ბენეფიციარს (თანხა 48,991);

- ,,ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში იანვარ-მარტის თვეებში ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა. მომსახურება გაეწია: აპრილში - 9 ბენეფიციარს, მაისში - 61 (თანხა 2,235), ივნისში - 10 ბენეფიციარს (თანხა 15,114), ივლისში - 12 ბენეფიციარს (თანხა 2,048), აგვისტოში - 8 ბენეფიციარს (თანხა 2,975), სექტემბერში - 13 (თანხა 1,666), ოქტომბერში - 11 ბენეფიციარს (თანხა 3,235), ნოემბერში - 10 ბენეფიციარს (თანხა 2,536), დეკემბერში - თანხა 2,235;

- ,,ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში თანხა არ გადარიცხულა, თებერვალში თანხა  4 000 ლარი, მარტში - 4 000 ლარი,  აპრილში - 4 000 ლარი,  მაისში - 4 000 ლარი,  ივნისში - 4 000 ლარი, ივლისში -  4 000 ლარი,  აგვისტოში - 4 000 ლარი,  სექტემბერში - 4 000 ლარი, ოქტომბერში - 4 000 ლარი, ნოემბერში - 4 000 ლარი, დეკემბერში - 4 000;

- „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე   ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის’’  ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 29 ბენეფიციარს (თანხა 7,854), თებერვალში - 29 ბენეფიციარს (თანხა 8,325), ხოლო მარტში - 31 ბენეფიციარს (თანხა 8 434,40), აპრილში - 31 ბენეფიციარს (თანხა 8,925), მაისში - 32 ბენეფიციარს (თანხა 8,932), ივნისში - 40 ბენეფიციარს (თანხა 9,191), ივლისში - 39 ბენეფიციარს (თანხა 11,332), აგვისტოში - 37 ბენეფიციარს (თანხა 11,325), სექტემბერში - 39 (თანხა 9,825), ოქტომბერში - 38 ბენეფიციარს (თანხა 10,650), ნოემბერში - 40 ბენეფიციარს (თანხა 11,793), დეკემბერში - 40 ბენეფიციარს (თანხა 11,154).

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 13 500 ბენეფიციარის ჩართვა, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაციით, 2016 წელს მომსახურება მიიღო 14 000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა.

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში  (პროგრამული კოდი - 35 02 04)

განმახორციელებელი

- სსიპ  „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათები:

- მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატი პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით;

- „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატი „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით;

- დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- კანონით განსაზღვრული პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირი, ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 2016 წლის სექტემბრის თვეში პენსიის დანამატი მიიღო 51 467 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა -  1 852 812 ლარი, ოქტომბრის თვეში მიიღო 59 459 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა -  2 152 512 ლარი, ნოემბრის თვეში მიიღო 61 921 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 2 243 360 ლარი, ხოლო დეკემბრის თვეში მიიღო 63 415 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა -  2 294 490 ლარი;

- სოციალური პაკეტის დანამატი სექტემბრის თვეში მიიღო 10 149 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 243 152 ლარი, ოქტომბრის თვეში მიიღო 11 012 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 265 823 ლარი, ნოემბრის თვეში მიიღო 11 467 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 279 272 ლარი, ხოლო დეკემბრის თვეში მიიღო 11 722 პირმა და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა - 281 598 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ -„სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 841,475.0 | 902,310.1 | 920,946.6 | 102.1% | 139.1 |
| 35 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 610,000.0 | 681,235.9 | 681,234.9 | 100.0% |  |
| 35 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 84,024.0 | 70,674.1 | 89,751.2 | 127.0% |  |
| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 2,000.0 | 1,729.3 | 1,722.7 | 99.6% |  |
| 35 03 02 02 | იმუნიზაცია | 14,280.0 | 16,209.5 | 16,205.7 | 100.0% |  |
| 35 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობა | 1,000.0 | 1,611.8 | 1,603.7 | 99.5% |  |
| 35 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 1,650.0 | 1,629.0 | 1,620.0 | 99.4% |  |
| 35 03 02 05 | პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0% |  |
| 35 03 02 06 | ინფექციური დაავადებების მართვა | 8,000.0 | 9,873.0 | 9,871.8 | 100.0% |  |
| 35 03 02 07 | ტუბერკულოზის მართვა | 14,000.0 | 13,706.6 | 20,917.0 | 152.6% |  |
| 35 03 02 08 | აივ ინფექცია/შიდსის მართვა | 8,424.0 | 6,794.4 | 18,927.1 | 278.6% |  |
| 35 03 02 09 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 7,000.0 | 6,159.5 | 6,044.2 | 98.1% |  |
| 35 03 02 10 | ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა | 5,000.0 | 4,785.3 | 4,782.9 | 100.0% |  |
| 35 03 02 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა | 400.0 | 320.4 | 319.9 | 99.8% |  |
| 35 03 02 12 | C ჰეპატიტის მართვა | 22,000.0 | 7,585.3 | 7,466.1 | 98.4% |  |
| 35 03 03 | მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში | 146,451.0 | 149,743.4 | 148,971.3 | 99.5% | 139.1 |
| 35 03 03 01 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა | 15,000.0 | 16,483.3 | 16,442.2 | 99.8% |  |
| 35 03 03 02 | დიაბეტის მართვა | 8,100.0 | 8,966.8 | 8,962.8 | 100.0% |  |
| 35 03 03 03 | ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება | 2,000.0 | 1,697.5 | 1,697.1 | 100.0% |  |
| 35 03 03 04 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია | 32,000.0 | 31,932.4 | 31,893.1 | 99.9% |  |
| 35 03 03 05 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა | 3,100.0 | 1,616.9 | 1,580.7 | 97.8% |  |
| 35 03 03 06 | იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა | 6,000.0 | 5,401.7 | 5,390.7 | 99.8% |  |
| 35 03 03 07 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | 33,251.0 | 30,821.0 | 30,233.3 | 98.1% | 139.1 |
| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | 26,000.0 | 24,907.8 | 24,885.8 | 99.9% |  |
| 35 03 03 09 | რეფერალური მომსახურება | 20,000.0 | 27,134.0 | 27,110.7 | 99.9% |  |
| 35 03 03 10 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 1,000.0 | 782.0 | 774.8 | 99.1% |  |
| 35 03 04 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 1,000.0 | 590.2 | 582.4 | 98.7% |  |
| 35 03 07 | ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KFW) | 0.0 | 66.5 | 406.9 | 611.9% |  |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური  ქირუ რგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

- საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- იმუნიზაციით  მოცვის გაუმჯობესება;

- ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი;

- უსაფრთხო სისხლის პროდუქტებით უზრუნველყოფა;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება (გრძელვადიანი გეგმა);

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- დიაბეტით დაავადებულთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.

- ინკურაბელური პაციენტთა უზრუნველყოფა პალიატიური ზრუნვითა და მედიკამენტებით;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტების უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- მოსახლეობის სრულად მოცვა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;

- პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

- გაუმჯობესებულია  იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;

- ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- დიაბეტის მქონე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;

- ხელმისაწვდომია პირველადი/ამბულატორიული მომსახურება, გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი.

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი - 35 03 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში,  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური  ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სიკვდილიანობისა და ავადობის მაჩვენებლების შემცირება;

- სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 832.7 ათასამდე შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 274.1 ათასზე მეტი, კარდიოქირურგიის - 3 845, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 48.4 ათასზე მეტი, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 50.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 3 307 შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 13,2.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2%-ით (4 წლიან პერიოდზე გათვლით).

2.საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9,5.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება - 2%-ით(4 წლიან პერიოდზე გათვლით).

3.საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 31,5.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით.

4.საბაზისო მაჩვენებელი - გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3,2.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3,8.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 13.2;

- 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6;

- დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2;

- გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3.5.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით.

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, ჩამანაცვლებელი თერაპიით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი -დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- წინა წელთან შედარებით მონაწილე ბენეფიციართა რიცხვი  პროსტატის სკრინინგის შემთხვევაში გაიზარდა 3%-ით, საშვილოსნოს ყელის სკრინინგის შემთხვევაში 4%-ით;

- იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი უმეტესი ვაქცინების მიხედვით 92-95%;

- 2016-2017 წლების გრიპის სეზონისთვის აცრილ იქნა 19605 (98,03%) პირი.

- უანგარო დონაციების ხვედრითი  წილი მთლიან დონაციებში -  25%;

- ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 97.1;

- აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 534.

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით; 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი;

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი;

- 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა  62.4 ათასამდე ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 23.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25.7 ათასამდე, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4.8 ათასზე მეტ, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.4 ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 186 ბენეფიციარს, ასევე, „საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში (პროგრამის მიმწოდებელი - ა(ა)იპ „კახეთი-იონი“, პილოტი ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 1122 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 187 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1260 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1260, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1249, ეპილეპტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 80;

- „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 2625 პაციენტი. პირველადი სკრინინგი-ნევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა  2 625 პაციენტს, 2065 პაციენტს ჩაუტარდა მეორადი ეპილეპტოლოგიური სკრინინგი, 1618-ს - ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1614-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1642-ს - ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000 (4,0%)

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 4,5%;

2.საბაზისო მაჩვენებელი -25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23 000; (3,5%)

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 4,0%

3.საბაზისო მაჩვენებელი -50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 6100, (2,2%)

მიზნობრივი მაჩვენებელი -50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 2,8%

4.საბაზისო მაჩვენებელი -0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 628 ბავშვი

მიზნობრივი მაჩვენებელი -0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 650 ბავშვი (უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება) .

5.საბაზისო მაჩვენებელი -ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1448 პაციენტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1450 პაციენტი (უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება).

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 23878 (4,5%);

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 26348 (4,0%);

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8923 (3,0%);

- 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: მომსახურება გაეწია 1260   ბავშვს;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა -  2625 ბენეფიციარი.

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში,  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო)  შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

- მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 54.4 ათასზე მეტი აცრა, ჰეპატიტი „B“ საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 51.4 ათასზე მეტი აცრა, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 99.6 ათასამდე აცრა, ჰექსა ვაქცინით (დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპ) (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 156 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 52.4 ათასზე მეტი აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 29.4 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 110.1 ათასზე მეტი აცრა, როტას საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 84.1 ათასზე მეტი აცრა, პნევმოკოკური ვაქცინით (2 თვე-2 წლამდე) ჩატარებულია 146.2 ათასზე მეტი აცრა;

- საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 2 კომპლექტი, დაფიქსირდა დიფთერიის 1 შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – დახარჯულია 135 კომპლექტი, დაფიქსირდა ტეტანუსის 5 შემთხვევა; გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 17 კომპლექტი; ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია: „A“ ტიპი – 20, „B“ ტიპი –20, „E“ ტიპი - 20 კომპლექტი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 10 შემთხვევა; ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა – 10.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 24 229 ფლაკონი იმუნოგლობულინი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა - 54.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, დაიხარჯა 182 302 დოზა ვაქცინა, ცოფის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა გაუკეთდა-691 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 698 დოზა;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი  - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით მოცვა* (12 თვემდე ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) – 96.6%; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვემდე ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) – 93,7 %;  წწყ 1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -96 %;  წწყ 2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 91 %;

მიზნობრივი მაჩვენებელი  - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით მოცვა* (12 თვემდე ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) – 96 %; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვემდე ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში)  - 95 %;  წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე - 90%;  წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 90%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი:

- დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 – 92-95%;

- წწყ 1 - 92- 95%;

- წწყ 2 – 92 - 95%.

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების 15% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსული 226 პრეპარატიდან, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1560 ავადმყოფის სისხლი, დაავადებაზე დადებითი შემთხვევები არ გამოვლენილა; საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა მალარიის 7 შემთხვევა შემოტანილი აფრიკული ქვეყნებიდან;

- „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში, მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გასატარებლად, მალარიოგენული ტერიტორიების დამუშავების მიზნით, 14 მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ინსექტიციდები და შესაბამის სეზონებში (I ეტაპი - მაისი-ივნისი; II ეტაპი - აგვისტო-სექტემბერი) განხორციელდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. I- II ეტაპებზე დამუშავდა 1 450 000 მ2 ფართობი, რაც დასახული მიზნის 92%-ს შეადგენს;

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 269 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; „ვირუსული დიარეების კვლევის“ ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 235  შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგად დადებითი გამოვლინდა: როტავირუსზე – 37 ნიმუში, ნოროვირუსზე -28, ადენოვირუსზე - 7 ნიმუში. WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 613 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ნოროვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 89, ხოლო ადენოვირუსზე - 17 ნიმუში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა გავრცელების ზედამხედველობა და პრევენცია.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია  და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;

- სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში.

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის (ტროპიკული მალარია) 7 შემთხვევა, ყველა მათგანი იყო ქვეყნის საზღვრებს გარე ტერიტორიებიდან  შემოტანილი. არ დაფიქსირებულა არცერთი ლეტალური გამოსავალი.

- საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ნოზოკომიურ ინფექციებზე 269 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 16,4%–ს შეადგენს; იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ანტბიოტიკორეზისტენტობა;

- ნოზოკომიური  ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის 8 კლინიკის ბაზაზე (საყრდენი ბაზები);

- ფეკალების ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა ჩაუტარდა მწვავე ვირუსული დიარეის მქონე 235 პაციენტს, რაც დაგეგმილის 65,3%–ს შეადგენს;

- ჩატარდა WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული როტაუარყოფითი 613 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა ნორო - და ადენოვირუსულ ინფექციებზე, რაც მოსალოდნელის (არანაკლებ 600 ნიმუში) 100%-ს შეადგენს.

- 2016-2017 წლების გრიპის სეზონისთვის აცრილ იქნა 19605 (98,03%) პირი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 278; მწვავე, და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა ფეკალიების ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 241; სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 61; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 176

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე, და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა ფეკალიების ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 500; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 500.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- მწვავე და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა ფეკალიების ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე - 235;

- ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 269.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განაპირობა კონრტაქტორი დაწესებულებების 30%-ის (კონკრეტულად, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტში ჩართული) მიერ აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობამ. აღნიშნული ფაქტი გათვალისწინებულ იქნა 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების მიერ შესასრულებელი სამუშაოს (მოსაწოდებელი ნიმუშების რაოდენობების) დაგეგმვისას.

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული  კამპანიის  განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა;

- უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 80.4 ათასამდე დონაცია, მათგან 20.3 ათასზე მეტი იყო უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო დადებითი 85 შემთხვევა, „С‘ ჰეპატიტზე საეჭვო დადებითი - 876, „B“ ჰეპატიტზე - 634, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 352 საეჭვო შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 500, (29%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 56 400;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 60% (4 წლიან პერიოდზე გათვლით), მათ შორის 40% 2016 წელს;

2.საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია  B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);

- მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი  წილი შეადგენს 25%-ს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:

- უანგარო დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბლი დონე

- აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური).

- სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;

- საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება.

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით;

- შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევები;

- თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;

- შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: ჩართული 25 საწარმო.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავდა და გადაეცა შემოწმებული  საწარმოების 95%-ს;

- დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განისაზღვრა შემოწმებული საწარმოების 95%-ში;

- შეფასებული საწარმოების 95%-ის  ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე.

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 19.6 ათასზე მეტი შემთხვევა (18 310 ბენეფიციარი).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება-0-1%.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტები რომელთაც ჩაუტარდათ მკურნალობის კურსი - 14480.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%.

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 02 07)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ლაბორატორიული მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობის გაზრდა ფულადი წახალისების გზით;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების შემცირება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 43.3 ათასამდე ბაქტერიოსკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 20.7 ათასზე მეტი, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 22.5 ათასზე მეტი, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 14.6 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის - 3 332, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის 943.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: რაოდენობა - თვეში არაუმეტეს 150

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: რაოდენობა - თვეში არაუმეტეს 225

2.საბაზისო მაჩვენებელი -ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 103,3

მიზნობრივი მაჩვენებელი -ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 100

3.საბაზისო მაჩვენებელი -ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 82.9

მიზნობრივი მაჩვენებელი -ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 81

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: საანგარიშო პერიოდში   718-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;

- ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 97.1;

- ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 82.6. შემცირებულია საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით.

აივ-ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 02 08)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა; ანტირეტროვირუსული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მ.შ. აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა);

- პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მოცვის გაზრდა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა;

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი);

- ჩატარდა 42.9 ათასამდე სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 42 242 პირი), მათგან გამოვლინდა 868 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 750. ასევე ჩატარდა 32.1 ათასზე მეტი ტესტის წინა და 31.7 ათასამდე ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 853 კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 85 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით;

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 7500 კვლევა (დასახული მიზნის 96.2%); მათგან გამოვლინდა აივ-ინფექციაზე საეჭვო 17 შემთხვევა და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა 15 შემთხვევა;

- ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 1961 კვლევა (დასახული მიზნის 65.4%);

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 4545 კვლევა (დასახული მიზნის 113.7%);

- ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 14038 (დასახული მიზნის 84%);

- აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით - 13884 (დასახული მიზნის 111.1%);

- მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 901 (დასახული მიზნის 75.1%);

- ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 95 (დასახული მიზნის 19%);

- ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმება კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები:

–	პირველი განმეორებითი სკრინინგი  - 1161 (64.5%)

–	მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 324 (79.4%)

–	სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა  იმუნობლოტინგის მეთოდით - 853 (61.3%)

–	სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 85 (47.2%)

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ზე ტესტირებით მოცვა (სექს-მუშაკი ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში აივ ტესტირება ჩაუტარდა და ეცნობა შედეგები - 20%; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა მისი შედეგები - 43%; მსმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა ტესტის შედეგები -8%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ზე ტესტირებით მოცვა (სექს-მუშაკი ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში აივ ტესტირება ჩაუტარდა და ეცნობა შედეგები - 30%; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა მისი შედეგები - 51%; მსმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივტესტირება და ეცნობა ტესტის შედეგები-18%);

2.საბაზისო მაჩვენებელი -პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 2790; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 504;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

3.საბაზისო მაჩვენებელი -შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - 2.40;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - ≤2.2

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 4545 კვლევა (დასახული მიზნის 113.7%);

- პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 3600-ზე მეტი; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 534;

- შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - 2.5.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- მონაცემების მოგროვება ხორციელდება სრულად, გარდაცვალების რეესტრთან წვდომის შესაბამისად.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვა;

- მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე, რომელთაც გაეწიათ ადექვატური სამედიცინო დახმარება;

- მიზნობრივი კონტიგენტის სპეციალური მედიკამენტებით და საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული 158.7 ათასზე მეტი ვიზიტი;

- ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი ახალშობილი (57.5 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა.

- B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 1.5 ათასზე მეტ ორსულს. ,,B“ ჰეპატიტზე დაკონფირმირდა 986  სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 587 სისხლის ნიმუში. „B“ ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 799 ბენეფიციარს.

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 23 ათასზე მეტ ახალშობილს. სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 1 346 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 1 346 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა - 10 ახალშობილს.

- დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 3 083 შემთხვევა (2 760 ბენეფიციარი);

- შემცირდა 0-1 წლამდე ასაკის და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩენებელი. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მხრივ გაუარესება  არ დაფიქსირებულა;

- მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე უზრუნველყოფილია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- ორსულებისათვის  უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის, ხოლო 6-23 თვის ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის - მრავალკომპონენტიანი საკვები დანამატის მიწოდება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 9,5; განხორციელებული ანტენატალური ვიზიტები: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 179100; მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა რაოდენობა, რომლებმაც პროგრამის ფარგლებში ისარგებლეს ადექვატური მომსახურებით - 2760; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 947 და ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა - 4652.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -სრულად განხორციელებული ანტენატალური ვიზიტების ზრდა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 184000; მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა რაოდენობა, რომლებმაც პროგრამის ფარგლებში ისარგებლეს ადექვატური მომსახურებით - 3500; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 1000 და ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -5000; საკვები დანამატის მიმღებთა რაოდენობა - უზრუნველყოფილია საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი; დედათა სიკვდილიანობის შემცირება; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - შემცირდა 8.6-მდე;

- 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - შემცირდა 10.2-მდე;

- მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 2760;

- რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 1003;

- ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739;

- 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 44071;

- საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 778.

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა  (პროგრამული კოდი - 35 03 02 10)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება;

- პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი;

- მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- ჩანაცვლებელითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 4.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 441 პაციენტმა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 508 პირმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 3020; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 286.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 3100; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 440.

2.საბაზისო მაჩვენებელი -მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი: მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა - 749.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა - 500.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი: მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა - 508.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი -  35 03 02 11)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება;

- ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- სოციალური მედიით და მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით სამიზნე პოპულაციის მოცვა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და  ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი); თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი კონსულტირების თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესახებ;

- თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი; თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი. ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისათვის ჯანამრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის სანდო წყაროების შერჩევის, სწორი ინტერპრეტირების და ინფორმაციის მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;

- განხორციელდა თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ ქალაქებში

- დასრულდა ეროვნული რაოდენობრივი  კვლევა (KAPS) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ. სულ, საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2,481 ადამიანი.  კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში; კვლევის დროს ასევე განხორციელდა მასალების გავრცელება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულირიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის პირველადი ანალიზი გაკეთებულია, მიმდინარეობს კვლევის ანგარიშის სრულყოფა.

- მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი და მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემატიკაზე, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის საკითხებზე და ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. ინტერაქტიულ ვებ-გვერდზე   ასევე განთავსებული იქნება სხვადასხვა ლოგარითმები, საგანმანათლებლო ვიდეოები, საგანმანათლებლო მასალები და ა.შ.

- პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ანტენატალური მეთვალყურეობის მობილური აპლიკაცია;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე ფოკუსირებით: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა; მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

მიზნობრივი მაჩვენებელი -სოციალური მედიით და მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა, დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ)

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე (ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული მედია კამპანიების მეშვეობით);

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე სამიზნე პოპულაციაში  ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ 2015 წელს განხორციელებული თვისობრივი კვლევის შედეგების საფუძველზე  დაიგეგმა 2016 წლის საგანმანათლებლო კამპანია;

- თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის შედეგები, რაც გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში.

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 02 12)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

- პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი,  რიბავირინი) უზრუნველყოფა;

- მედიკამენტების ლოჯისტიკა;

- C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება (გრძელვადიანი გეგმა).

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 21 710-მა პირმა (52 814 შემთხვევა);

- სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში:

- შესყიდულ იქნა 260 000 ცალი C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტი  და შესაბამისი ლაბორატორიული სახარჯი მასალა;

- ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა (ტესტები და სახარჯი მასალები გაიცა) - 542 სამედიცინო დაწესებულებასთან/ფიზიკურ პირთან;

- C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%);

- C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%);

- 2016 წელს ჯამში მკურნალობაში ჩაერთო 25 000 მდე პაციენტი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -მკურნალობაში ჩართული პაციაენტების რაოდენობა 5 000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მკურნალობაში ჩართული პაციაენტების რაოდენობა 25 000.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 21000-ზე მეტ პირზე ჩატარებული სადიაგნოსტიკო კვლევები;

- დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულIა მკურნალობის კომპონენტში;

- მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;

- პროგრამაში ჩართულ  პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 97%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი.

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი - 35 03 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

- ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

- ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2547; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 260

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბული სტაციონარული მომსახურებით.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა 3,5.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100% - იანი ხელმისაწვდომობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2682.5 (2.7%);

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 344.7 (0.6%);

- სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე 13.2;

- 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0, მაშინ როცა 2015 წელს უდრიდა 3.5-ს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 01)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა.

- დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433 ბავშვმა, ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 22.3 ათასზე მეტმა პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

- ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 5.2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა, დაფიქსირდა 36 090 საწოლ/დღე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 4800; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22453.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 25000; სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5300.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით გაზრდილია და შეადგენს დაახლოებით - 24 000;

- სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5311.

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროგრამით მოცული შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დროული და ადექვატური მომსახურების მიღების შედეგად, დიაბეტით გამოწვეული გართულებების შემცირება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით ისარგებლა 5.4 ათასზე მეტმა პაციენტმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით სარგებლობს 795 ბავშვი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: 10%-იანი ზრდა.

2.საბაზისო მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით სარგებლობს 5000 პირი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: 5100 პირი.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩენებელზე.

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი - 35 03 03 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

- 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 17.1 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 133-მა ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში - 19.4 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 134.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბაშვთა ასაკის ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ბაშვთა ასაკის ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტები 100% სარგებლობს პროგრამული სერვისებით.

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი - 35 03 03 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში ჩართული იყო 2.9 ათასამდე პაციენტი;  მათ შორის ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2740 ბენეფიციარმა და დაფიქსირდა 320 918 შემთხვევა; პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა  120-მდე პაციენტმა და დაფიქსირდა 1,1 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა;

- განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა: ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე - 2 319, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 181 პაციენტი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ჰემო-პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემო და პერიტოენული დიალიზით. პროგრამაში ჩართულ იმ პაციენტთა რაოდენობა, რომლებიც საჭიროებენ ამ სერვისისთ უზრუნველყოფას, გაზრდილია დაახლოებით 14%-ით წინა წელთან შედარებით.

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 05)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შესაბამისი სერვისის საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების პალიატიური ზრუნვით უზრუნველყოფა და მოცვის ზრდა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- ინკურაბელურ პაციენტთა პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 17.4 ათასზე მეტი ვიზიტი, 895 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 9.3 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 1007 პაციენტს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 625 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 592.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -გაზრდილია პალიატიური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, ყველა ბენეფიციარს მიეწოდება ადექვატური სამედიცინო მომსახურება. ინკურაბელური პაციენტების მოცვა 100%.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007.

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი - 35 03 03 06)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;   ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა  და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 193 ბავშვს;

- პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა);

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება: ბენეფიციარების რაოდენობა - 149; შემთხვევების რაოდენობა - 669.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 2016 წელს პროგრამული სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იგივეა, რაც 2015 წელს.

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი - 35 03 03 07)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;

- სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ტრანსპორტირების - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21 ათასამდე შემთხვევა;

- ცენტრის მართვაში არსებული ბრიგადების რაოდენობა 31 დეკემბრისმდგომარეობით 206 ერთეულს შეადგენდა (გარდა ბათუმი/ხელვაჩაურის 13 ბრიგადისა); ზაფხულის თვეებში, ზღვის სეზონთან დაკავშირებულ გამოძახებათა სიმრავლის გამო ქობულეთის რაიონს დაემატა 1 ბრიგადა და სეზონის დასრულების შემდეგ მოხდა მისი მოკლება. ამასთანავე, შპს მთის კურორტების განვითრების კომპანიის მომართვის საფუძველზე, 2016-2017 წლის ზამთრის სამთო-სათხილამურო სეზონის განმავლობაში, სამთო-სათხილამურო კურორტების სპეციფიკაციებისა და შესაძლო ტრავმების შემთხვევების გათვალისწინებით ბაკურიანის, სვანეთისა და გოდერძის კურორტებზე დეკემბრის თვიდან მოხდა, ერთის მხრივ, სსდ ცენტრის ბრიგადების განთავსება და, მეორეს მხრივ, მომსახურების შესყიდვა შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიისგან. საანგარიშო პერიოდში ცენტრმა მიიღო და შეასრულა 699 011 გამოძახება;

- 2016 წლის ნოემბრის თვიდან, სასწრაფო გადაუდებელი დამარების პროგრამას დაემატა ახალი კომპონენტი „საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების დროს სასწრაფო სამედიცინო მოსმხურების მიწოდებისათვის მზაობის უზრუნველყოფა/შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადი თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო დამხარების უზრუნველყოფა“;

- ივლისის თვიდან მიმდინარეობს სსდ ცენტრის ბრიგადის წევრთა (ექიმი, მედდა, მძღოლი) კვალიფიკაციის ასამარლებელი ინტენსიური კურსები, სსიპ სსდ ცენტრის საკუთრებაში არსებულ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების დროული და ხარისხიანი მომსახურების გასაუმჯობესებლად. მიმდინარე ეტაპზე გადამზადება გაიარა 566-მა ექიმმა( 456 ექიმმა -ტრავმული პაციენტების სტაბილიზაცია და ტრანსპორტირება, 473 ექიმმა - გადაუდებელი კარდიოლოგიური დახმარება, 363-მა - ორივე კურსი), 190-მა ექთანმა და  145-მა მძღოლმა;

- მოხდა სასწრაფო სამედიცინო ავტომობილებისა და ბრიგადების შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 31 000-ზე მეტი, დახმარება გაეწია 22600-ზე მეტ პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 476 200-ზე მეტი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -გამოძახებების შესრულება - 100%

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- მოსახლეობა სრულადაა მოცული უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;

- რეფერალურ შემთხვევებში უზრუნველყოფილია სამედიცინო ტრანსპორტირება.

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი - 35 03 03 08)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

- სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სოფლის ექიმთან მიმართვები;

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო - 1 282 სოფლის ექიმი (1 ვაკანსია) და 1 542 ექთანი (3 ვაკანსია).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 8 ვიზიტი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაცია; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0, მაშინ როცა 2015 წელს უდრიდა 3.5-ს.

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი - 35 03 03 09)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;  ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 10 658 შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 6.3 ათასამდე პაციენტს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტთა რაოდენობა - 7314; შემთხვევათა რაოდენობა - 9230.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების ადეკვატური რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 2016	 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა  10,0  ათასზე მეტი შემთხვევა.

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი - 35 03 03 10)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა დამატებითი გამოკვლევები; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება.

მიღწეული  საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი. ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის საერთო რაოდენობა - 7687.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება, მოცვა - 100%.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 16,1 ათასზე მეტი წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამით განისაზღვრება დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობები, რომლებშიც მზადება დაფინანსდება;

- პროგრამის ფარგლებში და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა;

- იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში, განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით;

- მაძიებელთა შერჩევას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო  კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით;

- სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული 28 მაძიებელი აგრძელებს სწავლას პროგრამის ფარგლებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25 მაძიებელი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 60 მაძიებელი.

2.საბაზისო მაჩვენებელი -მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 ერთეული.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა შემცირდება 8 ერთეულით.

3.საბაზისო მაჩვენებელი -მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - შემცირდება 8 ერთეულით.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 2017 წლის მდგომარეობით არის 28.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015 წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ (სავარაუდოდ 2017 წლის მე-3 კვარტალი);

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015 წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ (სავარაუდოდ 2017 წლის მე-3 კვარტალი).

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 32,000.0 | 26,709.9 | 27,654.3 | 103.5% | - |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და  ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სამედიცინო დაწერებულებების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და სრულად აღჭურვა.

მიღწეული საბოლოო შდეგები:

- მიმდინარეობს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;

- განხორციელდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის (EMERGENCY) მშენებლობის საპროექტო, სამშენებლო სამუშაოები და ცენტრისათვის შესყიდულ იქნა  ავეჯი (საოფისე), საოჯახო ტექნიკა და ინვენტარი, გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები;

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი“ უზრუნველყოფილია საჭირო სამედიცინო მოწყობილობებით;

- განხორციელდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება);

- დასრულდა დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს  სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება) და საავადმყოფოს ფუნქციონირებისათის საჭირო სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ავეჯის შესყიდვა;

- დასრულდა დაბა-ხარაგაულისა და დაბა ლენტეხის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოების  სამშენებლო სამუშაოები და საავადმყოფოს ფუნქციონირებისათის საჭირო სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ავეჯის შესყიდვა და გარე კომუნიაციების მოწყობა;

- დასრულდა სს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის" ბავშვთა კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები და საავადმყოფოს ფუნქციონირებისათის საჭირო სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ავეჯის შესყიდვა;

- შპს ,,თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო უზრუნველყოფილი იქნა საჭირო სამედიცინო მოწყობილობებით;

- განხორციელდა ქ. ზუგდიდში სკრინინგ-ცენტრის მშენებლობის საპროექტო, სამშენებლო სამუშაოები და ავეჯის, საოჯახო ტექნიკისა და ინვენტარის, ასევე, საოფისე ავეჯის შესყიდვა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა;

- სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის შეძენილ იქნა სატვირთო, მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანა. ასევე, მაღალი გამავლობის ავტომანქანა გადაკეთდა რეანიმობილად და შეძენილ იქნა აღჭურვისათვის საჭირო აპარატურა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია - 39,8% და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია- 22.6%.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტის შესაბამისად აღჭურვილი 4 სამედიცინო დაწესებულება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია - 100% და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია- 50%; ხარაგაულში მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოები, შესრულებულია -100% . ლენტეხში  მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოები, შესრულებულია - 100%. სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ბავშვთა კორპუსი შესრულებულია - 100%, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობები შესრულებულია - 70%, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. დუისში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები - 90%, ქ. ზუგდიდის სკრინინგ-ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები - 90%.

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 4,025.0 | 2,206.5 | 2,190.9 | 99.3% | - |
| 35 05 01 | შრომის ბაზრის ანალიზის, ინფორმაციული სისტემის დანერგვა/განვითარება | 785.0 | 402.3 | 402.2 | 100.0% | - |
| 35 05 02 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება | 676.0 | 217.2 | 211.0 | 97.1% | - |
| 35 05 03 | შრომის პირობების ინსპექტირება | 550.0 | 268.0 | 264.5 | 98.7% | - |
| 35 05 04 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 2,014.0 | 1,319.0 | 1,313.3 | 99.6% | - |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა;

- ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება; მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა; ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების საფუძველზე; შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება; უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება. სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია; ზოგადი კონსულტირება; კარიერის დაგეგმვისა და პროფკონსულტირების მომსახურებების განვითარება; შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა. საქართველოში შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა და განვითარება. შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მომზადებული სტანდარტები; რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა ზრდა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა. შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა; კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა; არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება მოკლევადიან სასწავლო პროგრამებზე და სამუშაო ადგილებზე სტაჟირების განხორციელება. სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგის შედეგების ანგარიშები ვებ-გვერდისა და ბეჭდვითი მასალების გავრცელების საშუალებით ხელმისაწვდომია თითოეული დაინტერესებული მხარისათვის. შესწავლილია შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაცია; სამუშაო ძალის განვითარება ხდება შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად.მომსახურების მიმწოდებელ - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ ცენტრში ხორციელდება ზოგადი (გუნდური და ინდივიდუალური) კონსულტაციები; შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემა (Worknet.gov.ge) ფუნქციონირებს; შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის დანერგლია შესაბამისი მექანიზმები; განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; საშუამავლო მომსახურების შედეგად ათვისებულია მოძიებული ვაკანსიები. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სფეროში მომზადებული კადრები; შემუშავებული რეკომენდაციები. შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების მომზადება. გადამზადებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა; სწავლების (სტაჟირების) პროცესში ჩართულ დამსაქმებელთა რაოდენობა. პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი

შემუშავებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვებ-პორტალი www.labour.gov.ge – 90%. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარება  - 20%. დასაქმების ეროვნული სტანდარტული კლასიფიკატორის შემუშავება (ISCO-2008-ის ბაზაზე) – 70%.

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შრომის ბაზრის კვლევის ინსტიტუციონალიზაცია - 100%; საჭიროებებიდან გამომდინარე სპეციალური კვლევების ჩატარება - 100%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვა/განვითარება - 100%.

2.საბაზისო მაჩვენებელი

შემუშავებულია დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის პროექტი. აქტივობა შესრულებულია -20 % -ით. ჩატარდება მინიმუმ ერთი ფორუმი;  გადამზადდება 45-მდე  ჟურნალისტი. დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობა -45 000, მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობა 3 500.

მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა და ვაკანსიების სტატისტიკური მონაცემთა შეგროვების, უკუკავშრის მოდულები მუშაობს გამართულად.  საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმებულთა 10% ზრდა ყოველწლიურად; ჩატარებულია მინიმუმ ერთი ფორუმი; ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირება გაეწია -არსებული რეალობის მაჩვენებელი ინდიკატორის 10%-იანი ზრდა; გადამზადებული ჟურნალისტების რაოდენობა 45-მდე. დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის -10% გაზრდა, მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა 1 500-2 000 ერთეულით გაზრდა.

3. საბაზისო მაჩვენებელი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა -80; მომზადებულია შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების რაოდენობა - 2.

მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებულია 100 რეკომენდაცია. მომზადებულია 10  სტანდარტი.

4. საბაზისო მაჩვენებელი

შრომის უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ შემოწმება/კონსულტირება 50 საწარმოში (ორგანიზაციაში).

მიზნობრივი მაჩვენებელი

დაგეგმილია 200 საწარმოში (ორგანიზაციაში) დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება/კონსულტირება.

5. საბაზისო მაჩვენებელი

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგად გამოვლენილ 35 მოთხოვნად პროფესიაში გადამზადებულია 1804 სამუშაოს მაძიებელი თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულში, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები (შშმ პირები, სოციალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული პირები, პრობაციონერები, ყოფილი პატიმრები); სტაჟირების მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 8 დამსაქმებელი, რომლებთანაც  სტაჟირებისთვის გაიგზავნა 47 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 22 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგად გამოვლენილ 68 მოთხოვნად პროფესიაში გადამზადებულია 2125 სამუშაოს მაძიებელი თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულში, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები (შშმ პირები, სოციალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული პირები, პრობაციონერები, ყოფილი პატიმრები); სტაჟირების განხორციელების შემდეგ 21 სამუშაოს მაძიებელთან გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება, მათ შორის 11 შშმ პირი.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- შეიქმნა შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) ვებ-პორტალი www.labour.gov.ge და განთავსდა  შრომის ბაზრის ძრითადი ინდიკატორების (დასაქმება, უმუშევრობა, აქტიური სამუშაო ძალა) შესახებ ინფორმაცია, განსაზღვრულია შრომის ბაზრის  კვლევის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი უწყება-სსიპ - სოციალური მომსახურების  სააგენტო;

- დამტკიცებულია დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის დოკუმენტი (ISCO-2008), რომელიც წარმოადგენს ოთხდონიან კლასიფიკატორს და შესაძლებელია საერთაშორისო  დონეზე დასაქმებისა და შრომითი მიგრაციის შესახებ სტატისტიკის წარმოება;

- ფუნქციონირებს შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემა (Worknet.gov.ge). 2016 წლის აპრილიდან სისტემას დაემატა დამსაქმებელთა და ვაკანსიების რეგისტრაციის აღრიცხვისა და მონაცემთა ბაზების განვითარების, ასევე სამუშაოს მაძიებლებისა და ვაკანსიების ავტომატური თავსებადობის, სტატისტიკური ინფორმაციის მოდულები;

- შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემაში worknet.gov.ge.-ზე დარეგისტრირებულია 2016 წელს ვორქნეტზე რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა შეადგენდა 70 123. წლის განმავლობაში რეგისტრაცია გაიარა 13 577 სამუშაოს მაძიებელმა. რაც შეეხება აქტიურ მაძიებელს - შეადგინა 50 889. წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა 10 988 აქტიური სამუშაოს მაძიებელი;

- „შრომის ბაზარზე ქცევის წესების“ გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტაციები. შედეგად ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 3 072 სამუშაოს მაძიებელმა, ჯგუფურ კონსულტაციებში მონაწილეობა მიიღო 1 277  სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის შშმ პირი - 4, იძულებით გადაადგილებული პირი - 430, პრობაციონერი –  9;

- 2016 წელს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ კონკურსის საფუძველზე შეარჩია 10 მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტი (თბილისი-3, ბათუმი-2, ქუთაისი-1, თელავი-1, გორი-2, ლანჩხუთი-1) და 1 კოორდინატორი. მათი უშუალო მონაწილეობით შეირჩნენ სამუშაოს მაძიებელები, რომლებიც ჩართულები არიან სუბსიდირების პროგრამაში. კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით 78 შშმ პირს გაეწია მხარდაჭერითი კონსულტირება;

- 2016 წელს სულ საშუამავლო მომსახურების გაწევის (სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით 597 დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილ იქნა 3980 (მათ შორის სისტემაში დარეგისტირებულია 2312) სამუშაო ადგილი. ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და დამსაქმებლებთან გაიგზავნა 2899 სამუშაოს მაძიებელი. სულ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 216 პირი;

- ჩატარდა 10 დასაქმების ფორუმი. ფორუმში მონაწილე სამუშაოს მაძიებლებიდან მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დასაქმდა 249 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 34 შშმ პირი;

- ჩატარდა 2 ორ დღიანი ტრენინგ/სემინარი. ქ. წყალტუბოში და ქ. ბორჯომში. ქ. წყალტუბოში ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგ/სემინარი, სადაც მონაწილეობა მიიღო ქ. თბილისსა და რეგიონებში დასაქმებულმა 22 ჟურნალისტმა. ქ.ბორჯომში ჩატარდა ორდღიანი მედიატური, სადაც მონაწილეობა მიიღი 23 არასამთავრობო ორგანიზაციისა  და მასმედიის წარმომადგენელმა.აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო ცენტრალურ და რეგიონალურ ჭრილში მომუშავე ტელე-რადიო მაუწყებლობის 45 ჟურნალისტმა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა;

- შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამის განხორციელების შედეგად შემოწმდა 96 კომპანიის 187 ობიექტი. შემოწმების შედეგად დამსაქმებლებს მიეცათ წერილობითი რეკომენდაციები გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრასთან მიზნით. „იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესი“-ს ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ინსპექტირება ჩაუტარდა  98 კომპანიას, მათ შორის 7-ს არაგეგმიურად;

- შრომის ინსპექტორებისათვის შეძენილ იქნა ტემპერატურის, ტენიანობის, მტვრის, განათების, ხმაურის მზომი ხელსაწყო 10 ერთეული;

- შრომის პირობების განმახორციელებელ პირებს - ინსპქეტორებს გადაერიცხათ 254 545 ლარი;

- შრომის ინსპექტორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი შემდეგ თემებზე: იძულებითი შრომა და ადამინით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)-შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია(ILO), ევროკავშირის კანონმდებლობის სტრუქტურა და პრინციპები დასაქმებისა და ჯანდაცვის  უსაფრთხოების ფარგლებში. (პროფესიული განათლებისა და დასაქმების რეფორმების ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში), პრევენციის პრინციპები-ევროკავშირის მიდგომა პროფესიული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის საკითხისადმი. (პროფესიული განათლებისა და დასაქმების რეფორმების ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში), შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში, სემინარი შრომის ინსპექტორებისთვის სანქციებზე (ILO);

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება–გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 39 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება;

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება–გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო და ვაუჩერი გაიცა 2125 სამუშაოს მაძიებელზე თბილისსა და საქართველოს 14 მუნიციპალურ ერთეულში: ახალციხე, ბათუმი, გორი, ოზურგეთი, საგარეჯო, გურჯაანი, თელავი, ფოთი, ქუთაისი, საჩხერე, ტყიბული, წალენჯიხა, მარნეული, მესტია;

- თბილისის მასშტაბით გაიცა 1254 ვაუჩერი, მომსახურება გასწია 20 საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, სადაც კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 1029;

- დანარჩენ მუნიციპალურ ერთეულებში გაიცა - 871 ვაუჩერი, მომსახურება გასწია 18 საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, სადაც კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 775;

- პროგრამით გათვალისწინებული სწავლება დაასრულა  და სერთიფიკატი მიიღო 1804 სამუშაოს მაძიებელმა;

- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ სხვადასხვა უწყებასთან თანამშრომლობის გზით, გამოვლინდა მოსარგებლედ რეგისტრირებისას უპირატესობის უფლების მქონე პირები (მოწყვლადი ჯგუფები). ვაუჩერი გაიცა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი – 83, იძულებით გადაადგილებული პირი – 156, პრობაციონერი – 6, ყოფილი პატიმარი – 11, სოციალურად დაუცველი – 252;

- სტაჟირების მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 8 ორგანიზაცია, რომლებთანაც  სტაჟირებისთვის გაიგზავნა 47 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 22 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. სტაჟირების მომსახურება სრულად გაიარა 39 სამუშაოს მაძიებელმა;

- სტაჟირების განხორციელების შემდეგ 21 სამუშაოს მაძიებელთან გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება, მათ შორის 11 შშმ პირი;

- მონიტორინგის შედეგების დასრულების შედეგად სრულად ანაზღაურდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 20%-ს. დაგეგმილი სამუშოები შესრულდა გადაჭარბებით, რაც განპირობებულია  პროგრამაში ჩართულ დამსაქმებელთა დიდი რაოდენობით;

- დაგეგმილი ღონისძიებების განხორცილებისთვის ცდომილების ალბათობა შეადგენს 10-15%-ს, რაც განპირობებულია ადგილობრივ ბაზარზე შესაბამისი მომსახურების განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და სპეციალისტების სიმწირით.