ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის

ანგარიში

2018

# მოქმედების სფერო I # მონაწილეობა # ქალთა გაზრდილი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე

## მიზანი 1: ქალთა გაზრდილი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე უსაფრთხოების სექტორში და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში

### ამოცანა 1.1 უსაფრთხოების სექტორში ქალთა კარიერული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შემუშავებულია შესაბამისი პოლიტიკა და ფუნქციონირებს ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების ანალიზზე

ამოცანის ინდიკატორი 1.1.ა: ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტების არსებობა გენდერული პერსპექტივების გათვალისწინებით ბაზისი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - რიგი დოკუმენტები გენდერულად მგრძნობიარეა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - არ აქვს მიზანი: გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკისა და სტრატეგიული დოკუმენტების არსებობა წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტები 1.1.ბ: ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და სტრატეგიის რეგულარული მონიტორინგის და შეფასების სისტემის არსებობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: ეფექტიანი მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის არსებობა და ყოველწლიური მონიტორინგი წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1.1.გ:უსაფრთხოების სექტორში (სამოქალაქო და თავდაცვის ძალებში) სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების არსებობა და ხელმისაწვდომობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: სქესის ნიშნით სეგრეგირებულ მონაცემთა ანალიზის სისტემის შექმნა და მონაცემთა პროცენტული მაჩვენებლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 1.1.დ: გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა პროცენტული რაოდენობა კაცებთან თანაფარდობით ბაზისი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - 32% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 3 % მიზანი:მონაცემების სულ მცირე შენარჩუნება წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

#### საქმიანობა : 1.1.1 სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის სისტემის შექმნა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

2018 წლის მანძილზე თავდაცვის სამინისტროში მუშავდებოდა და დაინერგა მონაცემთა მართვის ახალი სისტემა. ახალი სისტემა ელექტრონულ რეჟიმში გენდერული ნიშნით მონაცემთა სეგრეგაციის და სტატისტიკური ანალიზის საშუალებას იძლევა.

#### საქმიანობა 1.1.2 სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება, ანალიზი და პროცენტული მაჩვენებლის გასაჯაროება (პროცენტული რაოდენობა, რანგი, პოზიცია)

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა:2018

სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება და მისი პროცენტული გასაჯაროვება ხდება თავდაცვის სამინისტროს შიდა სტრუქტურული ანგარიშგების საფუძველზე. აღნიშნული სტატისტიკის წარმოება  მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეოს.

შს სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი ყველა დაინტერესებულ მხარეს, კანონით განსაზღვრულ ვადაში, აწვდის მოთხოვნილ ინფორმაციას სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით.

#### საქმიანობა : 1.1.3 სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე საკადრო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალებისა და კაცების კარიერული განვითარების თანაბარ შესაძლებლობებს

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019

2018 წლის ზაფხულში განხორციელდა თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის რეფორმა, რის ფარგლებშიც შეიქმნა „კარიერის მართვის განყოფილება“, რომელიც კარიერული განვითარების გეგმების შემუშავების ყველა ეტაპზე ითვალისწინებს ქალებისა და კაცებისთვის კარიერული განვითარების თანაბარ შესაძლებლობებს.

შს სამინისტროში სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების ანალიზის სისტემა ამ ეტაპზე შექმნილი არ არის,  თუმცა შს სამინისტრო ხელს უწყობს ქალებისა და კაცების კარიერული განვითარების თანაბარ შესაძლებლობებს. ნებისმიერი სახის აქტივობაში, რომელიც დაკავშირებულია გადამზადებასთან, სწავლებასთან, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებასთან თანაბრად მონაწილეობენ როგორც ქალები, ისე კაცები

#### საქმიანობა : 1.1.4. კარიერული განვითარებისთვის შექმნილ პროგრამებში ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

პროფესიული განვითარების პროგრამებში ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობას უზრუნველყოფს როგორც სამინისტროს შიდა კანონმდებლობა, ასევე ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარების პროგრამების მართვის განყოფილება. აღნიშნული პროცესის მონიტორინგი ხორციელდება სამინისტროს „გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის“ მიერ.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში უზრუნველყოფილია ქალისა და კაცის თანაბარი მონაწილეობა როგორც გაცვლით ვიზიტებში, ისე სხვადასხვა ტრენინგსა და სასწავლო მოდულში.

#### საქმიანობა : 1.1.5. უსაფრთხოების სექტორის უწყებებისთვის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განმსაზღვრელი შიდა დოკუმენტების მომზადება, განახლება და დამტკიცება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2019 წლის მანძილზე დაგეგმილია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის ახალი სტრატეგიის შემუშავება/ დამტკიცება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული იქნა გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ამ მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებისა და ინტეგრირების ხელშეწყობას, კერძოდ, ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნას, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის პრევენციასა და აღმოფხვრას ასევე, გენდერული ძალადობის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ზემოაღნიშნული დოკუმენტი არის გადასინჯვის ეტაპზე და  უახლოეს მომავალში დამტკიცდება.

#### საქმიანობა : 1.1.6. უსაფრთხოების სექტორის უწყებების თანამშრომლებს შორის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების და კოორდინაციის მიზნით რეგულარული შეხვედრების ჩატარება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

თავდაცვის სამინისტროში 2019 წელს დაგეგმილია 2 შეხვედრა

### ამოცანა 1.2 სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა მონაწილეობის ზრდა ხელშეწყობილია

ამოცანის ინდიკატორი 1.1.ა: ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტების არსებობა გენდერული პერსპექტივების გათვალისწინებით ბაზისი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - რიგი დოკუმენტები გენდერულად მგრძნობიარეა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - არ აქვს მიზანი: გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკისა და სტრატეგიული დოკუმენტების არსებობა წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტები 1.1.ბ: ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და სტრატეგიის რეგულარული მონიტორინგის და შეფასების სისტემის არსებობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: ეფექტიანი მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის არსებობა და ყოველწლიური მონიტორინგი წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1.1.გ:უსაფრთხოების სექტორში (სამოქალაქო და თავდაცვის ძალებში) სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების არსებობა და ხელმისაწვდომობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: სქესის ნიშნით სეგრეგირებულ მონაცემთა ანალიზის სისტემის შექმნა და მონაცემთა პროცენტული მაჩვენებლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 1.1.დ: გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა პროცენტული რაოდენობა კაცებთან თანაფარდობით ბაზისი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - 32% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 3 % მიზანი:მონაცემების სულ მცირე შენარჩუნება წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

#### საქმიანობა : 1.2.1 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრში ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე ტრენინგის ჩატარება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებში მონაწილეთა 33%-ს ქალები წარმოადგენენ.

#### საქმიანობა : 1.2.2. დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში სამხედრო ატაშის პოზიციებზე ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის ხელშეწყობა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს საგარეო სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

-

### ამოცანა ამოცანა 1.3. მშვიდობის მშენებლობის პროცესში დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების, ახალგაზრდების და ქალთა ორგანიზაციების ჩართულობა გაზრდილია და სახალხო დიპლომატიის ინიციატივები მხარდაჭერილია

ამოცანის ინდიკატორი 1.3.ა: ქალთა ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების პროცენტული მაჩვენებელი ბაზისი: 2017 წელი - 20% მიზანი: 2020 წელს 20% -იანი ზრდა წყარო: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

#### საქმიანობა : 1.3.1. სამშვიდობო/ნდობის მშენებლობის ინიციატივებში ქალებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით დონორ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის/თანამშრომლობის გაძლიერება

პასუხისმეგებლი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით 20 შეხვედრა გაიმართა  დონორ, საერთაშორისო  და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ახალი სამშვიდობო ინიციატივების მხარდასაჭერად, მათ შორის  ქალებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობის საკითხზე.

#### საქმიანობა : 1.3.2. ქალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების განსახორციელებლად

პასუხისმეგებლი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივების„ ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“  მხარდაჭერისა და გაცნობის მიზნით არაერთი შეხვედრა გაიმართა როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე საერთაშირისო ორგანიზაციების, დონორების და დიპ. კორპუსის წარმომადგენლების მონაწილეობით.    2 შეხვედრა უშუალოდ კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გაიმართა.  კონფლიქტების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს  დაისვა საკითხი ახალ ინიციატივის ფარგლებში კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალების ცალკე საკითხად გამოტანასთან დაკავშირებით, ასევე დამოუკიდებელი ფონდის შექმნისა და მუშაობის საკითხზე.

#### საქმიანობა : 1.3.3. განხორციელებული სამშვიდობო პროექტების შესახებ, გენდერულ ჭრილში, ინფორმაციის მომზადება და წლიურ ანგარიშში ინტეგრირება

პასუხისმეგებლი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

უწყება აგრძელებს მუშაობას სამშვიდობო პროექტების შესახებ გენდერულ ჭრილში სრულყოფილი ინფორმაციის მომზადების მიმართულებით.

#### საქმიანობა : 1.3.4. ლიდერობის ტრენინგები დევნილი, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალებისთვის და ახალგაზრდებისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

-

## მიზანი 2: დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და ახალგაზრდების გაზრდილი მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში კონფლიქტების პრევენციის, მართვისა და გადაჭრის საკითხებზე

### ამოცანა 2.1 შესაბამისი პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების პროცესში დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და ახალგაზრდების პრიორიტეტული საკითხები განხილული და გათვალისწინებულია

ამოცანის ინდიკატორი 2.1.ა: ქალებთან, ახალგაზრდებთან და ქალთა გაძლიერების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების გეოგრაფიული არეალი და რაოდენობა, რომლებიც მათი პოლიტიკის შემუშავებისა და მიზნობრივი პროგრამების დაგეგმვის პროცესში ჩართულობას უზრუნველყოფს ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: წლის განმავლობაში მინიმუმ სამი შეხვედრა წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2.1.ბ: პოლიტიკის დოკუმენტებსა და მიზნობრივ პროგრამებში ქალებისა და გოგოების მიერ დასმული პრიორიტეტული საკითხების გათვალისწინების პროცენტული მაჩვენებელი ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო:საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია; მუნიციპალიტეტები;

#### საქმიანობა : 2.1.1. რეგულარული დიალოგის მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს დევნილი ქალების და ახალგაზრდების ჩართულობას პოლიტიკის განსაზღვრის პოცესებში, კერძოდ კი სტატუსის განსაზღვრის, საარსებო წყაროებისა და განსახლების პოლიტიკის რეფორმის პროცესში

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 2.1.2. რეგულარული დიალოგის მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს კონფლიქტით დაზარლებული ქალების და ახალგაზრდების ჩართულობას გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მიზნობრივი პროგრამების დაგეგმვის პროცესში

პასუხისმეგებლი უწყება: გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

პარტნიორი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიას აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების მიზნით ღონისძიებები არ დაუწყია

### ამოცანა ამოცანა 2.2 მოლაპარაკებების პროცესში დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა საჭიროებები, პრიორიტეტები და რეკომენდაციები განხილული და გათვალისწინებულია

ამოცანის ინდიკატორი 2.2.ა: მოლაპარაკებების პროცესში, შეხვედრების ფორმატის და მუშაობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ქალთა პრიორიტეტების და ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინების პროცენტული მაჩვენებელი ბაზისი: 2017 წელი - 70% მიზანი: 2020 წლისთვის იგივე ან უფრო მაღალი მაჩვენებელი წყარო: ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების ოქმები

#### საქმიანობა : 2.2.1. ინფორმაციის გაცვლისა და ქალთა პრიორიტეტებისა და საჭიროებების მოლაპარაკებებში გათვალისწინების მიზნით, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალთა უფლებების დამცველთა, იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა მონაწილეობით, რეგულარული დიალოგის მექანიზმის გაძლიერება

პასუხისმეგებლი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო,სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2018 წელს ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული რეგულარული დიალოგის ფარგლებში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების  მონაწილეების, საერთაშორისო ორგანიზაციების,  კონფლიქტებისა და ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე კონფლიქტებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ექპერტების ჩართულობით  2 გაცვლითი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა თბილისში  (20 ივლისი:  26 ქალი  და 21 კაცი; 17 დეკემბერი:  25 ქალი და 20 კაცი).

შეხვედრაზე განხილული იყო  ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები, მათ შორის ქალთა საჭიროებებზე დასმული საკითხები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში.

2018 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის გამართულ ორ შეხვედრაში. შეხვედრების ფარგლებში, მოხდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების ცალკეული ინციდენტების/საკითხების და უსაფრთხოების კუთხით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების მიმოხილვა.

#### საქმიანობა : 2.2.2. ქალთა პრიორიტეტებისა და საჭიროებებზე ეფექტიანი რეაგირების მიზნით ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალთა უფლებების დამცველთა, იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა მონაწილეობით, რეგულარული დიალოგის მექანიზმის გაძლიერება

პასუხისმეგებლი უწყება:  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების გაზიარების მიზნით 3 შეხვედრა ჩატარდა (20 მაის,ი თბილისი -14 ქალი,4 კაცი; 10 აგვისტო პერევი, - 16 ქალი, 25 კაცი;  22 ოქტომბერი, ერგნეთი : 17 ქალი, 7 კაცი). შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს როგროც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ქართული მხარის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა, ასევე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა ქალებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების,  ადგილობრივი თემისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. შეხვედრებზე დამსწრე აუდიტორიას მიეწოდა ინფორმაცია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული  შეხვედრების შესახებ, ასევე განხილული იყო გამყოფ ხაზთან არსებული მდგომარეობა, უკანონო დაკავებები, მათ შორის მაია ოთინაშვილის დაკავების საკითხი, ასევე პერევში და ერგნეთში გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემები.

2018 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის გამართულ სამ შეხვედრაში. შეხვედრების ფარგლებში მოხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება.

# მოქმედების სფერო II # პრევენცია

## მიზანი 3: ქალებზე და გოგოებზე ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენცია

### ამოცანა 3.1 დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგოების ადამიანური უსაფრთხოება გაზრდილია

ამოცანის ინდიკატორი 3.1.ა: დაკავებული ქალების რაოდენობა და თანაფარდობა კაცებთან გამყოფი ხაზის ე.წ. "უკანონო" კვეთისას ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 3.1.ბ: გენდერულად მგრძნობიარე ადრეული გაფრთხილების სისტემის კონცეფციის არსებობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: ადრეული გაფრთხილების სისტემის ნორმატიული დოკუმენტების არსებობა წყარო: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

#### საქმიანობა : 3.1.1 საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათ ოჯახის წევრებთან სექსუალური ან სხვა გენდერული ნიშანით ჩადენილ ძალადობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებზე (როგორიცაა ტრეფიკინგი, ომის ნარჩენები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და უკანონო დაკავების საფრთხეები), ასევე სექსუალური ძალადობის მხსვერპლთათვის (დაზარალებულთათვის) სახელმწიფო სერვისების შესახებ

პასუხისმეგებლი უწყება:  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2018 წელს, სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელწმიფო ფონდთან თანამშრომლობით,  4 საკონსულტაციო  შეხვედრა გამართა გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებთან, ძირითადად ქალების მონაწილეობით, გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულებების, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, ასევე სახელმწიფო სერვისების შესახებ (26 ივლისი, ქარელის მუნიციპალიტეტი: 10 ქალი, 14 კაცი;  31 ოქტომბერი, წაღვერი: 16 ქალი, 2 კაცი;  9 ნოემბერი, ოძისი -20 ქალი, 2 კაცი;   30 ნოემბერი, ქვემო ჭალა - 11 ქალი, 2 კაცი).

აღნიშნულ აქტივობაზე პასუხისმგებელ უწყებას შს სამინისტრო არ წარმოადგენს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან ერთად 2018 წლის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა ჩატარდა (იხ. 3.2.11 აქტივობის შესრულება).

#### საქმიანობა : 3.1.2  წლიურად არანაკლებ 5 საკონსულტაციო/საინფომრაციო შეხვედრის ორგანიზება დევნილი, კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისთვის და გოგოებისთვის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების, კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის შესახებ

პასუხისმეგებლი უწყება: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

პარტნიორი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2018 წელს, იურიდიული დახმარების სამსახურმა დევნილი, კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგონებისთვის სულ 23 საინფორმაციო–გასვლითი შეხვედრა გამართა საქართველოს მასშტაბით.

(შენიშვნა: ეს საქმიანობა გაერთიანდა ამ სამოქმედო გეგმის 4.1 საქმიანობასთან და მთლიანობაში ჩატარდა 23 შეხვედრა. ორივე საქმიანობისთვის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული იყო 5+15 შეხვედრა).

გასვლითი ღონისძიებებისას სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებმა დევნილებს მიაწოდეს ინფორმაცია, როგორც  სექსუალური ძალადობის და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის შესახებ, ასევე, საკუთრების უფლების რეგისტრაციის  და სამსახურის სერვისების შესახებ.

#### საქმიანობა : 3.1.3 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების და ახალგაზრდების საჭიროებების შესწავლა/ ინფორმაციის განახლება

პასუხისმეგებლი უწყება: გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

პარტნიორი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო,  მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ შესაბამის მუნიციპალიტეტებში გაიგზავნა მოთხოვნა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენისათვის. აღნიშნული ინფორმაცია უმეტესი მუნციპალიტეტების მიერ უკვე წარმოდგენილია და მიმდინარეობს მისი ანალიზი გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის შემდგომი ღონისძიებების უკეთ დაგეგმვის მიზნით.

#### საქმიანობა : 3.1.4 დევნილთა ჩასახლებებსა და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე და კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 3.1.5 ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში სამშვიდობო განათლების, სამოქალაქო თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის #1325 პრინციპების ინტეგრირება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2019

საბაზო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, კერძოდ "მოქალაქეობის" საგნობრივ პროგრამაში ინტეგრირებულია სამშვიდობო განათლების, სამოქალაქო თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და რეზოლუცია 1325-ის პრინციპები.

#### საქმიანობა : 3.1.6 საპილოტე რეგიონებში გენდერულად მგრძნობიარე ადრეული გაფრთხილების სისტემის ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავება

პასუხისმეგებლი უწყება: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

პარტნიორი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია, მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2020

#### საქმიანობა : 3.1.7. კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) რეაბილიტაციის კონცეფციის შემუშავება

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2020

### ამოცანა 3.2. უსაფრთხოების სექტორის, სპეციალური ქვედანაყოფების, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის, სამშვიდობო, სამართალდამცავი და იურიდიული დახმარების სამსახურის პერსონალის შესაძლებლობები, სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციისა და შესაბამის რეაგირებაზე, მათ შორის კონფლიქტურ და პოსტ-კონფლიქტურ სიტუაციებში, გაზრდილია

ამოცანის ინდიკატორი 3.2.ა: სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციასა და რეაგირების საკითხებზე გადამზადებულ უსაფრთხოების სექტორის, სპეციალური ქვედანაყოფების (მათ შორის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, კრიმინალური პოლიცია), სამშვიდობო ძალების მოსამსახურეების და სსიპ-იურიდიული დახმარების სამსახურის პერსონალის პროცენტული მაჩვენებელი ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 3.2.ბ: სამხედრო დანაყოფებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში გენდერული მრჩევლების რაოდენობა ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 3.2.გ: კონფლიქტთან დაკავშირებული გენდერული ძალადობის და სექსუალური ძალადობის პრევენციის დოკუმენტებისა და პოლიტიკის ინტეგრირება ოპერაციებში ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 3.2.დ: სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის ფაქტებზე გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცენტული რაოდენობა ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს

#### საქმიანობა : 3.2.1 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება, რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებულ ძალებსა და სპეციალურ ქვედანაყოფებში (მათ შორის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, და კრიმინალური პოლიცია) სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის ფაქტების პრევენციასა და მათზე ეფექტურ რეაგირებას

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის და ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით 2018 წელს  განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის 3 დღიანი ტრენინგი გაიმართა. ზემოაღნიშნული ტრენინგი შეეხებოდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა: გენდერის ტერმინოლოგიის და ძირითადი ცნებების გაგება - ძირითადი ცნებები და განსაზღვრებები; გენდერული დისკრიმინაცია; გენდერული ძალადობა, სექსუალური შევიწროება სამუშაო და სასწავლო გარემოში; გენდერული სტატისტიკის წარმოება; გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე; ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 20 თანამშრომელმა.

2018 წელს გენდერული მრჩევლების ინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში, ბრიგადის დონის ქვედანაყოფებში პერსონალის მართვის ოფიცრები (G1) შეითავსებენ გენდერული მრჩევლების ფუნქციებს. მრჩევლების ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ხელს შეუწყობს თავდაცვის ძალებში სექსუალური და გენდერული ნიშნით  ძალადობის ფაქტების პრევენციასა და მათზე ეფექტურ რეაგირებას.

#### საქმიანობა : 3.2.2. უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომელთათვის სავალდებულო ტრეინინგების შემოღება ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების პრინციპების შესახებ, სპეციალური ფოკუსით სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციისა და შესაბამისი რეაგირების, მათ შორის კონფლიქტურ და პოსტ- კონფლიქტურ სიტუაციებში

პასუხისმეგებლი უწყება:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

აღნიშნული ტრენინგის მომზადება დაგეგმილია 2019 წლის განმავლობაში.

#### საქმიანობა : 3.2.3. სამშვიდობო ოპერაციებში გადასროლის წინა სავალდებულო ტრენინგების გაუმჯობესება ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შესახებ, სპეციალური ფოკუსით სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციისა და შესაბამისი რეაგირების, მათ შორის კონფლიქტურ და პოსტ- კონფლიქტურ სიტუაციებში

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

- წლის განმავლობაში "მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში" წარსაგზავნ 1600 სამხედრო მოსამსახურეს ჩაუტარდა ლექცია-სემინარი თემაზე „ოჯახური ძალადობა“. ავღანეთის და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის მისიების კონტიგენტს ჩაუტარდა ტრენინგი გაერო-ს უშიშროების საბჭოს „ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუციების და მათი სამშვიდობო ოპერაციებში გამოყენების შესახებ“.

#### საქმიანობა : 3.2.4. სამშვიდობო ოპერაციებში გადასროლის წინა სავალდებულო ტრენინგებისათვის ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შესახებ მოდულის შემუშავება და დამტკიცება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

2018წლის განმავლობაში "მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში" წარსაგზავნ 1600 სამხედრო მოსამსახურეს ჩაუტარდა ლექცია-სემინარი თემაზე „ოჯახური ძალადობა“. ავღანეთის და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის მისიების კონტიგენტს ჩაუტარდა ტრენინგი გაერო-ს უშიშროების საბჭოს „ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუციების და მათი სამშვიდობო ოპერაციებში გამოყენების შესახებ“.

#### საქმიანობა : 3.2.5. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის იუნკერებისთვის ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე სასწავლო მოდულის შემუშავება და დამტკიცება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

შესრულების ვადა: 2018

გენდერული მოდულის ინტეგრირება წარმატებით მიმდინარეობს როგორც სსიპ. „ეროვნული თავდაცვის აკადემიის“ სასწავლო პროგრამებში,  ასევე სამხედრო-საკარიერო კურსების ფარგლებში.

#### საქმიანობა : 3.2.6. ოჯახში ძალადობის საკითხების ინტეგრირება გადასროლის წინა მომზადების და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროცესებში

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

მიმდინარეობს აღნიშნულ მოდულზე მუშაობა.

#### საქმიანობა : 3.2.7. გაეროს უშიშროების საბჭოს ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუციების შესახებ სწავლებების განხორციელება სამხედრო საკარიერო კურსებსა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის პროფესიული განვითარების კურსებში

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

მიმდინარეობს აღნიშნულ მოდულზე მუშაობა

#### საქმიანობა : 3.2.8. გენდერული ძალადობის გასაჩივრების და რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვა და გაუმჯობესება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

გასაჩივრების სახელმძღვანელოს დამტკიცება დაგეგმილია 2019 წელს.

#### საქმიანობა : 3.2.9. გენდერული მრჩევლების ფუნქციების განსაზღვრა და სამუშაო აღწერილობის დამტკიცება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

გენდერული მრჩევლების ინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში, 2018 წლის 7 მაისს, საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის უფროსის 2014 წლის 25 დეკემბრის ბრძანებაში, შევიდა ცვლილებები და ბრძანებით დამტკიცებულ "სპეციალური კვალიფიკაციათა კოდირების ნუსხას" დაემატა სპეციალობის დასახელება: გენდერული საკითხების მრჩეველი. გენდერული მრჩევლის ფუნქციები და სამუსაო აღწერები შემუშავებულია.

#### საქმიანობა : 3.2.10. მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარების უზრუნველყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ქვედანაყოფისათვის, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ოფიცრებისთვის, გაეროს უშიშროების საბჭოს #1325 და შემდგომი რეზოლუციების შესახებ სპეციალური ფოკუსით სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის, პრევენციასა და რეაგირებაზე და მოსახლეობასთან კომუნიკაციის საკითხებზე

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის და ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით 2018 წელს  განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის 3 დღიანი ტრენინგი გაიმართა. ზემოაღნიშნული ტრენინგი შეეხებოდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა: გენდერის ტერმინოლოგიის და ძირითადი ცნებების გაგება - ძირითადი ცნებები და განსაზღვრებები; გენდერული დისკრიმინაცია; გენდერული ძალადობა, სექსუალური შევიწროება სამუშაო და სასწავლო გარემოში; გენდერული სტატისტიკის წარმოება; გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე; ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 20 თანამშრომელმა.

#### საქმიანობა : 3.2.11. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, სპეციალურ ქვედანაყოფებსა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2018 წლის 9 ნოემბერს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან“ თანამშრომლობით დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ოძისის საჯარო სკოლაში საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები, ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობა.

შეხვედრის ორგანიზატორებმა დამსწრე საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდეს შემდეგ თემებზე: გენდერული თანასწორობა; ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, ტრეფიკინგისა და მსხვერპლთათვის სახელმწიფო სერვისების ქვეყანაში არსებული სერვისები და ა.შ.

ასევე, 2018 წლის 30 ნოემბერს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობით, კასპის რაიონის, გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ქვემო ჭალაში ოჯახში ძალადობის და ტრეფიკინგის საკითხებზე საინფორმაციო/ საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდა.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ასევე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით გამყოფი ხაზისპირა სოფელ წაღვლის საჯარო სკოლაში  საკონსულტაციო  შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელსაც  სკოლის პედაგოგები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, დამსწრე საზოგადოებას გენდერული თანასწორობის საკითხებზე,  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, ტრეფიკინგისა და მსხვერპლთათვის სახელმწიფო სერვისების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. დეტალურად ისაუბრეს ყველა იმ შესაძლებლობაზე, რომელთაც სახელმწიფო ძალადობით დაზარალებულ ადამიანებს სთავაზობს.  შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.

#### საქმიანობა : 3.2.12. პროკურატურის თანამშრომლებისათვის ტრენინგის ჩატარება „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს რეზოლუციების შესახებ

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საქართველოს პროკურატურაში საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლებასა და დაზარალებულთა ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლების სპეციალიზაცია განხორციელდა.  საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანების შესაბამისად, 2018 წლის 1 მაისიდან, ამ მიმართულების სისხლის სამართლის საქმეებზე საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში გამოძიებას, საპროცესო ხელმძღვანელობასა და სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერას მხოლოდ სპეციალიზებული გამომძიებლები და პროკურორები ახორციელებენ.  აღნიშნული პროცესისათვის პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლების მოსამზადებლად, 2018 წელს ჩატარდა 3 სპეციალიზაციის კურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა პროკურატურის 83 თანამშრომელი. სასწავლო პროგრამა მოიცავდა საერთაშორისო და ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოს, მათ შორის  “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს.

აგრეთვე, ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, ოჯახური დანაშაულის თემაზე სპეციალიზებული პროკურორებისათვის ევროპის საბჭოს HELP-ის დისტანციური სწავლების პლატფორმის გამოყენებით განხორციელდა 2 სასწავლო კურსი - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე. სწავლება ერთობლივად გაიარეს პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. აღნიშნული სასწავლო კურსის ფარგლებში 32-მა პროკურორმა გაიარა გადამზადება. სასწავლო კურსი  მოიცავდა “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს.

#### საქმიანობა : 3.2.13. იურიდიული დახმარების სამსახურისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურისტების გადამზადება ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოების საკითხებში

პასუხისმეგებლი უწყება: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

2018 წელს იურიდიული დახმარების სამსახურის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ბიუროებისა და მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრის ადვოკატებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის მოდულის სამართლებრივი ნაწილი მოიცავდა საერთაშორისო და შიდა კანონმდებლობას ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის, სექსუალური და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ. ასევე, ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების ძირითად დებულებებს.

სწავლება განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და ევროკავშირის (EU) მხარდაჭერით. ტრენინგების დასრულების შემდეგ, ადვოკატებმა გაიარეს ტესტირება, რომლის შედეგადაც წარმატებულ 39 კანდიდატს მიენიჭა სპეციალიზაცია ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საკითხებზე.

# მოქმედების სფერო III # დაცვა

## მიზანი 4. ქალებისა და გოგოების უსაფრთხოება, საჯარო სერვისებზე წვდომა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანრმრთელობა უზრუნველყოფილია

### ამოცანა 4.1. დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოებისთვის შექმნილია და ფუნქციონირებს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და უფასო იურიდიული მომსახურების სისტემა

ამოცანის ინდიკატორი 4.1.ა: ქალთა პროცენტული რაოდენობის ზრდა (კაცებთან თანაფარდობით), რომლებმაც ისარგებლეს სახელმწიფოს უფასო იურიდიული მომსახურებით ბაზისი: 2017 წელს იურიდიული კონსულტაცია და იურიდიული დახმარება გაეწია 1276 დევნილს - საერთო კონსულტაციების და საქმეების 5%. ქალი - 676 კაცი, 600 ქალი. მიზანი: 2020 წლისათვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით (ქალი 6%; კაცი 4%) წყარო: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

#### საქმიანობა : 4.1.1. წლიურად არანაკლებ იურიდიული დახმარების სამსახურის 15 უფასო საკონსულტაციო შეხვედრის ორგანიზება დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგოებისათვის, მათ შორის საკუთრების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

პასუხისმეგებლი უწყება: სსი-იურიდიული დახმარების სამსახური

პარტნიორი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქათველოს იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2018 წელს იურიდიული დახმარების სამსახურმა დევნილი, კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგონებისთვის სულ 23 საინფორმაციო –გასვლითი შეხვედრა გამართა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც ჯამში დაესწრო 247 დევნილი პირი. მათ შორის 170 ქალი და 77 კაცი.  გარდა ამისა, იურიდიული დახმარების ბიუროებისა და საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით, 2018 წელს იურიდიული კონსულტაცია და იურიდიული დახმარება გაეწია 1212 დევნილს. შესაბამისად, ჯამში 2018 წელს იურიდიული კონსულტაცია და იურიდიული დახმარება მიიღო 1459 დევნილმა პირმა. მათ შორის 774 ქალი, 685 კაცი, რაც  საერთო კონსულტაციების და საქმეების 5%-მდეა.

(შენიშვნა: ეს საქმიანობა გაერთიანდა ამ გეგმის 4.1 საქმიანობასთან და მთლიანობაში ჩატარდა 23 შეხვედრა. ორივე საქმიანობისთვის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული იყო 5+15 შეხვედრა).

გასვლითი ღონისძიებებისას სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებმა დევნილებს მიაწოდეს ინფორმაცია, როგორც  სექსუალური ძალადობის და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის შესახებ, ასევე, საკუთრების უფლების რეგისტრაციის  და სამსახურის სერვისების შესახებ.)

#### საქმიანობა : 4.1.2. იურიდიული დახმარების რეგულარული მიწოდება დევნილი ქალებისა და გოგოებისათვის და მათი ოჯახის წევრებისათვის

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

### ამოცანა 4.2. დევნილ, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ქალებს და გოგოებს აქვთ შესაბამისი ხელმისაწვდომობა საჯარო სერვისებზე

ამოცანის ინდიკატორი 4.2.ა: სახელმწიფო სერვისებით მოსარგებლე ქალების პროცენტული მაჩვენებელი კაცებთან თანაფარდობით; ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 4.2.ბ: გაწეული სერვისების მოცულობა და გეოგრაფიული არეალი; ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 4.2.გ: სოციალური და ჯანდაცვის სერვისებზე ინფორმირებული დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოების პროცენტული მაჩვენებელი ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ; გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

#### საქმიანობა : 4.2.1. სამეგრელოში, იმერეთში და შიდა ქართლის რეგიონებში იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და გოგოების საჭიროებების განხილვისა და გადაწყვეტის მიზნით „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით შეხვედრების ორგანიზება (წლის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ)

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 4.2.2. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა ჯანდაცვის სერვისების წვდომაზე

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია, მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2020

#### საქმიანობა : 4.2.3. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის განახლება დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის, განსაკუთრებულად ქალების და გოგოების, საჭიროებების გათვალისწინებით

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია, მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2020

#### საქმიანობა : 4.2.4. ქალთა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების ბაზის შექმნა; ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პერიოდული შეხვედრების ორგანიზება ჯანდაცვისა და სოციალური საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება: მუნიციპალიტეტები

შესრულების ვადა: 2018

#### საქმიანობა : 4.2.5. სქესის და ასაკის მიხედვით სეგრეგირებული მონაცემები გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის განათლების, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ

პასუხისმეგებლი უწყება: სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

## მიზანი 5. სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერებული დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალები, გოგოები და მათი ოჯახის წევრები

### ამოცანა 5.1. დევნილ, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ქალებისა და ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საგანმანათლებლო, სამეურნეო და სხვა სახის პროგრამები ხელმისაწვდომია და ჩართულობა გაზრდილია

ამოცანის ინდიკატორი 5.1.ა: დევნილი ქალებისა და გოგოების პროცენტული რაოდენობა რომლებიც სარგებლობენ პროფესიული განათლების, გადამზადებისა და მეწარმეობის განვითარების პროგრამებით ბაზისი: პოლიტიკის არსებობა გენდერული პერსპექტივების გათვალისწინებით მიზანი: მინიმუმ 40% წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 5.1.ბ: ეკონომიკურ და სოფლის მეურნეობის პროგრამებში დევნილი ქალებისა და გოგოების ჩართულობის პროცენტული რაოდენობა ბაზისი: 40 % მიზანი: საბაზისო 40% პროცენტის სულ მცირე შენარჩუნება წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 5.1.გ: ეკონომიკურ/ სოფლის მეურნეობის საგრანტო პროგრამებში და სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებულ ტრენინგებში ჩართული კონფლიქტით შედეგად დაზარალებული ქალების და ახალგაზრდების პროცენტული რაოდენობა ბაზისი: 40 % მიზანი: საბაზისო 40% პროცენტის სულ მცირე შენარჩუნება წყარო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 5.1.დ: გარემოს დაცვის საკითხების განხილვის პროცესში ქალთა ჩართულობის პროცენტული მაჩვენებელი კაცებთან თანაფარდობით ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

#### საქმიანობა : 5.1.1. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდების უმაღლესი განათლების ფინანსური მხარდაჭერა

პასუხისმეგებლი უწყება: გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

პარტნიორი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის, 2018 წლის 5 ნოემბრის, N19 სხდომის ოქმის შესაბამისად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსება გაგრძელებულიყო 2018-2019 სასწავლო წელსაც და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეთხოვა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის დაფინანსების მიზნით, დაფინანსების წყაროს მოძიება სამინისტროსათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. მუნიციპალიტეტებმა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარმოადგინა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სიები, რომლებიც გადაიგზავნა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. სტუდენტების დაფინანსების პროცედურები კვლავ მიმდინარეობს. აღნიშნულ საკითხზე დეტალურ ინფორმაციას ფლობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსება: 1328 (საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხული) და 221 (მაგისტრატურის პროგრამაზე ჩარიცხული).

#### საქმიანობა : 5.1.2. დევნილი ქალების და ახალგაზრდების სახელოვნებო- შემოქმედებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: მუნიციპალიტეტები, საქართველოს  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2019-2020

2019-2020	პროფესიული სააგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში, როგორც პროფესიულ კოლეჯებში, ისე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებეში,  2018 წელს,  ჯამში ჩაირიცხა 7879 პირი, მათ შორის 3345 ქალი,  მათგან დევნილის სტატუსის მქონე  169. საგაზაფხულო მიღება:  1203 ქალი, მათ შორის 134 დევნილი; საშემოდგომო მიღება:  2142 ქალი, მათ შორის 35 დევნილი;

ქალ აპლიკანტთა მხრიდან განსაკუთრებული ინტერესი გამოიხატა სამკერვალო ნაწარმის, თმის სტილისტის, თექის ოსტატის, ვებ-ინტერფეისის დეველოპერის, მზარეულისა და პრაქტიკოსი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართ.

#### საქმიანობა : 5.1.3. დევნილი ქალებისა და გოგოების სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის ხელშეწყობა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.4. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე დევნილი ქალებისა და გოგოების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.5. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული დევნილი და დაბრუნებული მიგრანტი ქალების დაფინანსება შემოსავლის წყაროს და თვითდასაქმების მიზნით

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.6. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოების შეღავათიან აგრო და მცირე ბიზნეს გრანტებზე წვდომის ხელშეწყობა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.7. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საინფორმაციო, სამართლებრივი და ტექნიკური კონსულტაციების გაწევა დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.8. სამეწარმეო, სასოფლო- სამეურნეო და ბიზნეს უნარ- ჩვევებში საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგების ჩატარება დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისთვის და გოგოებისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

2019 წლის 1 იანვრიდან ახალი საგრანტო პროგრამა ,,აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის“ამოქმედდება, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ და შერიგებისადა სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებენ.

ზემოხსენებული პროგრამა საქართველოს მთავრობის  ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ხელშეწყობის  მიზნით შემუშავდა და გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისებას ითვალისწინებს. ინიციატივახელს უწყობს სავაჭრო ურთიერთობების იმგვარად წახალისებას, რომ შესაძლებელი გახდეს გამყოფი ხაზების გასწვრივ ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოება, ახალი შესაძლებლობების განვითარება და შიდა/საგარეო ბაზრებზე წვდომა. ასევე, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში - აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) მცხოვრებ მოსახლეობასშესთავაზოს ეკონომიკური სარგებლის მიღების ახალი გზები და შესაძლებლობები, უფრო პერსპექტიული, ალტერნატიული ბაზრები.

აღნიშნული ინიციატივა ხორციელდება შესაბამისი საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტების საფუძველზე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა 2018 წლის 6 ივნისს.

გამყოფი ხაზების (აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკა, ცხინვალის რეგიონი (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიები) გასწვრივ ვაჭრობისა და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საქმიანობისხელშეწყობის, აგრეთვე, თანამშრომლობისა და ნდობის მშენებლობისათვის საფუძვლის შექმნის მიზნით, ახალი პროგრამა უზრუნველყოფს გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ერთობლივიწარმოების და პარტნიორული პროექტების მხარდაჭერას.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს განაცხადების მიღება და ჯამში შემოსულია 56 ბიზნეს განაცხადი, რომელთა მიღება დასრულდება 2019 წლის 12 მაისს.

#### საქმიანობა : 5.1.9. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის განათლების, სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა სერვისებისადმი წვდომის ხელშეწყობა და გამარტივება

პასუხისმეგებლი უწყება:  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

4 აპრილს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ახალი სამშვიდობო ინიციატივები „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ , რაც მოიცავს:

- გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისებას, გაფართოებას და გამარტივებას ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით;

-ხარისხიანი განათლების მიღების დამატებითი შესაძლებლობების შექმნას და წვდომის გამარტივებას განათლების ყველა საფეხურზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ;

-აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სიკეთეებსა და სარგებელზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, მათ შორის ამ რეგიონის მაცხოვრებელთათვის იდენტიფიცირების ახალი ნეიტრალური შესაძლებლობის შექმნით, რაც გულისხმობს პირადი ნომრით რეგისტრაციას და არ არის დაკავშირებული მოქალაქეობის დადგენასთან. ასევე, დაინტერესებულ პირთათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია და  ცალკეული იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტების დადგენის გამარტივებას.

#### საქმიანობა : 5.1.10. გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების გადამზადების და უნარ-ჩვევების გაძლიერების მიზნით სასწავლო მოდულის შემუშავება და პროგრამების განხორციელება ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნესის საკითხების ირგვლივ

პასუხისმეგებლი უწყება:  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამშრომლობით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი „სასწავლო კურსი - როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ ბიზნესი“ (22 სექტემბერი - 17 ოქტომბერი). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გადამზადდა 17 ქალი (14 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან, 4 გალიდან).

#### საქმიანობა : 5.1.11. გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები სტუდენტების ჩართვის შესაძლებლობა არსებულ სასწავლო კურსებში კვოტირების მექანიზმის საშუალებით

პასუხისმეგებლი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პარტნიორი უწყება: სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საანგარიშო პერიოდში 4 სტუდენტმა (2 ქალი, 2 კაცი ) გალიდან, გაიარა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში გამოცხადებულ სასწავლო კურსი „ფინანსური მოდელირება ექსელში“.

#### საქმიანობა : 5.1.12. გარემოს დაცვის საკითხების განხილვის პროცესში, დაინტერესების შემთხვევაში, დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების და ახალგაზრდების ჩართვა

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 5.1.13. დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისთვის და გოგოებისთვის, მათი დაინტერესების შემთხვევაში, გარემოს დაცვის საკითხებზე სემინარების ჩატარება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

### ამოცანა 5.2. დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებისთვის და ახალგაზრდებისთვის კულტურული და სპორტული პროგრამები ხელმისაწვდომია და მათი ჩართულობა გაზრდილია

ამოცანის ინდიკატორი 5.2.ა: დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებისა და ახალგაზრდების პროცენტული რაოდენობა ვინც ისარგებლა კულტურული და სპორტული პროგრამებით ბაზისი: განისაზღვრება 2018 წელს მიზანი: განისაზღვრება 2018 წელს წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

#### საქმიანობა : 5.2.1. სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლების მხარდაჭერა დევნილ პირთა დასახლებებში და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში ხორციელდება სახელოვნებო წრეების მხარდაჭერა. კერძოდ 12 სახელოვნებო სკოლაში: გორი, წეროვანი, მეტეხი, შაუმიანი, კოდა, თელიანი, შავშვები, სკრა, კარალეთი, ხაშური, მოხისი, ახალსოფელი. ამ სკოლებში დასაქმებულია 69 პედაგოგი და სწავლობს 700 - მდე ახალგაზრდა, რომელთა უმრავლესობასაც წარმოდაგენენ გოგონები. სკოლებში ფუნქციონირებს წრეები: თექა, ხატვა, ქსოვა, კერვა, მინანქარი, ხალხური საკრავები და სიმღერა, ფორტეპიანო, საესტრადო სიმღერა. სასწავლო პროცესი გრძელდება 15 თებერვლიდან 15 დეკემბრამდე;

#### საქმიანობა : 5.2.2. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის კულტურულ ობიექტებსა და ღონისძიებებზე სპეციალური საშეღავათო პირობების შემოღება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიული პირები კერძოდ მუზეუმები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას სთავაზობენ უფასო მომსახურებას.

საქმიანობა 5.2.3 კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული  ქალებისა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით  დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული  ქალებისა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების  მიზნით გაიმართა/განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები/პროექტები:

სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

- ლექციები თემაზე ,,აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მითოლოგია, რწმენა-წარმოდგენები, სოციალური ურთიერთობა" (ლექციებს დაესწრო 60-ზე მეტი მოსწავლე)

- კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა ,,კოსტაობა" (ოსური ფოლკლორის, ეთნოგრაფიის პოპულარიზაციისა და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ოსური კარ-მიდამო მთელი წლის განმავლობაში მასპინძლობდა დამთვალიერებელს, რომელიც ეცნობოდა ოსურ ყოფას, ტრადიციებს და კულტურას)

- კონფერენცია ,,კულტურული მემკვიდრეობა კონფლიქტურ ტერიტორიებზე" (სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციასა და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით)

სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი

- 8 აგვისტო - აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტო-მასალის გამოფენა.

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი

- 8 აგვისტოს - ღონისძიება ,,ჩვენ გვინდა მშვიდობა", სადაც მოწვეულნი იყვნენ დევნილები კონფლიქტის ზონიდან.

სსიპ -ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი

- 14 დეკემბერი - ომგადახდილი სოფელი ტყვიავი - კეცხოველთა გვარის საინტერესო ისტორია (კონფლიქტის ზონაში - ტყვიავში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდობა გაეცნო კეცხოველთა გვარის მოღვაწეობას. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნა ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდებში დაცული ფოტომასალა)

- 19 მაისი - აქცია „ღამე მუზეუმის“ ფარგლებში - კოსტიუმირებული პერფორმანსი; მოდების ჩვენება დევნილთა ჩასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მონაწილეობით; გამოფენა საზოგადოება „ბილიკის“ აღსაზრდელების მონაწილეობით; ცოცხალი მუსიკა გორის სამუსიკო კოლეჯის და გორის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით; „შავფაროსნების“ საჩვენებელი სანახაობა; მეჯლისი; სადღესასწაულო ფოიერვერკი.

- აგვისტო - ცხინვალიდან დევნილი პროფესორის ნიკო ოთინაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „ქართლის მთიანეთის, დვალეთის კულტურული ისტორიული ვითარების შესახებ“ და თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმის „მე არ გადამიკვეთავს საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე“ ჩვენება.

- 8 აგვისტო - პროექტის „მე და მუზეუმი“ ფარგლებში გაიმართა საქველმოქმედო ღონისძიება - ბუფერულ ზონაში მცხოვრები მხატვრის თეა რაზმაძის ნამუშევრების გამოფენა.

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი

- 23 მარტი - ყვარლის №2 საჯარო სკოლის მეხუთე კლასის მოსწავლეებმა საგაკვეთილო თემის ,,აფხაზეთი'' მიხედვით ჩაატარეს გაკვეთილი-ვიქტორინა ილიას მუზეუმში, ბავშვებმა წარმოადგინეს მოძიებული მასალები, ნახეს ფილმი აფხაზეთის შესახებ.

- 18 აპრილი - ღონისძიება - “ილია და აფხაზეთი” - ყვარლის N2 საჯარო სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ ინფორმაციას ილიას აფხაზეთში მოღვაწეობის თაობაზე.

სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი

- 30 ნოემბერი - საზღვრისპირა რეგიონში მცხოვრები დევნილი ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებში ჩართულობის მიზნით, საზღვრისპირა სოფელ შინდისის საჯარო სკოლაში გაიმართა ივანე მაჩაბლის მუზეუმის მასალებისა და სამაჩაბლოს კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი მოძრავი ფოტო-გამოფენა

სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი

- 15 მაისი - შემეცნებითი ტური ,,დიდოსტატი 125". კონსტანტინე გამსახურდიას საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მოეწყო შემეცნებითი ტური აბაშაში, მწერლის სახლ-მუზეუმში, პარალელურად, დადიანების სასახლეში მოეწყო გამოფენა ,,დიდოსტატი 125", გამოიცა ბარათები. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ აფხაზეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეები (სკოლა მდებარეობს ქ. ზუგდიდში). მოსწავლეებმა მდ. ზანის ნაპირზე შექმნეს საინტერესო ჩანახატები, დაათვალიერეს გამოფენა და მოისმინეს გამსახურდიას ბიოგრაფიის ის საინტერესო დეტალები, რაც ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს უკავშირდება.

- მაისი - მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ,,მუზეუმის კვირეულის" ფარგლებში, მუზეუმში მოწვეულნი იყვნენ აფხაზეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნენ დადიანების სასახლის კოლექციას.

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

- მომზადდა ალბომი/კატალოგი ,,აფხაზეთის ძეგლები“ (დალაგდა ფოტომასალა, დაიწერა წინასიტყვაობა. თარგმნა, დაკაბადონება და დიზაინის სამუშაოები გადაიდო 2019 წლისთვის)

- მომზადდა ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფცაში არსებული სათავდაცვო კოშკის სარეაბილიტაციო პროექტი

- დასრულდა დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოძისი, ერისთავების სახლ-მუზეუმის II და III ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

- მომზადდა ეროვნული კატეგორიის ინდუსტრიული ძეგლის სტატუსის მქონე ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

- სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის სივრცეში, დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალის ორგანიზებით მოეწყო ფოტო-გამოფენა „ცხინვალის რეგიონის ისტორიულ- არქიტექტურული ძეგლები“

- ჩატარდა ქსნის ხეობის (ზემო წელი, ოკუპირებული ახალგორი) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია დევნილთა ჩასახლებებში

- არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტებს: "ცხავატური მეთუნეობა", "ქსნური ულამი - უსასყიდლო შრომითი ურთიერთდახმარების ტრადიცია", აფხაზური მარილს ,,აპირპილ-ჯიკა" - დამზადების წესი, მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი

- ჩატარდა ამეცნიერო სემინარი თემაზე: „ქსნის ხეობის (ზემო წელი) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა“

#### საქმიანობა : 5.2.4. მიზნობრივი სპორტული ღონისძიებების განხორციელება ახალგაზრდებისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭრით, მის მიერ აღიარებული ორგანიზაციის მიერ, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარედ, გაიმართა მასობრივ სპორტული ღონისძიება, სოფელ ნიქოზში, რომელშიც ჩაერთო 200-მდე ადგილობრივი მცხოვრები, არასრულწლოვანი, სპორტის რამდენიმე სახეობაში, აქედან, მონაწილეთა 60 % - არასრულწლოვანი გოგონა.

# მოქმედების სფერო IV # სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი განხორციელება და მონიტორინგი

## მიზანი 6. 1325 რეზოლუციის მიზნები და ამოცანები ინტეგრირებულია ეროვნულ პოლიტიკასა და უწყებრივ სტრატეგიებში

### ამოცანა 6.1.ჩამოყალიბებულია და ფუნქციონირებს ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების, მონიტორინგისა და ანგარიშგების მდგრადი მექანიზმი

ამოცანის ინდიკატორი 6.1.ა: თბილისსა და რეგიონებში უწყებათაშორისი კომისიის რეგულარული შეხვედრების ოქმების არსებობა ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: ოქმების არსებობა წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია 6.1.ბ: ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიშის არსებობა და გასაჯაროება (ექვს თვეში ერთხელ) ბაზისი: არ არსებობს მიზანი:საჯარო მონიტორინგის ანგარიშის არსებობა წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია 6.1.გ: ეროვნული სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიშის არსებობა და გასაჯროება ბაზისი: არ არსებობს მიზანი: საჯარო წლიური ანგარიშის არსებობა წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

#### საქმიანობა : 6.1.1. იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და გოგოებთან შეხვედრების ორგანიზება სამოქმედო გეგმის იმპლიმენტაციის პროცესის შესწავლისა და მონიტორინგისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.2. მუნიციპალიტეტებისა და ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018

#### საქმიანობა : 6.1.3. კომისიის ექსპერტებით, სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება სამთავრობო სამოქმედო გეგმის იმპლიმენტაციის პროგრესის განხილვისთვის

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.4. გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის ხელშეწყობა

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.5. ანგარიშის წარდგენა ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.6. გეგმის იმპლიმენტაციის პროცესში იმ საკითხების იდენტიფიცირება რაც საჭიროების შემთხვევაში აისახება გეგმაში ცვლილებების სახით შუალედური ანგარიშგებისას და წარედგინება საქართველოს მთავრობას განსახილველად/ დასამტკიცებლად

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.7. „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელებასთან დაკავშირებული საქმიანობებისა და რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება, რომელიც განსახილველად წარედგინება ადამიანის უფლებების უწყებათაშორის საბჭოს და საქართველოს პარლამენტს

პასუხისმეგებლი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2018-2019-2020

#### საქმიანობა : 6.1.8. სამოქმედო გეგმის განხორციელების შუალედური ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება

პასუხისმეგებლი უწყება: საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

პარტნიორი უწყება:

შესრულების ვადა: 2019

სახალხო დამცველის აპარატში ხდება მონიტორინგის მეთოდოლოგიის განახლება რის ფარგლებშიც, 2019 წლის პირველ კვარტალში მოხდა აღნიშნული გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით ზოგადი ინფორმაციის გამოთხოვა პასუხისმგებელი უწყებებიდან, 2019 წლის მეორე კვარტალში ჩატარდება მონიტორინგი განახლებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მესამე კვარტალში მოხდება მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და ამის შემდეგ, მოხდება სპეციალური ანგარიშის გამოქვეყნება.