| Milestone by 2017 Summit | Implementation | Main actors | Target by 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Commitment by Partners to adopt eHealth-related EU acquis (if not in place). eHealth study completed - regional recommendations and national roadmaps issued for harmonised eHealth systems among the Partners, in line with EU norms. | EU4Digital Alignment of funding approach with IFIs HDM Panel Relevant EU Member States' programmes | Partner Countries' relevant Ministries eHealth network European Commission EU Member States IFIs | Harmonised legislation for eHealth among the Partners and with the EU. Pilot in place for cross- border eHealth services among Partners and with the EU. |

- ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემებზე (eHealth) ინტენსიური მუშაობა დაიწყო 2013 წლიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ. დაინერგა სამედიცინო შემთხვევების რეგისტრაციის, დამუშავებისა და მონიტორინგის, დაფინანსების ელექტორნული მოდულები.

- 2014 წლებში ამოქმედდა სტაციონარული შემთხვევების, ხოლო 2016 წელს ამბულატორიული შემთხვევების ელექტრონული რეგისტრაციის მოდული.

- 2015 წელს დაინერგა ე.წ. კიბოს პოპულაციური რეგისტრი და ხოლო 2016 წელს „დაბადების“ რეგისტრი.

- 2017 წელს დაბადების და გარდაცვალების ელექტრონული რეესტრების ადმინისტრირება ხდება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ, რამაც საგრძნობლად გაზარდა მონაცემთა ხარისხი.

- 2017 წელს დაინერგა ელექტრონული რეცეპტის სისტემა. 2018 წლის თებერვლიდან მან სრულად ჩაანაცვლა ქალაღლდმატარებელი თბილისის საავადმყოფოებსა და მათში შემავალ ამბულატორიულ და პოლიკლინიკურ დაწესებულებებეში და გახდა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის ერთ-ერთი პირობა

- 2017 წელს მუშაობა დაიწყო ჯანმრთელობის ელექტრონულ ჩანაწერებზე (EHR) რაც აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდა 2018 წელსაც. . 2019 წლიდან დაიწყო სისტემის იმპლემენტაცია, კერძოდ: 2019 წლის 15 იანვრიდან ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემაში მონაწილეობა სავალდებულო გახდა თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიმწოდებელი ყველა სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებისათვის, ამავდროულად, 2019 წლის 15 იანვრიდან 15 აპრილამდე (3 თვე) აღნიშნული ხორციელდებოდა საპილოტე რეჟიმში; მიმდინარე წლის მაისიდან ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემოს გამოყენება სავალდებულოა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე სტაციონარული დაწესებულებისთვის ქვეყნის მასშტაბით. 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემაში ჩაერთვებიან ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიმწოდებელი ამბულატორიული სამედიცინო დაწესებულებები, ხოლო 2020 წლისთვის მასში მონაწილეობა სავალდებულო გახდება ყველა სტაციონარული და ამბულატორიული დაწესებულებისთვის.

- 2018 წელს ამოქმედდა პაციენტის პორტალი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას სახელმწიფოს მიერ როგორც ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების, ისე სოციალური დახმარებებისა და პენსიების შესახებ მომხმარებლის ასაკობრივი და სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე

- საქართველო არის ევროპის ჯანმრთელობის ინფორმაციის ინიციატივის (EHII) წევრი, რომელიც ფუნქციონირებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ქოლგის ქვეშ და რომლის მიზანია სტრატეგიული და პოლიტიკური გადაწვეტილებების დროს გამოყენებული ინფორმაციის ხარისხის გაუმჯობესება.