საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წწ სტრატეგიის 2018-2020 წწ სამოქმედო გეგმის

2018 წლის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

თბილისი, საქართველო

მარტი, 2019 წელი

a

შინაარსი

მოკლე შეჯამება	4

პრიორიტეტული მიმართულება 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა	8

ამოცანა 1.1. ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით	8

ამოცანა 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთნ დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით	31

ამოცანა 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე	33

პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე	44

ამოცანა 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)	44

ამოცანა 2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით	59

ამოცანა 2.3. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში	97

პრიორიტეტული მიმართულება 3: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა	100

ამოცანა 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება	100

ამოცანა 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების ხელშეწყობა	116

ამოცანა 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება	117

# მოკლე შეჯამება

წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებდა სოფლის განვითარების მიზნით, თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე სოფლის განვითარება პირველად 2017 წელს ჩამოყალიბდა. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგია (შემდგომში სტრატეგია) და 2017 წლის სამოქმედო გეგმა, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. აგრეთვე, შემუშავებულია სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. ამ პროცესში აღსანიშნავია ევროკავშირის მხარდაჭერა, ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.

სტრატეგიაში გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტები და ყველა იმ სექტორული თუ მულტისექტორული განვითარების მიმართულება, რომლებიც კავშირშია სოფლის განვითარებასთან. სტრატეგიაში წარმოდგენილია სამი პრიორიტეტული მიმართულება:

- ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა;

- სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე;

- გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა.

სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა 2018 წლისთვის მოიცავს 69 აქტივობას.

2018 წელს, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით, გათვალისწინებული იყო აქტივობების დაფინანსება საერთო ბიუჯეტით 558,163,600 ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 682,821,991 ლარი.

წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც მომზადებულია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო დოკუმენტის შესაბამისად, მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2018 წლის შესრულების მონიტორინგის შესახებ.

2018 წლისთვის, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ძირითადი მაჩვენებლები:

| პრიორიტეტული სფერო | ამოცანა | აქტივობების რაოდენობა | 2018 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება (ლარი) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა | 1.1. ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნი-ზაცია დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით. | 13 | 107,751,000 | 145,268,702 |
|  | 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. | 1 | 1,800,000 | 4,269,919 |
|  | 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქ-ტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე. | 5 | 7,401,000 | 16,189,560 |
| - სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე | 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომ-ლობის წახალისება უნარ-ჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალები-სათვის). | 9 | 16,951,600 | 19,040,355 |
|  | 2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებ-ლობის ხელმისაწვდომობა, საინ-ფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით. | 27 | 386,075,500 | 476,765,656 |
|  | 2.3.ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახ-ლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროე-ბების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში. | 1 | 0 | 0 |
| - გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა | 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება. | 10 | 8,842,500 | 9,458,813 |
|  | 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების ხელ-.შეწყობა | 1 | 20,000,000 | 6,500,000 |
|  | 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამო-წვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონის-ძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება. | 2 | 9,342,000 | 5,328,986 |

სტრატეგიის თითოეულ პრიორიტეტულ მიმართულებას გააჩნია 3 ამოცანა. შესაბამისად, სტრატეგიაში წარმოდგენილია ჯამში 9 ამოცანა. ცხრა ამოცანის ინდიკატორიდან ექვსი ინდიკატორი (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3), დაგეგმილთან შედარებით, 100 %-ზე მეტი მაჩვენებლით, ორი ამოცანის ინდიკატორი (3.1, 3.2) 100 %-იანი მაჩვენებლით, ხოლო ერთი ინდიკატორი (3.3) 88.9 %-ით შესრულდა.

2018 წლისთვის, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ამოცანის ინდიკატორები

| პრიორიტეტული სფერო | ამოცანა | 2018 წლის ამოცანის ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი | 2018 წლის ამოცანის ინდიკატორის შესრულების მაჩვენებელი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა | 1.1. ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნი-ზაცია დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით | 2018 წელს, სულ მცირე 300-მა ბენეფიციარმა განახორციელა ინვესტიცია | 2018 წელს, 445-მა ბენეფიციარმა განახორციელა ინვესტიცია |
|  | 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით | 2018 წელს, სულ მცირე 8 არასასოფლო-სამეურნეო საწარმომ განახორციელა ინვესტიცია | 2018 წელს, 15 არასასოფლო-სამეურნეო საწარმომ განახორციელა ინვესტიცია |
|  | 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქ-ტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე | 2018 წელს, სულ მცირე 50 ტურისტულ პროდუქტსა და ინფრასტრუქტურაში განხორციელდა ინვესტირება | 2018 წელს, 109 ტურისტულ პროდუქტსა და ინფრასტრუქტურაში განხორციელდა ინვესტირება |
| 2. სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე | 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომ-ლობის წახალისება უნარ-ჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალები-სათვის) | 2018 წელს, სულ მცირე 13,104-მა ბენეფიციარმა შეიძინა/გაიუმჯობესა შრომითი ბაზრისთვის საჭირო უნარები | 2018 წელს, 18,452 ბენეფიციარმა შეიძინა/გაიუმჯობესა შრომითი ბაზრისთვის საჭირო უნარები |
|  | 2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებ-ლობის ხელმისაწვდომობა, საინ-ფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით | 2018 წელს, 96450 სოფლად მცხოვრებ მოსახლეს გაეზარდა ხელმისაწვდომობა ახალ და/ან გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურაზე | 2018 წელს, 178,401 სოფლად მცხოვრებ მოსახლეს გაეზარდა ხელმისაწვდომობა ახალ და/ან გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურაზე |
|  | 2.3.ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახ-ლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროე-ბების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში | 2018 წელს, გამოცდილების გაზიარების მიზნით გაიმართა შეხვედრა სულ მცირე 2 საზოგადოებრივ ჯგუფთან | 2018 წელს, გამოცდილების გაზიარების მიზნით გაიმართა შეხვედრა სულ მცირე 4 საზოგადოებრივ ჯგუფთან |
| 3. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა | 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება | 2018 წელს, დაცული ტერიტორიების დამატებით 1 ტერიტორიული ერთეული იმართება მენეჯმენტის გეგმებით | 2018 წელს, დაცული ტერიტორიების დამატებით 1 ტერიტორიული ერთეული იმართება მენეჯმენტის გეგმებით |
|  | 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების ხელ-.შეწყობა | 2018 წელს, დაწყებულია 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა | 2018 წელს, დაწყებულია 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა |
|  | 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამო-წვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონის-ძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება | 2018 წელს, განხორციელდა 5 ერთეული მეტეოროლოგიური და 4 ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვება | 2018 წელს, განხორციელდა 3 ერთეული მეტეოროლოგიური და 5 ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვება |

## პრიორიტეტული მიმართულება 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა

პრიორიტეტული მიმართულება ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა მოიცავს 3 ამოცანას და ჯამში 19 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად მოიცავს ფერმერული მეურნეობების გაჯანსაღების, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის და ასევე, სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირების და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.

პრიორიტეტული მიმართულების ჯამური საპროგნოზო ბიუჯეტი 116,952,000 ლარია, ხოლო 2018 წელს, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 165,728,181 ლარი.

### ამოცანა 1.1. ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით

  - ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს ჯამში 13 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის,  შეღავათიანი აგროკრედიტი, ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა, დანერგე მომავალი, შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება, მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა, კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება, კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგი, მაღალმთიანი რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენება, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზრებზე წვდომა და მდგრადობა, სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება და ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა. ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.

1.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 107,751,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - დაფინანსდა 74 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/ მოდერნიზება - დაფინანსდა 114 ახალგაზრდა მეწარმე - გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,053 ჰა ახალი ბაღი - დასრულდა 10 გადამამუშავებელი საწარმოს და 3 შემნახველი საწარმოს შექმნა - მოეწყო 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა - გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 1,440 ჰექტარზე - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი გაიზარდა 6.6 ათასი ჰექტრით - დასრულდა სამი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია 1.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 107,751,000 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 145,268,702 ლარი

- აქტივობა 1.1.1: შეღავათიანი აგროკრედიტი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა, ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის პერიოდში განხორციელდა ცვლილებები, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის #182 განკარგულების საფუძველზე, შეტანილ იქნა ცვლილება 2014 წლის 27 იანვრის #139 განკარგულებით დამტკიცებულ „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში“ და პროექტის ძირითადი საშუალებებისათვის კომპონენტს დაემატა ახალი ქვეკომპონენტი, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა.

აქტივობის ფარგლებში, 2018 წელს, განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- გაცემული სესხების რაოდენობა - 4,149;

- გაცემული თანხის ოდენობა - 271,395,476 ლარი და  357,380 აშშ დოლარი;

- ახალ გახსნილ საწარმოთა რაოდენობა - 19 (ამ პროექტების ნაწილის  დაფინანსება ხდებოდა არა მარტო 2018 წელს, არამედ 2013-2017 წლების პერიოდშიც);

- ახალ გახსნილ საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა - 494 (აქედან 223 სეზონურად);

- სულ ახალ გახსნილ საწარმოებში განხორციელდა 29,982,365 ლარის ინვესტიცია.

პროექტში ახალი ქვეკომპონენტის დამატებით, ბენეფიციარებს მიეცათ შესაძლებლობა შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა (ტრაქტორი და იმპლემენტები), რაც ფერმერებს საშუალებას მისცემს, დაიცვან აგრო ვადები, გაზარდონ მოსავლის მოცულობა და ხარისხი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 70 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 74 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 45,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 60,160,000 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.1 შეღავათიანი აგროკრედიტი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დაფინანსდება 70 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება. გაგრძელდება გაცემული სესხების თანადაფინანსება. | შესრულებული: 2018 წელს დაფინანსდა 74 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება. გაგრძელდება გაცემული სესხების თანადაფინანსება. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 45,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 60,160,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.2: ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის გაძლიერება, კერძო სექტორის განვითარება, ახალგაზრდების ბიზნესში ჩართულობის ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

პროგრამა დაიწყო 2018 წლის 28 თებერვალს. პროგრამის პოპულარიზაციისთვის ჩატარდა ეფექტური საინფორმაციო კამპანია: მომზადდა საინფორმაციო ხასიათის გრაფიკული რგოლი, საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა ოცამდე პრეზენტაცია, რეგიონებში განთავსდა ბილბორდები, პროგრამის პირობების საზოგადოებისთვის უკეთ გაცნობის მიზნით პროგრამის განმახორციელებელმა გუნდმა მიიღო ხუთამდე სატელევიზიო გადაცემაში მონაწილეობა.

საინფორმაციო კამპანიის შედეგად პროგრამის დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში პროგრამის ბიუჯეტის შესაბამისი განაცხადები გადავიდა ბიზნეს გეგმის მომზადების ეტაპზე. პროგრამის ბიუჯეტის 85%-ის შესაბამისი ბიზნეს გეგმები დამტკიცდა. ბენეფიციარების „სტარტ-აპ“ ბიზნესების გაშუქება მოხდა არაერთი ადგილობრივი ტელევიზიის მიერ და მომზადდა სატელევიზიო სიუჟეტები.

აქტივობის ფარგლებში განხორცილდა შემდეგი ღონისძიებები:

- დამტკიცებული პროექტების რაოდენობა - 116;

- პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 114;

- სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 4,979,940 ლარი;

- ჯამური ინვესტიცია დამტკიცებულ პროექტებში - 12,789,979 ლარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 100 ახალგაზრდა მეწარმის დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 114 ახალგაზრდა მეწარმე.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 3,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,887,795 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.2 ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დაფინანსდება 100 ახალგაზრდა მეწარმე | შესრულებული: 2018 წელს დაფინანსდა 114 ახალგაზრდა მეწარმე |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 3,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,887,795 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.3: დანერგე მომავალი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების ეფექტური გამოყენება მრავალწლიანი კულტურების გაშენების გზით, რის შედეგადაც განხორციელდება იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება საექსპორტო პოტენციალი, გაადვილდება გადამამუშავებელი საწარმოების ნედლეულით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და გაუმჯობესდება სოფლად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ შევიდა ცვლილებები, კერძოდ: ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში მრავალწლიანი კულტურების ნუსხას დაემატა ფსტა (ფისტა) და სასუფრე ყურძნის კულტურები. გარდა ამისა, ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს დაემატა კენკროვნების ქვეკომპონენტი, რომლის ფარგლებშიც გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში ფიზიკურ პირებსა და კოოპერატივებს მიეცემათ შესაძლებლობა გააშენონ ლურჯი მოცვის, ჟოლოსა და მაყვლის ბაღები და მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსება 100%-ის ოდენობით.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები:

- დამტკიცებული განაცხადების (პროექტების) რაოდენობა - 302;

- დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი - 2,053 ჰა;

- სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 11,923,235 ლარი;

- გაშენებული ბაღების  ფართობი - 2,364 ჰა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილ იყო 1,200 ჰა ახალი ბაღის გაშენება/დაკონტრაქტება. საანგარიშო პერიოდში გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,053 ჰა  ფართობის  ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 8,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 9,562,821 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.3 დანერგე მომავალი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს გაშენდება/დაკონტრაქტდება 1,200 ჰა ახალი ბაღი | შესრულებული: 2018 წელს გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,053 ჰა ახალი ბაღი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 8,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 9,562,821 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.4: შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: მუნიციპალიტეტებში ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა და უმოქმედო საწარმოების რეაბილიტაცია; გადამამუშავებელი საწარმოების გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია; სანედლეულო ბაზის განვითარება; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის პერიოდში, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა პროექტის ფარგლებში ინიცირებული ცვლილებები, რომლებიც ემსახურება პროექტის არსებული ტექნიკური საკითხების მოწესრიგებას. ამასთან, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 თებერვლის N360 განკარგულებით, 2018 წელს შემნახველი საწარმოს შექმნით დაინტერესებულ ბენეფიციარებს,  განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადად განესაზღვრათ 2018 წლის 28 თებერვალი და ამ პერიოდამდე შემოსული განაცხადების საფუძველზე მიმდინარე წელს დაიწყო 8 ახალი შემნახველი საწარმოს თანადაფინანსება. ამასთან ხორციელდება 5 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნის პროექტიც.

მიუხედავად იმისა, რომ „ტექნიკური დახმარების კომპონენტი“ გამოვიდა პროექტის ფარგლებიდან და გადავიდა სააგენტოს კომპეტენციაში, ISO 22000-ს სერთიფიკატი მიიღო 8 საწარმომ. HACCP და ISO 22000 სტანდარტების დანერგვაში დასახმარებლად, უზრუნველყოფილ იქნა ახალი საწარმოების, ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები:

- პროექტის ფარგლებში ახლად შექმნილი საწარმოების რაოდენობა - 13;

- იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომლებშიც შეიქმნა ახალი საწარმოები - 11;

- შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული ახალი პროექტების რაოდენობა - 13;

- დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ღირებულება - 17,006,440 ლარი;

- სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა დამტკიცებულ პროექტებში - 6,616,384 ლარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 8 გადამამუშავებელი საწარმოს და 8 შემნახველი საწარმოს შექმნა. ასევე, არანაკლებ 12 საწარმოში  HACCP/ISO 22000 სტანდარტები დანერგვა. სულ საწარმოებში  (სეზონურის ჩათვლით) 1,600-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. საანგარიშო პერიოდში გაიხსნა 13 ახალი საწარმო (10 გადამამუშავებელი და 3 შემნახველი). ხოლო 8 საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სტანდარტები. დაკონტრაქტებულ საწარმოებში ჯამურად დასაქმდა 1,641 ადამიანი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 7,635,335 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.4 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს: დასრულდება 8 გადამამუშავებელი საწარმოს და 8 შემნახველი საწარმოს შექმნა (ჯამური ტევადობით 6 000-7 000 ტონა); არანაკლებ 12 საწარმოში დაინერგება HACCP/ISO 22000 სტანდარტები; საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 1 600-ზე მეტი ადამიანი. | შესრულებული: 2018 წელს: დასრულდა 10 გადამამუშავებელი საწარმოს და 3 შემნახველი საწარმოს შექმნა; 8 საწარმოში დაინერგა HACCP/ISO 22000 სტანდარტები; საწარმოებში დასაქმდა (სეზონურის ჩათვლით) 1,641 ადამიანი. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 5,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 7,635,335 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.5: მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე მეურნეობების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, წარმოებული თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, მეფუტკრეობის მომთაბარეობის პროგრამაში გამოვლინდა 2 გამარჯვებული ს/ს კოოპერატივი, რომელშიც გაერთიანებულია 25 მეპაიე. პროგრამის ფარგლებში მათ გადაეცემათ ჯამში 3 ერთეული ლაფეტი. (მისაბმელი სკების ტრანსპორტირებისათვის) აღნიშნულ კოოპერატივებისათვის ლაფეტების შეძენის მიზნით ჩატარდა ბაზრის კვლევა, მაგრამ ვერ მოესწრო ტენდერის გამოცხადება, აქედან გამომდინარე ლაფეტების შეძენა დაგეგმილია 2019 წელს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 15-მდე კოოპერატივისთვის  სატრანსპორტო მისაბმელი სკების გადაცემა. საანგარიშო პერიოდში, ინდიკატორი არ შესრულდა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 200,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.5 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს, 15-მდე კოოპერატივს გადაეცემა სატრანსპორტო მისაბმელი სკების გადაადგილებისათვის. | შესრულებული: 2018 წელს, ინდიკატორი არ შესრულდა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 200,000 ლარი | ფაქტობრივი: 0 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  |  | X |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.6: კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული სურსათის უვნებლობის, მიკვლევადობის, კეთილსაიმედოობის უზრუნველყოფა და მათი კოკურენტუნარიანობის ამაღლება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სააგენტოს ორგანიზებით ივლისსა და დეკემბერში მოეწყო 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა, თითოეულში მონაწილეობა მიიღო 30 ს/ს კოოპერატივმა.

USAID/REAP-თან თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის ფარგლებში 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში დაინერგა საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა - HACCP.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა. საანგარიშო პერიოდში, მოეწყო 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა. თითოეულში მონაწილეობა მიიღო 30 ს/ს კოოპერატივმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 210,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 56,098 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.6 კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს მოეწყობა 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა | შესრულებული: 2018 წელს მოეწყო 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 210,000 ლარი | ფაქტობრივი: 56,098 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.7: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოში რძისა და ყურძნის ნაწარმის წარმოების ხელშეწყობა,  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი რძის და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოების ჩამოყალობების სტიმულირება, ადგილობრივად წარმოებული ნაწარმის ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, კოოპერატივებში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშობრივი გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი დანადგარებით დაფინანსდა 19 ს/ს კოოპერატივი, მათ შორის 9 რძის და 10 ყურძნის გადამამუშავებელი კოოპერატივი.

პროგრამის ფარგლებში მიღებული აღჭურვილობა რძის მწარმოებელ კოოპერატივებს საშუალებას აძლევთ გადაამუშაონ რძე და აწარმოონ ნედლი ყველი. პროგრამის ფარგლებში მიღებული აღჭურვილობა მეღვინეობის კოოპერატივებს საშუალებას აძლევს გადაამუშაონ ყურძენი და აწარმოონ ღვინო მასალა.

დასრულდა გორის რაიონის სოფელ ბერბუკში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა. დასრულდა ტენდერი საწარმოს ძირითადი აღჭურვილობის შეძენის მიზნით, რომლის მიწოდებაც მოხდება 2019 წლის აპრილის ბოლოს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, დაგეგმილი იყო 15 კოოპერატივის გადამამუშავებელი დანადგარებით აღჭურვა. ასევე, დაგეგმილი იყო თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, რომელიც გადაეცემოდა არანაკლებ 35 კოოპერატივს მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივს. საანგარიშო პერიოდში, გადამამუშავებელი დანადგარებით დაფინანსდა 19 ს/ს კოოპერატივი, მათ შორის 9 რძის და 10 ყურძნის გადამამუშავებელი კოოპერატივი. დასრულდა სოფელ  ბერბუკში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენელობა და მიმდინარეობს შიდა მოსაპირკეთებელი  სამუშაოები, რომელიც 2019 წელს გადაეცემა არანაკლებ 35 კოოპერატივის მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივს.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 6,863,037 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს გადამამუშავებელი დანადგარებით აღიჭურვება 15 კოოპერატივი. აშენდება თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც გადაეცემა არანაკლებ 35 კოოპერატივს მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივს. | შესრულებული: 2018 წელს გადამამუშავებელი დანადგარებით აღიჭურვა 19 კოოპერატივი. 2018 წელს, თაფლის გადამამუშავებელ საწარმოში დასრულდა საწარმოს მშენელობა და მიმდინარეობს შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, რომელიც 2019 წელს გადაეცემა არანაკლებ 35 კოოპერატივის მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივს. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 5,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 6,863,037 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.8: კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: დარგობრივი მიმართულებით კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში ღონისძიება არ განხორციელებულა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, ინდიკატორი და ბიუჯეტი არ შესრულდა. პროგრამისთვის გათვალისწინებული თანხების გადატანა განხორციელდა სხვა პროექტების დასაფინანსებლად. IFC-თან თანამშრომლობის ფარგლებში 168 მეპაიეს  ჩაუტარდა ტრეინინგები მეფუტკრეობის მიმართულებით.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 200,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.8 კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს კოოპერატივების არანაკლებ 350 მეპაიეს ჩაუტარდება ტრეინინგი დარგობრივი და მენეჯმენტის მიმართულებებით | შესრულებული: 2018 წელს, ინდიკატორი არ შესრულდა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 200,000 ლარი | ფაქტობრივი: 0 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  |  | X |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  |  |  | X |  |

- აქტივობა 1.1.9: მაღალმთიანი რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბებისა და საძოვრების რაციონალურად ათვისება; მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა; მსხვილფეხა პირუტყვის მაღალპროდუქტიული ჯიშების შერჩევა და აპრობირება; ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

უკანაფშავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში მიმდინარეობს რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა. რძის გადამამუშავებელი აღჭურვილობის ძირითადი ხაზის შეძენის მიზნით ჩატარდა ტენდერი და გაფორმდა ხელშეკრულება გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს აღჭურვილობის მოწოდებას 2019 წლის თებერვალში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მაღალმთიან რეგიონებში 2019 წელს დამატებით აშენდება 3 რძის გადამამუშავებელი საწარმო.

აღნიშნულ პროგრამაში, 2018 წელს, შევიდა ცვლილება და მაღალმთიან რეგიონებში ერთის ნაცვლად ჯამში 4 საწარმო აშენდება. ათვისებულ ბიუჯეტში ასახულია შუაფხოს მშენებლობისა და 4 საწარმოს აღჭურვილობის შეძენის მიზნით გახარჯული თანხები.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული კოოპერატივისათვის რძის გადამამუშავებებლი საწარმოს აშენება და ტექნიკით აღჭურვა. საანგარიშო პერიოდში, დასრულდა უკანაფშავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში მიმდინარე რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3,322,945 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.9 მაღალმთიანი რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს, უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული კოოპერატივისათვის აშენდება და ტექნიკით აღიჭურვება რძის გადამამუშავებებლი საწარმო | შესრულებული: 2018 წელს, დასრულდა უკანაფშავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში მიმდინარე რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 1,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 3,332,945 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.10: სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზრებზე წვდომა და მდგრადობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი ორგანიზაცია: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

აქტივობის მიზანი: სოფლებში მოსახლეობის შემოსავლების მდგრადი ზრდა და სიღარიბის დაძლევა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის განმავლობაში, მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი: ერთი დაფნის, ერთი ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, ერთი მინიტილი/ვერმიკომპოსტის და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის და სამეგრელოს რეგიონებში. ჩატარდა 27 სხვადასხვა თემატიკის ტრეინინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 1,023 ფერმერისთვის. მიმდინარეობს დამატებით 2 თაფლის სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა ყაზბეგსა და რაჭაში.

2018 წელს, საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 224 მცირე და დიდი გრანტი. მათ შორის 221 გრანტი პირველადი წარმოებისათვის და 3 - გადამამუშავებელი საწარმოსთვის.

მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია 2018 წელს დასრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტები, რომლებიც მოიცავს საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას, მცირე სასოფლო გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაციას და აღდგენითი სამუშაოების განხორციელებას:

| # | დასახელება | მიმართულება | რეგიონი | მიმდინარე სტატუსი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ძევერა-შერთულის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური შიდა ქსელების რეაბილიცია (ლოტი 3ბ) | ირიგაცია | შიდა ქართლი, გორი, ძევერა | დასრულებული |
| 2 | ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებელის არხის რეაბილიტაცია | ირიგაცია | შიდა ქართლი, გორი | დასრულებული |
| 3 | ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის შიდა ქსელის და გ-3-2-1 გამანაწილებლის და მისი სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაცია | ირიგაცია | შიდა ქართლი, გორი | მიმდინარეობს დეტალური დიზაინის მომზადება |
| 4 | ქვემო ალაზანის გ-32 გამანაწილებელი არხისა და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია | ირიგაცია | კახეთი, გურჯაანი | მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები |
| 5 | სალთვისის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების (ალტერნეტიული და ძლევიჯვარის არხები) და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | ირიგაცია | შიდა ქართლი, გორი, ქარელი | მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები |
| 6 | ქვემო ალაზანის სარწყავი სისტემის გ-35 გამანაწილებელი არხის და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია | ირიგაცია | კახეთი, გურჯაანი | მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეფასება |
| 7 | სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 გამანაწილებელი არხისა და მისი სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაცია | ირიგაცია | შიდა ქართლი, გორი, ქარელი | მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადება |
| 8 | იაკუბლოს წყალსაცავის რეაბილიტაცია | მიწის აღდგენითი სამუშაოები | ქვემო ქართლი, დმანისი. | მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება სამშენებლო სამუშაოებისთვის |
| 9 | ნაპირსამაგრის მშენებლობა | მიწის აღდგენითი სამუშაოები | კახეთის, ლაგოდეხი, გიორგეთში | დასრულებული |
| 10 | ქარსაცავი ზოლის გაშენება/რეაბილიტაცია | მიწის აღდგენითი სამუშაოები | შიდა ქართლი, გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტები | მომზადდა 17 ერთეული ლანდშაფტის აღდგენის გეგმა |
| 11 | მიწის ეროზიის საწინააღმდეგო აღდგენითი ღონისძიება - გაშენდა ქარსაფარი ზოლი, რომლის საერთო სიგრძე შეადგენს 5,600 მეტრს | მიწის აღდგენითი სამუშაოები | შიდა ქართლი, გორი, ვარიანი | დასრულებული |
| 12 | შიდა სასოფლო ხიდების და გზების რეაბილიტაცია | მცირე ინფრასტრუქტურა | შიდა ქართლი (გორი, ქარელი), სამეგრელო (ხობი) | დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები |
| 13 | შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | მცირე ინფრასტრუქტურა | კახეთი, ლაგოდეხი, გიორგეთი | დასრულებული |

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება1,350 ჰექტარზე, მიწის აღდგენითი სამუშაოების 2 ობიექტზე ჩატარება, კერძო პირებისათვის 40 გრანტის და აგრობიზნესისათვის 8 გრანტის  გაცემა; ასევე, 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა და  300 ფერმერის გადამზადება.   საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 1,440 ჰექტარზე. მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელდა 2 ობიექტზე. გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი აგრობიზნესისთვის. მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი. სწავლება გაიარა 1,023 ფერმერმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, ნაცვლად საპროგნოზო 18,675,000 ლარისა შეადგინა 12,040,852 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.10 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |
| პარტნიორი ორგანიზაცია: | სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება 1,350 ჰექტარზე; ჩატარდება მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; გაიცემა 40 გრანტი კერძო პირებისათვის და 8 გრანტი აგრობიზნესისათვის; მოეწყობა 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, გადამზადდება 300 ფერმერი. | შესრულებული: 2018 წელს გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 1,440 ჰექტარზე; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელდა 2 ობიექტზე; გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი აგრობიზნესისთვის; მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი. სწავლება გაიარა 1,023 ფერმერმა. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 18,675,000 ლარი | ფაქტობრივი: 12,040,852 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.11: სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ შპს „საქართველოს მელიორაცია“

აქტივობის მიზანი: საირიგაციო  და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, კაპიტალური ღონისძიებების ფარგლებში მიმდინარეობდა: სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და სხვა რიგის გამანაწილებლების, დიუკერებისა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; არხების მოპირკეთების აღდგენა; მიწის ნაკვეთის ბლოკებამდე წყლის მიყვანის მიზნით, დამატებითი გამანაწილებელი არხებისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობა; წყალმზომი მოწყობილობების დაყენება; შიდა ქართლის (გამყოფი ხაზების მიმდებარედ), ასევე სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონების სოფლების სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, მცირე სიმძლავრის სატუმბი სადგურების მოწყობა და არსებული სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია; სატუმბი სადგურების ელექტრო მომარაგების ქსელში ჩართვა, ელმექანიკური მოწყობილობების აღდგენა და ახლით შეცვლა; კოლხეთის დაბლობზე, ასევე კახეთის სარწყავი სისტემების ზონაში ძირითადი წყალშემკრები საკოლექტორო არხებისა და შიდასამეურნეო დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია; საირიგაციო სისტემებზე 2018 წლის განმავლობაში, მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 53 ობიექტზე, აქედან დასრულდა 30 პროექტი.

2018 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშოები 14 ობიექტზე. აქედან დასრულდა 6 პროექტი, პერიოდის ბოლოს (01.01.2019) გარდამავალი პროექტების ჩათვლით მიმდინარეობდა 8 პროექტი.

2018 წელს, დაიწყო და დასრულდა ერთი დამოუკიდებელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაცია, ,,ქალაქ ფოთთან მდინარე რიონის წყალგამყოფი ჰიდროკვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები“.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წლის განმავლობაში, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობის 8.5 ათას ჰექტრამდე ზრდა. სარწყავ მიწებზე 7.1 ათას ჰა-ზე წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესდება. ასევე, 0.5 ათას ჰა-ზე მიწის ფართობის დაშრობა. საანგარიშო პერიოდში, რეაბილიტირებულ იქნა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა; პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასულია დაახლოებით 6.6 ათას ჰა მდე მიწის ფართობი; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება განხორციელდა 22.5 ათას ჰა-ზე; მიწის ფართობების დაშრობა დაახლოებით მოხდა 1.1 ათას ჰა-ზე.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, ნაცვლად საპროგნოზო 0 ლარისა შეადგინა 30,680,549 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.11 სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/შპს „საქართველოს მელიორაცია“ |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი გაიზრდება 8.5 ათასი ჰექტრით. სარწყავ მიწებზე წყლით უზრუნველყოფა გაუმჯობესდება 7.1 ათას ჰა-ზე. განხორციელდება 0.5 ათასი ჰა მიწის ფართობის დაშრობა | შესრულებული: 2018 წელს რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი გაიზარდა 6.6 ათასი ჰექტრით. სარწყავ მიწებზე წყლით უზრუნველყოფა გაუმჯობესდა 22.5 ათას ჰა-ზე. განხორციელდა 1.1 ათასი ჰა მიწის ფართობის დაშრობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 0 ლარი | ფაქტობრივი: 30,680,549 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.12: ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პარტნიორი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი (WB)

აქტივობის მიზანი: ირიგაციისა და სადრენაჟო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, „ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება“ აქტივობის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ქვეკომპონენტი 1.1  საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია

1.1.1 2018 წლის განმავლობაში, მოხდა სამი საირიგაციო სისტემის -  ზედა რუს, ქვემო სამგორისა და ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხების რეაბილიტაციის დასრულება.

1.1.2 სიონის და ალგეთის წყალსაცავი კაშხლების რეაბილიტაცის ღონისძიების ფარგლებში მოხდა სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება კაშხლების უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის შეფასების მოსამზადებლად კომპანიის შესარჩვად. გამოცხადებულ ტენდერში 21 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. მოხდა განაცხადების შესწავლა და შეფასება, რომლის მიხედვითაც გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია Temelsu, რომლემაც დაიწყო კონტრაქტით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელება და 2018 წლის 25 დეკემბერს წარმოადგინა განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში. მოცემული ანგარიშის მიხედვით განხორციელდა კაშხლების პირველადი დათვალიერება-შესწავლა და მათ მდგომარეობაზე ინფორმაციის მოპოვება.

1.1.3 დეტალური საინჟინრო დიზაინის მომზადება მეორად არხსა და შიდა ქსელებზე.  მოცემული აქტივობისთვის მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია, რომლის გამოცხადების შედეგად 27-მა კომპანიამ წარმოადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, საიდანაც შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 6 კომპანია, საიდანაც მხოლოდ 4-მა კომპანიამ შეძლო 70% ტექნიკური ზღვრის გადალახვა.

ქვეკომპონენტი 1.2 შპს „საქართველოს მელიორაციის“  ინსტიტუციონალური  და საექსპლუატაციო სტრუქტურის გაძლიერება

1.2.1 2017 წლის მაისში დამტკიცდა ირგიაციისა და დრენაჟის ეროვნული სტრატეგია, რომლის შედეგადაც შეიქმნა სამოქმედო გეგმა. მიმდინარე წელს მიმდინარეობს სამოქმედო გემგის განხორციელება.

1.2.2 შემუშავდა დრენაჟის სტრატეგიის სამუშაო ვერსია. მოცემული დოკუმენტი გაეგზავნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განსახილველად და დასამტკიცებლად.

1.2.3 ჩამოყალიბდა წყლისმომხმარებელთა ორგანიზაციების დამხმარე ერთეული. მოცემულ ერთეულისთვის დაქირავებულ იქნა 9 პირი. მოცემული ერთეულის ფარგლებში მოხდა წყლისმომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბების და მუშაობის მეთოდოლოგიის და სამოქმედო გეგმას შემუშავება.

1.2.4 შერჩეულია ოთხი საპილოტე რეგიონი წყლისმომხმარებელთა ორგანიზაციის შესაქმნელად. აქედან სამი მიმდინარე პროექტის სამიზნე რეგიონებში შეიქმნება, რეგიონში და ერთიც AMMA-ის მიერ რეაბილიტირებულ რეგიონში.

1.2.5 მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში მოხდა წყლისმომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბებისთვის საკანონმდებლო ბაზის მომზადება. მოხდა კანონში გათვალისწინებული პირობების შეთანხმება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიასთან. იგეგმება კანონპროექტის გადაგზავნა სხვადასხვა სამინისტორებისთვის დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის მოსამზადებლად.

1.2.6 	პროექტის ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს წინადადებებს და რეკომენდაციებს სამეთვალყურეო წაბჭოს ფუნქციებსა და მოვალეობებზე. მოცემული ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, სამინისრტოს შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორი, მიმდინარე პროექტის დირექტორის მოადგილე. დღემდე სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა წინადადება საბჭოს ფუნციებსა და მოვალეობზე და საჭირო შესაბამის სრტუქტურულ ცვლილებებზე.

1.2.7	პროექტის ფარგლებში შესყიდულ იქნა 6 სატვირთო მანქანა. ასევე, იგეგმება სამინისტროს კომპიუტერული აღჭურვა, რისთვისაც მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია.

1.2.8 პროექტის ფარგლებში მომზადდა ფერმერთა გადახდისუნარიანობის და წყლის ტარიფების განსაზღვრის ანალიზი. მის შემდგომი განხილვა და განხორციელება დამოკიდებულია წლისმომხმარებელთა ორგანიზაციებზე კანონპროექტის დამტკიცებაზე.

1.2.9 მიმდინარე პერიოდში დასრულდა საქართველოს მელიორაციის საჯარო ჰიდრომელიორაციის ინფრასტრუქტურის სისტემატიზება, კონსოლიდაცია და რეგისტრაცია საქართველოს მელიორაციის უწყისებში.

1.2.10 პროექტის ფარგლებში მოხდა საქართველოს მელიორაციის ინვენტარის შეფასება-აღრიცხვის მეორე რაუნდის განხორციელება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის დასრულება, შედეგად  წყალუზრუნველყოფილი ფართობის 20 000  ჰა-ზე გაუმჯობესება. საანგარიშო პერიოდში, დასრულდა სამი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც გაუმჯობესდა წყალუზრუნველყოფა - 20,000 ჰა-ზე.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, ნაცვლად საპროგნოზო 20,566,000 ლარისა შეადგინა 11,264,000 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.12 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |
| პარტნიორი ორგანიზაცია: | მსოფლიო ბანკი (WB) |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დასრულდება სამი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია, შედეგად გაუმჯობესდება წყალუზრუნველყოფა - 20 000 ჰა-ზე | შესრულებული: 2018 წელს დასრულდა სამი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც გაუმჯობესდა წყალუზრუნველყოფა - 20 000 ჰა-ზე |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 20,566,000 ლარი | ფაქტობრივი: 11,264,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.1.13: ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; მოსახლეობის დასაქმება და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; ჩაის პირველადი გადამამუშავებელი თანამედროვე საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის განმავლობაში მოხდა პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების მონახულება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (იმერეთი, გურია). პროგრამის ცნობადობის კიდევ უფრო ამაღლების მიზნით მოხდა არაერთი რეპორტაჟის მომზადება, როგორც პროგრამაში ჩართული, ასევე პოტენციური ბენეფიციარების შესახებ და პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.

ასევე, 2018 წელს რამოდენიმე ბენეფიციარს მოუწია, პროექტის ფარლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებისათვის საჭირო, ჩაის პირველადი გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის ნებართვის წარმოდგენის ვადამ. ამ ეტაპზე ყველა ბენეფიციარს დროულად აქვს წარმოდგენილი შესაბამისი ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები:

- პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 15;

- სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი - 325 ჰა;

- რეაბილიტირებული პლანტაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება - 813,609 ლარი;

- დამტკიცებულ პროექტებში გასაცემი თანადაფინანსების ოდენობა - 557,256 ლარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018-2019 წლებში, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილია 7 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა. 2018 წელს, არ განხორციელებულა კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა. კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა დაგეგმილია 2019 წელს. საანგარიშო პერიოდში სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის ხელისშემშლელ ფაქტორებს წარმოადგენდა, როგორც სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამის აგროვადებში ვერ მოსწრება, ასევე დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების (ჩაის პლანტაციების) რეგისტრაციის დროში გაჭიანურება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 900,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 795,270 ლარი.

| ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.1.13 ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018-2019 წლებში განხორციელდება 7 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა | შესრულებული: საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 900,000 ლარი | ფაქტობრივი: 795,270 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთნ დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით

  - ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს, ერთი აქტივობა განხორციელდა - მეწარმეობის განვითარება.  ამოცანის ქვეშ წარმოდგენილი აქტივობა განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ მიერ.

1.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 1,800,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობის შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - ბენეფიციარი კომპანიების კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების მიმართულებით მხარი დაეჭირა 15 ახალ ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს 1.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 1,800,000 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 4,269,919 ლარი

- აქტივობა 1.2.1: მეწარმეობის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ აწარმოე საქართველოში

აქტივობის მიზანი: საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის განმავლობაში სულ სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 102 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე. მათ შორის ინდუსტრიულ ნაწილში ხელშეკრულება გაუფორმდა 66 ბენეფიციარს, ხოლო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ნაწილში 36 ბენეფიციარს. პროგრამის “აწარმოე საქართველოში” ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში, სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა მენეჯერთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა, რომელიც მოიცავდა გერმანიაში ვიზიტს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებშიც ჩატარდა როგორც ტრეინინგები, ასევე, ინდივიდუალური შეხვედრები გერმანიაში მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლებთან. ღონისძიების ფარგლებში ქართველ მეწარმეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ გერმანელ კერძო მეწარმეთა სამუშაო პირობებს და სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით, დაემყარებინათ კონტაქტები მათთვის საინტერესო კომპანიებთან. აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობას იღებდა 25 კომპანიის წარმომადგენელი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 8 ახალი ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტის მხარდაჭერა. საანაგრიშო პერიოდში, მხარი დაეჭირა 15 ახალ ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,800,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 4,269,919 ლარი.

| ამოცანა 1.2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთნ დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.2.1 მეწარმეობის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ აწარმოე საქართველოში |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018-2020 წლებში რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ბენეფიციარი კომპანიების კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების მიმართულებით ყოველწლიურად მხარი დაეჭირება დაახლოებით 8 ახალ ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს | შესრულებული: 2018 წელს რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ბენეფიციარი კომპანიების კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების მიმართულებით მხარი დაეჭირა 15 ახალ ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 1,800,000 ლარი | ფაქტობრივი: 4,269,919 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე

1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს 5 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის, ტურიზმის განვითარება, ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა, რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა. ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ.

1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 7,401,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების ფარგლებში მხარი დაეჭირა 28 ახალ ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტს - დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი შეიქმნა, დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა - 40 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 31 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი - რეაბილიტირებულია რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის 76 ძეგლი - განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე, მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება 1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 7,401,000 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 16,189,560 ლარი

- აქტივობა 1.3.1: ტურიზმის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ აწარმოე საქართველოში

აქტივობის მიზანი: რეგიონებში სასტუმრო ბიზნესის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, მეტი დამსვენებლის მოზიდვა და რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის განმავლობაში სულ სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 102 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე. მათ შორის ინდუსტრიულ ნაწილში ხელშეკრულება გაუფორმდა 66 ბენეფიციარს, ხოლო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ნაწილში 36 ბენეფიციარს.

2018 წელს, ჩატარდა სექტორული შეხვედრა სასტუმრო ინდუსტრიის ბენეფიციარებთან, რომლის მიზანი იყო სფეროში არსებული გამოწვევებისა და კერძო სექტორის  საჭიროებების იდენტიფიცირება. შეხვედრაზე კერძო სექტორთან ერთად განიხილეს ის  ინიციატივები, რასაც სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ ისახავს რეგიონებში სასტუმრო ინდუსტრიის შემდგომი განვითარების კუთხით. ჩატარდა რეგიონული შეხვედრები აჭარის, კახეთის, ქვემო ქართლის რეგიონებში ადგილობრივ მეწარმეებთან სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში გაცნობის მიზნით. ჩატარდა პროგრამის ბენეფიციარებთან შეხვედრა, რომელზეც ისინი გაეცნენ ხარისხის მართვის პრინციპებს.

2018 წელს, გაფორმდა ხელშეკრულებები საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შესახებ, შედეგად, თუშეთში გაიხსნება „Preferred Hotel Resorts“-ის სასტუმრო, ხოლო გუდაურში „Best Western“-ის ახალი სასტუმრო.

2018 წელს, სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამის ცნობადობის ამაღლებამ, უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდამ, მეწარმეთა მხრიდან დაინტერესების და აქტივობის ზრდამ გამოიწვია სამიზნე მაჩვენებლების გადაჭარბება, განსაკუთრებით სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 5 ახალი ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტის მხარდაჭერა. საანგარიშო პერიოდში, მხარი დაეჭირა 28 ახალ ან/და არსებულ სასტუმროს გაფართოების პროექტს.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,200,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3,939,126 ლარი.

| ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.3.1 ტურიზმის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ აწარმოე საქართველოში |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018-2020 წლებში რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების ფარგლებში ყოველწლიურად მხარი დაეჭირება 5 ახალ ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტს | შესრულებული: 2018 წელს რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების ფარგლებში მხარი დაეჭირა 28 ახალ ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტს |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 1,200,000 ლარი | ფაქტობრივი: 3,939,126 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.3.2: ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

აქტივობის მიზანი: ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს პროექტ „გაიცანი საქართველოს“ ფარგლებში ჩატარდა 10 პრეს-ტური (მესტია, სამეგრელო, ფშავ-ხევსურეთი, ქუთაისი, უშგული, გურია, კახეთი, ზეკარის უღელტეხილი (იმერეთი-სამცხე-ჯავახეთი, გუდაური). აღნიშნული პრეს-ტურის ფარგლებში, ჟურნალისტებმა მოამზადეს სიუჟეტები, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციასა და შიდა ტურიზმის სტიმულირებას.

ადმინისტრაციამ, ასევე, განახორციელა პროექტი Discount Week, რომელიც მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ტურისტული სერვისების ფასდაკლების კვირეულს. მისი მიზანია რეგიონის პოპულარიზაცია და არასეზონურ პერიოდში შიდა ტურიზმის წახალისება. 2018 წელს, Discount Week-ის ოთხი ეტაპი ჩატარდა: 1) კახეთი, 2) აჭარა, 3) SPA & Wellness, 4) ყველა რეგიონი. პროექტის ფარგლებშიც ჩატარდა 3 პრეს-ტური.

2018 წელს, ადმინისტრაციამ, რეგიონებში შიდა ტურისტული ნაკადის ზრდის მიზნით ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში, ასევე, ქვეყნის მასშტაბით არსებული და ახალი ტურისტული ადგილებისა და პროდუქტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,    განახორციელა 10 ღონისძიება.

2018 წელს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარისხის განვითარების სამმართველოს მიერ განხორციელდა სხვადასხვა თემატიკის 13 ტრენინგი  საქართველოს მასშტაბით და გადამზადდა 900 ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტის შექმნა, დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. ასევე, 600 ტრენინგის მონაწილის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში, დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი შეიქმნა, დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. გადამზადებულია 900 ტრენინგის მონაწილე.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 600,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 657,477 ლარი.

| ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.3.2 ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018-2020 წლებში დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი, დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი (ყოველ წელს); 2018-2020 წლებში, წლიურად გადამზადებული იქნება 600 ტრენინგის მონაწილე | შესრულებული: 2018 წელს დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი შეიქმნა, დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა; 2018 წელს გადამზადებულია 900 ტრენინგის მონაწილე |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 600,000 ლარი | ფაქტობრივი: 657,477 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.3.3: რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: საქართველოს რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით კონკურსების, გამოფენების, ფესტივალებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების თვითმყოფადობის, კულტურული მრავალფეროვნების, საზოგადოების ღირებულებათა სისტემების დაცვა-შენარჩუნება რეგიონებში; რეგიონის მოსახლეობის ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენის ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სამინისტროს დაფინანსებითა და ორგანიზებით განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- 11 სახელოვნებო წრე დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში (წეროვანში, მეტეხში, შაუმიანში, კოდაში, თელიანში, შავშვებში, სკრაში, კარალეთში, ხაშურში, მოხისსა და ახალსოფელში);

- ოტია იოსელიანის საკვირაო სკოლა წყალტუბოში;

- პროექტი „ცოცხალი წიგნები“ საქართველოს ყველა რეგიონში;

- ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“ მარტვილში, ნინოწმინდაში, ქედაში, შუახევში, გურჯაანსა და თელავში;

- ფესტივალი „არტგენი“ (ქედა, ლანჩხუთი, წყალტუბო, ცაგერი;

- ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი Fest I Nova;

- პროექტი „მრავალფეროვანი საქართველო“;

- პროექტი „შემოსაზღვრე საქართველო“, რომელიც გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში - მეჯვრისხევში, ტყაიაში, რუხში და ზუგდიდში განხორციელდა;

- ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ნიქოზი“;

- წყალტუბოს ხელოვნების ფესტივალი;

- ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალი ახალციხეში.

გარდა ამისა, სამინისტრომ 2018 წელს სადადგმო/საგასტროლო ხარჯებით ხელი შეუწყო 11 რეგიონულ თეატრს სხვადასხვა სპექტაკლისა თუ გასტროლისათვის.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი იყო 15 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელება. საანგარიშო პერიოდში, 52 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 34 პროექტი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,517,000 ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,712,957 ლარი.

| ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.3.3 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდება 15 პროექტი და კულტურული ღონისძიებები ჩატარდება 30 მუნიციპალიტეტში | შესრულებული: 2018 წელს საქართველოს 52 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 34 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 1,517,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,712,957 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.3.4: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო/კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-შენარჩუნება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, გაფორმდა ხელშეკრულებები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის, კონსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით:

- ყვარლის მუნიციპალიტეტი,  დოლოჭოპის  სამნავიანი  ბაზილიკის კონსერვაცია;

- ატენის სიონის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები, კერძოდ დასავლეთი ფასადის და დასავლეთი აფსიდის კონქის, ინტერიერში ჩრდილოეთ აფსიდის  ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები;

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, ფიტარეთის ტაძრის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები II ეტაპი;

- მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ბებრისციხის ჩრდილო-დასავლეთ კოშკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- ახალციხის მუნიციპალიტეტი, საფარას სამონასტრო კომპლექსის IV ეტაპის (წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- ქ. მცხეთაში, მცირე ჯვრის ტაძრის ინტერიერის ქვის კონსერვაცია;

- წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის ჩრდილოეთი მონაკვეთის (ჩრდილოეთი მკლავისა და ჩრდილო-დასავლეთ მკლავებს შორის სივრცის) მოხატულობაზე ჩასატარებელი საკონსერვაციო სამუშაოები.

- თიანეთის  მუნიციპალიტეტი, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია II ეტაპი;

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი, შატილის № 6 სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი;

- ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე წმ. ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- მესტიის მუნიციპალიტეტი, ზემო სვანეთში მდებარე კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია;

- მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იელი, იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია;

- მესტიის მუნიციპალიტეტი, დ. მესტია, ლაღამის მაცხოვრის ეკლესია, მინაშენის და გალავანის აღდგება;

- საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფ. სხვიტორი, აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმის და კარის ეკლესიის  რეაბილიტაცია;

- გორის მუნიციპალიტეტი, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - განვითარება;

- ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქ. ყვარელი, ილია ჭავჭავაძის კოშკის მცირე   სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოძისი დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი;

- საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია-კონსერვაცია;

- კასპის მუნიციპალიტეტი, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია;

- გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. სვენეთთან, გუდაბერტყის არქეოლოგია;

- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, “დიდნაურის” ნაქალაქარის არქეოლოგია;

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზიარის (ადგილი “ქოდალო”) ტერიტორიის არქეოლოგია;

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მელაანის სამხრეთით მდებარე არქეოლოგიური ობიექტი - მელიღელე II-ის არქეოლოგია;

- მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ნავდარიანთკარის არქეოლოგია;

- სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო მსხალგორის წმ. გიორგის სახელობის კომპლექსის არქეოლოგია;

- ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სვერის ციხის არქეოლოგია;

- გორის მუნიციპალიტეტი, გორის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- ხვამლის მთის არქეოლოგია;

- მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძალისის ტერიტორიის არქეოლოგია;

- მცხეთის მუნიციპალიტეტი, არმაზისხევის არქეოლოგია;

- ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ციხესულორის ტერიტორიის არქეოლოგია;

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ციხევდავის ტერიტორიაზე მდებარე სამაროვნის არქეოლოგია;

- მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის ტემი, სოფელი ლახამის ტერიტორიის არქეოლოგია;

- სენაკის მუნიციპალიტეტი, ნოქალაქევის ნაქალაქარის არქეოლოგია;

- ხუნწის ციხის არქეოლოგია;

- ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალი.

2018 წელს, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის, კონსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით:

- ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №125-ში მდებარე ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტირული ცენტრის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის  I  ეტაპი;

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჩარგალი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის  რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საღამო, იოანა წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესიის სამხრეთ მინაშენის რეაბილიტაციის II ეტაპი;

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცვანეს მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგია;

- თრელიგორების არქეოლოგია;

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელ კალაურში მდებარე იოანე ნათლისმცემელის სახელობის ტაძრის ტერიტორიის არქეოლოგია;

- შორაპნის ციხის არქეოლოგი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ძეგლის რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში, რეაბილიტირებულია 76 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 3,101,000 ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 8,555,000 ლარი.

| ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.3.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო/კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების ყოველწლიური მაჩვენებელი 50-ზე მეტი | შესრულებული: 2018 წელს, რეაბილიტირებულია რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის 76 ძეგლი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 3,101,000 ლარი | ფაქტობრივი: 8,555,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 1.3.5: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სამინისტრო აგრძელებდა რეგიონებში შემდეგი 12  სსიპ-ის დაფინანსებას:

- სსიპ  - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი;

- სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის  სახელმწიფო მუზეუმი;

- სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი;

- სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი;

- სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი;

- სსიპ  - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი;

- სსიპ - საგურამოს ილია ჭავჭავაძის  სახელმწიფო მუზეუმი;

- სსიპ - ი. ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი;

- სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ- მუზეუმი;

- სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი;

- სსიპ - იაკობ  გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი;

- სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი.

2018 წელს განხორციელებული ასიგნებების ფარგლებში 12 სსიპ მუზეუმში ჯამში განხორციელდა 100-მდე  სხვადასხვა  შინაარსის აქტივობა - გამოფენები, კონფერენციები, საგანმანათლებლო პროგრამები და სხვა.

საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს „მუზეუმების განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში“ ჩატარდა 2 ტრენინგი მუზეუმების ფონდების მცველებისთვის სამუზეუმო ფასეულობათა არღიცხვა - დაცვის თაობაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 12 სსიპ მუზეუმის  24 თანამშრომელმა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 13 სსიპ-ის  (მუზეუმებისა და სახლ-მუზეუმების) დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე, მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 983,000 ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,325,000  ლარი.

| ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 1.3.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად განხორციელდება რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 13 სსიპ-ის (მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლ-მუზეუმების) დაფინანსება | შესრულებული: 2018 წელს, განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე, მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 983,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,325,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

## პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე

პრიორიტეტული მიმართულება სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე აერთიანებს 3 ამოცანას და ჯამში 37 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად მოიცავს სოფლად მოსახლეობის შესაძლებლობების ზრდის, პროფესიული განათლების, ინოვაციების განვითარების, ძირითადი ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარების მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.

პრიორიტეტული მიმართულების ჯამური საპროგნოზო ბიუჯეტი 403,027,100 ლარია, ხოლო 2018 წელს, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 495,806,011 ლარი.

### ამოცანა 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)

2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს ჯამში 9 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის,  ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება,  პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება, ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება, ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება და „შაორის ბანაკი, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 16,951,600 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - გადამზადდა ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1,150 ბენეფიციარი და ელექტრონულ წიგნიერებაში 200 მეწარმე - შეიქმნა და აღიჭურვა 2 ინოვაციების ცენტრი და 1 ინოვაციების ჰაბი - ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 32-მა მასწავლებელმა და 2-მა დირექტორმა - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა 3400-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა - სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობაში ჩაერთო 10,000 ახალგაზრდა - რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 7,500-მა ბენეფიციარმა - დაფინანსდა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება 2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 16,951,600 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 19,040,355 ლარი

- აქტივობა 2.1.1: ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD)

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოში ფირმებისა და ფიზიკური პირების  ინოვაციური საქმიანობის გაზრდა და ციფრულ ეკონომიკაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ, GENIE პროექტის ფარგლებში, საქართველოს 6 რეგიონში (ჯამში 37 მუნიციპალიტეტი) ჩატარდა ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგები ციფრულ წიგნიერებაში და ელექტრონულ ბიზნესში. აღნიშნულ აქტივობასთან დაკავშირებით მომზადდა ვიდეო-კლიპი, რომელიც გავრცელდა სხვადასხვა სოციალური ქსელის მეშვეობით. ასევე, მოხდა მოკლე ვიდეოების ჩაწერა თითოეული ტრენინგ მოდულისთვის (ციფრული წიგნიერება, ციფრული მარკეტინგი, ელ-კომერცია, ელ-მმართველობა), მომავალში მათი პოპულარიზების და ბენეფიციარების მოზიდვის მიზნით. პროგრამა გაშუქდა სხვადასხვა მედია საშუალებებით, როგორც ტელევიზიით, ისე ინტერნეტით, რამაც უზრუნველყო მოქალაქეთა დაინტერესება და ჩართულობა ცნობიერების ასამაღლებელ ტრენინგებში. გარდა ამისა, საქართველოს 3 რეგიონში (ჯამში 6 მუნიციპალიტეტი) ჩატარდა ინდივიდუალური კონსულტაციები ელექტრონულ კომერციაში ტურიზმის და მასპინძლობის სფეროში ჩართული მეწარმეებისთვის.

2018 წელს, დასრულდა სამუშაოები ორ ინოვაციების ცენტრში (ახმეტასა და რუხში) და  ინოვაციების რეგიონულ ჰაბში (თელავი), მოხდა მათი აღჭურვა და გახსნა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ინტერნეტში ჩართვის 1,200 ვაუჩერის შინამეურნეობებისთვის და ინტერნეტში ჩართვის 250 ვაუჩერი მეწარმეებისთვის გაცემა. ასევე, 2018 წელს, ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1600 ბენეფიციარის და ელექტრონულ წიგნიერებაში 300 მეწარმის გადამზადება. 2018 წელს, 2 ინოვაციების ცენტრის და 1 ინოვაციების ჰაბის შექმნა და აღჭურვა. საანგარიშო პერიოდში, გაიცა ინტერნეტში ჩართვის 16 ვაუჩერი შინამეურნეობებისთვის, ხოლო ინტერნეტში ჩართვის ვაუჩერი მეწარმეებისთვის არ გაცემულა. 2018 წელს გადამზადდა: ა) ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1150 ბენეფიციარი, ხოლო ელექტრონულ წიგნიერებაში 200 მეწარმე. საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა და აღიჭურვა 2 ინოვაციების ცენტრი (ახმეტასა და რუხში) და 1 ინოვაციების ჰაბი (თელავი).

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,050,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 878,537 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.1 ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD) |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს გაიცემა: ა) ინტერნეტში ჩართვის 1200 ვაუჩერი შინამეურნეობებისთვის ბ) ინტერნეტში ჩართვის 250 ვაუჩერი მეწარმეებისთვის 2018 წელს გადამზადდება: ა) ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1600 ბენეფიციარი ბ) ელექტრონულ წიგნიერებაში 300 მეწარმე 2018 წელი - შეიქმნება და აღიჭურვება 2 ინოვაციების ცენტრი და 1 ინოვაციების ჰაბი | შესრულებული: 2018 წელს გაიცა: ა) ინტერნეტში ჩართვის 16 ვაუჩერი შინამეურნეობებისთვის ბ) ინტერნეტში ჩართვის ვაუჩერი მეწარმეებისთვის არ გაცემულა 2018 წელს გადამზადდა: ა) ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1150 ბენეფიციარი ბ) ელექტრონულ წიგნიერებაში 200 მეწარმე 2018 წელს, შეიქმნა და აღიჭურვა 2 ინოვაციების ცენტრი და 1 ინოვაციების ჰაბი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,050,000 ლარი | ფაქტობრივი: 878,537 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.2: პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა კომპეტენციების ამაღლების მხარდაჭერა, კერძოდ, მეწარმეობის უნარების განვითარების მიმართულებით, ასევე, პროფესიული მასწავლებლებისა და დირექტორებისათვის მეწარმეობრივი ხედვისა და მეწარმეობისთვის აუცილებელი კომპეტენციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, პიროვნული გაძლიერება სამეწარმეო საქმის წამოსაწყებად, მეწარმეობრივ საქმიანობასთან მიმართებაში თვითეფექტიანობის განცდის ფორმირება, მათ მიერ სტუდენტებისათვის მეწარმეობრივი ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ეგიდით განხორციელდა მოდულის ადაპტირება და პილოტირების მეორე ეტაპზე,  2018 წლის მეორე ნახევრიდან დაიგეგმა ტრენინგები 3 სასწავლებელში (საპროგნოზო რაოდენობა - 50 მასწავლებელი და 5 დირექტორი). ტრენინგები ჩატარდა სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში „აისი“ და ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში „პრესტიჟი“. პილოტირებაში მონაწილეობა მიიღო 32-მა მასწავლებელმა და 2-მა დირექტორმა. 2018 წლის დეკემბერში დაგეგმილი ბოლო ტრენინგ-ჯგუფი სასწავლებლებში წარმოქმნილი საორგანიზაციო სირთულეების მიზეზით გადატანილი იქნა შემდგომი 2019 წლის დასაწყისისთვის.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მინიმუმ 50 მასწავებელის და 5 დირექტორის პილოტირებაში მონაწილეობას მიღება. საანგარიშო პერიოდში, ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 32-მა მასწავლებელმა და 2-მა დირექტორმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,900 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.2 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს ჩატარდება ტრენინგები "მეწარმეობის უნარების განვითარება" პილოტირება: პილოტირებაში მონაწილეობას მიიღებს საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მინიმუმ 50 მასწავებელი და 5 დირექტორი | შესრულებული: 2018 წელს ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 32-მა მასწავლებელმა და 2-მა დირექტორმა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 5,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,900 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.3: პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: სწრაფად და მუდმივად ცვლადი შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაოები პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 2018 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღების ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 7,616 პირი, საიდანაც 3,497 პირი სოფლად მდებარე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა. 2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოფლად სტუდენტთა რაოდენობამ შეადგინა 4,480. ყველა ჩარიცხული სტუდენტისათვის  საანგარიშო პერიოდში გამოიყო ვაუჩერული დაფინანსება ყველამ იმ პროფესიულის სტუდენტისათვის, რომელიც ირიცხებოდა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

საგანმანათლებლო პროგრამების რეფორმის ფარგლებში დამსაქმებლების ჩართულობით გადამუშავდა და  შეიქმნა 200-მდე პროფესიული სტანდარტი და 100-მდე მოდულური პროგრამა. 2018 წლის მდგომარეობით სისტემაში დანერგილი პროგრამების 70% არის მოდულური. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA-Georgia)  საგრანტო პროექტის ფარგლებში მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 40-ზე მეტი პროგრამა, რომელთა ძირითადი ნაწილიც  დაინერგა 2018 წელს. 2018 წლის მდგომარეობით დანერგილია 20-ზე მეტი  დუალური პროგრამა. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამეწარმეო განათლებას. მეწარმეობის მხარდაჭერის მიზნით, მომზადდა და სავალდებულო მოდულად განისაზღვრა სამეწარმეო მოდული. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოეწყო 14 სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორია, მათ შორის სოფლად მდებარე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, სოფლად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობამ საერთო ჯამში შეადგინა 4,480, რაც 2016 წლის მაჩვენებელთან (4,754 სტუდენტი) შედარებით  ნაკლებია.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,278,600 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 5,676,400 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.3 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად) ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით | შესრულებული: 2018 წელს პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად) ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით არ გაზრდილა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 4,278,600 ლარი | ფაქტობრივი: 5,676,400 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  |  | X |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.4: ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ეროვნული უმცირესობების პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს პროგრამაზე ჩაირიცხა ეროვნული უმცირესობების 3,400 წარმომადგენელი, შეიქმნა 246 სასწავლო ჯგუფი, მათგან 171 - მობილური ჯგუფი 10 ქალაქსა და 67 სოფელში.

2018 წლის სექტემბრიდან ჟვანიას სკოლა სახელმწიფო ენის კურსებს ახორციელებს საველე-საწვრთნელ ბაზებზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მომსახურე ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც საწყის საბრძოლო მომზადებას გადიან. A1 დონის ენის კურსი გაიარა 299-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა.

მომზადდა და დაიბეჭდა დარგობრივი მიმართულების 10 სახელმძღვანელო და სამუშაო რვეული: საექთნო საქმე, პედაგოგებისათვის, საბუღალტრო აღრიცხვა, აგრონომია, ელექტრობა, სასურსათო ტექნოლოგიები, ტურიზმი, მშენებლობა, მეცხოველეობა და ტრანსპორტი.

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის დასრულებისას 10  რეგიონულ სასწავლო ცენტრში, ყოველ თვეში, ჩატარდა საბოლოო გამოცდები (ტესტირება-გასაუბრება), რომელსაც ესწრებოდნენ ჟვანიას სკოლის წარმომადგენლები და გამომცდელები.

სახელმწიფო ენის პოპულარიზების მიზნით სკოლამ გამოაცხადა ესეების კონკურსი - ,,ჩვენი თაობის პრივილეგია“ - რომლის მონაწილეთა (ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები) გამარჯვებულების დაჯილდოების  ცერემონია ჩატარდა სკოლის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას 55 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე თბილისში, საქართველოს პარლამენტის  რუსთაველის დარბაზში.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო  სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით სარგებელს მიიღებდა 3,300 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი, ხოლო საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში 300 პოტენციური მსმენელის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა 3,400-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა, ხოლო საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით ისარგებლა 307-მა პირმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,300,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,595,700 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.4 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლებს 3300 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 300 პოტენციური მსმენელი | შესრულებული: 2018 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა 3400-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით ისარგებლა 307-მა პირმა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,300,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,595,700 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.5: სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებით და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა 16 მუნიციპალურ ერთეულში. პროგრამაში დარეგისტრირდა სულ 2,908 სამუშაოს მაძიებელი. რეგიონებში/მუნიციპალურ ერთეულებში სასწავლო პროცესში ჩაერთო - 1,517 სამუშაოს მაძიებელი. სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულა 2,574 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის, რეგიონებში - 1,381. პროგრამის ფარგლებში სტაჟირების კომპონენტში ჩაერთო 44 დამსაქმებელი და 188 სტაჟიორი. აქედან, რეგიონებში - 34 დამსაქმებელი და 137 სტაჟიორი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო საქართველოს რეგიონებში მინიმუმ 200-350 სამუშაოს მაძიებლის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში, გადამზადდა 1,381 სამუშაოს მაძიებელი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 2,090,000 ლარი. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,083,804 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.5 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს რეგიონებში გადამზადდება მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი | შესრულებული: 2018 წელს რეგიონებში გადამზადდა 1,381 ბენეფიციარი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,090,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,083,804 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.6: ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ახალგაზრდების გააქტიურების ხელშეწყობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, „ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის“ფარგლებში ხორციელდება რამოდენიმე პროგრამა. ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის მიზნის გათვალისწინებით: ხელი შეეწყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდას; ახალგაზრდების პრობლემატიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას; საერთაშორისო საზოგადოების და ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის დახმარებას და კონტრიბუციას ახალგაზრდებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისას; აგრეთვე, ხელი შეეწყო ახალგაზრდების მონაწილეობას საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტილების მიღებასა და ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების პროცესში.

კამპანია „მე მოხალისე აქტიური მოქალაქე“ ფარგლებში, თბილისში და საქართველოს 10 რეგიონში სამინისტროს და პარტნიორი არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების უშუალო მონაწილეობით გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები მოხალისეობის თემაზე, საქველმოქმედო, სოციალური, საგანმანათლებლო, კულტურულ-შემოქმედებითი, სპორტული და ა.შ. ღონისძიებები.

ადგილობრივ დონეზე, შემუშავდა და დამტკიცდა, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც ადგილობრივი ახალგაზრდების საჭიროებებსა და ინტერესებს ეფუძნება.

ახალგაზრდებმა ისარგებლეს კვალიფიციური, ხელმისაწვდომი კარიერის დაგეგმვისათვის განკუთვნილი თვით დახმარების ინტერნეტ-სერვისით; ვებ-გვერდზე განთავსებული ფსიქოლოგიური შეფასების ინსტრუმენტების, სხვადასხვა საჭირო ინფორმაციული და სარეკომენდაციო ხასიათის მასალების საშუალებით მიიღეს ინფორმაცია თავიანთი უნარების, შესაძლებლობების, ძირითადი პიროვნული მახასიათებლების, პროფესიებთან შესატყვისი ფსიქოტიპების შესახებ, მათთვის საინტერესო პროფესიის შესახებ, პროფესიული გადაწყვეტილების მიღების ხერხების შესახებ. ხელი შეწყო ახალგაზრდებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის საჭიროების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობებში დაგეგმილი იყო 10,000 ახალგაზრდის ჩართვა. საანგარიშო პერიოდში, სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობაში ჩაერთო 10,000 ახალგაზრდა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 500,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 362,560  ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.6 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობებში ჩაერთვება 10,000 ახალგაზრდა | შესრულებული: 2018 წელს სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობაში ჩაერთო 10,000 ახალგაზრდა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 500,000 ლარი | ფაქტობრივი: 362,560 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.7: ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“ და „შაორის ბანაკი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: არაფორმალური განათლების მეთოდოლოგიის გამოყენებით, ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- „მომავლის ბანაკი“ ანაკლიაში - საპროგნოზო მაჩვენებლის მიხედვით მონაწილეობა უნდა მიეღო 2,304 ბენეფიციარს, საბოლოო ჯამში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 2,880-მა ბენეფიციარმა;

- „მომავლის ბანაკი“ შაორში - უმასპინძლა  18-25 წლის დაახლოებით 1,056 მონაწილეს.  შენარჩუნდა საპროგნოზო მაჩვენებელი;

- „ნორჩ მაშველთა კლუბი“ - მონაწილეობა მიიღო 14-16 წლის 30 მონაწილემ. საპროგნოზო მაჩვენებლით მონაწილეობა უნდა მიეღო 21 ბენეფიციარს, საბოლოო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 30-მა ბენეფიციარმა;

- „მომავლის ბანაკი“ ცხვარიჭამიაში - შემუშავდა სამშენებლო სარეაბილიტაციო პროექტი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან 2,500 ბენეფიციარის მონაწილეობის მიღება. საანგარიშო პერიოდში, რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 7,500-მა ბენეფიციარმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,000,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,733,250 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.7 ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“ და „შაორის ბანაკი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობას მიიღებს 2,500 ბენეფიციარი | შესრულებული: 2018 წელს, რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 7,500-მა ბენეფიციარმა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 1,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,733,250 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.8: ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: რეგიონებში ქართული თეატრალური ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია. პროფესიული თეატრალური ხელოვნების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება

განხორციელებული ღონისძიებები

სამინისტრომ 2018 წლის განმავლობაში სადადგმო/საგასტროლო ხარჯებით 11 რეგიონულ თეატრს შეუწყო ხელი 15 პროექტის  განხორციელებისათვის, მათ შორის:

- სსიპ ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული  დრამატული თეატრი - სპექტაკლი „ნოსტრადამუსი“;

- სსიპ სენაკის აკ. ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატულ თეატრი - სპექტაკლი „მაცეკვე ტანგო“;

- სსიპ ზესტაფონის უ. ჩხეიძის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატული თეატრი -სპექტაკლი „ეჭვი“;

- სსიპ  ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი - სპექტაკლი „სიბრძნე სიცრუისა“;

- სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიულ სახელმწიფო თეატრი - გასტროლი დასავლეთ საქართველოში;

- სსიპ ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული  დრამატული თეატრი - ფესტივალი „ნოდარ დუმბაძის თეატრი“;

- სსიპ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი - სპექტაკლი „რაპუნცელი“;

- სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი- გასტროლი ბელორუსში;

- სსიპ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო  თეატრი - სპექტაკლი „ყინულის დედოფალი“;

- სსიპ ქ. თელავის ვაჟა ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი- გასტროლი აჭარაში;

- სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი- სპექტაკლისთვის ,,იდეალური უცნობები“;

- სსიპ ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული  დრამატული თეატრი - გასტროლი თურქეთში.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ და 11 სხვადასხვა ღონისძიების დაფინანსება. აგრეთვე, რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების  დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში, აქტივობის ფარგლებში რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ დაფინანსდა 15 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის (სპექტაკლისა და გასტროლისათვის) საჭირო ხარჯებით და ასევე, სამინისტროს  დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,248,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 4,227,204 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.8 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ ფინანსდება 11 სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით; ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება: პერსონალის (მათ შორის მსახიობებისა და ტექნიკური პერსონალის) ხელფასები და თითოეულ თეატრში 4 პრემიერის სადადგმო ხარჯი | შესრულებული: 2018 წელს, რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ დაფინანსდა 15 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის (სპექტაკლისა და გასტროლისათვის) საჭირო ხარჯებით; სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით (მათ შორის, პერსონალის ხელფასები და სადადგმო/საგასტროლო ხარჯი) |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 4,248,000 ლარი | ფაქტობრივი: 4,227,204 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.1.9: სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: რეგიონებში სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა და ადგილობრივი კულტურული პოტენციალის გააქტიურება; სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის ყოველწლიური დაფინანსება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სახელოვნებო  სსიპ ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის საჭირო  დაფინანსებამ შეადგინა - 480,000 ლარი, კერძოდ დაფინანსდა:

- სსიპ  თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი;

- სსიპ გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო-საზოგადოებრივი კოლეჯი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში, წლის განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 480,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 480,000 ლარი.

| ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.1.9 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად რეგიონებში სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსებით | შესრულებული: 2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 480,000 ლარი | ფაქტობრივი: 480,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით

2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს ჯამში 27 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება, მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება, მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე, სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფლად გარე განათების მოწყობა, ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა, ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების მშენებლობა და აღჭურვა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ.

2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 386,075,500 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით - დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა - უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში - საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო სოფლის სკოლების 1,530-მა მოსწავლემ - სპორტის, კულტურა-ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტებში 14,000 მოსწავლე ჩაერთო - 20,481 აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა - ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 5,700 აბონენტს აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება - 587.5 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე - დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა გზის საფარი - აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 22 სპორტული და კულტურის ობიექტი - 14.7 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება - 497 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი - აშენდა და აღიჭურვა 3 იუსტიციის სახლი (ახალქალაქი, მარტვილი და სენაკი) 2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 386,075,500 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 476,765,656 ლარი

- აქტივობა 2.2.1: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა  სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით.  გარდა ამისა, დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა, აქედან 3 დიდკონტინგენტიანი და 4 მცირეკონტინგენტიანია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300-მდე საჯარო სკოლა, დაფინანსება გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წლეს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მინიმუმ 350 საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის სარებილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნული რაოდენობიდან (350), 6-მდე დიდკონტიგენტიანი (60 ბავშვზე მეტის) ახალი სკოლის მშენებლობა.  გარდა ამისა, 2018 წელს, 7 (60 ბავშვიანი) და 16 (20 ბავშვიანი) მცირეკონტინგენტიანი სკოლების მშენებლობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით. 2018 წელს, დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა, აქედან 3 დიდკონტინგენტიანი და 4 მცირეკონტინგენტიანია. აგერთვე, სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300 საჯარო სკოლა. დაფინანსება გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 59,440,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 35,900,120 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად განხორციელდება მინიმუმ 350 საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის სარებილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული რაოდენობიდან (350), განხორციელდება 6-მდე დიდკონტიგენტიანი (60 ბავშვზე მეტის) ახალი სკოლის მშენებლობა. გარდა ამისა, 2018 წელს განხორციელდება სავარაუდო 7 (60 ბავშვიანი) და 16 (20 ბავშვიანი) მცირეკონტინგენტიანი სკოლების | შესრულებული: 2018 წელს განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით. 2018 წელს დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა, აქედან 3 დიდკონტინგენტიანი და 4 მცირეკონტინგენტიანია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300 საჯარო სკოლა. დაფინანსება გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 59,440,000 ლარი | ფაქტობრივი: 35,900,120 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.2: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- დასრულდა სამინისტროსა და სს ,,M² უძრავი ქონება“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული კოლეჯის - ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯი „კონსტრუქტ2“  რეაბილიტაცია;

- დასრულდა სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ფაზისი“ ფილიალის მშენებლობა ხობის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნოჯიხევში;

- დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები  კასპის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის დაფუძნების მიზნით;

- მომზადდა პროექტი  ხულოსა  მუნიციპალიტეტში ახალი ლოკაციის დასაფუძნებლად, რომელიც იქნება სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღა“ (ქობულეთი) ფილიალი.  კოლეჯს უკვე გადაერიცხა შესაბამისი თანხა;

- მომზადდა პროექტი  ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტში, სოფ. გორაბერეჟოულში ახალი ლოკაციის დაფუძნების მიზნით, რომელიც იქნება ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „ჰორიზონტი“ (ქ. ოზირგეთი)  ფილიალი;

- მიმდინარეობს პროექტის მომზადება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს ქ. ჩოხატაურში ახალი ლოკაციის განვითარების მიზნით, რომელიც ასევე იქნება ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „ჰორიზონტი“-ის ფილიალი;

- 2018 წელს, დასრულდა სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „იბერია“ სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა ქ. ქუთაისში და მოხდა მისი აღჭურვა, რაც შესაძლებლობას აძლევს ქ. ქუთაისიდან მოშორებით მცხოვრებ პირებს ჩაირიცხონ კოლეჯში და ისარგებლონ სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით;

- დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობისათვის.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში  ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების მიზნით სამუშაოების დაწყება. საანგარიშო პერიოდში, სამუშაოები დაწყებულია 3 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის დაფუძნების მიზნით. ასევე დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები ხულოსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ახალი ლოკაციების განვითარებისათვის.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,500,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,937,878 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში დაწყებულია სამუშაოები ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების მიზნით | შესრულებული: 2018 წელს დაწყებულია სამუშაოები ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფუძნების მიზნით 3 მუნიციპალიტეტში |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,500,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,937,878 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.3: საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის ზრდა; მოსწავლეების მიერ გაკვეთილზე დაგვიანებისა და გაცდენების მაჩვენებლის შემცირება; საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული იყო 1,209 საჯარო  სკოლის დაახლოებით 67,659 მოსწავლე (გარდა 5 თვითმართველი ქალაქისა). რის შედეგადაც გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის. გაზრდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები. უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში მცხოვრებ   მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

შეუსრულებელი სატრანსპორტო მომსახურება (1%) გამოწვეულია მეტეოროლიური პირობებისა და კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი მომსახურების გამო.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის ტრანსპორტით  უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში, ტრანსპორტით უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამის ბენეფიციართა 99%.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 20,100,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 22,343,750 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით | შესრულებული: 2018 წელს, ტრანსპორტით უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამის ბენეფიციართა 99% |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 20,100,000 ლარი | ფაქტობრივი: 22,343,750 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.4: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: საგანმანათლებლო სისტემის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

აქტივობას - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფას, კერძოდ კი, უსადენო ინტერნეტის ქსელის მოწყობას ყოველწლიურად 80 საჯარო სკოლაში, საანგარიშო პერიოდში ორი განმახორციელებელი ჰყავდა: სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა და სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტო.

2018 წელს, უსადენო ქსელი მოეწყო 47 სკოლაში. ასევე, 2018 წელს, უსადენო ქსელი მოეწყო დამატებით 69 სკოლაში, რომელთაგან 61 სკოლა მდებარეობს რეგიონებში (არათვითმმართველ ქალაქებში).

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა. საანგარიშო პერიოდში, უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,000,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,723,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.4 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა | შესრულებული: 2018 წელს, უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,723,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.5: მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვების, მოზარდებისა და მათი კანონიერი წარმომადგენლისათვის კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურების გაწევა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრები ფუნქციონირებს შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი, სამეგრელო. 2018 წელს, აღნიშნულ ცენტრებში, გადმომისამართდა 1,147 ბენეფიციარი, მათ შორის; სამეგრელო ზემო სვანეთი-99, კახეთი - 51, ქვემო ქართლი - 219, მცხეთა მთიანეთი - 14, შიდა ქართლი - 182, სამცხე ჯავახეთი - 24, იმერეთი - 308, გურია - 14, აჭარა - 236.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების ფუნქციონირება შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო. საანგარიშო პერიოდში,  სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები ფუნქციონირებდა შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 534,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 392,504 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.5 მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო | შესრულებული: 2018 წელს, ფუნქციონირებდა სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 534,000 ლარი | ფაქტობრივი: 392,504 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.6: მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ტიპის ბანაკების შეთავაზება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, პროგრამის "დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად" ფარგლებში  განხორციელდა საზაფხულო სკოლები შემდეგი მიმართულებებით: „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“, „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა დიდ ბრიტანეთში“, „სამეცნიერო საზაფხულო სკოლა საქართველოში“, „შრომითი უნარების  განვითარების საზაფხულო სკოლა“, „საზაფხულო ეკოსკოლა“, „ქართული ენის საზაფხულო სკოლა“, „ხელოვნების საზაფხულო სკოლა“. აღნიშნულ სკოლებში მონაწილეობა მიიღო 1,850 მოსწავლემ, რომელთაგან 1,530 მოსწავლე წარმოადგენდა სოფლის სკოლას.

შესრულების ინდიკატორი ყოველწლიურად სოფლის საჯარო სკოლების არანაკლებ 9,000 მოსწავლე უზურნველყოფილი იქნება საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობით ნაწილობრივ შესრულდა, რადგან 2018 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შემოუერთდა ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი და მოხდა პროგრამების გადანაწილება, შესაბამისად "დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად" პროგრამის მასშტაბები შემცირდა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სოფლის საჯარო სკოლების 9,000 მოსწავლის უზრუნველყოფა საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობის შესაძლებლობით. საანგარიშო პერიოდში, საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო სოფლის სკოლების  1,530-მა მოსწავლემ.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,800,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,300,000  ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.6 მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ტიპის ბანაკების შეთავაზება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად სოფლის საჯარო სკოლების 9,000 მოსწავლე უზრუნველყოფილი იქნება საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობის შესაძლებლობით | შესრულებული: 2018 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო სოფლის სკოლების 1,530-მა მოსწავლემ |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,800,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,300,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.7: საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნა და არაფორმალური განათლების გაძლიერების ხელშეწყობა

განხორციელებული ღონისძიებები

“სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფელსა და დაბაში მდებარე 560 საჯარო სკოლის 736 წრე/პროექტი. აღნიშნული წრეები/პროექტები განხორციელდა სამი მიმართულების ფარგლებში: სპორტი, კულტურა-ხელოვნება, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი. წრეებში/პროექტებში ჩაერთო  დაახლოებით 14,000 VII-VIII-IX  კლასების მოსწავლე.

2018 წელს, პროგრამა „სკოლების საგრანტო დაფინანსება-თავისუფალი გაკვეთილები“ შეიცვალა „სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის“ პროგრამით, რომელიც შემცირებული ბიუჯეტით დამტკიცდა. შესაბამისად, დაგეგმილი 20,000 ბენეფიციარისა პროგრამაში ჩაერთო 14,000 მოსწავლე.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით ჩატარდებოდა "თავისუფალი გაკვეთილები", რომლებშიც ჩაერთვებოდა საშუალოდ 20,000-მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან). საანგარიშო პერიოდში, სპორტის, კულტურა-ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტებში 14,000 მოსწავლე ჩაერთო.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 900,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,360,000  ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.7 საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით ჩატარდება "თავისუფალი გაკვეთილები", რომლებშიც ჩაერთვება საშუალოდ 20,000-მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან) | შესრულებული: 2018 წელს, სპორტის, კულტურა-ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტებში 14,000 მოსწავლე ჩაერთო |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 900,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,360,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.8: მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის გეგმა განისაზღვრა საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულებით, რომლის თანახმად შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების სამუშაოების შესრულება მთავრობის 2017 წლის N75 და N1626 განკარგულებების საფუძველზე კომპანიის კაპიტალში შეტანილი თანხების ფარგლებში მორჩენილი ეკონომიის და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2017 წლის 27 დეკემბრის N1-1/568 ბრძანების საფუძველზე მის კაპიტალში შეტანილი თანხის გამოყენებით.

მიმდინარე წელს 2018 წლის გეგმის შესრულების პარალელურად გაგრძელდა 2017 წელს დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები და ჯამში ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება მიეცა  62 დასახლებული პუნქტის  20,480 პოტენციურ აბონენტს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო დამატებით 20,000-მდე აბონენტისთვის ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობის მიცემა. საანგარიშო პერიოდში 20,481 აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 0 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 22,400,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.8 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დამატებით 20 000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა | შესრულებული: 2018 წელს 20,481 აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 0 ლარი | ფაქტობრივი: 22,400,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.9: მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა  ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე

განხორციელებული ღონისძიებები

ბიუჯეტით გამოყოფილი შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში, ყოველწლიურად ხორციელდება, ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივი მაცხოვრებლების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 5,700 აბონენტისთვის მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში, ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 5,700 აბონენტს აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 8,000,000  ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 7,363,340 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.9 მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 5,700 აბონენტს აუნაზღაურდება მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება | შესრულებული: 2018 წელს ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 5,700 აბონენტს აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 8,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 7,363,340 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.10:  საქართველოს რეგიონებში გარე სავარჯიშო მოწყობილობების მონტაჟი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: აქტივობის მიზანია გარე სავარჯიშო მოწყობილობების მონტაჟი

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, დაგეგმილი გარე სავარჯიშო მოწყობილობებს დამონტაჟება მუნიციპალიტეტებში ვერ მოხერხდა ტექნიკური მიზეზების გამო, კერძოდ, სტრუქტურული რეორგანიზაციის გამო.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, გარე სავარჯიში მოწყობილობების დამონტაჟება ვერ მოხერხდა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 150,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.10 საქართველოს რეგიონებში გარე სავარჯიშო მოწყობილობების მონტაჟი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს გარე სავარჯიშო მოწყობილობები დამონტაჟდება 10 მუნიციპალიტეტში | შესრულებული: 2018 წელს ინდიკატრი არ შესრულდა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 150, 000 ლარი | ფაქტობრივი: 0 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  |  | X |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.11:  სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, დასრულდა საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2.2.11 პუნქტში დაგეგმილი 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სივრცის მშენებლობა. სახეზეა ერთი სივრცე გორში, ერთიც - თელავში.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, რეგიონებში დაგეგმილი იყო 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა, რომლებიც აშენდა ქ. გორში და ქ. თელავში.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 20,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 17,000,000   ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.11 სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს, რეგიონებში 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი | შესრულებული: 2018 წელს, რეგიონებში აშენდა 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 20,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 17,000,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.12: მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების ფინანსურ დახმარება
           განხორციელებული ღონისძიებები

მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების ფინანსურ დახმარების მიმართულებით საანგარიშო პერიოდისათვის სახეზეა 318 მწვრთნელი ბენეფიციარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სახელმწიფო დახმარების გაწევა  400 მწვრთნელისთვის. საანგარიშო პერიოდში დახმარება მიიღო მხოლოდ 318-მა ბენეფიციარმა მწვრთნელმა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 300,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 233,000   ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.12 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სახელმწიფო დახმარება მიიღებს 400 ბენეფიციარი | შესრულებული: 2018 წელს სახელმწიფო დახმარება მიიღო 318-მა ბენეფიციარმა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 300,000 ლარი | ფაქტობრივი: 233,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.13: სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე მოძველებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება-რეაბილიტაცია ან/და ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნა
            განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). თანხების ნაწილი, ასევე გამოყოფილია მუნიციპალური განვითარების ფონდის კოორდინაციის ქვეშ არსებული პროექტების ფარგლებში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 300 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე გზის საფარის დაგება ან რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში, დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა 587.5 გზის საფარი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 60,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 116,500,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.13 სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად 300 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე - დაიგება ან რეაბილიტირებული იქნება გზის საფარი | შესრულებული: 2018 წელს, 587.5 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე - დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა გზის საფარი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 60,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 116,500,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.14: სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სწავლისათვის შესაბამისი სტანდარტის პირობების შექმნა, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის
            განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). თანხების ნაწილი, ასევე გამოყოფილია მუნიციპალური განვითარების ფონდის კოორდინაციის ქვეშ არსებული პროექტების ფარგლებში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

2019 წლის პირველ ნახევარში, დაგეგმილია დამატებით 37 საბავშვო ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტების დასრულება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 70 საბავშვო ბაღის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში, აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 24 საბავშვო ბაღი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 10,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3,300,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.14 სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 70 საბავშვო ბაღი | შესრულებული: 2018 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 24 საბავშვო ბაღი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 10,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 3,300,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.15: სოფლად სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

აქტივობის მიზანი: სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ადგილობრივ და სოფლის დონეზე, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). თანხების ნაწილი, ასევე გამოყოფილია მუნიციპალური განვითარების ფონდის კოორდინაციის ქვეშ არსებული პროექტების ფარგლებში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

2019 წლის პირველ ნახევარში დაგეგმილია 13 სპორტული და კულტურის ობიექტის მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტების დასრულება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 30 სპორტული და კულტურის ობიექტის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 22 სპორტული და კულტურის ობიექტი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 15,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 4,450,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.15 სოფლად სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 30 სპორტული და კულტურის ობიექტი | შესრულებული: 2018 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 22 სპორტული და კულტურის ობიექტი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 15,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 4,450,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.16: სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სოფლის დონეზე სანიაღვრე და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა მოხდეს სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია
            განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

2019 წლის პირველ ნახევარში დაგეგმილია დამატებით 12.4 კმ სანიაღვრე და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაციის პროექტების დასრულება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 15 კმ სანიაღვრე არხის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში, მოწყობილია/რეაბილიტირებულია 16.1 კმ სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,850,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.16 სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნება 15 კმ სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა | შესრულებული: 2018 წელს მოწყობილია/რეაბილიტირებულია 16.1 კმ სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,850,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.17: სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი/ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივი მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების ქსელებისა და სათავე ნაგებობების (წყლის რეზერვუარები) მშენებლობა რეაბილიტაციის მეშვეობით, მათ შორის წყალარინების სისტემების (საკანალიზაციო სისტემა) მოწესრიგება და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა დაგეგმილია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (2504), ხოლო პროექტების განხორციელებაზე პასუხისმგებელია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია". ასევე, პროექტების ნაწილი განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 600 კმ წყალმომარაგების სისტემის და 20 სათავე და გამწმენდი ნაგებობის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 409.8 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 23 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 100,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 161,980,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.17 სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართ ველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი/ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 600 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 20 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა | შესრულებული: 2018 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 409.8 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 23 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 100,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 161,980,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.18: სოფლად გარე განათების მოწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო გზებზე გარე განათების ბოძების დაყენება, ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების ხელშესაწყობად
            განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 20 კმ გზაზე გარე განათების მოწყობა. საანგარიშო პერიოდში, 14.7 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 670,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.18 სოფლად გარე განათების მოწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად 20 კმ გზაზე მოეწყობა გარე განათება | შესრულებული: 2018 წელს 14.7 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 500,000 ლარი | ფაქტობრივი: 670,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.19: სოფლად მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: მრავალბინიანი კორპუსების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად
            განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5608) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2018-2021 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (260 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დედგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

2019 წლის პირველ ნახევარში დაგეგმილია 14 მრავალბინიანი კორპუსის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის პროექტების დასრულება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 40 მრავალბინიანი კორპუსის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში, რეაბილიტირებულ იქნა 38 მრავალბინიანი კორპუსი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,000,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.19 სოფლად მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად რეაბილიტირებული იქნება 40 მრავალბინიანი კორპუსი და მისი მიმდებარე ტერიტორია | შესრულებული: 2018 წელს რეაბილიტირებულ იქნა 38 მრავალბინიანი კორპუსი და მისი მიმდებარე ტერიტორია |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,500,000 ლარი | ფაქტობრივი: 2,000,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.20: იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის/ბინის შეძენა იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი განსახლება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის/ბინის შეძენის პროექტი, მისი აქტუალობიდან გამომდინარე, განხორციელდა საქართველოს  რეგიონებში.

კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის/ბინის შესყიდვის პროექტი განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში. პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა 497 სახლი/ბინა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 250 სახლის/ბინის შეძენა.  საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული 497 სახლი/ბინა.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 5,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 10,447,315 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.20 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს 250 დევნილი ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის საკუთრებაში გადაცემა | შესრულებული: 2018 წელს 497 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 5,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 10,447,315 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.21: ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ეკომიგრანტთა ოჯახთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველყოფა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, ეკომიგრანტთა ოჯახების ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველყოფის     მიზნით, პროექტი განხორციელდა საქართველოს  რეგიონებში. პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა 66 სახლი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 90 ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში, ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად  შესყიდულ იქნა 66 სახლი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 2,250,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 1,625,000 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.21 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად 90 ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | შესრულებული: 2018 წელს ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად შესყიდულ იქნა 66 სახლი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,250,000 ლარი | ფაქტობრივი: 1,625,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.22: სოფლის ექიმი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება დაავადებების პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და მართვის მეშვეობით

განხორციელებული ღონისძიებები

სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ფიზიკური და ფინანსური უზრუნველყოფა ქვეყნის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება სოფლის მოსახლეობისთვის (მათ შორის მაღალმთიანი, საზღვრისპირა რეგიონების) ხორციელდება სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის მეშვეობით. პროგრამა უზრუნველყოფს ექიმთან/ექთანთან ვიზიტს, იმუნიზაციას, ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე, ქრონიკული და მწვავე დაავადებების დიაგნოსტიკას, მართვას და ა.შ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილებით დამტკიცდა სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა. სოფლებში დასაქმებულია 1,282 ექიმი და 1,545 ექთანი. მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით. პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მიმდინარეობს მუშაობა პირველადი ჯანდაცის ორგანიზაციული მოწყობის ახალ მოდელზე.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 1.1-მდე ზრდა. 2018 წლის შესრულების ინდიკატორების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 2019 წლის ივნისში (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანება "სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ".

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 26,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 25,346,036 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.22 სოფლის ექიმი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე გაიზრდება 1.1-მდე | შესრულებული: 2018 წლის შესრულების ინდიკატორების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 2019 წლის ივნისში (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანება "სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ" |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 26,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 25,346,036 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.23: სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო სექტორის  სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მუნიციპალურ დონეზე

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“

აქტივობის მიზანი: სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო სექტორის ხარისხიანი    სერვისებით სარგებლობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე

განხორციელებული ღონისძიებები

პროექტის - „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერა ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა ნიშნულის უწყვეტი განხორციელებისთვის“ (2017-2020) - ფარგლებში, მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა (მმს) სრული სერვისებით გაეშვა შემდეგ 5 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: ზუგდიდი, გორი, მცხეთა, ბაღდათი და ტყიბული. აღნიშნული მუნიციპალიტეტები მმს-ის საშუალებით გასცემენ სოციალურ და ჯანდაცვის, სამშენებლო-არქიტექტურულ პროცესებთან დაკავშირებულ მუნიციპალურ სერვისებს და სარგებლობენ აქტივების მართვის მოდულით (რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების/ძირითადი საშუალებების მართვა და აღრიცხვა). ამჟამად მიმდინარეობს აქტივობები დამატებითი 3 მუნიციპალიტეტის შესარჩევად მმს-ის დანერგვის მიზნით. საინფორმაციო სახის შეხვედრები და სისტემის პრეზენტაცია ჩატარდა თერჯოლის, ვანის, ლანჩხუთისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში.

საანგარიშო პერიოდში, 52 მუნიციპალიტეტის 378 სერვისი გაეშვა ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე (my.gov.ge). შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, ელექტრონულად მიმართონ მუნიციპალიტეტებს ისეთი მომსახურებების მისაღებად, როგორიცაა: მშენებლობის ნებართვა, სოციალური დახმარება, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭება და ა.შ.

2018 წელს, აშენდა და აღიჭურვა 11 საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელთაგან 8 გაიხსნა 2018 წლის განმავლობაში. ადიგენის საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა 2019 წლის 15 იანვარს, ხოლო გარე პერიმეტრზე სამშენებლო სამუშაოების დაგვიანების გამო 2 ცენტრი გაიხსნება 2019 წლის დასაწყისში.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო მუნიციპალიტეტების მართვის  სისტემის  (მომსახურების სრული პაკეტით) გაშვება  8 მუნიციპალიტეტში. ასევე, დამატებით 10 საზოგადოებრივი ცენტრის სრული დატვირთვით ფუნქციონირება. საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტების მართვის  სისტემა  (მომსახურების სრული პაკეტით) გაეშვება 5 მუნიციპალიტეტში. 2018 წელს, სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს დამატებით 8 საზოგადოებრივი ცენტრი.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 10,226,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 5,257,211 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.23 სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო სექტორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მუნიციპალურ დონეზე |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა (მომსახურების სრული პაკეტით) გაეშვება 8 მუნიციპალიტეტში; 2018 წელს სრული დატვირთვით იფუნქციონირებს დამატებით 10 საზოგადოებრივი ცენტრი | შესრულებული: 2018 წელს მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა (მომსახურების სრული პაკეტით) გაეშვა 5 მუნიციპალიტეტში; 2018 წელს სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს დამატებით 8 საზოგადოებრივი ცენტრი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 10,226,000 ლარი | ფაქტობრივი: 5,257,211 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.24: ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „იუსტიციის სახლი“

აქტივობის მიზანი: სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა თითოეული მოქალაქისთვის

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აშენდა და აღიჭურვა 3 იუსტიციის სახლი  (ახალქალაქი, მარტვილი; სენაკი); მიმდინარეობდა ხონისა (სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი დასრულებულია) და ბოლნისის იუსტიციის სახლების სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, განხორციელდა ხაშურის იუსტიციის სახლის საპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოები.

2018 წელს აგრეთვე, დაიწყო ხონისა და ბოლნისის იუსტიციის სახლების მშენებლობა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 6 იუსტიციის სახლის (ახალქალაქი, ხონი, მარტვილი, სენაკი, ხაშური და ბოლნისი) აშენება და აღჭურვა. საანგარიშო პერიოდში,  აშენდა და აღიჭურვა 3 იუსტიციის სახლი  (ახალქალაქი, მარტვილი; სენაკი).

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 9,462,500 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 7,474,437 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.24 ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების მშენებლობა და აღჭურვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „იუსტიციის სახლი“ |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს აშენდება და აღიჭურვება 6 იუსტიციის სახლი (ახალქალაქი, ხონი, მარტვილი, სენაკი, ხაშური და ბოლნისი) | შესრულებული: 2018 წელს აშენდა და აღიჭურვა 3 იუსტიციის სახლი (ახალქალაქი, მარტვილი და სენაკი) |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 9,462,500 ლარი | ფაქტობრივი: 7,474,437 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.25: სანოტარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა იმ დასახლებებში (მათ შორის, მაღალმთიან დასახლებებში), სადაც სანოტარო მომსახურება არ იყო ხელმისაწვდომი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“

აქტივობის მიზანი: იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მანამდე ხელმისაწვდომი არ იყო სანოტარო მომსახურება, თანამედროვე სტანდარტების მქონე სანოტარო ბიუროების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის შეუფერხებელი  სანოტარო და მასთან დაკავშირებული იურიდიული სერვისების მიწოდება

განხორციელებული ღონისძიებები

ნოტარიუსებს, რომლებიც რეფორმის ფარგლებში დაინიშნენ მაღალმთიან ან ისეთ დასახლებაში, სადაც სანოტარო მომსახურება სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ იყო, ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებას უწევს ნოტარიუსთა პალატა. დახმარება გაიცემა ნოტარიუსთა პალატის ბიუჯეტიდან, რომელიც ფორმირებულია მხოლოდ ნოტარიუსთა პალატის საკუთარი შემოსავლებით და არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ნოტარიუსისთვის ყოველკვარტალურად ხორციელდება სხვადასხვა სახის დახმარება: ფულადი დახმარება, პალატის მიერ დახმარება ნოტარიუსისთვის სანოტარო ბიუროს ფართის მოძიების უზრუნველყოფაში, სანოტარო ბიუროს კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვაში და სანოტარო საქმიანობისათვის საჭირო სხვა ინვენტარის გადაცემაში.

საანგარიშო პერიოდში, პალატის ბიუჯეტით დადგენილ ფარგლებში ნოტარიუსებს გაეწიათ შემდეგი მატერიალური დახმარება:

- მატერიალური დახმარების სახით  ნოტარიუსებს გადაეცათ 73,933 ლარი;

- გადახდილ იქნა ნოტარიუსების საცხოვრებელი ბინის ქირა და სანოტარო ბიუროს ფართის იჯარა 80,460 ლარის ოდენობით.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ნოტარიუსთა პალატის მიერ იმ დასახლებებში (მათ შორის მაღალმთიან დასახლებებში) განთავსებული ყველა სანოტარო ბიუროების ფუნქციონირების ხელშესაწყობა, სადაც მანამდე არ იყო სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ ნოტარიატში გატარებული რეფორმის ფარგლებში 2016 წლიდან დღემდე დაინიშნა სულ 30 (ოცდაათი) ნოტარიუსი, მათ შორის, 2018 წელს, 7 (შვიდი) ნოტარიუსი დაინიშნა. საანგარიშო პერიოდში, იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მანამდე ხელმისაწვდომი არ იყო სანოტარო მომსახურება, უზრუნველყოფილია ახალი სანოტარო ბიუროების ფუნქციონირება და ადგილობრივი მოსახლეობა შეუფერხებლად იღებს სანოტარო და მასთან დაკავშირებულ იურიდიულ სერვისებს.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 100,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 154,393 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.25 სანოტარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა იმ დასახლებებში (მათ შორის, მაღალმთიან დასახლებებში), სადაც სანოტარო მომსახურება არ იყო ხელმისაწვდომი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად ნოტარიუსთა პალატა უზრუნველყოფს იმ დასახლებებში (მათ შორის მაღალმთიან დასახლებებში) განთავსებული ყველა სანოტარო ბიუროების ფუნქციონირების ხელშეწყობას, სადაც მანამდე არ იყო სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი | შესრულებული: 2018 წელს ნოტარიუსთა პალატამ უზრუნველყო იმ დასახლებებში (მათ შორის მაღალმთიან დასახლებებში) განთავსებული ყველა სანოტარო ბიუროების - 30 (მათ შორის 2018 წელს დაემატა 7) ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სადაც მანამდე არ იყო სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 100,000 ლარი | ფაქტობრივი: 154,393 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.26: რეგიონული არქივის შენობის კაპიტალური შეკეთება, მშენებლობა და აღჭურვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“/სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“

აქტივობის მიზანი: საარქივო დოკუმენტების განთავსება კეთილმოწყობილ და ოპტიმალურად განაწილებულ რეგიონულ და ადგილობრივ არქივებში, სადაც უზრუნველყოფილია საარქივო დოკუმენტების საიმედოდ დაცვის და შენახვის სათანადო პირობები, კერძოდ, ხანძარქრობის, კლიმატკონტროლის და უსაფრთხოდ შენახვის სხვა თანამედროვე სისტემები

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სამუშაოები მიმდინარეობს როგორც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის მშენებლობისა და აღჭურვის, ისე შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის პროექტირების მიმართულებით.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის შენობის სამშენებლო სამუშაოების მსვლელობისას გამოვლინდა არქეოლოგიური ნანგრევები. აღნიშნული არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნებისათვის აუცილებელი გახდა დროებით სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შეჩერება და ახალი სამშენებლო პროექტის შეძენა. ამ მიზნით სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ მიერ დამატებით შესყიდულ იქნა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების მომსახურება. კორექტირებული პროექტი  შეთანხმდა სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან“. პროექტის კორექტირების სირთულის გათვალისწინებით, შეიცვალა სამუშაოების წარმოების პერიოდი და შესაბამისი ბიუჯეტის ათვისება.

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, 2018 წელს დასრულდა როგორც მიწის სამუშაოები, ისე არქეოლოგიურ ფენაში არსებულ ქვით ნაშენი მასიური კედლების გაწმენდის სამუშაოები სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს“ სპეციალისტების მეთვალყურეობით. ამასთან, არქივის არსებულ შენობაში მიმდინარეობდა შიდა სარემონტო სამუშაოები, ხოლო აღჭურვის მიმართულებით - ახალი საარქივო სტელაჟების ნაწილობრივი შეძენა და მონტაჟი.

შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობისა და აღჭურვის შემთხვევაში, პროექტანტი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი პროექტი ვერ აკმაყოფილებდა საკონკურსო წინადადებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. დამატებითი ვადის მიცემის მიუხედავად, ვერ იქნა მიღებული საჭირო პროექტი. შემდგომ გამოცხადებული ტენდერის შედეგად გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, პროექტის წარმოდგენის ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 20 თებერვალი. ზემოთქმულის მხედველობაში მიღებით, შეიცვალა სამუშაოების წარმოების პერიოდი და შესაბამისი წლების ბიუჯეტის ათვისება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ერთი არქივის (ახალციხე) აშენება და აღჭურვა და აგრეთვე, ერთი არქივის (ახალქალაქი) ცენტრალიზაციას დაქვემდებარება. ასევე, 2018-2019 წლებში, შიდა ქართლის რეგიონში ერთი არქივის მშენებლობის და აღჭურვის (გორი) დასრულება და 2 არქივის (კასპი, ხაშური) ცენტრალიზაციას დაქვემდებარება. საანგარიშო პერიოდში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის მშენებლობის და აღჭურვის მიმართულებით დასრულებულია მიწის სამუშაოები. ნაწილობრივ განხორციელებულია სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის მშენებლობის და აღჭურვის მიმართულებით, გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის შესყიდვის თაობაზე. სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონული არქივების მშენებლობისა და აღჭურვის დაგეგმილი ვადებისა და შესაბამისი შესრულების ინდიკატორების ობიექტური გარემოებებით ცვლილების გათვალისწინებით, 2019-2020 წლებში დასრულდება შესაბამისი პროექტები.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 2,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 817,992 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.26 რეგიონული არქივის შენობის კაპიტალური შეკეთება, მშენებლობა და აღჭურვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“/სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აშენდება და აღიჭურვება 1 არქივი (ახალციხე); ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 1 არქივი (ახალქალაქი). 2018-2019 წლებში შიდა ქართლის რეგიონში დასრულდება 1 არქივის მშენებლობა და აღჭურვა (გორი); ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი (კასპი, ხაშური). | შესრულებული: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის მშენებლობის და აღჭურვის მიმართულებით, შესყიდულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო კორექტირებული დოკუმენტაცია. დასრულებულია მიწის სამუშაოები. ნაწილობრივ განხორციელებულია სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის მშენებლობის და აღჭურვის მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის შესყიდვის თაობაზე. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 2,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 817,992 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  | X |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 2.2.27: დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მატერიალური წახალისების მეშვეობით

განხორციელებული ღონისძიებები

აქტივობის ფარგლებში, ბენეფიციარს ენიშნება ყოველთვიური ფულადი დახმარება. მაღალმთიან რეგიონში  ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 200 ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 150 ლარის ოდენობით.

2018 წელს, აღნიშნულ პროგრამაში ჩართულია გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის,  რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები.  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, დაწესდა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში - მუდმივად მცხოვრები გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვების სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში, უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 11,000 ბავშვი ყოველთვიურად უზრუნველყოფილია სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდებოდა დროულად.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 25,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 20,939,680 ლარი.

| ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.2.27 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად | შესრულებული: 2018 წელს უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 11,000 ბავშვი ყოველთვიურად უზრუნველყოფილია სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდებოდა დროულად |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 25,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 20,939,680 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 2.3 ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში

2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს ერთი აქტივობა განხორციელდა შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან. ამოცანის აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გაერემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ.

2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, დაგეგმილი აქტივობა ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებდა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობის შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - ჩატარდა შეხვედრა 4 საზოგადოებრივ ჯგუფთან 2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, დაგეგმილი აქტივობა ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებდა

- აქტივობა 2.3.1: შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გაზიარება საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის

განხორციელებული ღონისძიებები

სოფლის განვითარების 2017-2020 წწ. სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობის - „შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან“  ფარგლებში 2018 წელს ჩატარდა ოთხი შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 89 მონაწილე:

- 2018 წლის 17 მაისს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში, რომელსაც ესწრებოდა 30 მონაწილე;

- 2018 წლის 2 ივნისს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში; რომელსაც ესწრებოდა 15 მონაწილე;

- 2018 წლის 13 ივნისს ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში, რომელსაც ესწრებოდა 14 მონაწილე;

- 2018 წლის 14 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში, რომელსაც ესწრებოდა 30 მონაწილე.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 2 საზოგადოებრივ ჯგუფთან შეხვედრების ჩატარება. საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა შეხვედრა 4 საზოგადოებრივ ჯგუფთან, რომელსაც ესწრებოდა 89 მონაწილე.

აქტივობის განხორციელება ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებდა.

| ამოცანა 2.3: ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 2.3.1 შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს 2 საზოგადოებრივი ჯგუფებიდან მომდინარე ადგილობრივი განვითარების ინიციატივებიდან მოხდება ცოდნის/გამოცდილების გენერირება, რათა მოხდეს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის წლიური გადახედვისთვის ინფორმაციის გაზიარება და შემდგომი სოფლის განვითარების სტრატეგია შემუშავდეს უფრო მეტი ადგილობრივი ჩართულობით | შესრულებული: 2018 წელს ჩატარდა შეხვედრა 4 საზოგადოებრივ ჯგუფთან |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 0 ლარი | ფაქტობრივი: 0 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

# პრიორიტეტული მიმართულება 3: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა

2018 წელს, პრიორიტეტული მიმართულება გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა მოიცავს 3 ამოცანას და ჯამში 13 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად უკავშირდება წყლის, ტყის და სხვა ბუნებრივი რესურსების მართვის გაუმჯობესების, მყარი ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის განვითარების ხელშემწყობის და კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის ნეგატიური გავლენის შერბილების მიზნით, სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.

პრიორიტეტული მიმართულების ჯამური საპროგნოზო ბიუჯეტი 38,184,500 ლარია, ხოლო 2018 წელს, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 21,287,799 ლარი.

### ამოცანა 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება

3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს, ჯამში 10 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის, დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა, დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია, ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა, ტყის მოვლა და აღდგენა, ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება, გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის განხორციელება და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი. ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.

3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 8,842,500 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - სამ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა - ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილია სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით - 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა - დამტკიცდა მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმა - სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 343 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი - 160.4 ჰა-ზე გაშენდა ტყის მასივი - დასრულდა ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა - დაზღვეულ იქნა 11,557 სასოფლო-სამეურნეო ჰა 3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 8,842,500 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 9,458,813 ლარი

- აქტივობა 3.1.1: დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

აქტივობის მიზანი:  დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წლის განმავლობაში, აქტივობის ფარგლებში, გაუმჯობესდა დაცვის ინფრასტრუქტურა და საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა.

2018 წელს, დამონტაჟდა ხერგილები  თბილისის, მაჭახელას და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკებში. შეძენილ იქნა საველე და ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა ხუთზე მეტი დაცული ტერიტორიისთვის; აღნიშნული მოიცავს კვადროციკლებს, წყლის ტუმბოებს და ბენზოხერხებს.  2018 წელს, ჩატარდა ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის დემარკაცია.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამ დაცულ ტერიტორიაზე დაცვის ინფრასტრუქტურის  (ხერგილები) განვითარება; ერთი დაცული ტერიტორიის სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით უზრუნველყოფილი; ორი  დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის აღჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით  და ერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია (დაახლოებით 20 000 ჰა) დაწყება და დასრულება. საანგარიშო პერიოდში, სამ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა (ხერგილები); ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილია სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით; ორი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით; ერთ დაცულ ტერიტორიაზე არ ჩატარებულა ტყის ინვენტარიზაცია (თბილისის ეროვნულ პარკში ტყის ინვენტარიზაცია 2018 წელს არ ჩატარდა ტენდერის ორჯერ ჩაშლის გამო, ამიტომ საკითხის პრიორიტეტულობის გამო ეს ქმედება  გათვალისწინებულია  2019 წლისთვის; 2018 წელს გათვალისწინებული თანხა მიმართული იქნა ხანძარსაწინააღმდეგო და 2 კვადროციკლის შესაძენად).

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 190,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 173,600 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.1 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს: სამ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდება დაცვის ინფრასტრუქტურა (ხერგილები); ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილი იქნება სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით; ორი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვება საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით; ერთ დაცულ ტერიტორიაზე დაიწყება და დასრულდება ტყის ინვენტარიზაცია (დაახლოებით 20 000 ჰა). | შესრულებული: 2018 წელს სამ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა (ხერგილები); ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილია სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით; ორი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით; ერთ დაცულ ტერიტორიაზე არ ჩატარებულა ტყის ინვენტარიზაცია (თბილისის ეროვნულ პარკში ტყის ინვენტარიზაცია 2018 წელს არ ჩატარდა ტენდერის ორჯერ ჩაშლის გამო, ამიტომ საკითხის პრიორიტეტულობის გამო ეს ქმედება გათვალისწინებულია 2019 წლისთვის; 2018 წელს გათვალისწინებული თანხა მიმართული იქნა ხანძარსაწინააღმდეგო და 2 კვადროციკლის შესაძენად). |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 190,000 ლარი | ფაქტობრივი: 173,600 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.2: დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ეკოტურისტულ და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურას. მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხუთზე მეტ ეკოტურისტულ და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ: ვაშლოვანში საკმლის ხის საგანმანათლობლო ბილიკის ინფრსტრუქტურას; საწურბლიას და ნავენახევის მღვიმის ინფრასტრუქტურას; სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმის ინფრასტრუქტურას; მარტვილის კანიონის ინფრასტრუქტურას; ოკაცეს კანიონის ინფრასტრუქტურას და ოკაცეს (კინცხას) ჩანჩქერის ინფრასტრუქტურას.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სანგარიშო პერიოდში,  დამატებით  3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 200,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 308,300 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.2 დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყობა ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა | შესრულებული: 2018 წელს დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 200,000 ლარი | ფაქტობრივი: 308,300 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.3: დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

აქტივობის მიზანი: დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, სააგენტოს მიერ მომზადდა და 2019 წლის 4 იანვარს დამტკიცდა ,,საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“.  2018 წელს, დამტკიცდა მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმა, დონორი - UNDP.  აგრეთვე, დასრულდა მუშაობა ალგეთის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმაზე, დონორი - KFW/GFA/SPPA. მიმდინარეობს დამტკიცებისთვის შესაბამისი პოცედურები.

2018 წელს, დასრულდა მუშაობა კოლხეთის და ქობულეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმებზე, დონორი - კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი; მიმდინარეობს დამტკიცბისთვის შესაბამისი პოცედურები.  საანგარიშო პერიოდში, დაიწყო და მიმდინარეობს მუშაობა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმაზე; დონორი - KFW/GFA/SPPA. 2018 წელს, დაიწყო და მიმდინარეობს მუშაობა ასევე კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმაზე; დონორი - KFW/GFA/SPPA.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ერთი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის  მენეჯმენტის გეგმის არსებობა. საანგარიშო პერიოდში, დამტკიცდა მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმა.

აქტივობის განხორციელება ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებს.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.3 დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: დამატებით 1 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციას აქვს მენეჯმენტის გეგმა | შესრულებული: 2018 წელს, დამტკიცდა მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 0 ლარი ფაქტობრივი: 0 ლარი |  |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.4: ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

აქტივობის მიზანი: მერქნული რესურსის მოპოვებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, წინასწარ შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე არსებული სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების მოწყობა; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; სპეციალური ჭრის ფარგლებში ხე-ტყის დამზადება და რეალიზაცია

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები სულ 105.5 კმ-ზე: მ.შ. მოეწყო -10.23 კმ; რეაბილიტაცია ჩატარდა - 95.3 კმ-ზე. კერძოდ: იმერეთში - მოეწყო ახალი სატყეო - სამეურნეო გზა - 1.85 კმ; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - 26.07 კმ-ს; სამცხე-ჯავახეთში - რეაბილიტირებულ იქნა-10.076 კმ; რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში- მოეწყო - 6.17 კმ; რეაბილიტაცია-14.4 კმ; გურია- რეაბილიტაცია-5.81 კმ; შიდა ქართლში - მოწყობა-0.55 კმ; რეაბილიტაცია-9.2 კმ; მცხეთა-მთიანეთში- მოწყობა-1.66 კმ; რეაბილიტაცია-29.7 კმ-ზე.

2018 წელს, რეალიზებული იქნა 84,800 კბმ მერქნული რესურსი. აქედან,საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნული რესურსით მომარაგების ღონისძიების ფარგლებში მომარაგდა 2000 - მდე საბიუჯეტო დაწესებულება (ბაღები, სკოლები და სხვა) 49,200 კუბური მეტრი მერქნული რესურსით. გარდა ამისა, სააგენტოს მიერ  კომერციული მიზნით  (მ.შ. პირდაპირი მიყიდვის წესით) რეალიზებული იქნა - 35,600 მ3  მერქნული რესურსი.

სპეციალური და სანიტარული ჭრის შედეგად დამზადებული მერქნული რესურსის (მრგვალი ხე-ტყე (მორი-შეშა) საკუთრებაში გაცემის მიზნით 2018 წელს, გამოცხადდა 526 ელექტრონული აუქციონი; დასრულდა 2017 წლის ბოლოს გამოცხადებული 16 აუქციონი. სულ სტატუსით „გაყიდული“  შედგა 387 ელექტრონული აუქციონი; გაყიდულმა მერქნულმა რესურსმა შეადგინა 34,540 კუბური მეტრი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით სატყეო-სამეურნეო გზები სიგრძით 65-დან 90 კილომეტრამდე მოწყობა/რეაბილიტირება. სოციალური მიზნებით 450,000 კბმ-დან 550,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსის გაცემა (დაახლოებით 75,000 დან 80,000-მდე ბენეფიციარი). კომერციული მიზნით 60,000 კბმ მერქნული რესურსის დამზადება და რეალიზება. საანგარიშო პერიოდში, გამოყოფილ ტყეკაფეებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 105.5 კმ-ზე. 2018 წელს, სოციალური მიზნებისათვის  გაცემულია 343,000   კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 49,000 ბენეფიციარი). კომერციული მიზნით დამზადებული და რეალიზებულია 84,800 კუბური მეტრი  მერქნული რესურსი.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 6,339,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 6,776,100 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.4 ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს: გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნება სატყეო-სამეურნეო გზები სიგრძით 65-დან 90 კილომეტრამდე; სოციალური მიზნებით გაიცემა 450 000 კბმ-დან 550 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 75 000 დან 80 000-მდე ბენეფიციარი); კომერციული მიზნით დამზადდება და რეალიზებული იქნება 60 000 კბმ მერქნული რესურსი. | შესრულებული: 2018 წელს: გამოყოფილ ტყეკაფეებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 105.5 კმ-ზე; სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 343 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 49 000 ბენეფიციარი); კომერციული მიზნით დამზადებული და რეალიზებულია 84 800 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 6,339,000 ლარი | ფაქტობრივი: 6,776,100 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.5: ტყის მოვლა და აღდგენა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

აქტივობის მიზანი: ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა; ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად  უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; სატყეო პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და გამოვლენილ მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ხანძრების მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელებით, კერძოდ: ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება განსაკუთრებით ხანძარსაშიშ უბნებში განთავსებისთვის

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ჩატარდა 206 ჰა-ზე  7 რეგიონში. აქედან დამატებით გაშენდა ტყის მასივი 160.4 ჰა-ზე. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელთან ზრდა გამოწვეულია სამცხე-ჯავახეთში ტყის ხანძრების შედეგად განადგურებულ (ნახანძრალ) ფართობებზე ტყის აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვით და სამუშაოების დაწყებით, რომელიც ასევე გაგრძელდება 2019 წელს. სამცხე-ჯავახეთიის რეგიონში: 2017 წლის 20-26 აგვისტოს ხანძრით სოფ. დაბის მიმდებარედ განადგურებული ტერიტორიის აღდგენის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები.

ქვემო ქართლის რეგიონში შესწავლილი იქნა 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ტყის  აღდგენისათვის  განსაზღვრული ფართობები დმანისისა და სიონის სატყეო უბნების ტერიტორიაზე. განხორციელდა მოვლის ღონისძიება  სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ  ტყის ორ დროებით სანერგეში (0.4 და 0.4 ჰა). სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში დამზადდა ქართული მუხის 2,000 ცალი თესლნერგი, რომელიც დაირგო ხაშურის სატყეო უბნის ქვიშხეთის სატყეოს ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ 10 ჰა ფართობზე.

შიდა ქართლის რეგიონში შესწავლილ იქნა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული ფართობი ქვიშხეთი-სურამის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე (10 ჰა); შედგენილი და დამტკიცებული იქნა  პროექტი და განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები (ფართობის გაწმენდა, შემოღობვა).

გურიის რეგიონში შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტი ჩოხატაურის სატყეო უბნის ბახმაროს სატყეოს ტერიტორიაზე 2 ჰა ფართობზე.

იმერეთის რეგიონში განხორციელდა გეოლოგიური კვლევა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის სპეციალისტთან ერთად, ტყიბულის სატყეო უბნის საწირეს სატყეოში 23.5 ჰა ფართობზე.

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში კოლხეთი-ჩხოროწყუს სატყეო უბნის ხეთის სატყეოში მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში განხორციელდა კოლხური ბზის დაკალმება/დარგვა (6,000 ცალი); განხორციელდა  ამავე სანერგეში არსებული იფნის თესლნერგების 0.3 ჰა ფართობზე მოვლის ღონისძიება.

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში: ლენტეხის სატყეო უბნის ლენტეხის სატყეოს ტერიტორიაზე მოეწყო ტყის დროებითი სანერგე 0.13 ჰა ფართობზე.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 75-100 ჰა-ზე ტყის მასივის გაშენება. 2017 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით  მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებლის შემცირება და 5%-ით ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. საანგარიშო პერიოდში, დამატებით ტყის მასივი 160.4 ჰა-ზე გაშენდა. 2018 წელს, წინა წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 667,200 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 1,471,400 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.5 ტყის მოვლა და აღდგენა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე: 2018 წელს: დამატებით 75-100 ჰა-ზე გაშენდება ტყის მასივი; 2017 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდება მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდება ტყეების სანიტარული მდგომარეობა. | შესრულებული: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე: 2018 წელს დამატებით 160.4 ჰა-ზე გაშენდა ტყის მასივი; 2017 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 667,200 ლარი | ფაქტობრივი: 1,471,400 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.6: ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

აქტივობის მიზანი: ტყის მართვის გეგმის შემუშავება, რომელშიც აისახება სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები მიმართული ტყის დაცვაზე, რესურსების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, რაციონალურ და მრავალმიზნობრივ გამოყენებასა და კვლავწარმოებაზე;  ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ მოძველებული ინფორმაციის განახლება, ტყის რესურსების აღრიცხვა, ტყის მეურნეობის წარმოების, ტყის რესურსების მაჩვენებლების და ხარისხის დადგენა და ანალიზი;  სახელმწიფოს ტყის ფონდის საზღვრების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის  მომზადება; ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, მიმდინარეობდა ახალი ობიექტების ინვენტარიზაციის ჩატარების მეთოდოლოგიის დაზუსტება. მიმდინარეობდა აგრეთვე, სატენდერო დოკუმენტაციებზე მუშაობა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო დამატებით ტყის მართვის გეგმების შედგენა 2 სატყეო  უბნისათვის  (ლენტეხი, ახმეტა) - საერთო ფართობით 141.4 ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 29.1%-ს მოიცავს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ინვენტარიზაციის ჩატარება იგეგმება GIZ-თან თანამშრომლობით 2019 წელს. ასევე, ვერ განხორციელდა ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაცია, რომლის ჩატარებაც იგეგმება 2019 წელს. 2018 წელს, ინდიკატორი არ შესრულდა.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 771,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.6 ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს: დამატებით შედგება ტყის მართვის გეგმები 2 სატყეო უბნისათვის (ლენტეხი, ახმეტა) - საერთო ფართობით 141.4 ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა მოიცავს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 29.1%-ს. | შესრულებული: 2018 წელს ინდიკატორი არ შესრულდა. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 771,000 ლარი | ფაქტობრივი: 0 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  |  |  | X |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.7: ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების GIS რუკის შედგენა. ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შერბილებისა და პრევენციისთვის საჭირო ძირითადი მონაცემების შეგროვება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, გეოლოგიური სტიქიის ექსტრემალური გააქტიურების შედეგად შეფასებულია 587 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 1,245 მოსახლეების (კომლი) საცხოვრებელი სახლის, საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, სტიქიური გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული საშიშროების რისკის განსაზღვრით და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით.

სტიქიური გეოლოგიური (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) პროცესების შეფასების მიზნით 2018 წელს საქართველოს ყველა მხარეში განხორციელდა ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი - შეფასებულია 1,057 დასახლებული პუნქტი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილ იყო წინა წელთან შედარებით 5%-ით  დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალების ზრდა. საანგარიშო პერიოდში, 2017 წელთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 8,400 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 6,894 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.7 ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით 5%-ით გაიზრდება დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები | შესრულებული: 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 8,400 ლარი | ფაქტობრივი: 6,894 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.8: გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

აქტივობის მიზანი: გეოლოგიური აგეგმვა, საქართველოს გეოლოგიური GIS რუკების შექმნა, რისკების შეფასების  შესაძლებლობების გაზრდა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, მიმდინარეობდა საფონდო მასალის კამერალური დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევებიდან მიღებული ინფორმაციის კამერალური დამუშავება ჯვარი-ყაზბეგის ფურცლის 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკის და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშის მომზადების მიზნით.

2018 წელს, მომზადდა ყაზბეგის ფურცლის (K-38-XV) გეოლოგიური ანგარიში შესაბამისი რუკებით (მასშტაბი 1:200 000). საანგარიშო პერიოდში, ხორციელდება რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლების (K-38-XXII  და K-38-XXIII ) საველე გეოლოგიური აგეგმვითი და კამერალური სამუშაოები.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო  ჯვარი-ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვის დასრულება. საანგარიშო პერიოდში, დასრულდა ყაზბეგის ფურცლის (K-38-XV) გეოლოგიური ანგარიში შესაბამისი რუკებით (მასშტაბი 1:200,000).

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 900 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 12,880 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.8 გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დასრულდება ჯვარი-ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა | შესრულებული: 2018 წელს დასრულდა ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 900 ლარი | ფაქტობრივი: 12,880 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.9: მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის განხორციელება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

აქტივობის მიზანი: საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება.    ანგარიშების მომზადება  წყლის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების  ცვალებადობის დინამიკის შესახებ

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, მიმდინარეობდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობის გაზრდის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სატენდერო პროცედურების დაწყებისთვის ტექნიკური პარამეტრების დაზუსტება, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების შეძენა და სამონტაჟო სამუშაოები.

გაუმჯობესებულია მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი. 2018 წელს, 2017 წელთან შედარებით 4 ერთეულით გაიზარდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა. მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელში ჩართულია 55 წყალპუნქტი (49 ჭაბურღილი და 6 წყარო), მიმდინარეობს ავტომატურ რეჟიმში მონაცემების მიღება-კონტროლი, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის ჭაბურღილების ინსპექტირება და ტექნიკურ-პროფილაქტიკური სამუშაოები.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო წინა წელთან შედარებით 5 ერთეულით მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობის ზრდა. საანგარიშო პერიოდში, წინა წელთან შედარებით 4 ერთეულით გაიზარდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 85,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 45,300 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.9 მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის განხორციელება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით 5 ერთეულით გაიზრდება მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა | შესრულებული: 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 4 ერთეულით გაიზარდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 85,000 ლარი | ფაქტობრივი: 45,300 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.1.10: გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

აქტივობის მიზანი: გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, მიმდინარეობდა საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურების მონიტორინგი და აგრეთვე, ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის მიზნით აღებული სინჯების ლაბორატორიული დამუშავება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობის 158 წერტილიდან 166 წერტილამდე ზრდა; დასახლებული პუნქტების რაოდენობის 45-დან 50-მდე ზრდა, სადაც ჩატარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი. საანგარიშო პერიოდში, 166 წერტილზე განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგი, ხოლო 50 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 581,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 664,339 ლარი.

| ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.1.10 გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა გაიზრდება 158 წერტილიდან 166 წერტილამდე; 45-დან 50-მდე გაიზრდება დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი. | შესრულებული: 2018 წელს, 166 წერტილზე განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგი; 50 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი. |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 581,000 ლარი | ფაქტობრივი: 664,339 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების ხელშეწყობა

3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს, ერთი აქტივობა განხორციელდა - მყარი ნარჩენების მართვა. ამოცანაში შემავალი აქტივობა განხორციელდა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ.

3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 20,000,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობის შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - დაიწყო 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა 3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 20,000,000 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 6,500,000 ლარი

- აქტივობა 3.2.1: მყარი ნარჩენების მართვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია

აქტივობის მიზანი: ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა და არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, დასრულებულია პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის შერჩევის მიზნით გამოცხადებული სატენდერო პროცედურები იმერეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ხელი მოეწერა შესაბამის კონტრაქტს. 2018 წლის დეკემბერში დაიწყო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ერთი ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება. საანგარიშო პერიოდში, იმერეთის რეგიონში დაიწყო ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 20,000,000 ლარის ოდენობით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 6,500,000 ლარი.

| ამოცანა 3.2: ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების ხელშეწყობა |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.2.1 მყარი ნარჩენების მართვა |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო/საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დაიწყება 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა | შესრულებული: 2018 წელს დაიწყო 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 20,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 6,500,000 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი | X |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

### ამოცანა 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება

3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2018 წელს ჯამში 2 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის, ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების ქსელის გაფართოება  და აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები. ამოცანის ორივე აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.

3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 9,342,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში: - დამონტაჟდა და გაიმართა 3 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 5 ჰიდროლოგიური სადგური - დაზღვეულ იქნა 11,557 სასოფლო-სამეურნეო ჰა 3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი 9,342,000 ლარით განისაზღვრა. 2018 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის გახარჯულია 5,328,986 ლარი

- აქტივობა 3.3.1: ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების ქსელის გაფართოება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

აქტივობის მიზანი: სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელის გაფართოვება, სტაციონალური ქსელიდან მონაცემების შეგროვება  და მომხმარებლებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ ინფორმაციის  მიწოდება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, ჰიდრომეტეოროლოგიური მომსახურების სისტემა გაუმჯობესულია / განვითარებულია მოსალოდნელი სტიქიების/კატასტროფების პრევენციის მიზნით ადრეული გაფრთხილების სისტემა. დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვებები 147 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე.

2018 წლის განმავლობაში ამოქმედდა: 3 ერთეული ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური (ქ. ბათუმი, ქ. ფოთი, ქ. გორი); 5 ერთეული მდინარის წყლის მზომი სადგური (მდ. გუბაზეული, მდ. ნატანები, მდ. ხობისწყალი, მდ. ბჟუჟი, მდ. ნენსკრა).

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 2017 წელთან შედარებით დამატებით 5 ერთეული მეტეოროლოგიური და 4 ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგურის შეძენა და გამართვა. საანგარიშო პერიოდში დამონტაჟდა და გაიმართა 3 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 5 ჰიდროლოგიური (მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური.

2018 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 342,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 541,519 ლარი.

| ამოცანა 3.3: კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.3.1 ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების ქსელის გაფართოება |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით დამატებით 5 ერთეული მეტეოროლოგიური და 4 ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგურის შეძენა და გამართვა | შესრულებული: 2018 წელს დამონტაჟდა და გაიმართა 3 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 5 ჰიდროლოგიური (მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 342,000 ლარი | ფაქტობრივი: 541,519 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |

- აქტივობა 3.3.2: აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

აქტივობის მიზანი: აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა; სასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებული პირების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება

განხორციელებული ღონისძიებები

2018 წელს, პროგრამაში შევიდა ცვლილება, რის შედეგადაც პროგრამის ფარგლებში შეიძლებოდა მხოლოდ იმ მიწის ნაკვეთების დაზღვევა, რომლებიც დარეგისტრირებული იყო საჯარო რეესტრში.  აპრილის თვეში გაფორმდა ხელშეკრულებები 7 სადაზღვევო კომპანიასთან. განხორციელდა ვიზიტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია 2017 წლის აგროდაზღვევის პროგრამის შედეგების და 2018 წლის პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. ვიზიტები რეგიონში ასევე მიზნად ისახავდა ზარალის შეფასების პროცესის დაკვირვებას. განხორციელდა სადაზღვევო პოლისების დოკუმენტური მონიტორინგი და გადაირიცხა სახელმწიფო სუბსიდია. დაიწყო კონსულტაციები სადაზღვევო კომპანიებთან და საერთაშორისო კონსულტანტებთან აგროდაზღვევის 2019 წლის პროგრამაში შესაძლო ცვლილებებთან და ახალი სადაზღვევო პროდუქტების შემუშავებასთან დაკავშირებით.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები:

- გაცემული პოლისების რაოდენობა - 12,574;

- დაზღვეული მოსავლის ღირებულება - 85,781,348 ლარი;

- დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 11,557 ჰა;

- სააგენტოს სადაზღვევო პრემიის წილი (სააგენტოს თანადაფინანსება) - 4,474,889 ლარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილ იყო დაახლოებით 20,000 სასოფლო-სამეურნეო ჰა-ის დაზღვევა. საანგარიშო პერიოდში, დაზღვეულ იქნა 11,557 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ინდიკატორის სამიზნე მოცულობას და რეალური შესრულებას შორის სხვაობა განპირობებულია, 2018 წლის პროექტში შესული ცვლილებით, რის შედეგადაც პროგრამის ფარგლებში შეიძლება მხოლოდ იმ მიწის ნაკვეთების დაზღვევა, რომლებიც დარეგისტრირებული იყო სააჯარო რეესტრში.

2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,  საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 9,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 4,787,468 ლარი.

| ამოცანა 3.3: კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება |  |
| --- | --- |
| აქტივობის ნომერი და სახელწოდება: | აქტივობა 3.3.2 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები |
| პასუხისმგებელი უწყება: | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო |
| შესრულების ინდიკატორები |  |
| დაგეგმილი: 2018 წელს დაზღვეული იქნება დაახლოებით 20,000 სასოფლო-სამეურნეო ჰა | შესრულებული: 2018 წელს დაზღვეულ იქნა 11,557 სასოფლო-სამეურნეო ჰა |
| ბიუჯეტი |  |
| საპროგნოზო: 9,000,000 ლარი | ფაქტობრივი: 4,787,468 ლარი |

| შესრულების შეფასება |  | სრულად შესრულდა | უმეტესწილად შესრულდა | ნაწილობრივ შესრულდა | არ შესრულდა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | რეიტინგი |  | X |  |  |  |
|  |  | განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა | განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს | განხორციელების პროცესი შეჩერებულია | განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია | განხორციელების პროცესი დასრულებულია |
|  | სტატუსი |  | X |  |  |  |