მონიტორინგის ინსტრუქცია

პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო

დანართი 7

# შესავალი

წინამდებარე დამხარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი (ინსტრუქცია) განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის ფარგლებში დამტკიცებული სტრატეგიისა ან ცალკეულ შემთხვევაში სექტორული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ჩასატარებლად დამატებითი დეტალური ინფორმაციის მისაწოდებლად.

# მონიტორინგის მიზანი

მონიტორინგის მიზანია რეგულარულად მოაგროვოს ინფორმაცია:

- პოლიტიკის ამოცანებით განსაზღვრული შედეგების  მიღწევის პროგრესის თაობაზე;

- სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელების თაობაზე.

მონიტორინგი ერთის მხრივ უზრუნველყოფს საქმიანობის ანგარიშვალდებულების გაზრდას, ხოლო მეორეს მხრივ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ განსახორციელებელი აქტივობების შესრულებისა და ეფექტურობის მაჩვენებლების დადგენას.

მონიტორინგი პროცესი იწყება პოლიტიკის განხორციელების პარალელურად. განხორციელებასთან ერთად პასუხისმგებელი უწყებები აწარმოებენ მათ მიერ შესრულებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციისა და მტკიცებულებების შეგროვება და დახარისხებასა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას რომ მონიტორინგი გარკვეულწილად ასევე არის განხორციელების პროცესის ნაწილი.

# მონიტორინგის ანგარიშების ტიპები და პერიოდულობა

მონიტორინგის პროცესის შედეგად მუშავდება ანგარიში. ანგარიშის დანიშნულებაა დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია მიღწეული პროგრესის შესახებ და ასევე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ჰქონდეთ წარმოდგენა უწყებების ეფექტურად მუშაობის, ძირითადი პრობლემებისა და შესაძლო ჩარევების შესახებ.

სახელმძღვანელოს შესაბამისად, არსებობს ორი ტიპის ანგარიში რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში:

| # | ანგარიშის ტიპი | პერიოდი | სავალდებულოობა | საფუძველი | გამოქვეყნების ვადა | შინაარსი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | პროგრეს ანგარიში | 1 თვე; 3 თვე; 6 თვე | სულ მცირე 6 თვეში ერთხელ | სტატუს ანგარიშები (აქტივობების დონე) | საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღე | აქტივობები |
| 2 | წლიური ანგარიში | 1 წელი | დიახ | სტატუს ანგარიშები (ამოცანების და აქტივობების დონე) | საანგარიშო პერიოდი დასრულებიდან 30 კალენდარული დღე | ამოცანები; აქტივობები |

მონიტორინგის ანგარიშების შესამუშავებლად მაკოორდინირებელი უწყება (სამდივნო) იყენებს სტატუს ანგარიშებს. სტატუს ანგარიშები ივსება უშუალოდ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ და მიწოდება სამდივნოს. სამდივნო თავის მხრივ, კონსოლიდირებას უკეთებს სტატუს ანგარიშებს და მათ საფუძველზე წერს პროგრეს და წლიურ ანგარიშს. კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიშები ასევე დანართად უნდა იყოს წარმოდგენილი ორივე ანგარიშებზე.

სტატუს ანგარიშის (აქტივობების დონე) შაბლონის მომზადება რეკომენდებულია ექსელის ფაილში.

სტატუს ანგარიშის შაბლონი და ინსტრუქცია (აქტივობების დონე)

| # | აქტივობა | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | პასუხისმგებელი უწყება | განხორციელების ვადა | სტატუსი | % | პროგრესი (ნარატივი) | ფერი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | აქტივობის დასახელება რომელთა მიმართებაშიც ხდება განხორციელების სტატუსის ანგარიშგება. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის შედეგების ინდიკატორ[ებ]ის დასახელება. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყება. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელების ვადა. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელების სტატუსი. სტატუსები შეიძლება იყოს: - არ დაწყებულა - ნაწილობრივ შესრულდა - მეტწილად შესრულდა - განხორციელდა - განხორციელდა დაგვიანებით - გაუქმებულია ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ მიღწეული პროგრესის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელების პროცენტული მაჩვენებელი. პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება იყოს 0%-დან 100-მდე. პროცენტული მაჩვენებელი უნდა შეესაბამებოდეს აქტივობის განხორციელების სტატუსს შემდეგნაირად: - არ დაწყებულა - 0% - ნაწილობრივ შესრულდა - 1%-დან 50%-ის ჩათვლით; - მეტწილად შესრულდა - 51%-დან - 99%-ის ჩათვლით - განხორციელდა - 100% - განხორციელდა დაგვიანებით - 100% - გაუქმებულია - 0% ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ მიღწეული პროგრესის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელების შესახებ (სტატუსი და პროცენტული მაჩვენებელი) ნარატიული ინფორმაცია რომელიც უნდა ხსნიდეს თუ რა ნაბიჯები იქნა გადადგმული და რა იგეგმება სამომავლოდ. მაქსიმალური სიტყვების რაოდენობა შეიძლება იყოს 250. საბოლოო ჯამში ნარატიული ნაწილი უნდა იძლეოდეს საშუალებას გაგებული იქნას თუ რატომ მოხდა კონკრეტული სტატუსისა და პროცენტული მაჩვენებლის მინიჭება. ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ მიღწეული პროგრესის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 გრაფაში მითითებული აქტივობის განხორციელების სტატუსის შესაბამისი ფერი. ფერი უნდა შეესაბამებოდეს აქტივობის განხორციელების სტატუსს შემდეგნაირად: არ დაწყებულა. ნაწილობრივ შესრულდა. მეტწილად შესრულდა. განხორციელდა. განხორციელდა დაგვიანებით. გაუქმებულია. ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ მიღწეული პროგრესის შესაბამისად |

წლიური ანგარიშის შემუშავების დროს ზემოაღნიშნულ ფორმას წინ დაემატება შემდეგი გრაფები.

სტატუს ანგარიშის შაბლონი და ინსტრუქცია (ამოცანებისა და აქტივობების დონე)

| # | ამოცანა | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | შუალედური მაჩვენებელი | საბოლოო მაჩვენებელი | მაჩვენებელი საანგარიშო წლისთვის | პროგრესი (ნარატივი) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ამოცანის დასახელება რომელთან მიმართებაშიც ხდება პროგრესის ანგარიშგება. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-ელ გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორ[ებ]ის დასახელება. ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | მე-2 გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | მე-2 გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორის შუალედური მაჩვენებელი ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | მე-2 გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბოლოო მაჩვენებელი ივსება სამდივნოს მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | მე-2 გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორის მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდისთვის ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-ელ გრაფაში მითითებული ამოცანასა და მე-2 გრაფაში მითითებული ამოცანის შედეგის ინდიკატორთან მიმართებაში დაფიქსირებული პროგრესის შესახებ ინფორმაცია. (დეტალური ინფორმაცია ამ ნაწილში წარმოსადგენ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მოცემულია მონიტორინგის ანგარიშების სტრუქტურის ნაწილში). ივსება პასუხისმგებელი უწყების მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |

# მონიტორინგის ანგარიშების სტრუქტურა

მონიტორინგის ანგარიშები იწერება მაკოორდინირებელი უწყების (სამდივნოს) მიერ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული სტატუს ანგარიშების საფუძველზე. როგორც პროგრეს ასევე წლიური მონიტორინგის ანგარიშები უნდა მიყვებოდეს ქვემოთ შემოთავაზებულ სტრუქტურას

პროგრეს ანგარიში

პროგრეს ანგარიში არ არის ანალიტიკური დოკუმენტი და მოიცავს ძირითად ფაქტობრივ ინფორმაციას. დოკუმენტის სტრუქტურა უნდა გამოიყურებოდეს შემდეგნაირად:

| # | თავის დასახელება | რისგან უნდა შედგებოდეს თავი |
| --- | --- | --- |
| 1 | შესავალი | - ინფორმაცია კონკრეტული პოლიტიკის დოკუმენტის შესახებ; - შემმუშავებელი უწყება; - საანგარიშო პერიოდი. - სხვა მეთოდოლოგიური საკითხები |
| 2 | მოკლე შეჯამება (Executive Summary) | - მხოლოდ ყველაზე ძირითადი განხორციელებული აქტივობები; - რისკები და რეკომენდაციები. |
| 3 | ზოგადი პროგრესი | - საანგარიშო პერიოდში განსახორციელებელი აქტივობების რაოდენობა; - ზოგადი განხორციელების დონე სტატუსებისა და პროცენტული მაჩვენებლების შესაბამისად; - განხორციელების დონე ამოცანების პერსპექტივაში; - საუკეთესო და ყველაზე საგანგაშო სფეროების ამოცანების შესაბამისად. |
| 4 | გამოწვევები და რეკომენდაციები | - ძირითადი პრობლემები რაც განხორციელებასთან არის დაკავშირებული - რისკები რაც შეიძლება ამ პრობლემებმა გამოიწვიოს - რეკომენდაციები რაც აღნიშნულ პრობლემებსა და რისკებს დააბალანსებდა |
| 5 | დანართი - კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიში | - პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ექსელის ფაილში მოწოდებული ინფორმაცია კონსოლიდირებულად წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართის სახით |

წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას აქტივობების და განხორციელების დონის შესახებ. თუმცა ძირითადად ფოკუსირებული უნდა გაკეთდეს ამოცანების და მათი შედეგების ინდიკატორების მიღწევის საკითხებზე.

| # | თავის დასახელება | რისგან უნდა შედგებოდეს თავი |
| --- | --- | --- |
| 1 | შესავალი | - ინფორმაცია პოლიტიკის შესახებ; - შემმუშავებელი უწყება; - საანგარიშო პერიოდი; - სხვა მეთოდოლოგიური საკითხები. |
| 2 | მოკლე შეჯამება (Executive Summary) | - მოკლე ინფორმაცია წინსვლის შესახებ სტრატეგიის ყოველ ამოცანასთან მიმართებით, რომელიც დაფუძნებულია შესრულების ინდიკატორებზე; - ინფორმაცია მოცემულ დარგში ძირითადი რეფორმების განხორციელების მსვლელობის შესახებ. - წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ მიღწევები ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებების. - აქტივობების განცორციელების დონე. მიღწევების თვალსაჩინოებისათვის შეიძლება სქემების, ცხრილებისა და სურათების გამოყენება. |
| 2 | ზოგადი პროგრესი ამოცანებთან დაკავშირებით | ამ ნაწილში აღიწერება წინსვლა სტრატეგიის ყოველი ამოცანის შესრულებასთან მიმართებით. ასევე მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია კონკრეტულ წელს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნეს ცხრილები და სქემები. განხორციელების დონე კონსოლიდირებულად ამოცანების და პასუხისმეგებლი უწყებებისა მიხედვით |
| 2.1 | დეტალური პროგრესი პირველ ამოცანასთან დაკავშრებით | - ამოცანის შედეგის ინდიკატორთან მიმართებაში პროგრესის შესახებ; - წარმატებული ისტორიები; - პრობლემების/გამოწვევების შეფასება; - დასკვნები და შემდგომი ნაბიჯები. |
| 2.2 | დეტალური პროგრესი პირველ ამოცანასთან დაკავშრებით | - ამოცანის შედეგის ინდიკატორთან მიმართებაში პროგრესის შესახებ; - წარმატებული ისტორიები; - პრობლემების/გამოწვევების შეფასება. წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც უმთავრესი გატარებული რეფორმების აღწერა, ასევე სამიზნე ნიშნულების ვერმიღწევის მიზეზები. ეს ინფორმაცია ქმნის წარმოდგენას იმაზე, უახლოვდება თუ არა სტრატეგია სამიზნე ნიშნულებს. |
| 3 | გამოწვევები და რეკომენდაციები | - ძირითადი პრობლემები რაც განხორციელებასთან არის დაკავშირებული - რისკები რაც შეიძლება ამ პრობლემებმა გამოიწვიოს - რეკომენდაციები რაც აღნიშნულ პრობლემებსა და რისკებს დააბალანსებდა |
| 4 | დანართი - კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიში (აქტივობის დონე) | - პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ექსელის ფაილში მოწოდებული ინფორმაცია კონსოლიდირებულად წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართის სახით |

# ანგარიშების მომზადების პრინციპები

ანგარიშები უნდა პასუხობდნენ პრინციპებს, რომლებიც ადგენენ როგორც შინაარსობრივ, ასევე ტექნიკურ სტანდარტებს. კერძოდ:

| პრინციპი | განმარტება |
| --- | --- |
| დროულობა | ანგარიშები უნდა იწერებოდეს ერთის მხრივ დროულად, ხოლო მეორეს მხრივ პერიოდი ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ ემთხვეოდეს შემდეგი წლის ბიუჯეტირების პროცესს |
| ფოკუსირებული | ანგარიშებში წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგალითად, მიზნებზე, ამოცანებზე, მათ შესაბამის ინდიკატორებსა და სამიზნე მაჩვენებელებზე. ანგარიშგება არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ აქტივობების დონეზე. |
| რელევანტური | ანგარიშგება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულ გადადგმულ ნაბიჯებზე აქტივობებთან მიმართებაში. ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაცია აქტივობების შესახებ ტვირთავს ანგარიშს დოკუმენტს და არ სძენს მას დამატებით ღირებულებას. |
| მკითხველზე ორიენტირებული | ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა მომხმარებლისთვის გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით (გრაფიკები და ცხრილები სადაც შესაძლებელია მონაცემების და პროგრესის უკეთ წარმოჩენის მიზნით) |

წლიური ანგარიშების შემთხვევაში პასუხისმგებელი უწყებები ასევე ავსებენ წლიური ანგარიშის შაბლონს, სადაც მოცემულია ინფორმაცია ამოცანებისა და შესაბამისი ამოცანის შედეგების ინდიკატორებთან მიმართებაში არსებულ პროგრესთან დაკავშირებით