| მიზანი 1: (GOAL 1): |  |  | ჯანდაცვითი სერვისების ხარისხის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა საექთნო სფეროში კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გენერირების და პროფესიული რეგულირებისა სისტემის ჩამოყალიბების გზით |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: (IMPACT Indicator 1.2): |  |  | საქართველოს 100 000 მოსახლეზე ექთნების რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2017 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 509.0 |  |  |  | 610.0 |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3: (IMPACT Indicator 1.3): |  |  | -- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): |  | კვალიფიციური საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული საგანმანთლებლო სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) |  | საექთნო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | -- |  | +30% |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  | პროფესიული განათლების მქონე ექთნების რაოდენობა, რომელთაც მიენიჭათ ბაკალავრის წოდება მიიღეს |  |  |  | საბაზისo |  | სამიზნე |  |  |  | -------- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  |  |  | 2025 |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  |  |  | +20% |  | 2. - |  |  |
|  | რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2: (OBJECTIVE 1.2): |  | უწყვეტი პროფესიული განვითარებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: (OUTCOME Indicator 1.2.1) |  | სისტემაში დასაქმებული ექთნების წილი, რომლებიც მონაწილეობენ უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებულ სისტემაში. |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: (OUTCOME Indicator 1.2.2) |  | სისტემაში დასაქმებული ექთნების/ბებიაქალების წილი, რომლებსაც გავლილი აქვს ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირება |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე ndicator 1.1.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | - |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0% |  | - |  | 100% |  |  |  |  |
| რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3: (OBJECTIVE 1.3): |  | საექთნო საქმის პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: (OUTCOME Indicator 1.3.1) |  | საექთნო/საბებიო სპეციალობებზე ჩარიცხული მაძიებლების რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | +20% |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.2: (OUTCOME Indicator 1.3.2) |  | მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერება საექთნო საქმიანობის მნიშვნელობის შესახებ გაზრდილია |  |  |  |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |