საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2021-2025

| მიზანი 1: | საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და არაგადამდები დაავადებებით ნაადრევი სიკვდილის შემცირების ხელშეწყობა |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: | არასრულწლოვნებში მოწევის გავრცელების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | ESPAD (2019, 2023) GYTS (2017, 2021, 2025) |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 12% | 8% | 6% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: | მოზრდილებში მოწევის გავრცელების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 STEPS 2022 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 30.7% | 27% | 25% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3: | სახლის პირობებში მეორადი კვამლის ზემოქმედებისგან თავისუფალი ბავშვების და მოზრდილების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | STEPS 2016, 2022; GYTS (2017, 2021, 2025) თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 56.8% - ბავშვები 61.4% - მოზრდილები | 63% - ბავშვები 65% - მოზრდილები | 67% - ბავშვები 67% - მოზრდილები |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.4: | სამსახურში და საზოგადოებრივ ადგილებში მეორადი კვამლის ზემოქმედების პროცენტული წილი მოზრდილებში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | STEPS 2022; თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 11.1% | 8% | 6% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.5: | მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით (I21-I23) და ინსულტებით (I60-I66) ჰოსპიტალიზაციების რაოოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი |  |
|  |  | მაჩვენებელი | ინფარქტი - 11 237 ინსულტი - 11 403 |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.1: | თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის შესაბამისად |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: | თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის აღსრულების მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს კომპონენტის ანგარიშები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიშები ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშები ადგილობრივი თვითმმართველობების ანგარიშები |
|  |  | მაჩვენებელი | კანონის დარღვევის ფაქტები: საჯარო დაწესებულებები - 1.57%; სამასპინძლო დაწესებულებები - 0.66%; სამედიცინო დაწესებულებები - 2.6%; საგანმანათლებლო დაწესებულებები - 1.12%; გამაფრთხილებელი ნიშნების არსებობა - 50%; ფასადზე განთავსებული თამბაქოს პროდუქტები - 4.27%; თამბაქოს რეკლამა (ძირითადად ასაწონ თუთუნის) – 4.68%; ობიექტის გარედან თამბაქოს პროდუქტები ხილვადობა - 4.85%; ვიტრინაზე განთავსებულია თამბაქოს აქსესუარები - 2.75%; სატრანსპორტო საშუალებათა კარზე მოწევის აკრძალვის ნიშნების გამოკვრა - 30.99%; სატრანსპორტო საშუალებათა შიგნით მოწევის აკრძალვის ნიშნების გამოკვრა - 47.7%. |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: | კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების წილი, სტრატეგიის შესაბამისად |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ანგარიშები |
|  |  | მაჩვენებელი | XXX |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა, თამბაქოს ინდუსტრიის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ჩარევა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში და/ან განხორციელებაში |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.2: | თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში; აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: | მოსახლეობის წილი, ვინც აცხადებს, რომ მათი სახლები, პირადი ავტომობილები თამბაქოსგან 100%-ით თავისუფალია |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | თამბაქოს საკითხებზე განხორციელებული კვლევები |
|  |  | მაჩვენებელი | ინფორმაცია არ არსებობს | 10% | 30% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: | თამბაქოზე თავის დანენების მსურველთა წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 თამბაქოს საკითხებზე განხორციელებული კვლევები |
|  |  | მაჩვენებელი | 23.1% (კაცი 23.9%, ქალი 18%) | 30% | 40% |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.3: | თამბაქოს ცხელ ხაზზე განხორციელებული ზარების რაოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს კომპონენტის ანგარიშები |
|  |  | მაჩვენებელი | 4 288 | 10 000 | 20 000 |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.4: | თამბაქოზე თავის დანებების ნიკოტინჩანაცვლებითი საშუალებების ხელმისაწვდომობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | ფარმაცევტული ბაზრის ანალიზი |
|  |  | მაჩვენებელი | არ არის ხელმისაწვდომი |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.5: | თამბაქოზე თავის დანებების მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | ფარმაცევტული ბაზრის ანალიზი |
|  |  | მაჩვენებელი | არ არის ხელმისაწვდომი |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, ახალი ნორმატიული ბაზის მიღება/ამოქმედების შეფერხება, სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.3: | თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული პროდუქტების მსგავსი რეგულაციის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: | თამბაქოს საშინაო გაყიდვების მოცულობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური |
|  |  | მაჩვენებელი | XXX |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.2: | მოზრდილი მოსახლეობის მიერ დღეში მოწეული თამბაქოს პროდუქტების საშუალო რაოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 STEPS 2022 |
|  |  | მაჩვენებელი | 18.6 ღერი (კაცები-19.6; ქალები-12.6) |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.3: | ერთ სულ მოსახლეზე გაყიდული თამბაქოს პროდუქტის რაოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | საქართველოს სტატისტიკის სამსახური |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.4: | თამბაქოს საკითხებზე მიმართული სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  |  | მაჩვენებელი | 510 000 ლარი | 1 500 000 ლარი | 2 000 000 ლარი |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.5: | პირველი სიგარეტის მოწევის საშუალო ასაკი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 STEPS 2022 თამბაქოს კვლევები |
|  |  | მაჩვენებელი | 18.6 წელი (კაცები - 18.2; ქალებში - 21.3) |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე, თამბაქოს ინდუსტრიის მხრიდან რეზისტენტობა |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.4: | თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1: | მოსახლეობის წილი ვინც მხარს უჭერს თამბაქოს მოხმარების დენორმალიზაციის პოლიტიკას |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2025 | თამბაქოს პრევალენტობის ეროვნული კვლევა 2019 STEPS 2022 თამბაქოს კვლევები |
|  |  | მაჩვენებელი | საჯარო დაწესებულებების შენობებში თამბაქოს მოხმარების სრულად აკრძალვა - 95.7%, სახოგადოებრივი კვების ობიექტების შენობებში მოწევის აკძალვა - 91.7%, თამბაქოს რეკლამის სრულად აკრძალვა - 94.4% |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.2: | დაგეგმილი პუბლიკაციების და შეთავაზებული პოლიტიკის დოკუმენტების რაოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | პოლიტიკის დოკუმენტები და პუბლიკაციები |
|  |  | მაჩვენებელი | არ არის ინფორმაცია |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.3: | მოსახლეობის წილი, ვინც თამბაქოს ეპიდემიაზე პასუხისმგებლობას თამბაქოს ინდუსტრიას აკისრებს |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2020 | 2023 | 2025 | თამბაქოს კვლევები |
|  |  | მაჩვენებელი | არ არის ინფორმაცია |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე |  |  |  |  |  |

| მიზანი 1. | საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და არაგადამდები დაავადებებით ნაადრევი სიკვდილიანობის შემცირების ხელშეწყობა |
| --- | --- |

| ამოცანა 1.1. | თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| - თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | განხორციელებული სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილე ბების/რეკომენ დაციების ხვედრითი წილი (%) | კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში | კომისია | სამდივნო | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის კანონის აღსრულების მონიტორინგი | კანონით და სხვა მარეგულირებელი აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების დონე (%) | მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიშები | კომისია | სამდივნო | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  | ექსპერტული მისიები |
| - კოორდინაცია და მჭიდრო თანამშრომლობა ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსთან და თამბაქოს კონტროლის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან | ჯანმოს ექსპერტთა მისიის/ონლაინ შეხვედრებზე მიღებული რეკომენდაციების წილი (%), რომელიც განხორციელდა | ვიზიტების ანგარიშები/შეხვედრების ოქმები | კომისია | სამდივნო | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის განხორციელების მონიტორინგი | დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების დონე (%) | აქტივობების განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში | კომისია | სამდივნო ჯანმო | 2021-2025 |  |  | ? | ექსპერტი? |
| - თამბაქოს კონტროლის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების უზრუნველყოფა ევროკავშირის შესაბამის ევროდირექტივებთან აღსრულებისთვის განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით | თამბაქოსთან მიმართებაში ევროასოცირების გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დონე (%) | მთავრობის ადმინისტრაციის გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში | კომისია | სამდივნო სშჯსდს | 2021-2025 |  |  | ? | ექსპერტი? თვინინგი? ტაიექსი? გრანტი? |
| - ჯანდაცვითი გადაწყვეტილებების მომზადების, მიღებისა და დანერგვის პროცესში თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესების დაუშვებლობის და თამბაქოს ინდუსტრიასთან საჯარო ორგანიზაციების/პირების ურთიერთობათა გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა კანონმდებლობით | საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „საჯარო დაწესებულებაში თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის დაცვისა და სახელმწიფოს თამბაქოს ინდუსტრიაში ჩაბმულ პირთან ურთიერთობის წესის დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცებული და დანერგილია | საქართველოს მთავრობის დადგენილება | კომისია | სამდივნო სშჯსდს | 2021 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის ყოველწლიური კონტროლი | ბრენდების წილი (%), რომელიც შემოწმდა შესაბამის ლაბორატორიაში | თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის კონტროლის ოქმები | დკსჯეც |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე პიქტოგრამების როტაციის მონიტორინგი | თამბაქოს პროდუქტების წილი (%), რომელზეც პიქტოგრამების როტაცია შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს | მონიტორინგის ანგარიშები | ფინანსთა სამინისტრო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე სამედიცინო გაფრთხილებების როტაციის განხორციელების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულება | ცვლილებების პროექტები «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში მომზადებულია | ცვლილებების პროექტები | ფინანსთა სამინისტრო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ე.წ. სტანდარტული წესით, ანუ „სადა“ შეფუთვის მონიტორინგი | თამბაქოს ე.წ. სტანდარტული წესით შეფუთვის წესის დარღვევასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო | დკსჯეც | 2023-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების ყველა სახის რეკლამის (მ.შ. ინტერნეტით) სრული აკრძალვის მონიტორინგი | 1) თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების რეკლამასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა 2) მოსახლეობის წილი, ვინც აცხადებს, რომ ხედავს თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების რეკლამას (მათ შორის ინტერნეტით) | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო | დკსჯეც | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების და სანებართვო სისტემის შემოღება | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ”და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ”, კანონქევმდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებულია და დამტკიცებულია | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ”და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ” | კომისია | სამდივნო სშჯსდს | 2023 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლის (2012 წლის 12 ნოემბერი, ქ. სეული) საქართველოს მიერ ხელმოწერა და რატიფიცირება | თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლი საქართველოს მიერ ხელმოწერილი და რატიფიცირებულია | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი | კომისია | სამდივნო სშჯსდს საქართველოს პარლამენტი | 2021 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხის განხილვა და პოლიტიკის წინადადების შემუშავება | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ”და კანონქვემდებარე აქტებში მომზადებულია და დამტკიცებულია | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი | კომისია | სამდივნო სშჯსდს საქართველოს პარლამენტი | 2021 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი | თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგის რაოდენობა | მონიტორინგის ანგარიშები | ფინანსთა სამინისტრო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციის ან და განლაგების აკრძალვის კონტროლი, ისე, რომ იგი ხილვადი არ იყოს | თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციის ან და განლაგების წესების დარღვევისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების მიზნობრივი ტრენინგი, კოორდინირებული მუშაობა და ინსტიტუციური სრულყოფის ხელშეწყობა | პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენელთა წილი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი | ტრენინგის ანგარიშები | სამდივნო | შესაბამისი სამინისტროები | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - ინტერნეტ მედიაში თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაციის, რეკლამის და თამბაქოს მოხმარების დემონსტრირების ფაქტზე რეაგირების მექანიზმის შემუშავება | შეტანილია ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ბეჭდურ და ინტერნეტ მედიაში თამბაქოს ნაწარმის რეკლამის აკრძალვის აღსრულების მაჩვენებელი | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი/აქტები | კომისია | სამდივნო სშჯსდს საქართველოს პარლამენტი | 2021-2022 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის არასრულწლოვანების მიერ შეძენის ან მათთვის თამბაქოს ნაწარმის მიყიდვის ფაქტის გამოვლენის მიზნით საკონტროლო შესყიდვის პრაქტიკის დანერგვა | საკონტროლო შესყიდვებისას თამბაქოს მიყიდვის ფაქტის ხვედრითი წილი | საკონტროლო შესყიდვების ანგარიში | ფინანსთა სამინისტრო | სამდივნო | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |

| ამოცანა 1.2. | თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.2.1. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს კონტროლის კომპონენტის განხორციელება | თამბაქოს საწინააღმდეგო მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიისთვის შემუშავებული მულტიმედიური საკომუნიკაციო მასალების რაოდენობა | მულდიმედიური საკომუნიკაციო მასალები | საქართველოს მთავრობა დკსჯეც |  | 2021-2025 | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |
| 1.2.2. მოწევის აკრძალვა დახურულ ტიპის ყველა შენობაში; ტაქსებში; კერძო ავტომობილებში თუ მასში იმყოფება არასრულწლოვანი (<18 წლის); პროფესიული თეატრის, სამორინები და სათამაშო აპარატების სალონიც მუდმივი სარგებლობისთვის განკუთვნილ შენობა - ნაგებობაში გამონაკლისის გარეშე; ასევე, ზოგიერთი ტიპის ღია ადგილებში აკრძალვა და სასწავლო დაწესებულებებიდან 15 მეტრის დისტანციაზე. | ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | სამართლებრივი აქტები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | სშჯსდს | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.3. სასტუმროებში თამბაქოსაგან 100%-ით თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა | სასტუმროების წილი, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო | მონიტორინგის ანგარიშები | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.4.სატელეფონო კონსულტაციის უზრუნველყოფა ნომერზე 116001 | მოწევისთვის თავის დანებების ცხელ ხაზზე მიღებული ზარების რაოდენობა | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ანგარიში | დკსჯეც |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.5. მობილური აპლიკაციის “თავს ვანებებ” ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | მობილური აპლიკაციის ჩამოტვირთვის რაოდენობა | დკსჯეც ანგარიში | დკსჯეც |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.6. ბაზარზე ნიკოტინჩანაცვლებითი და მედიკამენტური თერაპიის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | მოსახლეობის წილი, რომელთათვისაც ფინანსურად და გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომია მოწევისთვის თავის დანებების ფარმაცევტული საშუალებები | კვლევის ანგარიში | სჯსდს | ფარმაცვტული კომპანიები დკსჯეც | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.7. ექიმების და ექთნების ტრენინგი/ინფორმირება მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაციის და ფარმაკოთერაპიის საკითხებში | 1) მწეველების წილი, ვისაც გაეწია მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაცია ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ (ექიმები, სტომატოლოგები, ექთნები ან ფარმაცევტები) 2) ტრენირებულ/ინფორმირებულ ექიმთა/ექთანთა/ფარმაცევტთა წილი | დკსჯეც ანგარიში | დკსჯეც | ჯანმო | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.8. ექიმების, ექთნების და მასწავლებელთა მომზადების/გადამზადების კურსში თამბაქოს შესახებ შესაბამისი სწავლების შეტანა | ექიმების, ექთნების, მასწავლებელთა წილი, ვინც გაირა სასწავლო კურსი თამბაქოს შესახებ | გაცემული სერტიფიკატები | განათლების სამინისტრო | სჯსდს | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.2.9 თამბაქოს საწინააღმდეგო, ყოველწლიური ეროვნული და საერთაშორისო დღეების აღნიშნვა | თამბაქოს საწინააღმდეგო, ეროვნული და საერთაშორისო დღეებისადმი მიღღვნილი ღონისძიებები ჩატარებულია | ღონისძიებების ანგარიში; თვალსაჩინო მასალა | კომისია სამდივნო |  | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  | გრანტის ფარგლებში |

| ამოცანა 1.3. | თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული პროდუქტების მსგავსი რეგულაციის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.3.1. თამბაქოს ყველა სახის ნაწარმზე გადასახადების მდგარდი ყოველწლიური ზრდა კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად | 1) ევროდირექტივის მოთხოვნების სრულად შესრულება 2) “საგადასახადო კოდექსის” ცვლილების პროექტი მომზადებულია 2) ინგრედიენტების და არომატიზატორების რეგულირების გაძლიერება, მ.შ. მათი ნაწილის გამოყენების აკრძალვა 3) გაზრდილი ფასების გამო ყოფილ მწეველთა და მწეველობაზე თავის დანებების მსურველთა წილის დინამიკა 4) ახალგაზრდების წილის დინამიკა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ საკუთარი მოხმარებისთვის იყიდეს სიგარეტი | 1) 2) სამართლებრივი აქტი 3) 4) კვლევის ანგარიში | კომისია | საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტი | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |

| ამოცანა 1.4. | თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.4.1. თამბაქოს მოხმარების გავრცელების და მასთან დაკავშირებული საკითხების ეროვნული კვლევების უზრუნველყოფა სტანდარტიზებული, ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარებადი მეთოდოლოგიით და იმ ინდიკატორების გათვალისწინებით, რომელსაც ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვეცია იყენებს საანგარიშო ინსტრუმენტში | თამბაქოს მოხმარების გავრცელების და მასთან დაკავშირებული საკითხების ეროვნული კვლევების რაოდენობა | კვლევების ანგარიში | დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2021-2025 |  |  | ? | ჯანმო EU The Union TFK EMCDDA NIH |
| 1.4.2. მიზნობრივი ჩაღრმავებული კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა | ჩატარებული მიზნობრივი, ჩაღრმავებული კვლევების რაოდენობა | კვლევების ანგარიშები | დკსჯეც | საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2021-2025 |  |  | ? |  |
| 1.4.3. თამბაქოს კონტროლის ეროვნული მოხსენების მომზადება, მისი საჯარო განხილვის უზრუნველყოფა, მედიაში და დისკუსია ტელევიზიით და რადიოთი გამოქვეყნება | ეროვნული მოხსენების სტატუსი და დოკუმენტის საჯარო განხილვებში სატელევიზიო, რადიო და ბეჭდური მედიის მონაწილეობის დონე | ეროვნული მოხსენება | სამდივნო | კომისია საქართველოს პარლამენტი | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.4.5. ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსადმი გასაგზავნი ანგარიშის მომზადება | ანგარიშები გაგზავნილია ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოში | ანგარიში | სამდივნო | სშჯსდს | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.4.6. უკანონო ვაჭრობის მონიტორინგი, ობსერვაცია და ჩაღრმავებული კვლევა | ანგარიშები გაგზავნილია ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოში | ანგარიში | ფინანსთა სამინისტრო | დკსჯეც საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2021-2025 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |
| 1.4.7. თამბაქოს მოხმარების 5%-ზე ნაკლებ მაჩვენებლამდე შემცირების ე.წ. „თამაშის დასასრულის“ გეგმის შემუშავება და საზოგადოებრივი განხილვა 2025 წლიდან დამტკიცების და განხორცელების მიზნით | გეგმა შემუშავებულია სდა წარდგენილია | გეგმა | სამდივნო | ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2023-2024 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |

შემოკლებები:

თკსკ - თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისია

დკსჯეც - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სშჯსდს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სამდივნო - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

განათლების სამინისტრო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო