|  | # სამართლებრივი აქტებით სამინისტროსთვის განსაზღვრული ვალდებულებები # გამოსაცემი სამართლებრივი აქტები, გამოცემის/მიღების ვადები |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | კანონპროექტები/კანონქვემდებარე აქტები | მიღების ვადა | სტატუსი |
|  | საქართველოს კანონი „შრომის ინსპექციის შესახებ“ | 2020 | მომზადებულია კანონის პროექტი, გაიგზავნა მთავრობაზე, თუმცა კვლავ საჭიროებს დამუშავებას და მხარეებთან შეთანხმებას. აუცილებლად უნდა წარედგინოს პარლამენტის სსაგაზაფხულო სესიაზე |
|  | საქართველოს კანონი „დასაქმების შესახებ“ | 2020 | პროექტი მომზადებულია და დამუშავების პროცესშია (სამინისტროს შიგნით), საჭიროა პარტნიორებთან შეთანხმება. წარედგინება პარლამენტს საგაზაფხულო სესიაზე. |
|  | საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” | 2020 | ამ ეტაპისთვის მომზადებულია პროექტი ILO-ს მხარდაჭერით, დიმიტრი ცქიტიშვილის მიერ. თუმცა არ არის გადაწყვეტილი თუ ვინ მოახდენს მის ინიცირებას პარლამენტში და შესათანხმებელია რიგი საკითხები, როგორც სამინისტროს შიგნით, ასევე პარტნიორებთან. |
|  | „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ‘‘ | 2020 | პროექტის წარდგენა იგეგმება პარლამენტის საგაზაფხულო სესიისთვის |
|  | 18 წლამდე პირისთვის (არასრულწლოვანისთვის) განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების თაობაზე | სექტემბერი, 2019 | ბრძანების პროექტი შემუშავების პროცესშია, ILO-ს მხარდაჭერით. მისი მიღება უნდა მოხდეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადებში, ვინაიდან არის რამოდენიმე თვიანი გადაცდენა მისი მიღებისათვის დადგენილ გრაფიკში. |
|  | მონიტორიან მოწყობილობებთან მუშაობისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებისა და სამუშაო ადგილებზე მინიმალური სტანდარტების დადგენის თაობაზე | სექტემბერი, 2019 | პროექტი სრულად მომზადებულია. შეთანხმებულია სოციალურ პარტნიორებთან, გარდა დასაქმებულისათვის გამოყოფილი სამუშაო ფართის ოდენობისა. აღნიშნული საკითხზე შეთანხმების მიღწევამდე პროექტი შეჩერებულია. |
|  | საქართველოს ტერიტორიაზე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დამდგარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების სავალდებულო დაზღვევის (მინიმალური პაკეტის) წესისა და პროცედურების შესახებ | სექტემბერი, 2019 | პროექტი მომზადებულია. ვინაიდან საკითხი შეიცავს მნიშვნელოვან ცვლილებებს დაზღვევის პირობებთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს პარტნიორებთან დაგეგმილ ცვლილებებზე კონსულტაციები. |
| 8 | სამუშაო ადგილზე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ | სექტემბერი, 2020 | პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, თვინინგის პროგრამის ფარგლებში. |
| 9 | სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მიზნით დასადგენი მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება | სექტემბერი, 2020 | პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, თვინინგის პროგრამის ფარგლებში. |
| 10 | ,,თამბაქოს კონტროლის შესახებ‘‘ საქართველოს კანონი (N5128-Iს; 16.10.19) საქართველოს მთავრობამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარდგინებით: მიიღოს ნორმატიული აქტი მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა1“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საკითხებზე; „ა1 საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტის ან სხვა მსგავსი მოწყობილობის ნიკოტინის შემცველი მასალის/კარტრიჯის/კაფსულის/კონტეინერის მოცულობა, მასში ნიკოტინის შემცველობის ზღვრულად დასაშვები ნორმები, თამბაქოს კონტროლის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით. დაამტკიცოს თამბაქოს ახალი ნაწარმისათვის და გასახურებელი თამბაქოსათვის სამედიცინო გაფრთხილების 2 ნიმუში და შესაბამისი პიქტოგრამის 2 ნიმუში, უნდა შეიცავდეს ახალი ნაწარმისათვის და გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმის შემთხვევაში − სამედიცინო გაფრთხილების ტექსტს და უნდა იკავებდეს სამედიცინო გაფრთხილების საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ნაწილს. | კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში (23/12/19წ გამოქვეყნდა 23/10/2019) | მომზადებულია დადგენილების პროექტი, რომელიც წარდგენილ იქნება უახლოესი მთავრობის სხდომაზე პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს მიერ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცემტრთან თანამშრომლობით მომზადებულ იქნა ახალი ნორმატიული აქტის პროექტი „საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისგან (გარდა გასახურებელი თამბაქოსი) გამოფრქვეული ნივთიერებების (ნიკოტინი, კუპრი, მხუთავი გაზი), ელექტრონული სიგარეტის ან სხვა მსგავსი მოწყობილობის ნიკოტინის შემცველი მასალის/კარტრიჯის/კაფსულის/კონტეინერის მოცულობის, მასში ნიკოტინის შემცველობის ზღვრულად დასაშვები ნორმების, მათი გაზომვისა და რეგულირების წესებისა და თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის ადგილებში, ასევე კოლოფზე/ბლოკსა და შეფუთვაზე მისათითებელი სამედიცინო გაფრთხილებებისა და მათი დატანის წესის დამტკიცების შესახებ“. |
| 11 | „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (ცვლილება N4277-IIს, 19.02.2019) მუხლი 154 საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ტექნიკური რეგლამენტის (რეგლამენტების) მიღება - პალიატიური მზრუნველობის, ჰოსპისური მზრუნველობისა და ხანგრძლივი მოვლის სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი | 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე | ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამასთან დაკავშირებით დრაფტი მომზადებულია ჩეხეთის კარიტასის მხარდაჭერით, 25 თებერვალს გვაქვს სამუშაო შეხვედრა და თუ ჯანდაცვის კომპონენტზე მოხდება შეთანხმება დამტკიცდება 2020 წელს. |
| 12 | საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენის, მათი დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის ეროვნული რეფერირების პროცედურების“ დამტკიცება. | კანონის ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში (11.02.2018-მდე) | 2018 წლის 20 თებერვალს ,,ელექტრონული მთავრობის‘‘ პროგრამაში (N6000) ატვირთულ იქნა ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენის, მათი დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის ეროვნული რეფერირების პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი, თუმცა შეთანხმების პროცედურის რამდენჯერმე გაუვლელობის გამო პროექტს არ მიეცა მსვლელობა. სამთავრობო უწყებებში სტრუქტურული ცვლილებეის გამო პროექტი საჭიროებს ხელახალ დამუშავებას. ჩვენ ეს პროექტი გავლილი გვაქვს და შენიშვნებიც მივიწერეთ |
|  | საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცოს მსხვერპლისათვის გასაცემი კომპენსაციის ოდენობა და კომპენსაციის გაცემის წესი | 2022 წლის 1 იანვრამდე |  |
| 13 | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაო ადგილზე სამუშაო მოწყობილობების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება | 2020 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური აგენტით (ვიბრაციით) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დასაქმებულების დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება. | 2020 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაო ადგილზე აზბესტის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისაგან დასაქმებულთა დაცვის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება; | 2020 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური აგენტით (ხელოვნური ოპტიკური რადიაციით) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დასაქმებულების დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება | 2020 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფეთქებადი ატმოსფეროს გამო პოტენციური რისკის ქვეშ მყოფ დასაქმებულთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით დასადგენი მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებ | 2021 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ტვირთის ხელით აწევისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება. | 2021 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაო ადგილზე კანცეროგენების, მუტაგენებისა და ბიოლოგიური აგენტების ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისაგან დასაქმებულთა დაცვის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება; | 2023 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური აგენტებით (ხმაურით, ელექტრომაგნიტური ველით) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დასაქმებულების დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება; | 2023 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაო ადგილზე ქიმიური, ფიზიკური და ბიოლოგიური აგენტების ზემოქმედებით გამოწვეული რისკებისაგან, აგრეთვე ქიმიურ აგენტებთან და ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული რისკებისაგან დასაქმებულთა დაცვის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება; | 2023 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
|  | შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მიწის ზედაპირზე და მიწის ქვეშ, აგრეთვე ბურღვის მეშვეობით მინერალების მოპოვების ინდუსტრიებში დასაქმებულთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება. | 2023 წლის 1 სექტემბრამდე |  |
| 14 | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს: | 2020 წლის 1 მარტამდე |  |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი ა)ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები | 2020 წლის 1 მარტამდე | არ არის დაწყებული მუშაობა, ავტორებთან გასავლელია როგორც ავტორებმა გვითხრეს სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის პროგრამის ცალკეული ქვეპროგრამები (დღის ცენტრები, მცირე საოჯახი ტიპის სახლები, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა) მოიცავს ამ კომპონენტებს და ამ ჩანაწერში ცალკე პროგრამის დამტკიცება არ იგულისხმებოდა |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები; | 2020 წლის 1 მარტამდე | არ არის დაწყებული მუშაობა, ავტორებთან გასავლელია როგორც ავტორებმა გვითხრეს სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის პროგრამის ცალკეული ქვეპროგრამები (დღის ცენტრები, მცირე საოჯახი ტიპის სახლები, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა) მოიცავს ამ კომპონენტებს და ამ ჩანაწერში ცალკე პროგრამის დამტკიცება არ იგულისხმებოდა |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები; | 2020 წლის 1 მარტამდე | დაწყებულია მუშაობა ავტორებთან გავიარეთ ეს საკითხი და გვითხრეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის დღის ცენტრების და მცირე საოჯახი ტიპის სახლების ქვეპროგრამებში ღონისძიების სახით გავწეროთ მოხალისეობა და ცალკე პროგრამა (როგორც ეს ჩვენ წარმოგვედგინა) საჭირო არ არის |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები; | 2020 წლის 1 მარტამდე | არ არის დაწყებული მუშაობა, ავტორებთან გასავლელია როგორც ავტორებმა გვითხრეს აღმზრდელობითი კომპონენტები გათვალისწინებულია რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის ცალკეულ ქვეპროგრამებში და ცალკე პროგრამის შემუშავება საჭირო არ არის |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები; | 2020 წლის 1 მარტამდე | ასეთი პროგრამები გვაქვს |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები | 2020 წლის 1 მარტამდე | ასეთი პროგრამები გვაქვს როგორც ავტორებმა გვითხრეს ოჯახის მხარდაჭერის ქვეპროგრამები გათვალისწინებულია რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის ცალკეულ ქვეპროგრამებში და ცალკე პროგრამის შემუშავება საჭირო არ არის |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა. | 2020 წლის 1 მარტამდე | დაწყებულია მუშაობა. პროექტი მომზადებულია და გაგზავნილია შესათანხმებლად, რადგანაც ამ წელს ამ პროგრამისთვის თანხა არ გვაქვს გათვალსიწიენებული, ამოქმედდება 2021 წლიდან. |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი | 2020 წლის 1 მარტამდე | ასეთი სტანდარტი გვაქვს, ჩვენი სერვისებისთვის. აქ საუბარია ერთიან სტანდარტზე, შესაბამისად, საჭიროებს კონსულტაციებს ავტორებთან და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. როგორც ავტორებმა გვითხრეს აქ საუბარია ბავშვის დაცვის ტექნიკურ რეგლამენტზე, რომელიც დაკავშირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების მოვალეობებთან. ჩვენს ნაწილში ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტზე მუშაობას გავაგრძელებთ, თუმცა კონკრეტული ვადა განსაზღვრული არ გვაქვს. |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა | 2020 წლის 1 მარტამდე | როგორც ვიცით მუშაობს ბავშვთა კეთილდღეობის საბჭოსთან არსებული კომიტეტი |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; | 2020 წლის 1 მარტამდე |  |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა. | 2020 წლის 1 მარტამდე |  |
|  | ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი‘‘ საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულება; | 2020 წლის 1 მარტამდე |  |
| 15 | ,,სოციალური მუშაობის შესახებ'' საქართველოს კანონი სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის შესახებ | 2021 წლის 1 იანვრი | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ,,სოციალური მუშაობის შესახებ'' საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესის დანერგვის შესახებ | 2021 წლის 1 იანვრი | გვაქვს სამუშაო ვერსია |
|  | ,,სოციალური მუშაობის შესახებ'' საქართველოს კანონი სოციალური მუშაკისთვის სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების დადგენის შესახებ | 2021 წლის 1 იანვრი | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ,,სოციალური მუშაობის შესახებ'' საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის მუნიციპალიტეტებისთვის დელეგირების შესახებ | 2021 წლის 1 იანვრი | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ,,სოციალური მუშაობის შესახებ'' საქართველოს კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა უზრუნველყონ ა) ამკანონის 47-ემუხლის შესაბამისად, საქმეთა გადანაწილების წესის განსაზღვრის შესახებ; ბ) ამკანონის 58-ემუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების წესისა და პირობების დადგენის შესახებ.“. | 2025 წლის 1 იანვრამდე |  |
| 16 | ,,სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ'' საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის დადგენილება „საქართველოში დონორობის სტიმულირების ღონისძიებათა შესახებ“ |  |  |
| 18 | პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი მინისტრმა განსაზღვროს 14-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პაციენტის აივ ინფექცია/შიდსზე დიაგნოსტიკისას გამოვლენილი დადებითი შედეგის თაობაზე მისი მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირების წესი |  |  |
| 19 | "არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ნახევრად დახურული სააღმზრდელო დაწესებულების“ სერვისის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. | 01.09.2020 | არ არის დაწყებული მუშაობა ამასთან, დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროსთან და განათლების სამინისტროსთან არის შეთანხმება, რომ ეს სერვისი იყოს იუსტიციის სამინისტოს დაქვემდებარებაში |
| 20 | ღია მმართველობის 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმა საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა | 01.01.2021 | დაწყებულია მუშაობა მთავრობის მიერ დამტკიცებულია უწყებათაშორისი კომისია და სამუშაო ჯგუფი მუშაობს |
| 21 | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) მიზნობრივი პროგრამების/სერვისების შემუშავება და დანერგვა საჭიროებების და თანაბარი გეოგრაფიული გადანაწილების პრინციპის დაცვით | 31.12.2020 | „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად რეგისტრირდებიან ახალი ორგანიზაციები. |
|  | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) დანაშაულის ხელშემწყობი რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირების, ადრეული ჩარევის, რეფერირების და რეაგირების(პროგრამები) უწყებათაშორისი მექანიზმის დანერგვა/ამოქმედება ; მექანიზმში ჩართული პროფესიონალების ინფორმირება მექანიზმის შესახებ | 31.12.2020 | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მომსახურების საჭიროებათა განსაზღვრა; ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისათვის ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო მომსახურებების შექმნა და გაძლიერება; ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის კონცეფციის შემუშავება | 31.12.2020 | დაწყებულია მუშაობა |
|  | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) ოჯახური ტიპის მომსახურებების აღმზრდელების მომზადების ინსტიტუციური მექანიზმის შემუშავება | 31.12.2020 | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) რელიგიურ დაწესებულებებში და ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალიტეტების მიერ ადმინისტრირებული ბავშვთა თავშესაფრების და სკოლა-პანსიონების მარეგულირებელი ჩარჩოს დადგენა | 31.12.2020 | არ არის დაწყებული მუშაობა |
|  | ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლებისთვის) სექსუალური ძალადობისა და სექსუალური ექსპლოატაციის მსხვერპლ ბავშვებზე მორგებული სპეციალიზირებული მომსახურების კონცეფციის შექმნა, განფასება და მისი პილოტირება | 31.12.2020 | დაწყებულია მუშაობა ამ საკითხზე მუშაობს მთავრობის ადმინისტრაცია. მიღებულია მთავრობის დადგენილება და შესაბამისმა სამუშაო ჯგუფმა უნდა შეიმუშაოს კონცეფცია |
| 22 | ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციის განხორცილების 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქვეყნის მასშტაბით მომსახურების განვითარების, ბავშვების იდენტიფიცირების, რეფერალის და ადრეული ჩარევის სერვისებში ეტაპობრივი ჩართვისათვის გეგმის შემუშავება | 31.12.2020 | ეს საკითხი ეხება სამედიცინო დაწესებულებებში ადრეული იდენტიფიცირებიდა რეფერირების საკითხს. (ჯანდაცვის თემაა) |
| 23 | ტექნიკური რეგლამენტი ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტი 2014 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი დიდი ზომის ბავშვთა 24 საათიანი მომსახურებები, რომლებიც სრულად ვერ აკმაყოფილებენ ამ დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების“ სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ 2020 წლის 1 ივნისამდე | 01.06.2020 | არ არის დაწყებული მუშაობა |
| 24 | საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ'' |  | პროექტი შემშავებულია გადის შეთანხმების პროცედურებს |
| 25 | საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ'' |  |  |

# საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შესრულებული/შესასრულებელი ევროდირექტივების ჩამონათვალი.

| # | დირექტივები | პასუხისმგებელი დეპარტამენტი/სსიპ | შესრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- |
| შრომის სამართალი |  |  |  |
| 1 | 1991 წლის 14 ოქტომბრის საბჭოს 91/533/EEC დირექტივა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ან დასაქმებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების შესახებ დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულთა ინფორმირების ვალდებულების შესახებ | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2018 |
| 2 | 1999 წლის 28 ივნისის საბჭოს 1999/70/EC დირექტივა ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის (ETUC), ევროპის მრეწველთა და დამსაქმებელთა კონფედერაციის კავშირისა (UNICE) და დამსაქმებელთა და საწარმოთა ევროპული ცენტრის (CEEP) მიერ გაფორმებული “ვადიანი სამუშაოს შესახებ” ჩარჩო შეთანხმების თაობაზე | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2018 |
| 3 | 1997 წლის 15 დეკემბრის საბჭოს 97/81/EC დირექტივა ევროპის მრეწველთა და დამსაქმებელთა კონფედერაციის კავშირის (UNICE), დამსაქმებელთა და საწარმოთა ევროპული ცენტრისა (CEEP) და ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის (ETUC) მიერ გაფორმებული “ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოს შესახებ” ჩარჩო შეთანხმების თაობაზე - დანართი: ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოს შესახებ” ჩარჩო შეთანხმება | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2018 |
| 4 | 1991 წლის 25 ივნისის საბჭოს 91/383/EEC დირექტივა, რომელიც ავსებს ფიქსირებული ვადით ან დროებით დასაქმებულ მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების ხელის შემწყობ ზომებს | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2020 |
| 5 | 1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს 98/59/EC დირექტივა სამსახურიდან კოლექტიური გათავისუფლების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2019 |
| 6 | 2001 წლის 12 მარტის საბჭოს 2001/23/EC დირექტივა საწარმოებისა და ბიზნესების სრული ან ნაწილობრივი გასხვისების შემთხვევაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2019 |
| 7 | 2002 წლის 11 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/14/EC დირექტივა, რომელიც აყალიბებს ზოგად სტრუქტურას ევროპის თანამეგობრობაში დასაქმებულთა ინფორმირებისა და მათთვის კონსულტაციების გაწევის მიზნით – ევროპარლამენტის, საბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი დეკლარაცია დასაქმებულთა წარმომადგენლობის შესახებ | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2018 |
| 8 | 2003 წლის 4 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/88/EC დირექტივა სამუშაო დროის ორგანიზების გარკვეული ასპექტების შესახებ | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2020 |
| დისკრიმინაციის აკრძალვა და გენდერული თანასწორობა |  |  |  |
| 9 | 2000 წლის 29 ივნისის საბჭოს 2000/43/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს რასობრივი თუ ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად პირთა თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | შესრულებულია |
| 10 | 2000 წლის 27 ნოემბრის საბჭოს 2000/78/EC დირექტივა, რომელიც დასაქმებისა და შრომითი საქმიანობის საკითხებთან მიმართებით აყალიბებს თანაბარი მოპყრობის ზოგად სტრუქტურას | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | შესრულებულია |
| 11 | 2006 წლის 5 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/54/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებისა და საქმიანობის საკითხებთან მიმართებით მამაკაცისა და ქალის თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | 2018 |
| 12 | 2004 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 2004/113/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს საქონლისა და მომსახურებების ხელმისაწვდომობასა და მომარაგების საკითხებთან დაკავშირებით მამაკაცისა და ქალის თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; სოციალური დაცვის დეპარტამენტი; ჯანმრთლობის დაცვის დეპარტამენტი | შესრულებულია |
| 13 | 1992 წლის 19 ოქტომბრის საბჭოს 92/85/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ორსულ, ახალნამშობიარევ და მეძუძურ მუშაკთათვის შრომის უსაფრთხო პირობებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღებას (მე–10 ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2018 |
| 14 | 1978 წლის 19 დეკემბრის საბჭოს 79/7/EEC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური უსაფრთხოების საკითხებზე მამაკაცისა და ქალის თანაბარი მოპყრობის პრინციპების განხორციელებას | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | 2018 |
| ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე |  |  |  |
| 15 | 1989 წლის 12 ივნისის 89/391/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების შესახებ | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2019 |
| 16 | 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (პირველი ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2019/2021 |
| 17 | 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/104/EC დირექტივა სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეორე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში - 89/655/EEC დირექტივის კოდიფიკაცია, რომელიც შესწორდა 95/63/EC და 2001/45/EC დირექტივებით) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2019/2021 |
| 18 | 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის გამოყენებისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მესამე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2020 |
| 19 | 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/57/EEC დირექტივა დროებით ან მოძრავ სამშენებლო უბნებზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების იმპლემენტაციის შესახებ (მერვე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2021 |
| 20 | 2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2009/148/EC სამუშაოზე აზბესტის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა დაცვის თაობაზე | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2022 |
| 21 | 2004 წლის 29 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/37/EC დირექტივა სამუშაოზე კანცეროგენებისა და მუტაგენების ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა დაცვის თაობაზე (მეექვსე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 22 | 2000 წლის 18 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000/54/EC დირექტივა სამუშაოზე ბიოლოგიური აგენტების ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა დაცვის თაობაზე (მეშვიდე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 23 | 1990 წლის 29 მაისის საბჭოს დირექტივა 90/270/EEC მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეხუთე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2019 |
| 24 | 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/58/EEC დირექტივა სამუშაოზე უსაფრთხოებასა და/ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მიზნით მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეცხრე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2020 |
| 25 | 1992 წლის 3 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 92/91/EEC ბურღვის მეშვეობით მინერალების მოპოვების ინდუსტრიებში მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფისთვის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეთერთმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16 (1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2020/2022 |
| 26 | 1992 წლის 3 დეკემბრის საბჭოს დირექტივა 92/104/EEC ზედაპირზე და მიწის ქვეშ მინერალების მოპოვების ინდუსტრიებში მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფისთვის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეთორმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2020/2023 |
| 27 | 1998 წლის 7 აპრილის საბჭოს დირექტივა 98/24/EC სამუშაოზე ქიმიურ აგენტებთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ (მეთოთხმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 28 | 1999 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 1999/92/EC ფეთქებადი ატმოსფეროს გამო პოტენციური რისკის ქვეშ მყოფ მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მინიმალური მოთხოვენების შესახებ (მეთხუთმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2022 |
| 29 | 2002 წლის 25 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/44/EC დირექტივა მუშაკთა ფიზიკური აგენტებისგან (ვიბრაცია) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეთექვსმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2021 (ნათარგმნია. იხ. საიტზე) |
| 30 | 2003 წლის 6 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/10/EC დირექტივა მუშაკთა ფიზიკური აგენტებით (ხმაური) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეჩვიდმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 31 | 2004 წლის 29 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/40/EC დირექტივა მუშაკთა ფიზიკური აგენტებით (ელექტრომაგნიტური ველი) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეთვრამეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 32 | 2006 წლის 5 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2006/25/EC მუშაკთა ფიზიკური აგენტებით (ხელოვნური ოპტიკური რადიაცია) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეცხრამეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი | 2022 |
| 33 | 1993 წლის 23 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 93/103/EC თევზჭერისთვის განკუთვნილი გემებზე მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეცამეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2022 |
| 34 | 1992 წლის 31 მარტის საბჭოს დირექტივა 92/29/EEC გემებზე გაუმჯობესებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2018 |
| 35 | 1990 წლის 29 მაისის საბჭოს 90/269/EEC დირექტივა ტვირთის ხელით აწევის დროს, მუშაკთა მიერ განსაკუთრებით ზურგის დაზიანების საფრთხის არსებობის პირობებში, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მე-4 ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მუხლის 16(1) კონტექსტში) | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2022 |
| 36 | 1991 წლის 29 მაისის ევროკომისიის 91/322/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე ქიმიური, ფიზიკური და ბიოლოგიური აგენტების ზემოქმედებით გამოწვეული რისკებისგან მუშაკთა დაცვის შესახებ საბჭოს 80/1107/EEC დირექტივის იმპლემენტაციის მეშვეობით ზღვრული ინდიკატიური მაჩვენებლების განსაზღვრის თაობაზე. | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 37 | 2000 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის 2000/39/EC დირექტივა, რომლითაც ფორმირდება დასაქმების სახეობის მიხედვით მავნე ზეგავლენის ზღვრული ინდიკატიური მაჩვენებლების პირველი სია, სამუშაოზე ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის შესახებ საბჭოს 98/24/EC დირექტივის იმპლემენტაციის მიზნით | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 38 | 2006 წლის 7 თებერვლის ევროკომისიის დირექტივა 2006/15/EC, რომლითაც ფორმირდება დასაქმების სახეობის მიხედვით მავნე ზეგავლენის ზღვრული ინდიკატიური მაჩვენებლების მეორე სია, საბჭოს 98/24/EC დირექტივის იმპლემენტაციის მიზნით | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 39 | 2009 წლის 17 დეკემბრის ევროკომისიის დირექტივა 2009/161/EU, რომლითაც ფორმირდება დასაქმების სახეობის მიხედვით მავნე ზეგავლენის ზღვრული ინდიკატიური მაჩვენებლების მესამე სია, საბჭოს 98/24/EC დირექტივის იმპლემენტაციის მიზნით | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| 40 | 2010 წლის 10 მაისის საბჭოს დირექტივა 2010/32/EU, რომელიც უზრუნველყოფს ევროპის ჰოსპიტალურ და ჯანდაცვის სფეროს დამსაქმებელთა ასოციაციისა (HOSPEEM) და საჯარო სამსახურის კავშირების ევროპული ფედერაციის (EPSU) მიერ გაფორმებულ ჰოსპიტალურ და ჯანდაცვის სექტორში ბასრი სამედიცინო ინსტრუმენტების გამოყენებისას დაზიანებების თავიდან აცილების შესახებ ჩარჩო შეთანხმების იმპლემენტაციას | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი | 2023 |
| საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა |  |  |  |
| 1 | ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის რეგულაცია 2017/745 სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ, | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2022 |
| 2 | ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის რეგულაცია 2017/746 ინვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2022 |
| 3 | 2001 წლის 5 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2001/37/EC დირექტივა თამბაქოს პროდუქტების წარმოების, პრეზენტაციისა და რეალიზაციის თაობაზე წევრ სახელმწიფოთა კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების დაახლოების შესახებ | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2020 |
| 4 | 2003 წლის 26 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/33/EC დირექტივა თამბაქოს პროდუქტების რეკლამირებასა და სპონსორობასთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფთა კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების დაახლოების შესახებ | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2018 |
| 5 | 2002 წლის 2 დეკემბრის საბჭოს რეკომენდაცია თამბაქოს მოწევის პრევენციისა და თამბაქოს კონტროლის სრულყოფასთან დაკავშირებული ინიციატივების შესახებ (N 2003/54/EC) | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული (რეკომენდაცია არასავალდებულო ხასიათისაა) |
| 6 | 2009 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს რეკომენდაცია თამბაქოსგან თავისუფალი გარემოს შესახებ (2009/C 296/02) | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული |
| 7 | 1998 წლის 24 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2119/98/EC გადაწყვეტილება, ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობისა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლის მიზნით ევროპულ თანამეგობრობაში ქსელის შექმნის თაობაზე | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2017 |
| 8 | 1999 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის 2000/96/EC გადაწყვეტილება ევროპული თანამეგობრობის ქსელის მიერ გადამდებ დაავადებათა მზარდი დაფარვის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2119/98/EC გადაწყვეტილების შესაბამისად | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2017 |
| 9 | 2002 წლის 19 მარტის ევროკომისიის 2002/253/EC გადაწყვეტილება, რომელიც ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 2119/98/EC გადაწყვეტილების შესაბამისად, იძლევა შემთხვევათა განმარტებებს ევროპული თანამეგობრობის ქსელისთვის გადამდებ დაავადებათა თაობაზე შესახებ ანგარიშების წარდგენის შესახებ | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2017 |
| 10 | 1999 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის 2000/57/EC გადაწყვეტილება, ევროპარლამენტისა და საბჭოს N2119/98/EC გადაწყვეტილების შესაბამისად, გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისათვის ადრეული გაფრთხილებისა და რეაგირების სისტემის შესახებ | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2015 |
| 11 | 2003 წლის 27 იანვრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს ადამიანის სისხლისა და სისხლის კომპონენტების შეგროვების, ტესტირების, დამუშავების, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019(ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 12 | 2004 წლის 22 მარტის ევროკომისიის 2004/33/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ზოგიერთ ტექნიკურ მოთხოვნას | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 13 | 2005 წლის 30 სექტემბრის ევროკომისიის 2005/62/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება სისხლის დაწესებულებებისათვის ხარისხის სისტემასთან დაკავშირებულ გაერთიანების სტანდარტებსა და სპეციფიკაციებს. | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 14 | 2005 წლის 30 სექტემბრის ევროკომისიის 2005/61/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მიკვლევადობის მოთხოვნებსა და შეტყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ. | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 |
| 15 | 2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების, ტესტირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 16 | 2006 წლის 8 თებერვლის ევროკომისიის 2006/17/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების და ტესტირების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 17 | 2006 წლის 24 ოქტომბრის ევროკომისიის 2006/86/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მიკვლევადობის მოთხოვნებსა და შეტყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ და ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების კოდირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 18 | 2010 წლის 7 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/53/EC დირექტივა ტრანსპლანტაციისათვის გამიზნული ადამიანის ორგანოთა ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2019 (ევროკავშირთან შეთანხმებით იმპლემენტაციის ვადად განისაზღვრა 2023; აღნიშნული საკითხი სასბოლოოდ გადაწყდება 13 თებერვალს დაგეგმილ ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე) |
| 19 | 2003 წლის 18 ივნისის საბჭოს რეკომენდაცია ნარკოტიკზე დამოკიდებულების გამო ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების პრევენციისა და შემცირების შესახებ (2003/488/EC) | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული |
| 20 | 2001 წლის 5 ივნისის საბჭოს რეკომენდაცია ახალგაზრდების, კერძოდ, კი ბავშვებისა და მოზარდების მიერ ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების შესახებ (2001/458/EC) | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული |
| 21 | 2003 წლის 2 დეკემბრის საბჭოს რეკომენდაცია კიბოს სკრინინგის შესახებ (2003/878/EC) | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული |
| 22 | 2007 წლის 31 მაისის საბჭოს რეკომენდაცია ტრავმის პრევენციისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის შესახებ (2007/C 164/01) | სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | ვადა არ არის განსაზღვრული |