ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავების ინსტრუქცია

პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო

დანართი 2

# შესავალი

წინამდებარე დამხარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი (ინსტრუქცია) განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის ფარგლებში სტრატეგიისა ან ცალკეულ შემთხვევაში სექტორული სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩარევის ლოგიკისა და ლოგიკური ჩარჩოს აგებასთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალური ინფორმაციის მისაწოდებლად.

# ლოგიკური ჩარჩოს მიზანი

სწორად და საფუძვლიანად ჩატარებული სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე უკვე შესაძლებელია პოლიტიკის დოკუმენტის სტრატეგიული ნაწილის შემუშავება. ამ ნაწილში წარმოდგენილია მთავრობის ხედვა, სექტორული პრიორიტეტები (არსებობის შემთხვევაში), მიზნები, ამოცანები, მათი შედეგების ინდიკატორები და სამიზნე და საბაზისო მაჩვენებლები. პოლიტიკის დოკუმენტის ეს ნაწილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ აქ ხდება სტრატეგიული მიდგომების ჩამოყალიბება სექტორთან მიმართებაში.

სტრატეგიული ნაწილი შეჯამებული სახით წარმოდგენილი იქნება ლოგიკური ჩარჩოში (Logical Framework). ლოგიკური ჩარჩო არის შედეგებზე დაფუძნებული მართვის (Results Based Management) ხერხემალი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის დაგეგმვის დასაწყისშივე კარგად იქნეს გააზრებული ლოგიკური ჩარჩოს აგების პროცესი, მისი მნიშვნელობა და საბოლოო შედეგი. სწორედ ლოგიკური ჩარჩოს საფუძველზე ხდება შემდეგ სტრატეგიის დოკუმენტის ძირითადი ნაწილის შედგენა.

რეკომენდირებულია, რომ პოლიტიკის დოკუმენტის სტრატეგიული ნაწილის სტრუქტურასა და  ტექსტზე (ნარატივზე) მუშაობა დაიწყოს სწორედ ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავების და მისი საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში შეთანხმების შემდეგ. იმის გათვალისწინებით, რომ პროცესში მიზნების და ამოცანების ფორმულირებები შეიძლება იცვლებოდეს, მას შემდეგ რაც ხდება მათი ოპერაციონალიზაცია (ინდიკატორებზე იწყება მუშაობა) მნიშვნელოვანი დრო და რესურსი იქნება დაზოგილი, თუ სწორედ შეთანხმებული ლოგიკური ჩარჩოს საფუძველზე მოხდება ტექსტის შევსება.

ამის გათვალისწინებით, მაკოორდინირირებელმა უწყებამ, მას შემდეგ რაც დაასრულდა სიტუაციის ანალიზისა და პრიორიტეტიზაციის პროცესი, პირველ რიგში უნდა დაიწყოს ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავება.

# მიზნები და ამოცანები

სახელმძღვანელოს შესაბამისად, საქართველოს პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემაში პოლიტიკის დოკუმენტის სტრატეგიული ნაწილი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ქვე-თავებისგან:

- ხედვა

- სექტორული პრიორიტეტი (არსებობის შემთხვევაში, თუ სფერო არის ფართო. აქვს მხოლოდ ტექნიკური დატვირთვა);

  - მიზანი;

    - ამოცანა;

- ლოგიკური ჩარჩო (შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს დამოუკიდებელ დოკუმენტად)

ლოგიკური ჩარჩო უნდა აერთიანებდეს ყველა ზემოთ მოცემულ ნაწილს ერთ სივრცეში.

სტრატეგიული მიზნები, შესაბამისი გავლენის მიხედვით, უნდა იყოფოდეს ორი დონის მიხედვით:

- პირველი დონის - მიზანი

- მეორე დონის - ამოცანა

# შედეგების ინდიკატორები

| საქონელი ან მომსახურება რომელიც აქტივობის განხორციელების შედეგად მყისიერად იქმნება | მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი ეფექტი, რომელიც აქტივობების შედეგების განხორციელების გამო დგება | ზოგადი და გრძელვადიანი ეფექტი, რომელიც ამოცანების შედეგების მიღწევის გამო დგება |
| --- | --- | --- |
| მაგალითად: |  |  |  |
| 1. შემუშავებული და დამტკიცებული სახელმწიფო „სერვის+“ სტანდარტი; 2. თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; 3. გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | სახელმწიფო სერვისების წილი რომელიც აკმაყოფილებს „სერვის+“ სტანდარტს | სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა გაზრდილი კმაყოფილება |
| ინდიკატორების რეკომენდებული რაოდენობა |  |  |
| 1 | 1 - 3 | 1 - 3 |

# ლოგიკური ჩარჩოს შაბლონი და ინსტრუქცია

| ხედვა |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სექტორული პრიორიტეტი |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1: (GOAL 1): |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  | 12 |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  | 4 |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 5 |  | 7 |  |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator) 1.1.1) |  | 14 |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 15 |  | 17 |  |  | 19 |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 16 |  | 18 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # |  |  | განმარტება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სავალდებულოობა |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ხედვა - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის გათვალისწინებული ხედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 2 |  |  | სექტორული პრიორიტეტი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიით გათვალისწინებული სექტორული პრიორიტეტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 3 |  |  | მიზანი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიაში იდენტიფიცირებული მიზანი სრული ფორმულირებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია სექტორული პრიორიტეტის ქვეშ (ასეთის არსებობის შეთხვევაში) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 4 |  |  | გავლენის ინდიკატორი - პირველ მიზანთან დაკავშირებული გავლენის ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს მიზნის მიღწევას. შესაძლებელია იყოს რამდენიმე გავლენის ინდიკატორი, თუმცა არაუმეტეს სამი ინდიკატორისა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 5 |  |  | გავლენის ინდიკატორის საბაზისო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დამტკიცების ან მისი წინა წელი (დამოკიდებულია მონაცემების შეგროვების პერიოდზე). მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბაზისო წლად მითითებული უნდა იქნას 2020 (ან 2019) წელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 6 |  |  | გავლენის ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი საბაზისო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 7 |  |  | გავლენის ინდიკატორის შუალედური წელი (წლები)- მითითებული უნდა იქნას ის წელი (წლები), როდესაც მოხდება გავლენის შუალედური სამიზნე მაჩვენებლის შეფასება. სახელმძღვანელოს შესაბამისად, აღნიშნული უჯრის შევსება სავალდებულოა, როდესაც სტრატეგიის დოკუმენტის პერიოდი აღემატება 3 წლიან ვადას. ასეთ შემთხვევაში შუალედური წელი მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე სამწლიანი ინტერვალით. მაგალითად, სტრატეგია,8რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში უჯრაში მითითებული უნდა იქნას 2022, 2025, 2028 წლები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 8 |  |  | გავლენის ინდიკატორის შუალედური სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი შუალედური წლ(ებ)ისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 9 |  |  | გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის მოქმედების დასრულების საბოლოო წელი. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წლად მითითებული უნდა იქნას 2030 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 10 |  |  | გავლენის ინდიკატორის საბოლო სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი მე-8 უჯრაში იდენტიფიცირებული საბოლოო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 11 |  |  | გავლენის ინდიკატორის დადასტურების წყარო - მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ერთი წყარო, საიდანაც მოხდება გავლენის ინდიკატორით გათვალისწინებული ინფორმაციის და მაჩვენებლებთან მიმართებაში პროგრესის ამსახველი მონაცემების დადასტურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 12 |  |  | მიზნის კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) - მითითებული უნდა იქნას ინფორმაცია მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან, რომელს ეხმიანება ყველაზე მეტად სტრატეგიაში წარმოდგენილი მიზანი. უჯრაში შესაძლებელია მითითებული იქნას ასევე მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზანიც |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ამოცანა - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დოკუმენტში კონკრეტული მიზნის ქვეშ იდენტიფიცირებული ამოცანა სრული ფორმულირებით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი - მითითებული უნდა იქნას მე-12 უჯრაში ჩამოყალიბებულ ამოცანასთან დაკავშირებული შედეგის ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს ამოცანის მიღწევას. შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას რამდენიმე მოც ინდიკატორი, თუმცა არაუმეტეს სამი ინდიკატორისა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბაზისო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დამტკიცების ან მისი წინა წელი (დამოკიდებულია მონაცემების შეგროვების პერიოდზე). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი - ამოცანის შედეგის ინდიკატორის მაჩვენებელი საბაზისო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის შუალედური წელი - მითითებული უნდა იქნას ის წელი, როდესაც მოხდება შუალედური სამიზნე მაჩვენებლის შეფასება. სახელმძღვანელოს შესაბამისად, აღნიშნული უჯრის შევსება სავალდებულოა 4 და მეტწლიანი სტრატეგიებთან მიმართებაში. ასეთ შემთხვევაში შუალედური წელი მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ორწლიანი ინტერვალით. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში უჯრაში მითითებული უნდა იქნას 2021, 2023, 2025, 2027, 2029 წლები. სექტორულ სამოქმედო გეგმასთან მიმართებაში (სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ უკავშირდება სტრატეგიას და შეიძლება იყოს 1-დან 3 წლამდე პერიოდში) აღნიშნული უჯრის შევსება არ არის სავალდებულო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის შუალედური სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას ამოცანის შედეგის ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი მე-16 უჯრაში მითითებული შუალედური წლ(ებ)ისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბოლოო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის მოქმედების დასრულების საბოლოო წელი. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წლად მითითებული უნდა იქნას 2030 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ამოცანის ინდიკატორის საბოლო სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი მე-18 უჯრაში იდენტიფიცირებული საბოლოო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ამოცანის ინდიკატორის დადასტურების წყარო - მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ერთი წყარო, საიდანაც მოხდება ამოცანის შედეგის ინდიკატორით გათვალისწინებული ინფორმაციის და მაჩვენებლებთან მიმართებაში პროგრესის ამსახველი მონაცემების დადასტურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 22 |  |  | რისკი - იდენტიფიცირებული უნდა იქნას რისკ(ებ)ი ამოცანის შედეგის ინდიკატორით გათვალისწინებული სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის პროცესში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |

| ხედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1: (GOAL 1): |  | ------- |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  | ----- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: (IMPACT Indicator 1.2): |  | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): | ------- |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) | -------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | რისკი: | ------- |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2: (GOAL 1): |  | ------- |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  | ----- |
| გავლენის ინდიკატორი 2.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.2: (IMPACT Indicator 1.2): |  | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | ამოცანა 2.1: (OBJECTIVE 1.1): | ------- |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) | ------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) | -------- |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | - | - | - | 1. - |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | - | - | - | 2. - |  |
|  | რისკი: | ------- |  |  |  |  |  |  |