სამოქმედო გეგმის შემუშავების ინსტრუქცია

პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო

დანართი 4

შინაარსი

შესავალი	2

პოლიტიკის ალტერნატივების იდენტფიცირება	2

რეალისტური პოლიტიკის ალტერნატივის შერჩევა	3

პოლიტიკის ინსტრუმენტები	4

აქტივობების შერჩევა	5

სამოქმედო გეგმის შაბლონი	7

# შესავალი

წინამდებარე დამხარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი განკუთვნილია საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის ფარგლებში სამოქმედო გეგმების მოსამზადებლად.

სამოქმედო გეგმა არის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ეროვნული ან სექტორული პრიორიტეტების, მიზნების და ამოცანების მისაღწევად კონკრეტულ აქტივობებს, მათი შედეგების ინდიკატორებს, პასუხისმგებელ უწყებებს, შესრულების ვადებს, ბიუჯეტსა და დაფინანსების წყაროს.

სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა იწყება სექტორული პრიორიტეტების, მიზნების, ამოცანების და მათი შედეგების ინდიკატორების განსაზღვრის შემდეგ.

# პოლიტიკის ალტერნატივების იდენტფიცირება

იმისთვის, რომ სამოქმედო გეგმა იქნეს ხარისხიანად და ეფექტურად შემუშავებული მნიშვნელოვანია პირველ რიგში აქტივობების განსაზღვრა. აქტივობების ჩამოყალიბება შესაძლებელია ხდება პოლიტიკის ალტერნატივის შერჩევის შედეგად. ხოლო ყველაზე ეფექტური პოლიტიკის ალტერნატივის შერჩევისთვის აუცილებელია, მოხდეს რამდენიმე პოლიტიკის ალტერნატივის იდენტიფიცირება.

პოლიტიკის ალტერნატივების იდენტიფიცირება გულისხმობს პოლიტიკის განსახორციელებლად სხვადასხვა მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებას. პოლიტიკის ალტერნატივების იდენტიფიცირება საჭიროებს უფრო შემოქმედებით პროცესს და ის ეფექტურია, როდესაც სხვადასხვა პარტნიორები და დაინტერესებული მხარეები არიან ჩართულნი (სახელმწიფო, ადგილობრივი ხელისუფლება, კერძო სექტორი, მოხალისეობრივი, სოციალური ან სათემო სექტორები და სხვა).

პოლიტიკის ალტერნატივების განსაზღვრის რამდენიმე შემდეგი მეთოდები არსებობს:

- მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი;

- არსებული კვლევების და რეკომენდაციების ანალიზი;

- სხვა ქვეყნების გამოცდილებების ანალიზი;

- საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების შემოთავაზებები

შესაძლოა, პოლიტიკის ზოგიერთი ალტერნატივა ადრე უკვე არსებობდა და ისინი აუცილებლად უნდა შევიდეს შეთავაზებათა ასორტიმენტში. გამოწვევას წარმოადგენს ის, რომ თან განიხილოთ ის ალტერნატივები, რომლებიც ხელისუფლების მუშაობის პროცესში უკვე წარმოიშვა და ამავე დროს გააცნობიეროთ, რომ არასამთავრო ჯგუფებისა და სხვა სააგენტოების მიერ შემუშავებული ალტერნატივებიც არსებობს. ეს პროცესი პარტნიორების ჩართვას გულისხმობს.

შემოქმედებითი აზროვნება უკვე არსებული გამოცდილების განსაზღვრასა და გათვალისწინებას გულისხმობს. საჭიროა ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა გზით მიაღწიეს მსგავს ამოცანას სხვა ქვეყნებმა და რომელმა მნიშვნელოვანმა ფაქტორებმა განაპირობა მათი წარმატება. ციფრული რევოლუციის შედეგად ელექტრონული საინფორმაციო ბაზების გლობალური ქსელის შეიქმნა. შესაბამისად, პოლიტიკის ანალიზის პროცესში შედეგიანი/ეფექტური (და უშედეგო/არაეფექტური) პოლიტიკის პროექტების შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო მონაცემებზე წვდომა გაჩნდა.

მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, თუ პოლიტიკის რა ბერკეტები არსებობს საქართველოს სამინისტროებში და რამდენად ეფექტურად/შედეგიანად მუშაობენ ეს ბერკეტები. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ არსებული პოლიტიკა ან არსებული რამდენიმე პოლიტიკის კომბინაცია უკვე მუშაობს ეფექტურად, ან მცირე კორექტირების შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მეტად ეფექტური. ასეთ შემთხვევებს „მინიმალურის გაკეთებას“/„არაფრის გაკეთებას“(‘do minimum’/‘do nothing’) ალტერნატივას უწოდებენ. მონიტორინგისა და შეფასების არსებული სისტემის მონაცემების გამოყენებით შეიძლება განისაზღვროს, თუ რამდენად მიაღწია უკვე არსებულმა პოლიტიკამ სასურველ/დაგეგმილ შედეგებს. ამის შემდეგ ისმევა კითხვა, შესაძლებელია თუ არა, განსხვავებულმა პოლიტიკამ ( ან პოლიტიკების კომბინაციამ) არსებულზე უკეთესი შედეგი მოიტანოს?

პოლიტიკის ალტერნატივების ანალიზი მოითხოვს მტკიცებულებას სხვადასხვა მიდგომების შედარებითი ღირებულებისა და სარგებლის შესახებ. შესაბამისად, საჭიროა განისაზღვროს სხვადასხვა ალტერნატივის წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), რაც გულისხმობს განსხვავებას სავარაუდო ხარჯებსა და სარგებელს შორის, ანუ, სხვადასხვა მიდგომების ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტს, სასურველი შედეგის მისაღწევად.

რეკომენდებულია, რომ სულ მცირე სამი პოლიტიკის ალტერნატივა იქნას იდენტიფიცირებული პოლიტიკის შემუშავების ეტაპზე.

# რეალისტური პოლიტიკის ალტერნატივის შერჩევა

პოლიტიკის ალერნატივების განსაზღვრის შემდეგ მომდევნო ნაბიჯი „რეალისტური“ პოლიტიკის ალერნატივის შერჩევაა. ეს ის ალერნატივებია, რომლებიც უკვე წარმატებით იქნა გამოყენებული სხვა ქვეყანაში და რომლებისთვისაც საქართველოში არსებობს საკმარისი და შესაბამისი ფინანსური, ადამიანური და ინფრასტრუქტურული რესურსები. თითოეული ალერნატივის ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზის შესრულება ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას მოგვცემს. ასეთი ანალიზი აგრეთვე აუცილებელია იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად განხორციელებადია განსახილველი ალერნატივები მოცემულ დროში და მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თითოეული ალტერნატივა არსებული ხელისუფლების იდეოლოგიას, ფასეულობებსა და პრიორიტეტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

მაკოორდინირებელი ორგანოსთვის შესარჩევად წარდგენილ საბოლოო სიაში ის ალტერნატივები უნდა შევიდეს, რომელიც ჩამოთვლილ მოთხოვნებს შეესაბამება. ალტერნატივებიდან ყველაზე რეალისტური პოლიტიკის შერჩევისთვის გამოიყენება მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი. ეს მეთოდი გულისხმობს პირველ რიგში, პრობლემის გადაწყვეტისთვის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრას, რომელიც ხდება უშუალოდ საკითხთან მიმართებაში. ხოლო შემდეგ, ეტაპზე თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით, თითოეული პოლიტიკის ალტერნატივის შეფასება.

მაგალითი

გრაფიკი 4.2 პოლიტიკის ალტერნატივების შერჩევის პროცესის შეჯამებას წარმოგვიდგენს მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის გამოყენების გზით, ნარკომოხმარების პრობლემის მაგალითზე.

გრაფიკიდან ჩანს, რომ მე-2 ალტერნატივა, 1-ლ ალტერნატივაზე (ანუ მიმდინარე პროგრამა) და მე-3 ალტერნატივაზე მეტი პრობაციის ოფიცრის დაქირავებას მოითხოვს მეტადონის მოხმარების მოცულობის გაზრდის გამო და მისი განხორციელებაც მეტ დროს მოითხოვს. მისი დამატებითი სერვისები აგრეთვე უფრო ძვირია, ვიდრე მე-3 ალტერნატივისა, აქვს დაბალი პოლიტიკური განხორციელებადობა და არც დამატებითი სერვისების მიწოდებისთვის საჭირო ინსტიტუციური შესაძლებლობები არსებობს. შესაბამისად, მე-2 ალტერნატივა ნარკომოხმარების პრობლემის საპასუხოდ შემუშავებული ყველაზე ნაკლებად „რეალისტური“ პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამოდის. მე-3 ალტერნატივის განხორციელება 10 თვეს საჭიროებს, რაც სავარაუდოდ ბევრად ხანგრძილივი დროა და შესაბამისად მას მცირე პოლიტიკური განხორციელებადობა გააჩნია. მაგრამ დამატებითი სერვისების მისაწოდებლად მას საკმარისი ინსტიტუციური შესაძლებლობა აქვს. შესაბამისად, 1-ლი ალტერნატივა („საქმის ძველებურად კეთება“) ყველაზე სასურველი ალტერნატივა გამოდის, თუმცა, ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ალტერნატივა-1 და 3-ის ხარჯებისა და სარგებლის დეტალურ ანალიზზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენად მზადაა მინისტრი დაიცადოს 10 თვე, სანამ იმპლემენტაცია დაიწყება

# პოლიტიკის ინსტრუმენტები

შერჩეული რეალისტური პოლიტიკის ალტერნატივის შესაბამისად უნდა მოხდეს აქტივობების იდენტიფიცირება, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ამოცანით გათვალისწინებული შედეგის დადგომას.

აქტივობების კლასიფიცირება ხდება ხუთი პოლიტიკის ინსტრუმენტის მიხედვით.

| # | პოლიტიკის ინსტრუმენტი | აქტივობების მაგალითები |
| --- | --- | --- |
| 1 | მარეგულირებელი | კანონის და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და გადახედვა; სტანდარტების შემუშავება; მეთოდოლოგიური ჩარჩოს შემუშავება და ა.შ. |
| 2 | ადმინისტრაციული | ტრენინგ მოდულების შემუშავება და ჩატარება; საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; ელექტრონული და ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების დანერგვა და ა.შ. |
| 3 | საინფორმაციო | ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები; საინფორმაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება; პუბლიკაციები; ბეჭდურ, სატელევიზიო და ელექტრონულ მედიაში მასალების განთავსება; ცხელი ხაზის, მობილური აპლიკაციების გაშვება; საინფორმაციო შეხვედრები; კონფერენციებისა და ფორუმების ორგანიზება. |
| 4 | ინსტიტუციური | ახალი საჯარო უწყებების დაარსება; არსებულის გაუქმება, შერწყმა და რეორგანიზაცია; საჯარო და კერძო პარტნიორობის ჩამოყალიბება |
| 5 | ფინანსური | სუბსიდიების მიწოდება; გადასახადებისგან გათავისუფლება ან შეღავათების დაწესება; ახალი საჯარიმო და წამახალისებელი სისტემების ამოქმედება და ა.შ. |

პოლიტიტიკის ინსტრუმენტები (SIGMA-ს მიდგომა)

საჯარო პოლიტიკის მეცნიერებებში არსებობს პოლიტიკის ინსტრუმენტების კატეგორიზაციის სხვა მიდგომებიც. შესაბამისად, პოლიტიკის დოკუმენტში ზემოთდასახელებული ხუთი ინსტრუმენტი შეიძლება სხვა მოდელითაც იყოს წარმოდგენილი. თუმცა, მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას, რომ შერჩეული პოლიტიკის ალტერნატივის ფარგლებში სხვადსხვა კატეგორიის პოლიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენება ყოველთვის უფრო ეფექტურია დასმული ამოცანის მისაღწევად.

# აქტივობების შერჩევა

პოლიტიკის ინსტრუმენტების შესაბამისად უნდა მოხდეს აქტივობების ჩამოყალიბება. პასუხისმგებელ საჯარო უწყებებს ამ პროცესში აქვთ ორი ტენდენცია:

- შემოთავაზებული იქნას დიდი რაოდენობის აქტივობები, რაც მიზნად ისახავს მათი მნიშვნელობის წარმოჩენას;

- შემოთავაზებული იქნას აქტივობები, რომლებსაც უკვე ახორციელებენ და თემატურად მხოლოდ ირიბად შეიძლება უკავშირდებოდეს სფეროში დასახულ ამოცანებს;

ეს გამოწვევას წარმოადგენს ხარისხიანი და შედეგებზე ორიენტირებული დაგეგმვის პროცესისთვის და ხოლო დუბლირებული აქტივობები მონიტორინგისა და შეფასების პროცესს ხდის უფრო რთულს.

შესაბამისად, სამოქმედო გეგმაში აქტივობების გათვალისწინების პროცესში, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი შერჩეული იქნენ შემდეგი ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით:

| # | კრიტერიუმი | განმარტება |
| --- | --- | --- |
| 1 | შესაბამისი | აქტივობა უნდა შეესაბამებოდეს იმ ამოცანას რომლის მისაღწევად არის იგი დასახელებული და პასუხობდეს იმ პრობლემას, რომლის გადაჭრასაც უზრუნველყოფს დასახელებული ამოცანა. |
| 2 | ახალი | აქტივობა უნდა იყოს თვისობრივად ახალი ქმედება, ან უკვე არსებული ქმედების სახეშეცვლილი ფორმა. აქტივობა არ შეიძლება იყო უკვე არსებული ჩამოყალიბებული პროცედურის ნაწილი. |
| 3 | რეფორმაზე ორიენტირებული | აქტივობა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული სისტემის ან სისტემის ელემენტის ცვლილებაზე ორიენტირებული, შერჩეული პოლიტიკის ალტერნატივის შესაბამისად |
| 4 | ინოვაციური | რეკომენდებულია, რომ აქტივობა იყოს ინოვაციური - ანუ ისახავდეს პრობლემის გადაწყვეტის არაკონვენციურ და უკვე ნაცად გზას. ინოვაციური აქტივობები ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებას. |

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება სამდივნოს. პასუხისმგებელ უწყებებთან კონსულტაციით, სამდივნო ამ კრიტერიუმების საფუძველზე წყვეტს აქტივობების სამოქმედო გეგმაში შეტანის საკითხს. თითოეულ აქტივობასთან მიმართებაში აღნიშნული კრიტერიუმების უზრუნველყოფის მიზნით, დასმული შეიძლება იქნას შემდეგი კითხვები:

- არის თუ არა აქტივობა ახალი, თუ მანამდე მისი მსგავსი აქტივობები ხორციელდებოდა?

- ეს აქტივობა ცვლის მთლიან სისტემას, თუ მხოლოდ მის ერთ ელემენტს?

- არის თუ არა აქტივობა განსახორციელებლად კომპლექსური თუ მარტივი?

- მოიცავს თუ არა აქტივობა ღონისძიებებს (ქვე-აქტივობებს)?

- რამდენად დიდია ის სამიზნე აუდიტორია, რომელზეც გავლენას მოახდენს ახალი აქტივობა?

- რამდენად მნიშვნელოვანია აქტივობა? ის გავლენას მოახდენს მხოლოდ შიდა ადმინისტრაციულ საკითხებზე, თუ ზოგადად საზოგადოებაზე?

- რა ღირს შემოთავაზებული აქტივობის განხორციელება?

- რა დრო არის საჭირო ამ აქტივობის განსახორციელებლად?

აქტივობები შეიძლება ასევე მოიცავდეს ღონისძიებებს (ქვე-აქტივობებს). ღონისძიებების იდენტიფიცირება ხდება ბიუჯეტირების პროცესში (დეტალურად არის აღწერილი სახელმძღვანელოს 3.4 ქვე-თავში) და გამომდინარეობს ძირითადად აქტივობების შედეგების (output) საფუძველზე. ღონისძიებების იდენტიფიცირება მნიშვნელოვანია აქტივობის სწორად ფორმულირებისთვის და კონკრეტიზაციისთვის. ღონისძიებების იდენტიფიცირების გარეშე ასევე რთულია აქტივობის განხორციელებისთვის საჭირო დანახარჯების განსაზღვრაც. ღონისძიებების არ უნდა იყოს მითითებული სამოქმედო გეგმაში, მათი მითითება ხდება ბიუჯეტირების ინსტრუმენტში.

# სამოქმედო გეგმის შაბლონი

შედეგებზე ორიენტირებული მართვის უზრუნველყოფის მიზნით, სამოქმედო გეგმის შაბლონი ასევე უნდა მოიცავდეს ლოგიკური ჩარჩოს ელემენტებსაც. ეს ერთის მხრივ ეხმარება სამდივნოს აქტივობების ამოცანებთან და მიზნებთან ბმის დასახვაში და შესაბამისად ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის ხარისხს, ხოლო მეორეს მხრივ ამარტივებს მონიტორინგისა და შეფასების პროცესს.

სამოქმედო გეგმის შაბლონის შევსების დეტალური ინსტრუქცია მოცემულია გრაფიკის შესაბამისად. ხოლო სამოქმედო გეგმის შაბლონის წარმოდგენილია ქვემოთ:

| სექტორული პრიორიტეტი |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1: (GOAL 1): |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  |  |  | 3 |  |  |  | საბაზისო | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | 4 | 6 |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 5 | 7 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator) 1.1.1) |  |  |  | 13 |  |  |  | საბაზისო | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | 14 | 16 |  |  | 18 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 15 | 17 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  | დადასტურების წყარო |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | პარტნიორი უწყება |  | შესრულების ვადა |  | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა | კოდი |  | ოდენობა |  | ორგანიზაცია |  |
| 1.1.1 |  | 22 | 1.1.1.1 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  | 32 | 33 |
| ინსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | განმარტება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სავალდებულოობა |  |  |  |  |
| 1 | სექტორული პრიორიტეტი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიით გათვალისწინებული სექტორული პრიორიტეტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 2 | მიზანი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიაში იდენტიფიცირებული მიზანი სრული ფორმულირებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია სექტორული პრიორიტეტის ქვეშ (ასეთის არსებობის შეთხვევაში) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 3 | გავლენის ინდიკატორი - პირველ მიზანთან დაკავშირებული გავლენის ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს მიზნის მიღწევას. შესაძლებელია იყოს რამდენიმე გავლენის ინდიკატორი, თუმცა არაუმეტეს სამი ინდიკატორისა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 4 | გავლენის ინდიკატორის საბაზისო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დამტკიცების ან მისი წინა წელი (დამოკიდებულია მონაცემების შეგროვების პერიოდზე). მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბაზისო წლად მითითებული უნდა იქნას 2020 (ან 2019) წელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 5 | გავლენის ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი საბაზისო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 6 | გავლენის ინდიკატორის შუალედური წელი (წლები)- მითითებული უნდა იქნას ის წელი (წლები), როდესაც მოხდება გავლენის შუალედური სამიზნე მაჩვენებლის შეფასება. სახელმძღვანელოს შესაბამისად, აღნიშნული უჯრის შევსება სავალდებულოა, როდესაც სტრატეგიის დოკუმენტის პერიოდი აღემატება 3 წლიან ვადას. ასეთ შემთხვევაში შუალედური წელი მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე სამწლიანი ინტერვალით. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში უჯრაში მითითებული უნდა იქნას 2022, 2025, 2028 წლები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 7 | გავლენის ინდიკატორის შუალედური სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი შუალედური წლ(ებ)ისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არა |  |  |  |  |
| 8 | გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის მოქმედების დასრულების საბოლოო წელი. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წლად მითითებული უნდა იქნას 2030 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 9 | გავლენის ინდიკატორის საბოლო სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი მე-8 უჯრაში იდენტიფიცირებული საბოლოო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 10 | გავლენის ინდიკატორის დადასტურების წყარო - მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ერთი წყარო, საიდანაც მოხდება გავლენის ინდიკატორით გათვალისწინებული ინფორმაციის და მაჩვენებლებთან მიმართებაში პროგრესის ამსახველი მონაცემების დადასტურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 11 | მიზნის კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) - მითითებული უნდა იქნას ინფორმაცია მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან, რომელს ეხმიანება ყველაზე მეტად სტრატეგიაში წარმოდგენილი მიზანი. უჯრაში შესაძლებელია მითითებული იქნას ასევე მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზანიც |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 12 | ამოცანა - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დოკუმენტში კონკრეტული მიზნის ქვეშ იდენტიფიცირებული ამოცანა სრული ფორმულირებით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 13 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი - მითითებული უნდა იქნას მე-12 უჯრაში ჩამოყალიბებულ ამოცანასთან დაკავშირებული შედეგის ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს ამოცანის მიღწევას. შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას რამდენიმე მოც ინდიკატორი, თუმცა არაუმეტეს სამი ინდიკატორისა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 14 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბაზისო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის დამტკიცების ან მისი წინა წელი (დამოკიდებულია მონაცემების შეგროვების პერიოდზე). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 15 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი - ამოცანის შედეგის ინდიკატორის მაჩვენებელი საბაზისო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 16 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის შუალედური წელი - მითითებული უნდა იქნას ის წელი, როდესაც მოხდება შუალედური სამიზნე მაჩვენებლის შეფასება. სახელმძღვანელოს შესაბამისად, აღნიშნული უჯრის შევსება სავალდებულოა 4 და მეტწლიანი სტრატეგიებთან მიმართებაში. ასეთ შემთხვევაში შუალედური წელი მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ორწლიანი ინტერვალით. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში უჯრაში მითითებული უნდა იქნას 2021, 2023, 2025, 2027, 2029 წლები. სექტორულ სამოქმედო გეგმასთან მიმართებაში (სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ უკავშირდება სტრატეგიას და შეიძლება იყოს 1-დან 3 წლამდე პერიოდში) აღნიშნული უჯრის შევსება არ არის სავალდებულო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 17 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის შუალედური სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას ამოცანის შედეგის ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი მე-16 უჯრაში მითითებული შუალედური წლ(ებ)ისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 18 | ამოცანის შედეგის ინდიკატორის საბოლოო წელი - მითითებული უნდა იქნას სტრატეგიის მოქმედების დასრულების საბოლოო წელი. მაგალითად, სტრატეგია, რომელიც იმოქმედებს 2020-2030 წლების განმავლობაში გავლენის ინდიკატორის საბოლოო წლად მითითებული უნდა იქნას 2030 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 19 | ამოცანის ინდიკატორის საბოლო სამიზნე მაჩვენებელი - მითითებული უნდა იქნას გავლენის ინდიკატორის მაჩვენებელი მე-18 უჯრაში იდენტიფიცირებული საბოლოო წლისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 20 | ამოცანის ინდიკატორის დადასტურების წყარო - მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ერთი წყარო, საიდანაც მოხდება ამოცანის შედეგის ინდიკატორით გათვალისწინებული ინფორმაციის და მაჩვენებლებთან მიმართებაში პროგრესის ამსახველი მონაცემების დადასტურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 21 | რისკი - იდენტიფიცირებული უნდა იქნას რისკ(ებ)ი ამოცანის შედეგის ინდიკატორით გათვალისწინებული სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის პროცესში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 22 | აქტივობა - მითითებული უნდა იქნას მე-12 უჯრაში მითითებული ამოცანის მიღწევის მიზნით კონკრეტული ქმედება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 23 | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი - მითითებული უნდა იქნას 22-ე აქტივობის შედეგის ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს აქტივობის შესრულების შედეგს. შესაძლებელია იყოს ორი აქტივობის შედეგის ინდიკატორი, თუმცა მეტი არ არის რეკომენდებული. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 24 | აქტივობის შედეგის ინდიკატორის დადასტურების წყარო - მითითებული უნდა იქნას სულ მცირე ერთი წყარო, საიდანაც მოხდება აქტივობის შედეგის ინდიკატორით გათვალისწინებული ინფორმაციის და მაჩვენებლებთან მიმართებაში პროგრესის ამსახველი მონაცემების დადასტურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 25 | აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი უწყება - მითითებული უნდა იქნას მხოლოდ ერთი საჯარო დაწესებულება, რომელიც აქტივობის შესრულებაზე არის პასუხისმგებელი. მიუხედავად იმისა, რომ აქტივობა შეიძლება ითვალისწინებდეს თანამონაწილეობით მიდგომას, მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ერთი საჯარო დაწესებულება იყოს მითითებული, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს აქტივობის შესრულებაზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 26 | აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყების პარტნიორი უწყება - მითითებული უნდა იქნას ერთი ან რამდენიმე საჯარო დაწესებულება, რომელსაც გარკვეული წვლილი შეაქვს აქტივობის შესრულებაში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 27 | აქტივობის შესრულების ვადა - მითითებული უნდა იქნას აქტივობის შესრულების საბოლოო ვადა. მონიტორინგის ეტაპზე საბოლოო ვადის მიხედვით მოხდება აქტივობების განხორციელების დონის გამოთვლა. სულ მცირე კონკრეტული წლის კვარტალი უნდა იქნას მითითებული აღნიშნულ უჯრაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 28 | აქტივობის შესრულებისთვის საჭირო ბიუჯეტი - მითითებული უნდა იქნას კონკრეტული თანხა ეროვნულ ვალუტაში რომელიც სავარაუდოდ საჭიროა აქტივობის შესასრულებლად. სახელმძღვანელოს შესაბამისად, აქ მითითებული უნდა იქნას მხოლოდ აქტივობის შესრულებისთვის საჭირო მხოლოდ პირდაპირი ღირებულებები. აქტივობის შესრულებისთვის საჭირო ბიუჯეტი გამოითვლება ბიუჯეტირების ინსტრუმენტის გამოყენებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 29 | აქტივობის შესრულების დაფინანსების ოდენობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - მითითებული უნდა იქნას ის კონკრეტული თანხა, რაც მიმართული იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აქტივობის განსახორციელებლად. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 30 | აქტივობის შესრულებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსების პროგრამული კოდი - მითითებული უნდა იქნას ბიუჯეტიდან ან ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტიდან იმ პროგრამის კოდი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება 29-ე უჯრაში მითითებული დაფინანსების ოდენობის გამოყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 31 | აქტივობის შესრულების დაფინანსების ნაწილი სხვა წყაროებიდან - მითითებული უნდა იქნას ის კონკრეტული თანხა, რაც მოძიებული და შეთანხმებული არის დონორ ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან აქტივობის შესასრულებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 32 | სხვა წყაროებიდან მოძიებული თანხის დამფინანსებელი ორგანიზაცია - მითითებული უნდა იქნას დონორი ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტის დასახელება, რომელიც გამოყოფს 31-ე უჯრაში მითითებულ თანხას აქტივობის შესასრულებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 33 | აქტივობის შესრულების დაფინანსების დეფიციტი - მითითებული უნდა იქნას ის კონკრეტული თანხა, რისი მოძიებაც ვერ მოხერხდა აქტივობის შესასრულებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |

| მიზანი 1: (GOAL 1): |  |  |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  | ----- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  |  |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: (IMPACT Indicator 1.2): |  |  |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აქტივობა (Activity); აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator); დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 1.1.1; -------; 1.1.1.1; -------; -------. 1.1.1.2; -------; -------. 1.1.2; -------; 1.1.2.1; -------; -------. 1.1.3; -------; 1.1.3.1; -------; -------. 1.1.4; -------; 1.1.4.1; -------; -------. |
| ამოცანა 1.2: (OBJECTIVE 1.1): |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: (OUTCOME Indicator 1.2.1) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: (OUTCOME Indicator 1.2.2) |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity); აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator); დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 1.2.1; -------; 1.2.1.1; -------; -------. 1.2.1.2; -------; -------. 1.2.2; -------; 1.2.2.1; -------; -------. 1.2.3; -------; 1.2.3.1; -------; -------. 1.2.4; -------; 1.2.4.1; -------; -------. 1.2.5; -------; 1.2.5.1; -------; -------. 1.2.6; -------; 1.2.6.1; -------; -------. |

| მიზანი 2: (GOAL 1): |  |  |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  | ---- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 2.1: (IMPACT Indicator 2.1): |  |  |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.2: (IMPACT Indicator 2.2): |  |  |  | ------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | ამოცანა 2.1: (OBJECTIVE 1.1): |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
|  |  | რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აქტივობა (Activity); აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator); დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 2.1.1; -------; 2.1.1.1; -------; -------. 2.1.1.2; -------; -------. 2.1.2; -------; 2.1.2.1; -------; -------. 2.1.3; -------; 2.1.3.1; -------; -------. |
| ამოცანა 2.2: (OBJECTIVE 1.1): |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1: (OUTCOME Indicator 2.2.1) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.2: (OUTCOME Indicator 2.2.2) |  | -------- |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | - |  | - |  | - |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | - |  | - |  | 2. - |  |  |
| რისკი: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity); აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator); დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 2.2.1; -------; 2.2.1.1; -------; -------. 2.2.1.2; -------; -------. 2.2.2; -------; 2.2.2.1; -------; -------. 2.2.3; -------; 2.2.3.1; -------; -------. 2.2.4; -------; 2.2.4.1; -------; -------. 2.2.5; -------; 2.2.5.1; -------; -------. 2.2.6; -------; 2.2.6.1; -------; -------. 2.2.7; -------; 2.2.7.1; -------; -------. 2.2.8; -------; 2.2.8.1; -------; -------. |