შეფასების ინსტრუქცია

პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო

დანართი 8

# შესავალი

წინამდებარე დამხარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი (ინსტრუქცია) განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის ფარგლებში დამტკიცებული სტრატეგიისა შეფასების ჩასატარებლად დამატებითი დეტალური ინფორმაციის მისაწოდებლად.

# შეფასების დაგეგმვა

შეფასების პროცესი მოითხოვს მნიშვნელოვან ადამიანურ და ფინანსურ რესურს. შესაბამისად მისი სწორი და დროული დაგეგმვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია შეფასებისათვის დროის შერჩევა. ჩვეულებრივ, საბოლოო შეფასება უტარდება იმ სტრატეგიასა თუ სამოქმედო გეგმას, რომლებმაც უკვე დაასრულეს თავისი ციკლი. თუ შეფასების ძირითადი მიზანია ინფორმაციის უზრუნველყოფა შემდგომი გეგმის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის, მაშინ მისი ჩატარების დრო უნდა მიესადაგებოდეს პოლიტიკის დაგეგმვის ციკლის მოთხოვნებს. მიზანი არის ის, რომ შესაძლებელი გახდეს შედეგებისა და რეკომენდაციების გამოყენება შემდგომი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებისას. შესაბამისად, შეფასების პროცესი რეკომენდებულია, რომ სტრატეგიის/სამოქმედო გეგმის დასრულებამდე, დაახლოებით, სამი თვით ადრე დაიწყოს. შეფასების მასშტაბი

# შეფასების მასშტაბი

შეფასების მასშტაბს განსაზღრავს ორი პარამეტრი:

- შეფასების საკითხები

- შეფასების კრიტერიუმები

შეფასების მასშტაბი ასევე განისაზღვრება შესაფასებელი საკითხების მიხედვით. შესაძლებელია საკოორდინაციო მექანიზმმა მიიღოს გადაწყვეტილებმა, რომ შეფასება მოხდეს მხოლოდ პოლიტიკის ერთ ან რამდენიმე პრიორიტეტთან/მიზანთან მიმართებაში (არა მთლიანად). ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღება ძირითადად მონიტორინგის წლიური ანგარიშების საფუძველზე, თუ იკვეთება კონკრეტული მიმართულებით არსებული ჩავარდნების შესახებ.

შეფასების მასშტაბს ასევე განსაზღვრავს შეფასების კრიტერიუმები. საქართველოში პოლიტიკის დადგეგმვისა და კოორდინციის სისტემაში შეფასების 5 ძირითადი კრიტერიუმი არსებობს, რომლებიც დაფუძნებულია OECD/DAC შეფასების პრინციპებს (ცხრილი იხილეთ ქვემო).

| # | კრიტერიუმი | განმარტება |
| --- | --- | --- |
| 1 | შესაბამისობა | რამდენად შეესაბამება მიზნები და ამოცანები ბენეფიციარებისა თუ ქვეყნის საჭიროებებს, გლობალურ პრიორიტეტებს და პარტნიორთა და დონორთა პოლიტიკას. შუალედური შეფასება იკვლევს ჩარევის ამოცანებისა ან ჩანაფიქრის აქტუალობას შეცვლილი გარემოებების გათვალისწინებით |
| 2 | ეფექტურობა | მიღწეულია თუ არა მიზნები და ამოცანები (და არა აქტივობები) ან რამდენად მოსალოდნელია ეს მათი პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით |
| 3 | ეფექტიანობა | შედეგების მიღწევა ყველაზე დაბალი ხარჯებით; დგინდება შედეგების შეფარდება აუცილებელ ხარჯებთან (რესურსებთან); |
| 4 | მდგრადობა | რამდენად განაგრძობს მოქმედებას განვითარების სფეროში ჩარევის სარგებელი ძირითადი დახმარების შემდეგ და როგორია ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გათვლილი სიკეთეების გაგრძელების ალბათობა; |
| 5 | გავლენა | როგორია განვითარების სფეროში ჩარევის შედეგები: პირდაპირი/არაპირდაპირი, გამიზნული/დაუგეგმავი, პოზიტიური /ნეგატიური, მთავარი/მეორადი; |

აღსანიშნავია რომ შუალედური შეფასების განხორციელების დროს ეფექტიანობის, მდგრადობისა და გავლენის კრიტერიუმებით შეფასება არ არის მიზანშეწონილი დროის სიმცირიდან გამომდინარე.

შეფასების საკითხებისა და შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბებისა და შეჯამების შემდეგ უკვე ცნობილია შეფასების მასშტაბი.

# შეფასების კითხვები

შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის შემდეგ უნდა მოხდეს თითოეულ კრიტერიუმთან შესაბამისი შეფასების კითხვების ჩამოყალიბება. კითხვების დანიშნულება არის შეფასების პროცესის გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევა რათა არ მოხდეს მისი სხვა მიმართულებებით გაფანტვა.

შეფასების სავარაუდო კითხვები SIGMA-ს რეკომენდაციების შესაბამისად, წარმოდგენილია ცხრილში:

| კრიტერიუმი | კითხვები |
| --- | --- |
| შესაბამისობა | - არის სტრატეგიის ამოცანები ჯერ კიდევ ვალიდური? - პასუხობს სტრატეგია ბენეფიციარების საჭიროებებს? - რამდენად კარგად პასუხობს სტრატეგიის აქტივობები და აქტივობის შედეგები პრობლემასა და ამოცანებს? - რამდენად კარგად არის ადაპტირებული რეფორმა იმ ცვლილებებთან რაც შეიძლება მოხდეს ზოგად კონტექსტში (ცვლილებები საჭიროებებში და ა.შ.) |
| ეფექტიანობა | - არის თუ არა აქტივობები ხარჯ-ეფექტური? - რამდენად სამართლიანია გაწეული ხარჯები იმ შედეგებისა რაც სტრატეგიის განხორციელების შედეგად იქნა მიღწეული? - შესაძლებელი იქნებოდა იგივე შედეგების მიღწევა უფრო ცოტა რესურსების ან სხვა რესურსებთან კომბინაციის გზით? - რამდენად ეფექტიანი იყო განხორციელების პროცესი |
| ეფექტურობა | - რამდენად იქნა მიზნები და ამოცანები მიღწეული (ან იქნება მიღწეული? - დროულად მოხდა ამოცანების მიღწევა? - რამდენად პასუხობს აღმოჩენილი ეფექტები ამოცანებს? - რა ძირითადი მიზეზების გამო არ მოხდა ამოცანების მიღწევა? |
| გავლენა | - რა შეიცვალა სტრატეგიის განხორციელების შემდეგ? - რა შეცვალა სტრატეგიამ სხვადასხვა ბენეფიციარი ჯგუფებისთვის და საზოგადოებისთვის? - რა ეფექტი ჰქონდა სტრატეგიას სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის |
| მდგრადობა | - გაგრძელდება ის სარგებელი რაც სტრატეგიის განხორცილებას მოჰყვა? - დაფიქსირებული გავლენა რამდენად შეიძლება გრძელვადიანი იყოს? - რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ მიღწეული შედეგების მდგრადი იყოს? - რა ინსტიტუციური გადაწყვეტები შეიძლება არსებობდეს სარგებლის შენარჩუნებისთვის? |

# შეფასების ანგარიშები და სტრუქტურა

სახელმძღვანელოს შესაბამისად შეფასება შეიძლება იყოს წინასწარი, შუალედური და საბოლოო. მიუხედავად მათი დანიშნულების განსხვავებისა მათი სტრუქტურა უნდა პასუხობდეს შემდეგ შემოთავაზებულ ლოგიკას:

| # | თავის დასახელება | რისგან უნდა შედგებოდეს თავი |
| --- | --- | --- |
| 1 | შესავალი | - ინფორმაცია კონკრეტული პოლიტიკის დოკუმენტის შესახებ; - შემმუშავებელი უწყება; - საანგარიშო პერიოდი; - სხვა ტექნიკური საკითხები. |
| 2 | მოკლე შეჯამება (Executive Summary) | - მოკლე ინფორმაცია წინსვლის შესახებ სტრატეგიის ყოველ ამოცანასთან მიმართებით, რომელიც დაფუძნებულია შესრულების ინდიკატორებზე; - ინფორმაცია მოცემულ დარგში ძირითადი რეფორმების განხორციელების მსვლელობის შესახებ. - წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ მიღწევები ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებების. - აქტივობების განცორციელების დონე. მიღწევების თვალსაჩინოებისათვის შეიძლება სქემების, ცხრილებისა და სურათების გამოყენება. |
| 3 | მეთოდოლოგია | ამ ნაწილში აღიწერება შეფასების მეთოდოლოგია: მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის რა მეთოდები იქნა გამოყენებული. რა პერიოდში მიმდინარეობდა კვლევა და ა.შ. |
| 4 | შეფასების მიგნებები | ამ ნაწილში აღიწერება შერჩეული შეფასების საკითებისა და შეფასების პარამეტრების ძირითადი მიგნებები |
| 4.1 | დეტალური პროგრესი პირველ მიზანთან მიმართებაში | - შერჩეულ კრიტერიუმების ფარგლებში მიზნისა და მისი შესაბამისი ამოცანის შეფასება - გავლენის ინდიკატორთან მიმართებაში პროგრესის შესახებ ინფორმაცია; - პრობლემების/გამოწვევების შეფასება; |
| 2.2 | დეტალური პროგრესი მეორე მიზანთან და მის შესაბამის ამოცანებთან დაკავშრებით | - შერჩეულ კრიტერიუმების ფარგლებში მიზნისა და მისი შესაბამისი ამოცანის შეფასება - გავლენის ინდიკატორთან მიმართებაში პროგრესის შესახებ ინფორმაცია; - პრობლემების/გამოწვევების შეფასება. |
| 3 | გამოწვევები და რეკომენდაციები | - ძირითადი პრობლემები რაც განხორციელებასთან არის დაკავშირებული; - რისკები რაც შეიძლება ამ პრობლემებმა გამოიწვიოს - რეკომენდაციები რაც აღნიშნულ პრობლემებსა და რისკებს დააბალანსებდა |
| 4 | დანართი | - ნებისმიერი ტიპი დოკუმენტი, რომელიც გაამყარებს შეფასების ვალიდურობას |

# ანგარიშების მომზადების პრინციპები

ანგარიშები უნდა პასუხობდნენ პრინციპებს, რომლებიც ადგენენ როგორც შინაარსობრივ, ასევე ტექნიკურ სტანდარტებს. კერძოდ:

| პრინციპი | განმარტება |
| --- | --- |
| დროულობა | ანგარიშები უნდა იწერებოდეს ერთის მხრივ დროულად, ხოლო მეორეს მხრივ პერიოდი ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ ემთხვეოდეს შემდეგი წლის ბიუჯეტირების პროცესს |
| ფოკუსირებული | ანგარიშებში წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგალითად, მიზნებზე, ამოცანებზე, მათ შესაბამის ინდიკატორებსა და სამიზნე მაჩვენებელებზე. ანგარიშგება არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ აქტივობების დონეზე. |
| რელევანტური | ანგარიშგება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულ გადადგმულ ნაბიჯებზე აქტივობებთან მიმართებაში. ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაცია აქტივობების შესახებ ტვირთავს ანგარიშს დოკუმენტს და არ სძენს მას დამატებით ღირებულებას. |
| მკითხველზე ორიენტირებული | ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა მომხმარებლისთვის გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით (გრაფიკები და ცხრილები სადაც შესაძლებელია მონაცემების და პროგრესის უკეთ წარმოჩენის მიზნით) |