# პრიორიტეტი X. ჯანდაცვისა და სოციალური სექტორი

ამოცანა 10.1. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაზრდა

ინდიკატორი: დაფინანსების მოცულობის კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე განსაზღვრის შედეგად უზრუნველყოფილია პაციენტის დაფინანსების მეტი გამჭვირვალობა

პროგრესი: მომზადდა ინტენსიური თერაპიის, კარდიოქირურგიის და კარდიოინტერვენციების ტარიფების სისტემა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სელექციის კრიტერიუმები

დადასტურების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N520 და  2020 წლის N15 დადგენილებები

აქტივობა 10.1.1. სამედიცინო მომსახურების შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების - დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მეთოდის დანერგვა

ინდიკატორი 1: DRG-ის დანერგვის სტრატეგიული გეგმა შემუშავებულია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: ევროკავშირისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) ლუქსემბურგის ხელშეკრულების ფარგლებში, ჯანმოს ექსპერტების ტექნიკური დახმარებით, მომზადდა სამედიცინო მომსახურების შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების  (მ.შ. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG)) მეთოდის დანერგვის გეგმა.

დადასტურების წყარო: სამედიცინო მომსახურების შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების  (მ.შ. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG)) მეთოდის დანერგვის გეგმის დოკუმენტი

ინდიკატორი 2: DRG-ის ლოგიკით სარგებლობის ლიცენზია და პროგრამული უზრუნველყოფა შეძენილი და  ადაპტირებულია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: შეძენილ იქნა DRG-ის ლოგიკით სარგებლობის ლიცენზია და პროგრამული უზრუნველყოფა, განხორციელდა მისი ელექტრონული ჯანდაცვის შემთხვევების რეგისტრაციის მოდული ადაპტირების პროცესი.

დადასტურების წყარო: DRG-ის ლოგიკით სარგებლობის ლიცენზია

ინდიკატორი 3: DRG-ის მეთოდი საპილოტე სახით დანერგილია სტაციონარული დაწესებულებების 15%-ში

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: ტუბერკულოზის მართვის სერვისების მიმწოდებელ სტაციონარულ დაწესებულებებში  DRG სისტემა დანერგილია სრულად.

დადასტურების წყარო: ელექტრონული ჯანდაცვის შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულში ატვირთული ინფორმაცია; საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილება

ამოცანა 10.2. სათემო ორგანიზაციებში მცხოვრები ხანდაზმულებისა და შშმ პირებისთვის სოციალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება მომსახურების სტანდარტებისა და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწის გზით

ინდიკატორი: სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის’’ განმახორციელებელ იმ მიმწოდებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, სადაც ხანდაზმულებისა და შშმ პირების მომსახურების სტანდარტების მინიმალური დონე გაუმჯობესებულია ბენეფიციარებისთვის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ღონისძიებების განხორციელების, დამოუკიდებლად ცხოვრების მხარდაჭერის, დასაქმებისა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული მომსახურების შეთავაზების საფუძველზე

პროგრესი:

დადასტურების წყარო:

აქტივობა 10.2.1.  სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების ახალი სტანდარტის დამტკიცება

ინდიკატორი: '"სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ"  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებაში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: "სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში" დამატებული კომპონენტის  (შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ხელშემწყობი კომპონენტის დამატებით, საჭირო გახდა მოქმედი სტანდარტის მოდიფიცირება აღნიშნული მიმართულების სწორი შეფასებისა და ხარისხის განსაზღვრის მიზნით. გარდა აღნიშნულისა მოხდა ზოგადად სტანდარტის დახვეწა და არსებული ხარვეზების შესწორება.

დადასტურების წყარო: მინისტრის ბრძანება N01-48/ნ, 24.05.2019წ

აქტივობა 10.2.2.  სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების ხარისხზე მონიტორინგის განხორციელება და მიღებული შედეგების შემდგომი ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება

ინდიკატორი 1: ,,სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის’’ განმახორციელებელ მომსახურების მიმწოდებელთა 70%-ში განხორციელებულია მონიტორინგი ახალი ბრძანების საფუძველზე

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: მოდიფიცირებული სტანდარტის ძალაში შესვლის შემდგომ, განხორციელდა 8 სადღეღამისო დაწესებულებაში მონიტორინგი, მომსახურებების  სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

დადასტურების წყარო: მონიტორინგის ანგარიშები (მოხსენებითი ბარათები, დანართები)

ინდიკატორი 2: მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების გათვალისწინებით სოციალური დაცვის დეპარტამენტის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველოს მიერ მომზადებულია რეკომენდაციები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრესი: მიმდინარეობს სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის გეგმიური შემოწმება (მონიტორინგის განხორციელება ახალი ბრძანების საფუძველზე) მოთხოვნილი მინიმალური რაოდენობის ათვისების შემდგომ, მოხდება მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება სამართლებრივი ცვლილებების განხორცილების მიზნით.

დადასტურების წყარო: მონიტორინგის ანგარიშები