პროექტი

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება N

2019 წლის                                      ქ. თბილისი

საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად და „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის გათვალისწინებით, დამტკიცდეს  თანდართული „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                             მამუკა ბახტაძე

დანართი

საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია

სარჩევი

1. შესავალი

2. ძირითადი ფასეულობები, პრინციპები და არგუმენტები

3. არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა

4. გამოწვევები

5. SWOT ანალიზი

6. სტრატეგიული ხედვა და სექტორული პრიორიტეტები

7. რისკების შეფასება

8. განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

9. სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

10. ლოგიკური ჩარჩო

11. ბიბლიოგრაფია

შესავალი

საექთნო საქმის რეფორმირების სტრატეგია (შემდგომში - სტრატეგია) წარმოადგენს საექთნო/საბებიო (შემდგომში - საექთნო) ადამიანური რესურსის განვითარების ხედვას, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პრინციპებსა და ფასეულობებს, ასევე, ეროვნული საჭიროებებიდან და გამოწვევების შესაბამის მიზნებსა და ამოცანებს. შესაბამისად დოკუმენტი წარმოაჩენს საექთნო/საბებიო რესურსის განვითარებისა და მართვის მიმართულებით გასატარებელი რეფორმისა და სამოქმედო გეგმის ძირითად ასპექტებს.

წინამდებარე დოკუმენტი შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) ხელმძღვანელობით, დარგის ექსპერტებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციებით. დოკუმენტი განხილული და მოწონებულია სამინისტროს საექთნო საქმის ეროვნული საბჭოს  მიერ.

ძირითადი ფასეულობები, პრინციპები და არგუმენტები

სტრატეგია ეფუძნება ისეთ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, პრინციპებსა და არგუმენტებს, როგორიცაა უნივერსალური ჯანდაცვისა და მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად საექთნო ადამიანური რესურსის სფეროში მტკიცებულებებზე დამყარებული პოლიტიკის გატარება, კვალიფიციური და მოტივირებული საექთნო პერსონალით საქართველოს მოსახლეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საუკეთესო კლინიკური გამოსავლების მისაღწევად  ეფექტური და მაღალი ხარისხის განათლების (დიპლომამდელი, დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება) მიწოდება, ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოში მიღებული განათლების აღიარება, საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მიმართულებით უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება.

აღნიშნული ფასეულობების, პრინციპებისა და არგუმენტების საფუძველს წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ასამბლეის რეზოლუცია - WHA69.19 - „ჯანმრთელობის დაცვის ადამიანური რესურსის გლობალური სტრატეგია: ჯანდაცვის საკადრო რესურსი 2030 წელს“, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჯანდაცვის სფეროში დაკავებისა და ეკონომიკური ზრდის შესახებ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) მისაღწევად, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 2017 წლის რეზოლუცია EUR/RC67/R5 ევროპულ რეგიონში ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის მდგრადი განვითარების შესახებ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუცია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური ბიუროს „ჯანმრთელობა 2020“ პლატფორმა, ასევე,  ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში არსებული გამოწვევები პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემასთან თავსებადობისა და კვალიფიკაციების აღიარების, ასევე, განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით.

ეროვნულ დონეზე სტრატეგია ეყრდნობა შემდეგ სამართლებრივ და პოლიტიკის დოკუმენტებს: საქართველოს სამთავრობო პროგრამა 2018-2020 “თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა; საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“; საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები; საქართველოს კანონები „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „პაციენტის უფლებების შესახებ“ და ამ კანონებიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტები; 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფცია „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“.

არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა კვალიფიციური, საექთნო საქმის თანამედროვე სტრატეგიის  მქონე ექთნების მწვავე დეფიციტს განიცდის.  სისტემაში დასაქმებული ექთნების 20%-მა 2014 წელს უკვე მიაღწია საპენსიო ასაკს. ექთნების რაოდენობა შემცირებულია  ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან  შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების განმავლობაში ზრდის დინამიკით ხასიათდება და 2017 წელს შეადგინა 509.0 (100 000 მოსახლეზე), ის მაინც საკმაოდ ჩამორჩება სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს:

ექთნებით უზრუნველყოფა, საქართველო, 1996-2017

| წელი | ექთნების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე |
| --- | --- |
| 1996 | 488.3 |
| 1997 | 505.14 |
| 1998 | 502.23 |
| 1999 | 500.46 |
| 2000 | 464.16 |
| 2001 | 421.96 |
| 2002 | 416.75 |
| 2003 | 414.49 |
| 2004 | 407.56 |
| 2005 | 399.78 |
| 2006 | 380.51 |
| 2007 | 370.96 |
| 2008 | 449.8 |
| 2009 | 444.6 |
| 2010 | 454.5 |
| 2011 | 424.3 |
| 2012 | 388.7 |
| 2013 | 401.7 |
| 2014 | 398.2 |
| 2015 | 418.1 |
| 2016 | 501.7 |
| 2017 | 509.0 |

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის მიხედვით ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის საქართველო 100 000 მოსახლეზე ექთნების რაოდენობის მიხედვით (413.6, წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“) ბოლოსწინა ადგილს იკავებს. იგივე წყაროს მიხედვით საქართველოში ექთან-ექიმის თანაფარდობაა 0.8, მაშინ როცა დანიაში იგივე მაჩვენებელი არის 4.6, გერმანიაში 3.3, უკრაინაში - 2.2, ამასთან, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული თანაფარდობაა 4:1:

საქართველოს მსგავსი რაოდენობის მოსახლეობის მქონე ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას სამედიცინო პერსონალის ასაკობრივი განთესვისა და ბიოლოგიური დანაკარგების გათვალისწინებით ყოველწლიურად ესაჭიროება დაახლოებით 900 – 1200 ექთანი. ექსპერტული ანალიზისა და ევროპის ქვეყნების საშუალო რაოდენობასთან შედარების საფუძველზე შემოთავაზებულია, რომ ექთნების სამიზნე თანაფარდობა მოსახლეობასთან იყოს   610 / 100 000, ანუ 27 000 ექთანი (HSPA. 2009).

ასევე, დისბალანსით ხასიათდება საექთნო ადამიანური რესურსის გეოგრაფიული გადანაწილება. ექთნების ძირითადი მასა დედაქალაქშია თავმოყრილი (რაც, ასევე, განპირობებულია თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების უპირატესად დედაქალაქში განვითარებით). აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ რეგიონში ექთან-ექიმის თანაფარდობა აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთსა და მცხეთა-მთიანეთში ეს შეფარდება 1-ზე მეტიცაა.

საექთნო განათლება საქართველოში მიმდინარეობს უმაღლესი აკადემიური და პროფესიული განათლების ფორმატით. საექთნო/საბებიო საქმის საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება 2011 წლიდან, თუმცა, ამ პროგრამებზე ქართველი ახალგაზრდების მხრიდან მოთხოვნა დაბალია. საექთნო საბაკალავრო პროგრამას საქართველოში ახორციელებს ხუთი უნივერსიტეტი, ხოლო საბებიო საქმის საბაკალავრო პროგრამას მხოლოდ 1 უნივერსიტეტი. აღნიშნული პროგრამები საქართველოში დასრულებული აქვს 99 (მ.შ. საბებიო - 11) პირს,  ამ ეტაპზე აღნიშნულ პროგრამებზე  სტუდენტების საერთო რაოდენობა არის 102. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ პროფესიის დაუფლების მსურველთა რიცხვი არ იზრდება. ამას ემატება ის ფაქტი, რომ სტუდენტების უმრავლესობა შემდგომში მობილობით გადადის სამედიცინო პროგრამებზე. 2011 წლიდან დღემდე საექთნო/საბებიო საბაკალავრო პროგრამების კურსდამთავრებულთა, ასევე, ამ ეტაპზე არსებული სტუდენტების რაოდენობა ასე გაამოიყურება:

|  | საექთნო/საბებიო პროგრამა | სტუდენტთა რაოდენობა | კურსდამთავრებულთა რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი | 2 |  |
|  | სამედიცინო რეაბილიტაცია და საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი) | 2 |  |
| 2 | ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი" |  | 5 |
|  | საექთნო საქმე |  | 5 |
| 3 | ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი | 1 | 2 |
|  | საექთნო საქმე | 1 | 2 |
| 4 | სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 70 | 62 |
|  | საექთნო საქმე (ბებიაქალი) | 20 | 11 |
|  | საექთნო საქმის ბაკალავრის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიული საგანმანათლებლო პროგრამა | 50 | 51 |
| 5 | შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი | 29 | 30 |
|  | საექთნო საქმე | 4 |  |
|  | საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი) | 25 | 30 |
|  | სულ | 102 | 99 |

მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე ჩანს რომ ამ პროფესიის დაუფლების მსურველთა რიცხვი არ იზრდება. ამას ემატება ის ფაქტი, რომ სტუდენტების უმრავლესობა შემდგომში მობილობით გადადის სხვა სამედიცინო პროგრამებზე.

ამავდროულად, 2013 წლიდან დღემდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა არის 1881, ხოლო ამ ეტაპზე პროფესიულ პროგრამებზე სწავლობს 1765 სტუდენტი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამედიცინო სერვისების შევსება ძირითადად ხდება პროფესიული განათლების ექთნებით, რომელთა რაოდენობა (წლიურად დაახლოებით 350) მაინც არ არის საკმარისი სამედიცინო სერვისების მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარებული სიტუაციური ანალიზის  - „ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში“ (2016-2017 წლები) თანახმად, ახალკურსდამთავრებულ ექთანთა რაოდენობა 100 000 მოსახელეზე ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შეფარდებით ასე გამოიყურება (გრაფიკზე არ არის დატანილი ინფორმაცია პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, მონაცემებთან წვდომის არქონის გამო):

ძირითადი გამომწვევი ფაქტორები

საექთნო პერსონალის რიცხოვნების შემცირების მრავალ მიზეზთაგან უპირველესი ამ პროფესიის არაპრესტიჟულობაა. ამ მიმართულებით ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ რესპოდენტი ექიმების, ექთნებისა და მენეჯერების 54% (n=2860) საექთნო საქმეს არაპრესტიჟულად მიიჩნევს, ამავდროულად, საქართველოში გვაქვს საექთნო პროფესიის რაობისა და ფუნქციების ცოდნის დეფიციტი როგორც საზოგადოების არასამედიცინო ნაწილში (პაციენტები), ასევე, საექიმო და საექთნო პერსონალში.

საექთნო პერსონალის რიცხოვნობის შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი მზადების პროგრამებზე დაბალი ფინანსური ხელმისაწვდომობაცაა: საექთნო საქმის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის საბაკალავრო პროგრამა ქვეყნისათვის პრიორიტეტული დარგების ჩამონათვალში არ შედის. შესაბამისად, აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით არ არის უფასო სწავლების პროგრამები და სტუდენტმა დაფინანსება შეიძლება მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტის მიღების გზით, ხოლო პროფესიული პროგრამები კი ფინანსდება მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სასწავლებლებში.

პრობლემურია საექთნო საქმის მიმართულებით პროფესიული რეგულირების მექანიზმებისა (საექთნო საქმე არ მიეკუთვნება რეგულირებად პროფესიას) და ფორმალური უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის არარსებობაც, რაც მოქმედებს როგორც პროფესიის პრესტიჟზე, ასევე, ექთანთა კვალიფიკაციაზე. ამავდროულდ, დღეს ქვეყანაში არ არსებობს საექთნო სპეციალობების ნუსხა და ექთნების დასაქმება, მაგალითად, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის სფეროებში, ყოველგვარი დიპლომისშემდგომი პროფესიული მზადების პროგრამების გავლის გარეშე ხდება. საერთაშორისო პრაქტიკაში მსგავსი პროფესიის დასაუფლებლად ექთანს ამ სპეციალობაში სამაგისტრო ხარისხი და/ან დიპლომისშემდგომი მზადების (გაღრმავებული კურსი) გავლა მოეთხოვება.

პრობლემებს შორის აღნიშვნას საჭიროებს სამედიცინო სერვისების მიწოდების მარეგლამენტირებელ ნორმებში ექთან/პაციენტის შეფარდების არგათვალისწინება (გარდა პერინატალური სერვისისა), რაც გავლენას ახდენს საექთნო მოვლის ხარისხზე, ამავდროულად, ამცირებს ჯანდაცვის სფეროში ექთნების დასაქმების ადგილების რაოდენობას.

საექთნო რესურსების გავლენა სამედიცინო სერვისების ხარისხზე

როგორც არსებული მდგომარეობის მიმოხილვიდან ჩანს, ექთანთა რაოდენობის გაზრდა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, რადგან საექთნო პერსონალის ნაკლებობა და კვალიფიკაცია დიდ გავლენას ახდენს სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და ეფექტურობაზე.

საექთნო პერსონალის კვალიფიკაციისა და რაოდენობის გავლენა სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე დადასტურებულია ავტორიტეტულ წყაროებში გამოქვეყნებული კვლევებით, მაგალითად;

- 2017 წელს ბრიტანულ სამედიცინო ჟურნალში (BMJ)_გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავდა  დაედასტურებინა დამოკიდებულება ჰოსპიტლებშის საექთნო პერსონალის უნარ-ჩვევებსა  და პაციენტების სიკვდილობას, ჰოსპიტლების რეიტინგსა და მომსახურების ხარისხის ინდიკატორებს შორის (Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care)დგინდება რომ იმ ჰოსპიტლებში, სადაც ექთნებს მაღალი კვალიფიკაცია აქვთ, დაბალია სიკვდილობის კოეფიციენტი და დაბალი ხარისხის მომსახურების მიღების რისკი,  ასევე, პაციენტები ამ ჰოსპიტლებს ანიჭებენ შედარებით მაღალ რეიტინგს;

- კალიფორნიის უნივერსიტეტის (სან-ფრანცისკო) დოქტორის მერი ბლეგენი და მისი კოლეგების მიერ ... წელს ჩატარებულმა კვლევამ, დაადასტურა, რომ სტაციონარულ დაწესებულებში მაღალკვალიფიციური ექთნების დასაქმება პირდაპირ კავშირშია სიკვდილობისა და ინფექციების დაბალ მაჩვენებლებთან და ჰოსპიტალში დაყოვნების შემცირებასთან.

- 2005 წლის მარტში ჟურნალში - Nursing Economic$ გამოქვეყნდა დოქტორ პიტერ ბერჰაუსის და მისი კოლეგების სტატია, რომლის თანახმადაც რეგისტრირებული ექთნების 75%-ზე მეტი თვლიდა, რომ ექთნების ნაკლებობა წარმოადგენდა სერიოზულ პრობლემას მათი მუშაობისა და პაციენტების მოვლის ხარისხის მიმართულებით, ასევე, იმ დროის თვალსაზრისით, რომელსაც ისინი უთმობდნენ პაციენტებს. ამავდროულად, თითქმის ყველა გამოკითხული ექთანი თვლიდა, რომ მომავალში ექთნების ნაკლებობა გაზრდიდა მათ დატვირთვას (98%), შეამცირებდა პაციენტების მომსახურების ხარისხს (93%) და გახდებოდა ექთნების მიერ პროფესიის დატოვების მიზეზი (93%);

- 2007 წლის მარტში ჯანდაცვის კვლევებისა და ხარისხის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული  ანგარიშის მიხედვით,  ჩატარებული მეტაანალიზის საფუძველზე ავტორებმა დაადგიდა, რომ რეგისტრირებული ექთნების ნაკლებობა, გაზრდილი სამუშაო დატვირთიდან გამომდინარე, ქმნიდა პოტენციურ საფრთხეს ხარისხის მხრივ. რეგისტრირებული ექთნების რიცხვის გაზრდა დაკავშირებული იყო სტაციონარებში სიკვდილობისა და პაციენტის დაყოვნების ხანგრძლივობის შემცირებასა და გადარჩენის მაჩვენებლების გაუჯობესებასთან; ექთნების არასაკმარისი რაოდენობისას კი პაციენტების უსაფრთხოება არასაკმარისად იყო მიჩნეული.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ასეთი სახის კვლევები არ ჩატარებულა, ავტორიტეტულ წყაროებში გამოქვეყნებული კვლევის ანგარიშები შესაძლებლობას გვაძლევს, შედეგები განვაზოგადოთ საქართველოს შემთხვევაშიც და დავასკვნათ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სათანადო რაოდენობის კვალიფიციური ექთნებით უზრუნველყოფა ჯანდაცვის სექტორის უპირველესი ამოცანაა.

ამავდროულად, გასათვალისწინებელია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები (მ.შ., „ჯანმრთელობის დაცვის ადამიანური რესურსის გლობალური სტრატეგია: ჯანდაცვის საკადრო რესურსი 2030 წელს“, ევროპის რეგიონული კომიტეტის 2017 წლის რეზოლუცია EUR/RC67/R5 ევროპულ რეგიონში ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის მდგრადი განვითარების შესახებ) და ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში არსებული გამოწვევები პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემასთან თავსებადობისა და კვალიფიკაციების აღიარების, ასევე, განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით.

შესაბამისად, სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა ეხმაურება საერთაშორისო ავორიტეტულ წყაროებში გამოქვეყნებულ ანგარიშებსა და  ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებას, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის ფარგლებში განსახორციელებელ აქტივობებს და ორიენტირებულია საექთნო საქმიანობის შემდგომ განვითარებაზე.

SWOT ანალიზი

წარმოდგენილი SWOT ანალიზი მოიცავს საექთნო საქმის მიმართულებით ძლიერ და სუსტ მხარეებს, აგრეთვე არსებულ შესაძლებლობებსა და პოტენციურ საფრთხეებს:

| ძლიერი მხარე - არსებული პოლიტიკური ნება - დარგის წარმომადგენლების მხრიდან ცვლილებების სურვილი - ევროკავშირთან ინტეგრაცია - ევროკავშირის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა - სახელმწიფოს მხრიდან ჯანდაცვით სერვისებზე საყოველთაო ფინანსური ხელმისაწვდომობის არსებობა - ჯანდაცვითი დაწესებულებების კარგად განვითარებული ქსელი - ძლიერი დარგობრივი ორგანიზაციის არსებობა | სუსტი მხარე - საექთნო საქმის არაპრესტიჟულობა - საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა - საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამების დაბალი კონკურენტუნარიანობა - საექთნო საქმის ექთან-პედაგოგების ნაკლებობა - ახალგაზრდა საექთნო პერსონალის ნაკლებობა - საექთნო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე დაბალი ფიზიკური ხელმისაწვდომობა - საექთნო საქმის მარეგულირებელი გარემოს არარსებობა და შესაბამისი კულტურის არქონა - ექთანთა დიპლომისშემდგომი განათლების/სპეციალიზაციის ფორმალური სისტემის არარსებობა - ექთნისა და ექიმის პროფესიას შორის მკვეთრი ზღვარის არარსებობა - საექთნო პროგრამების სტუდენტების/ სისტემაში დასაქმებული ექთნების შესახებ მონაცემთა ბაზების არასრულფასოვნება - საექთნო პერსონალის საჭიროებების განმსაზღვრელი სისტემის არარსებობა |
| --- | --- |
| შესაძლებლობები - ჯანდაცვითი სერვისების მუდმივი განვითარება - მოთხოვნაზე ორიენტირებული საექთნო საგანმანათლებლო სისტემა - მოთხოვნა მაღალი ხარისხის საექთნო პერსონალზე - საექთნო საქმის მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება - საექთნო პერსონალის საერთაშორისო მობილობა | საფრთხეები - საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამებით კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაკლები დაინტერესება - კონკურენცია ჯანდაცვის სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებთან - ცვლილებებისადმი საექთნო თემის მხრიდან არასაკმარისი მხარდაჭერა - ჯანდაცვითი სერვისების მიმწოდებელთა პროტესტი - შესაძლო ეკონომიკური ფაქტორები (არასაკმარისი დაფინანსება, არასტაბილურობა და ა.შ.) - პოლიტიკური არასტაბილურობა |

სტრატეგიული ხედვა და სექტორული პრიორიტეტები

ხედვა

ხედვა  - 2025 წლისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში დასაქმებული ექთნების რაოდენობა, გადანაწილება და მათი მაღალი კვალიფიკაცია უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას ტერიტორიულ ჭრილში; ამავდროულად, საექთნო საქმე სინქრონიზებულია/თანხვედრაშია თანამედროვე საერთაშორისო მოთხოვნებთან  და დამოუკიდებელი პროფესიაა.

სექტორული პრიორიტეტები

მიზანი 1. საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემის ჩამოყალიბება:

ამოცანა 1.1. საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის (რომელიც ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის ნაწილია) მომზადება/იმპლემენტაცია;

ამოცანა 1.2. ჯანდაცვის სერვისების ფარგლებში საექთნო საკადრო რესურსის საჭიროებების მექანიზმის შექმნა/განვითარება.

მნიშვნელოვანია, საექთნო პერსონალის წარმოება ხორციელდებოდეს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად და პასუხობდეს ყველა იმ გამოწვევას, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის წინაშე დგას. ამ მიზნით, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია, ქვეყანაში არსებობდეს საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმა, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება საექთნო პერსონალის რაოდენობის დაგეგმვა, მომზადება და ჯანდაცვის სისტემის საჭიროებების მიხედვით მათი გადანაწილება. აღნიშნული გეგმის შექმნის საფუძველი, უპირველეს ყოვლისა, სათანადო საინფორმაციო სისტემების განვითარებაა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს აღირიცხოს საექთნო რესურსი საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვიდან მათი კარიერის ბოლომდე. აღნიშნული საინფორმაციო სისტემა საშუალებას მოგვცემს, ასევე, აღირიცხოს ექთნების მიგრაციასა და პროფესიის შეცვლასთან დაკავშირებული ტენდენციები. აღნიშნული საინფორმაციო სისტემა მომზადდება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების კოორდინაციით, საინფორმაციო სისტემის მომზადებაში ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარე (მ.შ. საგანმანათლებლო დაწესებულებები). საინფორმაციო სისტემის ჩამოყალიბებისა და სათანადო ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე მომზადდება საექთნო ადამიანური რესურსის მრავალწლიანი (10 წელი) გეგმა, რომლის შესაბამისადაც დაიგეგმება პერსონალის მომზადება/გადამზადება გეგმით განსაზღვრულ ვადებში.

საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების გეგმასთან ერთად, მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეული სერვისების ფარგლებში ექთნის საჭიროებების იდენტიფიცირებას. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია ქვეყანაში ჯანდაცვის სერვისების ფარგლებში ექთან/პაციენტის მარეგლამენტირებელი ნორმების, ასევე, მათი კვალიფიკაციის მიმართ დამატებითი მოთხოვნების (მ.შ., სპეციალიზაცია,  დამატებითი ტრენინგები) ჩამოყალიბება. აღნიშნული, ასევე, უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, მართებულია, განხორციელდეს ყველა იმ მარეგულირებელი დოკუმენტის გადახედვა, რომელიც განსაზღვრავს სერვისის მიწოდების პირობებს, მათში  ადამიანური რესურსის რაოდენობასა და მათ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნის ინტეგრირების მიმართულებით, ამავდროულად, ცალკეულ შემთხვევებში, დამატებით, ასევე, ჩამოყალიბდება კონკრეტული მოთხოვნები ექთნების დამატებითი ტრენინგის მიმართ.

მიზანი 2. საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბება:

ამოცანა 2.1. საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ამოქმედება;

ამოცანა 2.2. ექთანთა დიპლომისშემდგომი და განვითარების უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალური სისტემის ამოქმედება;

ამოცანა 2.3. ექთანთა საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება.

საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით მომზადდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, მ.შ. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილების პროექტი, რომელიც განსაზღვრავს საექთნო საქმის მარეგულირებელ ორგანოს, საგანმანათლებლო (მ.შ. სამაგისტრო, გადამზადებისა და უპგ) პროგრამების მომზადება/აღიარების საკითხებს, ექთნების რეგისტრაცია/ ლიცენზირება/ სერტიფიცირების მექანიზმს. პირველ ეტაპზე - 2020-2025 ექთანთა რეგისტრაცია/ლიცენზირება/სერტიფიცირება განხორციელდება ფორმალური განათლების ფარგლებში გაცემული დიპლომის  და/ან სამუშაო გამოცდილების საფუძველზე, ამასთან 2025 წლამდე ეს პროცესი იქნება ნებაყოფლობითი, 2025 წლიდან კი საექთნო საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რეგისტრაციის/ლიცენზიის/სერტიფიკატის ფლობის შემთხვევაში. 2025 წლის შემდეგ ექთნების რეგისტრაცია/ლიცენზირების/სერტიფიცირების საფუძველი იქნება სათანადო გამოცდის ჩაბარება. ამავდროულად, 2020-2023 წლებში მოხდება ექთანთა დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ეტაპობრივი ჩამოყალიბება, რომლის ფარგლებშიც:

ა) განისაზღვრება საექთნო სპეციალობების ნუსხა. საწყის ეტაპზე, საექთნო სპეციალობების ნუსხა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს: ანესთეზიის ექთანი, პედიატრიის/ნეონატოლოგიის ექთანი, საოპერაციოს ექთანი, ზოგადი პრაქტიკის (ოჯახის) ექთანი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექთანი, ფსიქიატრიის ექთანი, ექთანი - მენეჯერი. გარდამავალ ეტაპზე (2020-2025) საექთნო სპეციალობის მიღების საფუძველი გახდება სპეციალობაში მზადების შესაბამისი კურსის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე, ამ მიმართულებით არსებული სამუშაო გამოცდილება. მომავალში, როცა ქვეყანაში იქნება ბაკალავრი ექთნების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ექთან-სპეციალისტებად მუშაობის უფლება განისაზღვრება სამაგისტრო პროგრამის და/ან დიპლომისშემდგომი მზადების საფუძველზე;

ბ) 2020-2025 წლებში შეიქმნება/განისაზღვრება დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი  საექთნო განათლების  პროგრამების აკრედიტაციის განმახორციელებელი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ექთანთა სპეციალობის განმსაზღვრელი პროგრამების (დიპლომისშემდგომი მზადების პროგრამები) და რეგისტრირებული/ლიცენზირებული/სერტიფიცირებული ექთნების უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციას. უწყვეტი განათლების სისტემა მოიაზრებს ორივე დონის საექთნო პერსონალისთვის სავალდებულო კრედიტების დაგროვებას. ამიტომ, შეთავაზებული კურსები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და დარგის საჭიროებებზე მორგებული. პირველ ეტაპზე (2025 წლამდე) რეგისტრირებული/ლიცენზირებული/სერტიფიცირებული ექთნებისათვის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობა იქნება ნებაყოფლობითი, ამის შემდგომ რეგისტრაცია/ლიცენზია/სერტიფიკატი გახდება ვადიანი (5 წელი) და ყველა ექთანი დაექვემდებარება უწყვეტი განათლების სისტემაში სავალდებულო მონაწილეობას, კრედიტების მზარდი სისტემით.

2020-2025 წლებში განხორციელებული ღონისძიებები უზრუნველყოფს: მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგად ასოცირებული ხარისხის მქონე ზოგადი პროფილის ექთნების მომზადებას (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მეხუთე დონე),  საბაკალავრო პროგრამის საფუძველზე ექთან-მენეჯერის კომპეტენციის მქონე პირთა მომზადებას (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-6 დონე), სამაგისტრო საფეხურზე საექთნო სფეროს კონკერტული სპეციალიზაციის მქონე ექთნების მომზადებას (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-7 დონე), საექთნო სადოქტორო პროგრამების განვითარებას (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-8 დონე).  ამასთან, განხორციელდება საექთნო საბაკალავრო განათლების ხელშეწყობა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაფართოება, რაც მოიცავს როგორც ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ასევე, პროფესიული განათლების ფარგლებში მიღებული გარკვეული კრედიტებისა და სწავლის შედეგების  ჩათვლას საბაკალავრო პროგრამის ნაწილად.

ქვეყანა ხელს შეუწყობს საექთნო სამაგისტრო პროგრამების შემოღება/დანერგვას, ამასთან, გაიზრდება საექთნო სამაგისტრო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

2020-2025 წლებში, ასევე, განხორციელდება ღონისძიებები საექთნო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიმართულებით, მ.შ. მომზადდება ერთიანი საექთნო დოკუმენტაცია, შეიქმნება/მომზადდება საექთნო მოვლის გაიდლაინები და პროტოკოლები. პარალელურ რეჟიმში, საექთნო საქმის რეფორმირებისთვის, მოხდება გარდამავალი პერიოდის იდენტიფიცირება და გაიწერება სათანადო გეგმა.

მიზანი 3. საექთნო საქმის პოპულარიზაცია და მიმზიდველობის გაზრდა

ამოცანა 3.1.

ექთნის/ბებიაქალის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით საკომუნიკაციო სტრატეგიის განხორციელება;

ამოცანა  3.2. საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ამოცანა 3.3. საექთნო/საბებიო დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციების გაძლირების ხელშეწყობა.

საზოგადოების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ცოდნა საექთნო საქმის კუთხით საკმაოდ მწირია. შესაბამისად, საექთნო სფეროთი ახალგაზრდების დაინტერესების და მათი მოზიდვის მიზნით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიზანმიმართული და ეფექტური საკომუნიკაციო სტრატეგიის მომზადება/იმპლემენტაციას. ამავდროულად, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საექთნო/საბებიო დარგობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას და მათი ცნობადობის ამაღლებას სახელმწიფო რეგულირების პროცესში ჩართვის, ასევე, გარკვეული ვალდებულებების დელეგირების საშუალებით. სახელმწიფო შექმნის პირობებს საექთნო პროგრამების (მ.შ. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები) განვითარების და მათზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად, ყოველივე ზემოაღნიშნული, ასევე, საექთნო სფეროში დასაქმების ადგილების იდენტიფიცრება/გაზრდა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მიერ ამ პროფესიით დაინტერესებას და დარგის პოპულარიზაციას.

რისკების შეფასება

ინსტიტუციური დონე: სტრატეგიის განხორციელებაში ჩართული იქნება როგორც სახელმწიფო, ასევე, არასახელმწიფო სექტორი (დარგობრივი ორგანიზაციები, სამედიცინო დაწესებულებები). შესაბამისად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კომპეტენციების მკაფიო გამიჯვნა და მათ შორის აქტიური, კოორდინირებული თანამშრომლობა. ამავდროულად, სტრატეგიის იმპლემენტაცია მოითხოვს სტრატეგიით განსაზღვრული ამოცანების შესრულების მიმართულებით სახელმწიფო უწყებების (განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები) შესაძლებლობების გაძლიერებას.

სოციალური რისკები: ჯანდაცვის სერვისების ფარგლებში საექთნო პერსონალის რაოდენობისა და კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების გამკაცრებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა მხრიდან უარყოფითი რეაქცია (მათი დიდი უმრავლესობა არის კერძო, ამასთან, მომგებიანი ორგანიზაცია). ამავდროულად, საექთნო დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი განათლების სისტემის შემოღება შესაძლებელია, ნეგატიურად იქნეს აღქმული გარკვეული ჯგუფების (მ.შ. ექთნები)  მიერ.

ფინანსური რისკები: საექთნო პროგრამების არასაკმარისი დაფინანსება მნიშვნელოვანი რისკია სტრატეგიის განხორციელებისათვის. ექთანთა პროფესიული რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბება (მ.შ., მარეგულირებლის გაძლიერება, რეგულირების ინსტრუმენტის ამოქმედება) გარკვეულ ფინანსურ ვალდებულებებს უკავშირდება. აქედან გამომდინარე, არასაკმარისი დაფინანსება, ასევე, შესაძლებელია გახდეს ბარიერი სტრატეგიის განხორციელებისათვის.

განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

სტრატეგიის განხორციელებას კოორდინაციას გაუწევს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც, სამინისტროს წარმომადგენლების გარდა, შედიან სხვა სახელმწიფო უწყებების (განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო), დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ინსტიტუციებისა და სამედიცინო დაწესებულებების წარმოადგენლები.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არის საექთნო საქმიანობის განვითარების სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში წამყვანი უწყება, ხოლო საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭო წარმოადგენს სამინისტროს სათათბირო ორგანოს.

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი განხორციელებისთვის საექთნო საქმის ეროვნული საბჭო აქტიურად ითანამშრომლებს სახელმწიფო უწყებებთან, კერძო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რაც წარმოადგენს ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გარანტს.

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებასა და რეგულარული მონიტორინგის ანგარიშების მომზადების კოორდინაციას უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

დაფინანსება

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით, ასევე, ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების ასიგნებების ფარგლებში, რომელიც საფუძვლად უდევს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებას.

სახელმწიფო ბიუჯეტი არის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების დაფინანსების ძირითადი წყარო. საქართველოს შესაბამისი სამინისტროების და საქართველოს მთავრობას დაქვემდებარებული შესაბამისი უწყებების მიერ მომზადებული სტრატეგიის დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტრატეგიით განსაზღვრული პოლიტიკის პრიორიტეტებს.

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი განხორციელებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება საერთაშორისო პარტნიორების და დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელებისათვის, საქართველოს მთავრობა მჭიდროდ ითანამშრომლებს საერთაშორისო პარტნიორებთან, საერთაშორისო დონორებთან როგორც რესურსების მობილიზების, ასევე, ტექნიკური მხარდაჭერის მიღების მიმართულებით. ამ მხრივ პრიორიტეტულია თანამშრომლობა ევროკავშირთან.

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა

საექთნო საქმიანობის განვითარების მიმართულებით ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიური მონაწილეობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტრატეგიით დასახული მიზნების ეფექტიან განხორციელებას და შედეგების მდგრადობას. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება საექთნო პერსონალის ინფორმირებულობას, მათ კონსულტაციებში ჩართულობის უზრუნველყოფას, რათა გამოხატონ თავიანთი აზრი და მოახდინონ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ინიცირება.

მონიტორინგი და შეფასება

სტრატეგიის განხორციელების პროცესში შემუშავდება მონიტორინგის და შეფასების ერთიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს კონკრეტული პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებისადმი ერთიან მიდგომას და შეფასებას, რაც მნიშვნელოვანია დაგეგმილი ღონისძიებების ეფექტიანობისთვის.

მონიტორინგის და შეფასების ერთიანი სისტემა გამოიყენებს შეთანხმებულ ინდიკატორებს, რომლებიც ასახავენ საწყის მდგომარეობას, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების, მათი უშუალო შედეგებისა მაღალი დონის საბოლოო მიზნების მიღწევის მდგომარეობას.

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგს უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭო.

2025 წლისათვის ქართულენოვან საექთნო პროგრამებზე მიღებულთა რაოდენობა 30%-ით აღემატება ქართულენოვან დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების პროგრამებზე მიღებულთა რაოდენობას.

|  |  |  | 2023 წლისათვის საექთნო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით 30%-ით გაზრდილია |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2025 წლისათვის სისტემაში დასაქმებული ექთნების 50% მონაწილეობს უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებულ სისტემაში.

სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

| პრიორიტეტული ღონისძიება |  | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | პასუხისმგებელი უწყება |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | განხორციელების ვადა |  | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1. საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემის ჩამოყალიბება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ამოცანა: საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის (რომელიც ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის ნაწილია) მომზადება/იმპლემენტაცია |  | 1.1.1. საექთნო პერსონალის საინფორმაციო სისტემების/მონაცემთა ბაზების განვითარება |  | 2022 წლისათვის ჯანდაცვის ქსელში დასაქმებული ექიმებისა და ექთნების შესახებ მონაცემთა სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზები მომზადებულია/ამოქმედებულია და ისინი ინტეგრირებულია სათანადო მონაცემთა სხვა წყაროებთან |  | სამინისტრო; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |  | 2022 |  | 50 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორი ორგანიზაცია/ორგანიზაციები |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის მომზადება |  | საექთნო პერსონალის განვითარების საერთაშორისო მტკიცებეულებებზე დაფუძნებული გეგმა, რომელშიც, ასევე, გათვალისწინებულია საექთნო კადრებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მომზადებულია |  | სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 30 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მრავალწლიანი გეგმის იმპლემენტაციის დაწყება |  | 2025 წლიდან საექთნო საგანმნათლებლო პროგრამებზე ქართველი სტუდენტების/მაძიებლების მიღება ხორციელდება აღნიშნული გეგმის თანახმად |  | სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 30 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |
| 1.2. ამოცანა: ჯანდაცვის სერვისების ფარგლებში საექთნო საკადრო რესურსის საჭიროებების მექანიზმის შექმნა/განვითარება |  | 1.2.1. საექთნო ადამიანური რესურსის საჭიროებების სალიცენზიო/სანებართვო მოთხოვნებში ინტეგრირება, ასევე, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სერვისის მიმწოდებელთა კონტრაქტირებისას გათვალისწინება |  | 2023 წლისათვის განახლებული/მომზადებული სალიცენზიო/სანებართვო სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების 80% ითვალისწინებს მოთხოვნებს საექთნო რესურსის საჭიროების მიმართ |  | სამინისტრო |  | საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია |  | 2023 |  | 10 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა მიერ ექთნების განახლებული მოთხოვნების შესაბამისად დაკონტრაქტება |  | 2024 წლის ბოლოს ჯანდაცვით სერვისებში დასაქმებული ექთნების რაოდენობა 20%-ით გაზრდილია |  | სამინისტრო |  | ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები |  | 2024 |  | 2 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |  |  |  |
| მიზანი 2. საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ამოცანა: საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ამოქმედება |  | 2.1.1. საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება |  | 2020 წელს საკანონმდებლო აქტების ცვლილებები მომზადებულია/დამტკიცებულია |  | სამინისტრო; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი |  | საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2020 |  | 10 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის მომზადება |  | 2022 წელს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები მომზადებულია/დამტკიცებულია |  | სამინისტრო |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2022 |  | 30 000 |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |
| 2.2. ამოცანა: ექთანთა დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალური სისტემის ამოქმედება |  | 2.2.1. ექთანთა დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი განათლების პროგრამების აკრედიტაციის ორგანოს შექმნა | 2021 წლის 1 იანვრისათვის მააკრედიტებელი ორგანო შექმნილია და მისი დებულება განსაზღვრულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2021 |  | 10 000 |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.2. საექთნო სპეციალობათა განმსაზღვრელი ნუსხის მომზადება | 2021 წლის 1 იანვრისათვის საექთნო სპეციალობათა ნუსხა დამტკიცებულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2021 |  |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.3. ექთანთა უწყვეტი განათლების ნებაყოფლობითი სისტემის ამოქმედება | 2021 წლის 1 მარტისათვის ექთანთა პროგრამების აკრედიტაციის ინსტრუმენტი დამტკიცებულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2021 |  | 10 000 |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.4. ექთანთა ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირების ნებაყოფლობითი ინსტრუმენტის ამოქმედება | 2022 წლის 1 იანვრისათვის მარეგულირებელი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს ექთანთა/ბებიაქალთა ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირების მექანიზმის ამოქმედებას, მომზადებული და ამოქმედებულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2022 |  | 10 000 |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.5. ექთანთა ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირების სავალდებულო სისტემის ამოქმედება | 2025 წლისათვის ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირება გავლილი აქვს სისტემაში დასაქმებული ექთნების/ბებიაქალების 100%-ს | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 10 000 |  | ადმინისტრაციული რესურსი,დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.6. ექთანთა უწყვეტი განათლების სავალდებულო სისტემის ამოქმედება | 2025 წლის 1 სექტემბრისათვის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტები დამტკიცებულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 10 000 |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |
|  |  | 2.2.7. ექთანთა ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირების ახალი ფორმატის ამოქმედება | 2025 წლის 31 დეკემბრისათვის ექთანთა/ბებიაქალთა ლიცენზირება/რეგისტრაციია/სერტიფიცირების მიზნით საგამოცდო ტესტები მომზადებულია | სამინისტრო | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 50 000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში |
| 2.3. ამოცანა: ექთანთა საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება |  | 2.3.1. საექთნო დოკუმენტაციის მომზადება/იმპლემენტაცია | 2023 წლისათვის ქვეყანაში საექთნო მოვლის დოკუმენტაცია მომზადებულია/დამტკიცებულია | სამინისტრო | ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია |  | 2023 |  | 5 000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში, |
|  |  | 2.3.2. საექთნო მოვლის გაიდლაინების/პროტოკოლების და სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების მომზადება/იმპლემენტაციის ხელშეწყობა | 2025 წლისათვის საექთნო მოვლის გაიდლაინები/პროტოკოლები მომზადებულია შემდეგი მიმართულებებისათვის: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, შინმოვლა, მენტალური ჯანმრთელობა | სამინისტრო | ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები, საექთნო დარგობრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2025 |  | 30 000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში, დონორი ორგანიზაცია |
| მიზანი 3. საექთნო საქმის პოპულარიზაცია და მიმზიდველობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ამოცანა: ექთნის/ბებიაქალის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით საკომუნიკაციო სტრატეგიის განხორციელება |  | 3.1.1. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესაბამისად | 2023 წელს საექთნო/საბებიო სპეციალობებზე ჩარიცხული მაძიებლების რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილია | სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | დონორი ორგანიზაცია |  | 2020-2025 |  | 30 000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში, დონორი ორგანიზაციები |
|  |  | 3.1.2. საექთნო/საბებიო საქმის პოპულარიზების მიზნით, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შესაძლებლობების გაძლიერება | მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერება საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ გაზრდილია | სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; | დონორი ორგანიზაცია |  | 2020-2025 |  | 20 000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში, დონორი ორგანიზაციები |
| 3.2. ამოცანა: საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  | 3.2.1. საექთნო საგანმანათლებლო პროგრამებზე (საბაკალავრო, სამაგისტრო, პროფესიული) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  | 2022 წელს საექთნო პროგრამები (პროფესიული, საბაკალავრო) პრიორიტეტულ პროგრამათა ჩამონათვალში შეტანილია |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | სამინისტრო |  |  | 2022 |  |  | 500 000 |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში |  |
|  |  | 3.2.2. საექთნო სამაგისტრო პროგრამების მომზადების ხელშეწყობა | 2023 წლისათვის სამაგისტრო პროგრამები მომზადებულია იმ მიმართულებათა 50%-თვის, რომელთა ფარგლებში მზადება სამაგისტრო საფეხურზე ხორციელდება | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | სამინისტრო, საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები |  | 2023 |  | 50 000 |  | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბიუჯეტი; დონორები. |
|  |  | 3.2.3. პროფესიული განათლების მქონე ექთნების მიერ საბაკალავრო ხარისხის მოპოვების მიზნით პროგრამების მომზადება |  | პროფესიული განათლების მქონე ექთნების რაოდენობა, რომელთაც ბაკალავრის წოდება მიიღეს 2025 წელს 2023 წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილია |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | სამინისტრო, საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები |  | 2025 |  | 20 000 |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი - ასიგნებების ფარგლებში, დონორი ორგანიზაცია |  |  |
| 3.3. ამოცანა: საექთნო/საბებიო დარგობრივი პროფესიული ორგანიზაციების გაძლირების ხელშეწყობა |  | 3.3.1. საექთნო საქმის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში დარგობრივი ორგანიზაციების როლისა და ფუნქციების გათვალისწინება |  | მომზადებული საკანონმდებლო გარემო ითვალისწინებს საექთნო განათლებისა და საქმიანობის რეგულირების პროცესში დარგობრივი ორგანიზაციების ჩართულობას |  | სამინისტრო |  | საერთაშორისო ორგანიზაცია |  | 2023 |  | 3 000 |  |  |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |  |  |
|  |  | 3.3.2. საექთნო დარგობრივი ორგანიზაციების აღიარების ხელშეწყობა |  | მომზადებულია ინსტრუმენტი, რომელიც საექთნო განათლებისა და საქმიანობის რეგულირების პროცესში უზრუნველყოფს გარკვეული დარგობრივი ორგანიზაციების ჩართვას |  | სამინისტრო |  | სამინისტრო, საექთნო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები |  | 2023 |  | 3 000 |  |  |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორი ორგანიზაცია |  |  |

ლოგიკური ჩარჩო

| მიზნის მიმართება | მიზნის და ამოცანის ფორმულირება | ინდიკატორები | საბაზისო მაჩვენებელ | სამიზნე მაჩვენებლები | მონაცემთა წყარო და შემოწმების საშუალებები | დაშვებები/რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1. საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემის ჩამოყალიბება | საგანმანათლებლო სისტემა უზრუნველყოფს ხარისხობრივად და რაოდენობრივად მზარდი, ქვეყნის საჭიროებების შესაბამისი საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირებას | 2025 წელს • ჯანდაცვის სისტემაში დასაქმებული ექთან-ექიმის შეფარდება 1.3 – 1 |  | ი | სტატისტიკური ცნობარი |  |

ბიბლიოგრაფია

1. 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №724 დადგენილება;

2. „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის „საქართველო 2020“ დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის №400 დადგენილება;

3. ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, სტატისტიკური ცნობარი, 2017, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  ეროვნული ცენტრი;

4. საერთაშორისო ფონდ კურაციო, ტალღა 10, ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, „ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში“ (სიტუაციური ანალიზი), 2018;

4. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030;

5. Resolution Towards a sustainable health workforce in the WHO European Region: framework for action. Regional Committee for Europe, 67th session, EUR/RC67/R5, Budapest, Hungary, 11–14 September 2017;

6. Health Workforce Policies in OECD Countries, March 2016;

7. EU Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting (2016a) D042 Report on mobility data, [online], available: http://healthworkforce.eu/wp-content/uploads/2016/03/160127_WP4_D042-Report-on-Mobility-Data-Final.pdf [accessed 23/08/2017];

8. DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications;

9. European Union (2013) ‘Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation;

10. Nursing Shortage. Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of

the association with mortality, patient ratings, and quality of care;

11. Nursing Shortage; American Association of Colleges of  Nursing, 2019.

განმარტებითი ბარათი

„საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე:

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალი ჯანდაცვის სისტემის ფუნდამენტია, რომელსაც აქვს ძირითადი როლი მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების და ჯანდაცვის გამოსავლების გაუმჯობესების მიმართულებით. ამავდროულად, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება ადეკვატური რაოდენობის, ცოდნის, უნარების, ღირებულებების, კომპეტენციის მქონე ადამიანურ რესურსს უკავშირდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექთნების როლი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით. შესაბამისად, საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარება თანამდროვე ჯანდაცვის სისტემების ძირითადი პრიორიტეტია.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა კვალიფიციური, საექთნო საქმის თანამედროვე სტრატეგიის  მქონე ექთნების მწვავე დეფიციტს განიცდის. ამასთან, ექთნების რაოდენობა შემცირებულია ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან  შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებლი უკანასკნელი წლების განმავლობაში ზრდის დინამიკით ხასიათდება და 2017 წელს შეადგინა 509.0 (100 000 მოსახლეზე), ის მაინც საკმაოდ ჩამორჩება სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის მიხედვით ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის საქართველო ამ მაჩვენებლით (413.6, წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“) ბოლოსწინა ადგილს იკავებს. პრობლემურია საექთნო საქმის მიმართულებით პროფესიული რეგულირების მექანიზმებისა (საექთნო საქმე არ მიეკუთვნება რეგულირებად პროფესიას) და ფორმალური უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის არარსებობაც, რაც მოქმედებს როგორც პროფესიის პრესტიჟზე, ასევე, ექთანთა კვალიფიკაციაზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, „საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭოსთან“ კოორდინაციით, მოამზადა „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია“. 	აღნიშნული სტრატეგია  წარმოადგენს საექთნო/საბებიო ადამიანური რესურსის განვითარების ხედვას, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პრინციპებსა და ფასეულობებს, ასევე, ითვალისწინებს ეროვნულ სპეციფიკას, სოციალურ და ეკონომიკურ რეალობას, არსებულ გამოწვევებს. შესაბამისად დოკუმენტი წარმოაჩენს საექთნო/საბებიო რესურსის განვითარებისა და მართვის მიმართულებით გასატარებელი რეფორმისა და სამოქმედო გეგმის ძირითად ასპექტებს.

სტრატეგია ეფუძნება ისეთ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, პრინციპებსა და არგუმენტებს, როგორიცაა უნივერსალური ჯანდაცვისა და მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად საექთნო ადამიანური რესურსის სფეროში მტკიცებულებებზე დამყარებული პოლიტიკის გატარება, კვალიფიციური და მოტივირებული საექთნო პერსონალით საქართველოს მოსახლეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საუკეთესო კლინიკური გამოსავლების მისაღწევად  ეფექტური და მაღალი ხარისხის განათლების (დიპლომამდელი, დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება) მიწოდება, ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოში მიღებული განათლების აღიარება, საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მიმართულებით უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

პროექტი არ გამომდინარეობს ,,ერთის მხრივ, საქართველოსა და, მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

სტრატეგიის პროექტის განხორციელების მიზნით საჭირო იქნება დაახლოებით 2 თანამშრომლის დაკონტრაქტება, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან პროექტით განსაზღვრული აქტივობების იმპლემენტაციის პროცესში. მათი დაფინანსება განხორცილდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

სტრატეგიის პროექტის ამოქმედება ხელს შეუწყობს საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემის ჩამოყალიბებას, საექთნო ადამიანური რესურსის მზადებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას და საექთნო საქმის პოპულარიზაციას, რასაც შედეგად მოჰყვება სამედიცინო მომსახურების უსაფრთხოებისა და ხარისხის ამაღლება და, აქედან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ამოქმედება უკავშირდება მის გამოქვეყნებას.

პროექტის ავტორ(ებ)ი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.