| მიზანი 1: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი, პროცედურული და ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 1.1: |  |  |  |  |  | თავისუფლებაშეზღუდული პირების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გამტკიცება და გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | შემცირებულია თავისუფლებაშეზღუდული პირების უფლებათა დარღვევის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (ნპმ) ანგარიშები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | თავისუფლებაშეზღუდული პირებისათვის მათი უფლებების, განსაკუთრებით არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ინორმაციის დროული და ეფექტური მიწოდება |  |  | 1.1.1.1. | სპეციალურ პენიტენციური დაწესებულებაში მოთავსებული პირებს დროულად, მათთვის გასაგებ ენაზე, მიეწოდებათ საინფორმაციო ბროშურა მათი უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი ბროშურების, მყარ დისკებზე ჩაწერილი აუდიო ვერსიების რაოდნობა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ, პიქტოგრამებით გამოხატული ბროშურების დაბეჭდილი და გავრცელებული რაოდენობა. შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2. | სპეციალურ პენიტენციური დაწესებულებაში მოთავსებულ პირებს, დაინტერესების შემთხვევაში, უტარდებათ ტრენინგი მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.3. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განთავსებულ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს უფლებების შესახებ, მათ შორის, გასაჩივრების შიდა და გარე მექანიზმების შესახებ, ეფექტურად მიეწოდებათ ინფორმაცია, რაც დოკუმენტირებულია და დადასტურებულია ორივე მხარის (პასუხისმგებელი პირი და პაციენტი/ოჯახის წევრი) ხელისმოწერით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.4. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განთავსებულ პირებს დროულად და ეფექტურად მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული ბროშურების რაოდენობა; შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.5. | დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული პირები დროულად და ეფექტურად არიან ინფორმირებულნი მათი უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უფლებების განმარტების თაობაზე შედგენილი ოქმების რაოდენობა; გავრცელებული ბროშურების რაოდენობა; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.6. | სამართალდამცავ უწყებებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ცხელი ხაზის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია თვალსაჩინო ადგილზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ., II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დონორულ დახმარებას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | თავისუფლებაშეზღუდული პირებისათვის ადვოკატის დროული და ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობის და შეხვედრების კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შემდგომი გაძლიერება |  |  | 1.1.2.1. | დაკავებიდან პირველი 24 საათის პერიოდში გაზრდილია ადვოკატის, მათ შორის საზოგადოებრივი ადვოკატის, ჩართულობის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უფლების დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და დისციპლინური საქმისწარმოების სტატისტიკური მაჩვენებელი; იურიდიული დახმარების სამსახურისადმი მიმართვიანობისა და დაკმაყოფილების სტატისტიკური მაჩვენებელი; ნპმ-ის ანგარიში. |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2. | შემუშავებულია და დანერგილია დაკავებული პირის ადვოკატის მოთხოვნისა და ადვოკათთან დაკავშირების დროის აღრიცხვის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.3. | დანერგილია და საპილოტე რეჟიმში მუშაობს საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურების ხარისხის კონტროლის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში; მომსახურების ხარისხის შეფასებები |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | მოწყვლადი ჯგუფების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტურობის გაძლიერება |  |  | 1.1.3.1. | სიძულვილისა და სტიგმის პრევენციის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგების და მონაწილეება მიიღო N მსჯავრდებულმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენინტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2. | პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო მოწყვლადი ჯგუფების N წარმომადგენელმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.3. | დამტკიცებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გამოძიების პროცესში ეფექტიანი ჩართულობის შესახებსახელმძღვანელო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIA: ამ ეტაპზე შემუშავებულია პირველადი დრაფტი, ვთანამშრომლობთ UNFPA-თან |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.4. | დამტკიცებულია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დაკითხვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაპირდაპირი ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.5. | სამართალდამცავი ორგანოების მიერ წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით შემუშავებულია შიდა სახელმძღვანელო დოკუმენტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტები |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს გენერალური პროკურატურა; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციის ღონისძიებების გაძლიერება |  |  | 1.1.4.1. | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად პენიტენციურ სისტემაში გაძლიერებულია ზომები პატიმართა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციის მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ, IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.2. | პაციენტთა ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით (%)-ით გაზრდილია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პერსონალის რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დასაზუსტებელია პროცენტურილი მაჩვენებელი და ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.3. | შემუშავებულია კონფლიქტების პრევენციისა და კრიზისული შემთხვევების მართვის ინსტრუქცია თანამშრომელთათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 50,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.4. | კონფლიქტების პრევენციისა და კრიზისული შემთხვევების მართვის საკითხებში გადამზადებულ თანამშრომელთა ხვედრითი წილი (5%-იანი ზრდა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაწესებულებათა საშტატო სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაწესებულებების ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.5. | განახლებულია პაციენტების რისკების შეფასების სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული პაციენტთა რისკების შეფასების დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 50,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.6. | გრძელვადიანი სტაციონარული პაციენტებისა და გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტების ხვედრითი წილი (10%-იანი ზრდა), რომლებიც გადაყვანილია თავშესაფარში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.7. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში გაძლიერებულია ზომები დაკავებულ პირთა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ სამუშაო ოთახებში დაკითხვისა და გამოკითხვის ჩატარების წესის განსაზღვრა |  |  | 1.1.5.1. | მომზადებულია რეკომენდაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ სამუშაო ოთახებში დაკითხვისა და გამოკითხვის ჩატარების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ სპეციალიზებულ დაწესებულებებში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული პრევენციისათვის შიდა მარეგულირებელი ღონისძიებების გაძლიერება |  |  |  | 1.1.6.1 | სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სპეციალიზებულ დაწესებულებების ბენეფიციართა წამებისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მიზნით გადახედილია და საჭიროების შემთხვევაში შეტანილია ცვლილებები შიდა მარეგულირებელ აქტში (დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ ფილიალების (სპეციალიზებული დაწესებულებების) შინაგანაწესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დირექტორის შესაბამისი ბრძანება/ბრძანებები |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2.: |  |  |  |  |  | თავისუფლებაშეზღუდულ პირებთათვის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობების შემდგომი უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები შესაბამისობაშია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | პენიტენციურ დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  | 1.2.1.1. |  | პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შუალედური და საბოლოო შესრულების ანგარიში; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  | 1.2.2.1. |  | აღმოფხვრილია საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებილი ხარვაზები დაწყებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებების შესაბამისად ადაპტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  | 1.2.3.1. |  | აღმოფხვრილია საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებილი ხარვაზები: ახლად აშენებული/ რეაბილიტირებული/ აღჭურვილი დაწესებულებების/ შენობების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3.: |  |  |  |  |  | თავისფულებაშეზღუდული პირების რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული პირების რეაბილიტაციის, საკნის გარეთ აქტივობებითა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის უზრუნველყოფისათვის ზომების გაძლიერება |  |  |  | 1.3.1.1. |  |  | პენიტენციური პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსბეული ბრალდებულები და მაღალი რისკის მსჯავრდებულებისთვის უზრუნველყოფილია გარე სამყაროსთან კონტაქტი და საკნის გარეთ აქტივობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.2. |  |  | პროპორციულობის პრინციპის დაცვით დისციპლინარულ და სამარტოო საკანში მოთავსებული პირებისათვის გარე სამყაროსთან კონტაქტის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.3. |  |  | პენიტენციური პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული და დანერგილია ახალი სარეაბილიტაციო პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | დროებითი განთავსების ცენტრში მყოფი პირებისათვის ორგანიზებული აქტივობების დაგეგმვა |  |  |  | 1.3.2.1. |  |  | დროებითი განთავსების ცენტრში მყოფი პირებისთვის ხორციელდება სარეკრიაციო აქტივობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | ფსიქიატრიული დაწესებულებები |  |  |  | 1.3.3.1. |  |  | მულტიდისციპლინური გუნდის მეშვეობით უზრუნველყოფილია პაციენტთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმების შედგენა, განახლება და მიღებული შედეგების გაზომვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდა მონიტორინგის/შეფასების ჯგუფის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.4: |  |  |  |  |  | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებული პირებისათვის დროული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებული პირებისათვის ხელმისაწვდომია დროული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული პირებისათვის, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, მათ შორის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისთვის შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიწოდება |  |  |  |  | 1.4.1.1. | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირებისთვის ხელმისაწვდომია დროული, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ასევე მოიცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირების საჭიროებებს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში კონფიდენციალურ გარემოში, დროული, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  |  | 1.4.2.1. | 6-ით გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორების რაოდენობა სადაც ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.2.2. | 5%-ით გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  |  | 1.4.3.1. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არანებაყოფლობითი და იძულებითი მკურნალობის რეჟიმების დარეგულირების მიზნით, შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტებში შესულია ცვლილებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.3.2. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტისათვის შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების, მათი გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლების, ხანგრძლივობისა და გამოყენების რეესტრის წარმოების ვალდებულების განსაზღვრის შესახებ შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამართლებრივ აქტებში შესულია ცვლილებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.3.3. | ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების სომატური ჯანმრთელობის და გაწეული მკურნალობის შიდა მონიტორინგის ინსტრუმენტი მომზადებულია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოვლენა და ყველა საჩივრის/ბრალდების დროული, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოვლენისა და მათზე დროული რეაგირების მიზნით თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში შიდა მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე რეაგირების შიდა მექაზნიმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში მოპყრობის შიდა მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება |  |  |  |  | 2.1.1.1. |  |  |  | დამტკიცებულია პენიტენციური სისტემის სისტემური მონიტორინგის სახელმძღვანელო; შესულია ცვლილებები შესაბამის ნორმატიულ აქტებში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.2. |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრულია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში საჩივრების განხილვისა და უკუკავშირის სავალდებულო, ერთიანი ჰოსპიტალშიდა პროცედურა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3. |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე დამტკიცებულია ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | არასათანადო მოპყრობის ნიშნების გამოვლენის, დოკუმენტირებისა და შეტყობინების ვალდებულებებთან დაკავშირებით, არსებული შიდაუწყებრივი რეგულაციებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემდგომი დახვეწა |  |  |  |  | 2.1.2.1. |  |  |  | შემუშავებულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების დროს, სტამბოლის პროტოკოლით დადგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში განხორციელების შესაძლებლობების კვლევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „ლევან სამხარეულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.2. |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიების მიზნით დანიშნული სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზები ჩატარებულია დროულად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.3. |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრულია პენიტენციური დაწესებულების ექიმის ვალდებულება წამების სავარაუდო ფაქტის შესახებ, შეტყობინება დაუყოვნებლივ გაუგზავნოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს - საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.4. |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრულია სახელმწიფო უწყებების ვალდებულება, დაუყოვნებლივ აცნობონ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ჩადენის შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.5. |  |  |  | სახელმწიფო დაწესებულებებში ტექნიკურად დახვეწილია ვიდეოთვათვალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.6. |  |  |  | მიღებული და დამტკიცებულია ვიდეოთვალთვალის განხორციელების, ვიდეოთვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალისა და დაარქივების მარეგულირებელი დოკუმენტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.7. |  |  |  | უზრუნველყოფილია ვიდეოთვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის შეუფერხებლად მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ისნპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.8. |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს შესაბამისი უწყებებისგან შეფერხების გარეშე და დაუყოვნებლივ მიეწოდება გამოთხოვილი მტკიცებულებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ისნპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.9. |  |  |  | სამართალდამცავ ორგანოებში განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო სისტემები იძლევა მასზე განხორციელებული ქმედებების (ნახვა, დათვალიერება, გადმოწერა, წაშლა და ა.შ.) აღრიცხვის საშუალებას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.10. |  |  |  | გაუმჯობესებულია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კონფლიქტისა და ძალადობის ფაქტებისა და მათ საპასუხოდ განხორციელებული ღონისძიებების დოკუმენტირების წესი და ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულებების მიერ ამ წესის გამოყენების ვალდებულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების დროული გამოვლენის მიზნით შესაძლებლობების გაძლიერება და ნორმატიული ბაზის დახვეწა |  |  |  |  | 2.1.3.1. |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომელთა მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების გამოყენების შემთხვევები და წესის დასარეგულირებლად შესწავლილია საერთაშორისო პრაქტიკა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.2. |  |  |  | გადახედილია ნორმატიული ბაზა და საჭიროების შემთხვევაში კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავების გზით დახვეწილია არსებული შიდაუწყებრივი რეგულაციები და მონიტორინგის მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.3. |  |  |  | პატრულ-ინსპექტორების მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების შემთხვევებისა და წესის განსაზღვრის მიზნით შესწავლილი საერთაშორისო პრაქტიკა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.4. |  |  |  | შესწავლილია პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში გამოკითხვაზე, დაკითხვასა და გასაუბრებაზე მიწვეული ყველა პირის აღრიცხვისთვის რეესტრის წარმოების საერთაშორისო პრაქტიკა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი/ დონორული დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.5. |  |  |  | განახლებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ვიდეოგადაღების სისტემები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.6. |  |  |  | 5-ით გაზრდილია პენიტენციურ დაწესებულებების რაოდენობა სადაც უზრუნველყოფილია 30 დღიანი ვადა ვიდეო ჩანაწერების შენახვისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.2.: |  |  |  |  |  | პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში გარე მონიტორინგის მექანიზმების საქმიანობის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია გარე მონიტორინგის მექანიზმების რეკომენდაციებზე რეაგირების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  | ~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის მხარდაჭერა და არსებული თანამშრომლობის გაძლიერება |  |  |  | 2.2.1.1. |  |  |  |  |  | N%-ით გაზრდილია სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წერილებზე რეაგირებისა და ინფორმაციის მიწოდების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა |  |  |  | 2.2.2.1. |  |  |  |  |  | შემუშავებულია/განახლებულია ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული დოკუმენტები |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.3. |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება; დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | გამოძიების ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობის გამტკიცება |  |  |  | 2.3.1.1. |  |  |  | საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარე მუხლების შემადგენლობები გადახედილია |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაპირდაპირი ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.1.2. |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა განახლებული და დახვეწილია |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაპირდაპირი ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.1.3. |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელთა დაუბრკოლებლად და შეფერხების გარეშე შესვლა |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაპირდაპირი ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმათა ეფექტიანი გამოძიების მიზნით შეტყობინებების მიწოდების მექანიზმის გაუმჯობესება |  |  |  | 2.3.3.1. |  |  |  | შექმნილია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის შეტყობინებების მიწოდების ელექტრონული პლატფორმა |  |  |  |  |  |  | საბჭოს ანგარიში; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 3: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| ამოცანა 3.1: |  |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთა დაცვა და მათი უფლებების აღდგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის და სავარაუდო მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია სამართლებრივი დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვით უზრუნველყოფა |  | 3.1.1.1. |  |  |  |  | შემუშავებული და დამტკიცებულია შესაბამისი ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში |  |  |  |  | ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილების პროექტი |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ., I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1.2. |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია დროული და ეფექტური უფასო იურიდიული დახმარება და სასამართლოში სახელმწიფო ხარჯზე წარმომადგენლობის უფლება |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევებზე მიმართვიანობის და დაკმაყოფილების სტატისტიკური მონაცემები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე საქმეებზე მოწმეთა და დაზარალებულთა დაცვის განსხვავებული წესის შემუშავება |  | 3.1.2.1 |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე საქმეებზე მოწმეთა და დაზარალებულთა დაცვასთან დაკავშირებით შემუშავებულია დადგენილისგან განსხვავებული წესი |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს გენერალური პროკურატურა; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არაპირდაპირი ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.2.: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო სერვისები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო პროგრამების საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი |  | 3.2.1.1. |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო პროგრამების მოდელები; შემუშავებულია რეკომენდაციები; |  |  | კვლევის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | პენიტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტანდარტის დანერგვა |  | 3.2.2.1. |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია პენიტენციურ სისტემაში მოთავსებული არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სახელმძღვანელო; |  |  | შემუშავებული სახელმძღვანელო; |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2.2. |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტადანრტის თაობაზე ტრენინგ მოდული |  |  | დამტკციებული ტრენინგ მოდული |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაზიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტადანრტის თაობაზე ჩატარებულია N ტრენერერთა ტრენინგი |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ჰოლისტიკური მიდგომის დანერგვა |  | 3.2.3.1. |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის სამედიცინო დახმარებისა და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სერვისების დანერგვის შესაძლებლობა |  |  | კვლევის ანგარიში; რეკომენდაციები; |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3.2. |  |  |  |  |  |  | ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დანერგილია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის სამედიცინო დახმარებისა და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სერვისები |  |  | ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილების პროექტი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3.3. |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია წმებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა გათავისუფლებისთვის მზადების და პოსტ პენიტენციური ზრუნვის, შემდგომი რეფერირების მექანიზმის პროექტი |  |  | გარდამავალი ეტაპის მექანიზმის პროექტი; |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები; არასამთავრობო ორგანიზაციები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შესახებ სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება, ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| ამოცანა 4.1: |  |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით საჯარო მოხელეების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული პირების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  | პატიმრობის სტანდარტების ახალი სახელმძღვანელოსა და ქცევისა და პროფესიული ეთიკის კოდექსის შესახებ ტრენინგ მოდულის განახლება; პრაქტიკურლი მაგალითებისა და ჩართულობის უზრუნველოფის მიზნით მიხედვით ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციური სისტემის N თანამშრომელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანის უფლებების დაცვის, მათ შორის, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე განახლებულია ტრენინგ მოდული; ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციური სისტემის N თანამშრომელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  | სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების-აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის N წარმომადგენელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის“ ტრენერთა გადამზადების მიზნით ჩატარებულია ტრენინგები და გადამზადებულია 16 ინსტრუქტორი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წლის III-IV კვარტალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია ტრენინგები და გადამზადებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის 300 თანამშრომელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წლის III- IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროებისამებრ, გადამზადებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორში ახალდასაქმებული სამედიცინო პერსონალი სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად, არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ. |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით სახელმწიფო უსაფრთოების სამსახურის თანამშრომელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია 1 ტრენინგი და გადამზადებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მინიმუმ 5 თანამშრომელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  | სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების-აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ ჩატარებულია 1 ტრენინგი და გადამზადებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის მინიმუმ 3 წარმომადგენელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე, ამგვარი შემთხვევების გამოძიების და არსებული საერთაშორისო სტანდარტის შესახებ ჩატარებულია სულ მცირე 1 ტრენინგი და გადამზადებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ყველა გამომძიებელი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი - 2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით პროკურორების, ასევე, სტაჟიორთა, გადამზადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე | 4.1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია 2 ტრენინგი |  | ტრენინგების დასწრების ხელმოწერის ფორმა/ფურცელი |  |  |  |  |  |  | გენერალური პროკურატურა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აკლია ბიუჯეტი და ვადები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  |  |  |  | ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.6.1. |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალისთვის შემუშავებულია წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე ტრენინგ-მოდული, რომელიც, ასევე მოიცავს, პაციენტთა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციისა და მართვის მექანიზმებს, სპეციალური შეზღუდვის ღონისძიებების გამოყენების საკითხებს |  | შემუშავებული და დამტკიცებული ტრენინგ-მოდული; |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წ. III კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.6.2. |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე გადამზადებული ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალის ხვედრითი წილი (10%-იანი ზრდა) |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა, 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხზე მოსამართლეთა კორპუსის სწავლებისა და შესაძლებლობების გაზრდა | 4.1.7.1. |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 ტრენინგი და გადამზადებულია 30 მოსამართლე |  | იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის IV კვარტალი; 2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულის ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მიზნით სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომელთა სწავლება და შესაძლებლობების გაძლიერება | 4.1.8.1. |  |  |  |  |  |  |  | „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომლებისათვის შემუშავებულია წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე ტრენინგ-მოდული |  | შემუშავებული და დამტკიცებული ტრენინგ-მოდული; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დასაზუსტებელია რაოდენობა, ვადები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია N პირი |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დასაზუსტებელია რაოდენობა, ვადები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. |  |  |  |  | ბავშვზე ზრუნვის პროცესში ჩართული პირებისთვის არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე სწავლების და არასათანადო მოპყრობის გაძლიერება | 4.1.9.1. |  |  |  |  |  |  |  | ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის, რთული ქცევის მართვისა და შშმ ბავშვზე ზრუნვის საკითხებზე ბავშვთა დაწესებულებებში, მათ შორის, რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებებში დასაქმებული, გადამზადებული პირების ხვედრითი წილი (10%-იანი ზრდა) |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წ. IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 |  |  |  |  | სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ფილიალებში (სპეციალიზებულ დაწესებულებებში) დასაქმებული პირების ცნობიერების ამაღლება და მგრძნობელობის გაზრდა წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის საკითხებზე | 4.1.8.1. |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ფილიალებში (სპეციალიზებულ დაწესებულებებში) დასაქმებული თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია მინიმუმ 2 ტრენინგი და გადამზადებულია ფილიალებში (სპეციალიზებულ დაწესებულებებში) დასაქმებულ თანამშრომელთა 50% |  | ტრენინგებზე დასწრების ფურცლები; შიდაუწყებრივი აქტები. |  |  |  |  |  |  | სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ-ის ბიუჯეტი, დონორის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2: |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ამგვარი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ღონისძიებების გატარება |  | 4.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებულია სეგრეგირებული კვლევა არასათანადო მოპყრობის დაცვის გარანტიების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის შეფასების მიზნით |  | ჩატარებული კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული მხარდაჭერა (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  | სხვადასხვა ენებზე, სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკის გათვალისწინებით, შემუშავებულია და შესაბამისი წყაროებით გავრცელებულია არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების და ინდივიდის უფლებების შესახებ კატალოგი |  | ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ვებ-გვერდი; დაბეჭდილი და გავრცელებული კატალოგების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მთავრობის ადმინისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი- 2022 IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1.3. |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებულია საინფორმაციო კამპანია სახელმწიფო ინსპექტორის ცხელი ხაზისა და ელექტრონული მიმართვის სისტემის შესახებ |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული კატალოგების რაოდენობა, ენა; ჩატარებული მედია/სოციალური კამპანიის დაფარვის სიხშირე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის I კვარტალი -2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული მხარდაჭერა (მოსაძიებელია) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  |  |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების, მათ შორის, არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ სწავლების გაძლიერება |  | 4.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  | ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში ინტეგრირებულია არასათანადო მოპყრობის და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ინფორმაცია; |  | დამტკიცებული კურიკულუმი და სამოქალაქო განათლების პროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გავრცელებულია საინფორმაციო მასალები არასათანადო მოპყრობის და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ |  | გავრცელებული საინფორმაციო მასალის რაოდენობა, ენა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია უწყებათაშორისი საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მასალების მომზადებისა და დაბეჭდვის ნაწილში მოსაძიებელია დონორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.3.: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების თაობაზე, მათზე რეაგირებისა, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე რეაგირების თაობაზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სიხშირის ანალიზის მიზნით შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების ერთიანი სისტემის შექმნა, წარმოება, სრულყოფა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  | 4.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია ერთიან სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზის შემუშავების შესაძლებლობები | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური; გენერალური პროკურატურა; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; შინაგან საქმეთა სამინისტრო. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 წ., IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |