# ჯანდაცვის ანგარიშების სისტემის დანერგვა

ჯანდაცვის ანგარიშების დანერგვის მიზანი: გადაწყვეტილების მიმღებისთვის სარწმუნო მტკიცებულებების მიწოდება ჯანმრთელობის სფეროში მოხმარებისა და დანახარჯების შესახებ (ჯანდაცვის ანგარიშები)

ვალდებულება: 2019 წლის 7 თებერვლის N32 დადგენილება სამინისტროს მიერ ჯანმრთელობის ანგარიშის სისტემის (SHA) დანერგვისა და წარმოების შესახებ

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ბარსელონას ოფისისი დაეხმარება სამინისტროს ჯანდაცვის ანგარიშების შემუშავების მეთოდოლოგიის სტანდარიზებაში, რომელიც გულისხმობს მონაცემთა ინვენტარიზაციას, წყაროების იდენტიფიცირებას, მონაცემთა დამუშავებასა და გადამოწმებას. აღიშნულის განსახორციელებლად, საჭიროა მონაცემთა მომწოდებელი უწყებებისთვის მრგვალი მაგიდის გამართვა და ჯანდაცვის ანგარიშებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე მათი უწყებებიდან საჭირო მონაცემების და მათი დეტალიზაციის შესახებ  შეთანხმება.

უწვებებთან კოორდინაციით, განხორციელდება მონაცემების რუტინული წყაროების იდენტიფიცირება, მონაცემთა პასპორტების შემუშავება, მონაცემთა დამუშავების მეთოდოლოგიის მომზადება, ახალი მეთოდოლოგიით ჯანდაცვის ანგარიშების ორგანზომილებიანი ცხრილების მომზადება, მიღებული შედეგების ანალიზის დოკუმენტის შემუშავება.

# განხორციელების გეგმა

- ეტაპი I: მონაცემების მოპოვება (თებერვლის 15-მდე)

  - არსებული მონაცემების ინვენტარიზაცია (წყაროების მითითებით)

  - 2018 წლის მონაცემების შეგროვება (მოპოვება წყაროებიდან)

  - მონაცემების დამუშავება/გადამოწმება

- ეტაპი II: მეთოდოლოგიის განახლება

  - გაანგარიშების ინსტრუმენტების შექმნა

  - დანახარჯების კოდირება (SHA 2011 კლასიფიკატორების გამოყენებით ტრანზაქციებისთვის კატეგორიის მინიჭება)

- ეტაპი III: ახალი მეთოდოლოგიით 2018 წლის მოხმარებისა და დანახარჯების გაანგარიშება

  - ახალი ინსტრუმენტებით მონაცემების დამუშავება და ჯანდაცვის ანგარიშების ორ-განზომილებიანი ცხრილების (ანგარიშების) მომზადება

  - ანგარიშების პირველადი ანალიზი (ლოგიკური გამართულობისთვის)

  - მეთოდოლოგიის (ინსტრუმენტების) გადასინჯვა საჭიროებისამებრ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანზიაციის ქვეყნის ოფისი

ჯანდაცვის ანგარიშების დანერგვასთან დაკავშირებული მრგვალი მაგიდა

თარიღი ______

ჩატარების ადგილი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მე-8 სართული

მიზანი:

- გადაწყვეტილების მიმღებისთვის ჯანდაცვის ანგარიშების სისტემის, მისი მნიშვნელობის და გამოყენების ძირითადი მიმართულებების გაცნობა

- ჯანდაცვის ანგარიშების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემთა ნაკადებისა და წყაროების იდენტიფიცირება, ინვენტარიზაცია უწყებების წარმომადგენლების ჩართულობით

- მონაცემთა რუტინულად მიღებისა და დამუშავების მეთოდოლოგიის შემუშავება

მონაწილე უწყებები: მთავრობის ადმინისტრაცია, ფინანსთა სამინისტრო, საქსტატი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს ბავშვთა ფონდი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, სოციალური მომსახურების სააგენტო, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისის მერია, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური/სადაზღვევო კომპანიები, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი