# შევსების ზოგადი ინსტრუქცია:

| დაგეგმილი აქტივობები | აუდიტის ობიექტის მიერ დაგეგმილი აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფს იდენტიფიცირებული პრობლემის გამომწვევი მიზეზის აღმოფხვრას. |
| --- | --- |
| მისაღწევი შედეგი | საბოლოო შედეგი, რომელიც მიიღწევა ობიექტის მიერ გატარებული აქტივობების შედეგად და უზრუნველყოფს რეკომენდაციის შესრულებას. |
| დაწყების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების დაწყების თარიღი. |
| დასრულების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების საბოლოო თარიღი. |
| პასუხისმგებელი პირი | აუდიტის ობიექტში მენეჯერული პოზიციის მქონე პირი (მაგ: მინისტრის კურატორი მოადგილე, სსიპ-ის ხელმძღვანელი, შესაბამისი დეპარტამენტის უფორის და სხვ.), რომელიც პაუხისმგებელია რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგზე და სას-თან კომუნიკაციაზე. |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა და სხვა. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი შუალედური შედეგი. დაგეგმილი შუალედური შედეგის რაოდენობის შესაბამისად დაამატეთ ან წაშალეთ ფორმაში მოცემული ,,დაგეგმილი შუალედური შედეგის“ და ,,შუალედური შესრულების თარიღის“ ველი. |
| შუალედური შესრულების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების შუალედური თარიღი (შესასრულებელი კომპონენტების ვადები არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ნებისმიერი აქტივობა, რომელსაც სჭირდება 6 თვეზე მეტი დრო, უნდა იყოს დაყოფილი ორ ან რამდენიმე შუალედურ აქტივობად). |
| განხორციელებული აქტივობები | რეკომენდაციის შესრულების მიზნით განხორციელებული აქტივობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია | მიუთითეთ რეკომენდაციის შუალედური და საბოლოო შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| შენიშვნა | საკითხთან დაკავშირებით ნემისმიერი შენიშვნა ან კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |

# აუდიტის ობიექტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა

| ### რეკომენდაცია № 5 | SDG-ების მატრიცაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა უზრუნველყონ: ა) თითოეულ ამოცანაზე/ინდიკატორზე პასუხისმგებელი კონკრეტული უწყებების იდენტიფიცირება; ბ) მიზნებსა და ამოცანებს შორის ურთიერთკავშირების ხასიათისა და მასშტაბების ანალიზი, რის საფუძველზეც განისაზღვრება კონკრეტული ამოცანის მიღწევაში თითოეული უწყების უშუალო პასუხისმგებლობა. |
| --- | --- |
| დაგეგმილი აქტივობა | N5 ურთიერთკავშირის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით კონკრეტული პასუხისმგებელი უწყებების განსაზღვრა, როგორც ჯანდაცვის სექტორში, ისე მის გარეთ SDG 3; 4.2.1; 5.6.1; 5.6.2 ამოცანებისთვის |
| მისაღწევი შედეგი | N5 ამოცანების შესრულებაზე პასუხისმგებელი კონკრეტული საჯარო უწყებების იდენტიფიცირების არსებული პრობლემა სრულად გადაჭრილია |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის ივნისი |
| დასრულების თარიღი | 2020 წლის ივლისი |
| შუალედური შესრულების თარიღი N 5.1 | 2019 წლის ივლისი- 2020 წლის იანვარი |
| დაგეგმილი შუალედური აქტივობა N 5.1 | N 5.1 მიზნებსა და ამოცანებს შორის ურთიერთკავშირების ხასიათისა და მასშტაბების ანალიზი |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი N 5.1 | N 5.1 მიზნებსა და ამოცანებს შორის ურთიერთკავშირების ხასიათისა და მასშტაბების ანალიზის შედეგების დოკუმენტი მომზადებულია |
| შუალედური შესრულების თარიღი N 5.2 | 2020 წლის იანვარი - 2020 წლის იანვარი |
| დაგეგმილი შუალედური აქტივობა N 5.2 | N 5.2 პასუხისმგებელი უწყებების ინფორმირებისა და დაზუსტების მიზნით, კონკრეტულ სუწყებებთან შეხვედრების გამართვა |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი N 5.2 | N 5.2 თითოეული უწყების უშუალო პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია |
| პასუხისმგებელი პირი | ქეთევან გოგინაშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | kgoginashvili@moh.gov.ge; 577717984 |
| განხორციელებული აქტივობები | თითოეულ ამოცანაზე/ინდიკატორზე პასუხისმგებელი კონკრეტული უწყებების იდენტიფიცირებულია |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 6 | მიზნებისა და ამოცანების დროული, ეფექტიანი და შეუფერხებელი განხორციელებისათვის, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა, SDG-ების მიღწევის პროცესში ჩართულ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, გააანალიზონ და შეაფასონ მიზნების/ამოცანების რეალიზაციისათვის საჭირო რესურსები, მათ შორის: ადამიანური, ფინანსური, ICT ტექნოლოგიები და მონაცემები. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N6.1. მიზნებისა და ამოცანების დროული, ეფექტიანი და შეუფერხებელი განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური და მონაცემთა რესურსების განსაზღვრა |
| მისაღწევი შედეგი | N6.1. MAPS მეთოდოლოგიის თანახმად შეფასებულია განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსები და იდენტიფიცირებულია არსებული ხელმისაწვდომი და დეფიციტური მონაცემების შესახებ ინფორმაცია. სამთავრობო უწყებებისთვის ხელმისაწვდომია პირველადი ინფორმაცია ფინანსური და სტატისტიკური რესურსების შესახებ |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის ივლისი |
| დასრულების თარიღი | 2020 წლის იანვარი |
| პასუხისმგებელი პირი | ქეთევან გოგინაშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | kgoginashvili@moh.gov.ge; 577717984 |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა | საჭიროა ტექნიკური დახმარების მოძიება |
| ### რეკომენდაცია № 7 | SDG-ების ფარგლებში განსაზღვრული ამოცანების შესრულების გამართული მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა, სხვა რელევანტურ დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, უზრუნველყონ SDG-ების მატრიცის ყველა ინდიკატორის შესახებ კონკრეტული საბაზისო მონაცემისა და მონაცემთა წყაროს წარმოდგენა. |
| დაგეგმილი აქტივობა | იმ ინდიკატორების, რომელთა საბაზისო მონაცემების დადგენა ვერ ხერხდება სპეციალური კვლევების გამო, მოლაპარაკებების წარმოება საერთაშორისო პარტნიორებთან დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიების კუთხით |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მიღწეულია მოლაპარაკებები საერთაშორისო პარტნიორებთან დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიების კუთხით, ახალი კვლევების წარმოების თაობაზე; |
| მისაღწევი შედეგი | ინფორმაციის გარეშე არსებული ინდიკატორთა რაოდენობა: 0 |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის სექტემბერი |
| დასრულების თარიღი | 2020, დეკემბერი |
| პასუხისმგებელი პირი | ქეთევან გოგინაშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | kgoginashvili@moh.gov.ge; 577717984 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| ### რეკომენდაცია № 8 | სამინისტროებმა უზრუნველყონ SDG-ების მატრიცაში წარმოდგენილი იმ მიზნების, ამოცანების და ინდიკატორების სტრატეგიულ და პოლიტიკის დოკუმენტებში, საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში ინტეგრირება, რომელთა განხორციელებაში უშუალოდ არიან ჩართულნი |
| დაგეგმილი აქტივობა N1 | მიზნები/ამოცანების სტრატეგიულ და პოლიტიკის დოკუმენტებში, საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში ინტეგრირება |
| მისაღწევი შედეგი N1 | ინდიკატორთა რაოდენობა, რომელიც არ არის ინტეგრირებული სტრატეგიულ, პოლიტიკის დოკუმენტებში, საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში - 0 |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის სექტემბერი |
| დასრულების თარიღი | 2020 წლის იანვარი |
| პასუხისმგებელი პირი | ქეთევან გოგინაშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | kgoginashvili@moh.gov.ge; 577717984 |