| მიზანი 1: |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი, პროცედურული და ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 1.1: |  |  |  |  | თავისუფლებაშეზღუდული პირების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გამტკიცება და გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  | შემცირებულია თავისუფლებაშეზღუდული პირების უფლებათა დარღვევის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | თავისუფლებაშეზღუდული პირებისათვის მათი უფლებების, განსაკუთრებით არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ინორმაციის დროული და ეფექტური მიწოდება |  |  |  | 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალურ პენიტენციური დაწესებულებაში მოთავსებული პირებს დროულად, მათთვის გასაგებ ენაზე, მიეწოდებათ საინფორმაციო ბროშურა მათი უფლებების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი ბროშურების, მყარ დისკებზე ჩაწერილი აუდიო ვერსიების რაოდნობა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ, პიქტოგრამებით გამოხატული ბროშურების დაბეჭდილი და გავრცელებული რაოდენობა. შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალურ პენიტენციური დაწესებულებაში მოთავსებულ პირებს, დაინტერესების შემთხვევაში, უტარდებათ ტრენინგი მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განთავსებულ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს უფლებების შესახებ, მათ შორის, გასაჩივრების შიდა და გარე მექანიზმების შესახებ, მიეწოდებათ ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ-ის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  | დასაკონკრეტებელია აქტივობის შედეგის ინდიკატორი იმის გათვალისწინებით ინფორმაციის მიწოდების რა გზაზე შევჯერდებით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-ჯერ გაზრდილია პოლიციის დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია საინფორმაციო დაფა დაკავებულის უფლებებისა და დაცვის გარანტიების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განთავსებულ პირებს დროულად და ეფექტურად მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, როგორც ზეპირი ისე წერილობითი ფორმით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული ბროშურების რაოდენობა შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი მიგრანტების დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული პირები დროულად და ეფექტურად არიან ინფორმირებულნი მათი უფლებების, მათ შორის ადვოკატისა და სახაზინო ადვოკატის ხელმისაწვდომობის შესახებ, როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული ბროშურების რაოდენობა შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დასაკონკრეტებელია აქტივობის შედეგის ინდიკატორი იმის გათვალისწინებით ინფორმაციის მიწოდების რა გზაზე შევჯერდებით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს დამატებით პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | თავისუფლებაშეზღუდული პირებისათვის ადვოკატის დროული და ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობის და შეხვედრების კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შემდგომი გაძლიერება |  |  |  | 1.1. 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაკავებიდან პირველი 24 საათის პერიოდში N-ჯერ გაზრდილია ადვოკატის, მათ შორის სახაზინო ადვოკატის, ჩართულობის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უფლების დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და დისციპლინური საქმისწარმოების სტატისტიკური მაჩვენებელი იურიდიული დახმარების სამსახურისადმი მიმართვიანობისა და დაკმაყოფილების სტატისტიკური მაჩვენებელი ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია და დანერგილია დაკავებული პირის ადვოკატის მოთხოვნისა და ადვოკათთან დაკავშირების დროის აღრიცხვის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - შიდაუწყებრივი ანგარიშები - ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მექანიზმის ფორმაზე შეჯერების შემდეგ დასაკონკრეტებელი იქნება დადასტურების წყარო (მაგ. ჟურნალები, ელ. ბაზა და სხვ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დანერგილია და საპილოტე რეჟიმში მუშაობს სახაზინო ადვოკატის მომსახურების ხარისხის კონტროლის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში მომსახურების ხარისხის შეფასებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეს შეიძლება კიდევ ჩაიშალოს და დაკონკრეტდეს, მაგალითად შეფასებების რაოდენობა და სხვ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | მოწყვლადი ჯგუფების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტურობის გაძლიერება |  |  |  | 1.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციურ სისტემაში მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ სიძულვილისა და სტიგმის პრევენციის საკითხზე ჩატარებულია საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენინტენციური სამსახური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სიძულვილისა და სტიგმის პრევენციის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგების და მონაწილეება მიიღო N მსჯავრდებულმა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო მოწყვლადი ჯგუფების N წარმომადგენელმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებულია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დაკითხვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციის ღონისძიებების გაძლიერება |  |  |  | 1.1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებულია საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა კონფლიქტების პრევენციის მიმართულებით N-ჯერ შემცირებულია პატიმართა შორის ძალადობის შემთხვევების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პაციენტთა ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით, გაზრდილია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პერსონალის რაოდენობა (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია კონფლიქტების პრევენციისა კრიზისული შემთხვევების მართვის ინსტრუქცია თანამშრომელთათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კონფლიქტების პრევენციისა და კრიზისული შემთხვევების მართვის საკითხებში გადამზადებულ თანამშრომელთა ხვედრითი წილი (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაწესებულებათა საშტატო სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაწესებულებების ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განახლებულია პაციენტების რისკების შეფასების სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებული პაციენტთა რისკების შეფასების დოკუმენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 50,000 |  |  |  |  | ამ მიმართულებით გასათვალისწინებელია სოციალურ მოდელზე გადასვლის შესაძლებლობა და მზადყოფნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გრძელვადიანი სტაციონარული პაციენტებისა და გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტების ხვედრითი წილი, რომლებიც გადაყვანილია თავშესაფარში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 |  |  |  |  | დასაკონკრეტებლია ინდიკატორი და დადასტურების წყაროები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ სამუშაო ოთახებში დაკითხვისა და გამოკითხვის ჩატარების წესის განსაზღვრა |  |  |  | 1.1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ინდიკატორი და დადასტურების წყარო არის დასაზურსტებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2.: |  |  |  |  | თავისუფლებაშეზღუდული პირებისათვის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  | გატარებულია ინფრასტრუქტურული ცვლილებები თავისუფლებისაღკვეთის დაწესებულებების პირობების გაუმჯობესების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | პენიტენციურ დაწესებულებებში ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  | 1.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შუალედური და საბოლოო შესრულების ანგარიში - ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  | 1.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აღმოფხვრილია საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებილი ხარვაზები დაწყებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებების შესაბამისად ადაპტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - შიდაუწყებრივი ანგარიშები - ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დაკონკრეტებას უწყებების მხრიდან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | უსაფრთხოების სამსახურის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  | 1.2.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროებს დაკონკრეტებას უწყებების მხრიდან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  | 1.2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აღმოფხვრილია საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებილი ხარვაზები: ახლად აშენებული/რეაბილიტირებული/აღჭურვილი დაწესებულებების ხვედრითი წილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - შიდაუწყებრივი ანგარიშები - ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  |  | საჭიროებს დაკონკრეტებას უწყებების მხრიდან კონკრეტული შედეგების ნაწილში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3.: |  |  |  |  | თავისფულების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებული პირების რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციაზე ორიენტირებული ზომების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  |  |  |  | გაზრდილია სარეაბილიტაციო პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პირების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული პირების რეაბილიტაციის, საკნის გარეთ აქტივობებითა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის უზრუნველყოფისათვის ზომების გაძლიერება |  |  | 1.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსბეული ბრალდებულები და მაღალი რისკის მსჯავრდებულებისთვის უზრუნველყოფილია გარე სამყაროსთან კონტაქტი და საკნის გარეთ აქტივობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პროპორციულობის პრინციპის დაცვით დისციპლინარულ და სამარტოო საკანში მოთავსებული პირებისათვის გარე სამყაროსთან კონტაქტის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული და დანერგილია ახალი სარეაბილიტაციო პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვის მიზნით შემუშავებულია წახალისების მექანიზმის პროექტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირთათვის საკნის გარე და სხვა გასართობი აქტივობების უზრუნველყოფა |  |  | 1.3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაგვჭირდება შედეგების მიმართულებით დაკონკრეტება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრში მყოფი პირებისათვის ორგანიზებული აქტივობების დაგეგმვა |  |  | 1.3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | ფსიქიატრიული დაწესებულებები |  |  | 1.3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მულტიდისციპლინური გუნდის მეშვეობით უზრუნველყოფილია პაციენტთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმების შედგენა, განახლება და მიღებული შედეგების გაზომვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდა მონიტორინგის/შეფასების ჯგუფის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.4: |  |  |  |  | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებული პირებისათვის დროული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში განთავსებული პირებისათვის ხელმისაწვდომია დროული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული პირებისათვის, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, მათ შორის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისთვის შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიწოდება |  |  |  | 1.4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირებისთვის ხელმისაწვდომია დროული, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ასევე მოიცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირების საჭიროებებს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში კონფიდენციალურ გარემოში, დროული, ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  | 1.4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | N-ჯერ გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორების რაოდენობა სადაც ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | N-კერ გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხარისხიანი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა |  |  |  | 1.4.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არანებაყოფლობითი და იძულებითი მკურნალობის რეჟიმების დარეგულირების მიზნით, შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტებში შესულია ცვლილებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორო ორგანოზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 |  |  |  |  |  | კონკრეტიკისთვის გვესაჭიროება უწყების მხრიდან დაზუსტება თუ რომელ აქტებზე მიმდინარეობს მუშაობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტისათვის შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების, მათი გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლების, ხანგრძლივობისა და გამოყენების რეესტრის წარმოების ვალდებულების განსაზღვრის შესახებ შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამართლებრივ აქტებში შესულია ცვლილებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორო ორგანოზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 |  |  |  |  |  | კონკრეტიკისთვის გვესაჭიროება უწყების მხრიდან დაზუსტება თუ რომელ აქტებზე მიმდინარეობს მუშაობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების სომატური ჯანმრთელობის და გაწეული მკურნალობის შიდა მონიტორინგის ინსტრუმენტი მომზადებულია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული აქტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  | უწყებასთან პოზიციის შეჯერების შემდეგ შედეგის ინდიკატორად შესაძლოა გაიწეროს კონკრეტული მომსახურებები, სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და სხვ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2: |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოვლენა და ყველა საჩივრის/ბრალდების დროული, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1: |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოვლენისა და მათზე დროული რეაგირების მიზნით თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში შიდა მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე რეაგირების შიდა მექაზნიმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში მოპყრობის შიდა მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება |  |  |  | 2.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამსახურის ფუნქციები, განახლებულია სამუშაო მეთოდები, განახლებულია მონიტორინგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამტკიცებულია პენიტენციური სისტემის სისტემური მონიტორინგის სახელმძღვანელო; შესულია ცვლილებები შესაბამის ნორმატიულ აქტებში; |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრულია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში საჩივრების განხილვისა და უკუკავშირის სავალდებულო, ერთიანი ჰოსპიტალშიდა პროცედურა |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე დამტკიცებულია ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | არასათანადო მოპყრობის ნიშნების გამოვლენის, დოკუმენტირებისა და შეტყობინების ვალდებულებებთან დაკავშირებით, არსებული შიდაუწყებრივი რეგულაციებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემდგომი დახვეწა |  |  |  | 2.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების დროს, სტამბოლის პროტოკოლით დადგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში განხორციელების შესაძლებლობების კვლევა |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს მთავრობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მნიშვნელოვანია გაიწეროს კვლევის შემდგომი ნაბიჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრულია პენიტენციური დაწესებულების ექიმის ვალდებულება არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ, შეტყობინება გაუგზავნოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს - საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატს |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განახლებულია ადმინისტრაციული დაკავების ოქმები და გათვალისწინებულია დაკავებული პირის სხეულზე არსებული დაზიანებების აღწერა; რა ვითარებაში მოხდა დაკავება; ადგილი ჰქონდა თუ არა წინააღმდეგობის გაწევას; იყო თუ არა გამოყენებული იძულების ზომა და რა ფორმით |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N საათამდე შემცირებულია სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ჩადენისა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინფორმირების პერიოდი |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს შესაბამისი უწყებებისგან შეფერხების გარეშე მიეწოდება გამოთხოვილი მტკიცებულებები |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კონფლიქტისა და ძალადობის ფაქტებისა და მათ საპასუხოდ განხორციელებული ღონისძიებების დოკუმენტირების წესი და ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულებების მიერ ამ წესის გამოყენების ვალდებულება; შემუშავებულია საკანონმდებლო ცვლილებები ძალადობის შემთხვევაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის შეტყობინების გაგზავნის ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით. შემუშავებულია შემთხვევების შეტყობინებების რეესტრი |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი შიდაუწყებრივი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების დროული გამოვლენის მიზნით შესაძლებლობების გაძლიერება და ნორმატიული ბაზის დახვეწა |  |  |  | 2.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობებში განახლებულია ვიდეო კამერები |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დასაზუსტებელია უწყებასთან; ასევე კვლევების განხორციელების ვადები და შემდგომი ნაბიჯები იქნება გასაწერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-ჯერ გაზრდილია შსს ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლების რაოდენობა რომლებიც აღჭურვილი არიან გაუმჯობესებული ტექნიკური შესაძლებლობების სამხრე კამერებით |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომელთა მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების გამოყენების შემთხვევები და წესის დასარეგულირებლად შესწავლილია საერთაშორისო პრაქტიკა განხორციელებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია პოლიციის ავტომანქანების ვიდეო კამერებით აღჭურვის შესაძლებლობები |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კვლევის შედეგების საფუძველზე N-ჯერ გაზრდილია ვიდეო კამერებით აღჭურვილი პოლიციის ავტომანქანების რაოდენობა |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განხორციელებულია საკანონმდებლო ცვლილებები პოლიციის დაწესებულებებში ჩანაწერების შენახვის ვადის გაიზარდის ან შემუშავდეს მათი დროებით შენახვის მექანიზმები |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პატრულ-ინსპექტორების მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების შემთხვევებისა და წესის განსაზღვრის მიზნით შესწავლილი საერთაშორისო პრაქტიკა განხორციელებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში გამოკითხვაზე, დაკითხვასა და გასაუბრებაზე მიწვეული ყველა პირის აღრიცხვისთვის რეესტრის წარმოების საერთაშორისო პრაქტიკა |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განახლებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ვიდეოგადაღების სისტემები |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-ით გაზრდილია პენიტენციურ დაწესებულებების რაოდენობა სადაც უზრუნველყოფილია 30 დღიანი ვადა ვიდეო ჩანაწერების შენახვისთვის |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში გარე მონიტორინგის მექანიზმების საქმიანობის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გაუმჯობესებულია გარე მონიტორინგის მექანიზმების რეკომენდაციებზე რეაგირების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნპმ-ის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის მხარდაჭერა და არსებული თანამშრომლობის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.1. |  |  |  |  |  | შემუშავებულია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი მაჩვენებლის შეფასების მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.2. |  |  |  |  |  | N%-ით გაზრდილია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გაზიარებისა და შესრულების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.3. |  |  |  |  |  | N%-ით გაზრდილია სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წერილებზე რეაგირებისა და ინფორმაციის მიწოდების მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.4. |  |  |  |  |  | დახურული ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალისთვის შემუშავებულია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტები პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის და უფლებამოსილებების თაობაზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული ბუკლეტების რაოდენობა; ინფორმირებული თანამშრომლების რაოდენობა; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; ნპმ ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბჭოს წევრი უწყებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახალხო დამცველის აპარატი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.1. |  |  |  |  |  | შემუშავებულია/განახლებულია ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი სამინისტროს ორგანიზაციული დოკუმენტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება; დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | გამოძიების ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობის გამტკიცება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია და დამტკიცებულია ცვლილებები საკანონმდებლო აქტებში |  |  |  |  |  |  | საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საჭიროა დაზუსტება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მხრიდან, მათი საჭიროებების შესაბამისად |  |  |  |  |  |
| მიზანი 3: |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| ამოცანა 3.1: |  |  |  |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთა დაცვა და მათი უფლებების აღდგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის და სავარაუდო მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია სამართლებრივი დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვით უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  | 3.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებული და დამტკიცებულია შესაბამისი ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში |  | ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილების პროექტი |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა და სავარაუდო მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია დროული და ეფექტური უფასო იურიდიული დახმარება და სასამართლოში სახელმწიფო ხარჯზე წარმომადგენლობის უფლება |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევებზე მიმართვიანობის და დაკმაყოფილების სტატისტიკური მონაცემები; |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო სერვისები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა (Activity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო პროგრამების საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი |  |  |  |  |  |  | 3.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო პროგრამების მოდელები; შემუშავებულია რეკომენდაციები; |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში; |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  | პენიტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტანდარტის დანერგვა |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია პენიტენციურ სისტემაში მოთავსებული არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სახელმძღვანელო; |  |  |  |  |  | დამტკიცებული სახელმძღვანელო; |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტადანრტის თაობაზე ტრენინგ მოდული |  |  |  |  |  | დამტკციებული ტრენინგ მოდული |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ზრუნვის სტადანრტის თაობაზე ჩატარებულია N ტრენერერთა ტრენინგი |  |  |  |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“; დონორი ორგანიზაცია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  |  | არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ჰოლისტიკური მიდგომის დანერგვა |  |  |  |  |  |  | 3.2.3.1. |  |  |  |  |  |  |  | შესწავლილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის სამედიცინო დახმარებისა და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სერვისების დანერგვის შესაძლებლობა |  |  |  |  |  | კვლევის ანგარიში; რეკომენდაციები; |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.3.2. |  |  |  |  |  |  |  | ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დანერგილია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის სამედიცინო დახმარებისა და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სერვისები |  |  |  |  |  | ნორმატიულ აქტებში შემუშავებული ცვლილების პროექტი; შიდაუწყებრივი ანგარიში; |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.3.3. |  |  |  |  |  |  |  | შემუშავებულია წმებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა გათავისუფლებისთვის მზადების და პოსტ პენიტენციური ზრუნვის, შემდგომი რეფერირების მექანიზმის პროექტი |  |  |  |  |  | გარდამავალი ეტაპის მექანიზმის პროექტი; |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4: |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შესახებ სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება, ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| ამოცანა 4.1: |  |  |  |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით საჯარო მოხელეების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  |  | შემცირებულია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევები გაუმჯობესებულია გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ხარისხი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული პირების სწავლებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პატიმრობის სტანდარტების ახალი სახელმძღვანელოსა და ქცევისა და პროფესიული ეთიკის კოდექსის შესახებ ტრენინგ მოდულის განახლება; პრაქტიკურლი მაგალითებისა და ჩართულობის უზრუნველოფის მიზნით მიხედვით ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციური სისტემის N თანამშრომელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანის უფლებების დაცვის, მათ შორის, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე განახლებულია ტრენინგ მოდული; ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციური სისტემის N თანამშრომელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების-აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის N წარმომადგენელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის“ ტრენერთა გადამზადების მიზნით ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია N თანამშრომელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის N თანამშრომელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების-აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის N წარმომადგენელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით სახელმწიფო უსაფრთოების სამსახურის თანამშრომელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის N თანამშრომელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არასათანადო მოპყრობის ნიშნების იდენტიფიცირების-აღწერისა და ფოტოგადაღების წესების შესახებ ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის N წარმომადგენელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელთა სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე, ამგვარი შემთხვევების გამოძიების და არსებული საერთაშორისო სტანდარტის შესახებ ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის N გამომძიებელი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  |  |  | წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების მიზნით პროკურორების, ასევე, სტაჟიორთა, გადამზადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე |  |  |  |  |  | 4.1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია საქართველოს გენერალური პროკურატურის N პროკურორი და N პროკურორ სტაჟიორი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გენერალური პროკურატურა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  |  |  | ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე სწავლებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალისთვის შემუშავებულია წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე ტრენინგ-მოდული, რომელიც, ასევე მოიცავს, პაციენტთა შორის ძალადობის შემთხვევების პრევენციისა და მართვის მექანიზმებს, სპეციალური შეზღუდვის ღონისძიებების გამოყენების საკითხებს |  |  |  | შემუშავებული და დამტკიცებული ტრენინგ-მოდული; |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე გადამზადებული ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალის ხვედრითი წილი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა, 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხზე მოსამართლეთა კორპუსის სწავლებისა და შესაძლებლობების გაზრდა |  |  |  |  |  | 4.1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებზე ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია N მოსამართლე |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო მსხვერპლთა/ დაზარალებულის ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მიზნით სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომელთა სწავლება და შესაძლებლობების გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომლებისათვის შემუშავებულია წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე ტრენინგ-მოდული |  |  |  | შემუშავებული და დამტკიცებული ტრენინგ-მოდული; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია N ტრენინგი და გადამზადებულია N პირი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  |  |  | ბავშვზე ზრუნვის პროცესში ჩართული პირებისთვის არასათანადო მოპყრობის საკითხებზე სწავლების და არასათანადო მოპყრობის გაძლიერება |  |  |  |  |  | 4.1.7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის, რთული ქცევის მართვისა და შშმ ბავშვზე ზრუნვის საკითხებზე ბავშვთა დაწესებულებებში, მათ შორის, რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებებში ჩატარებულია ტრენინგის რაოდენობა და გადამზადებული პირების ხვედრითი წილი |  |  |  | ტრენინგების დასწრებისა და შეფასების მასალები; შიდაუწყებრივი ანგარიშები; |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორული დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საზოგადოება ინფორმირებულია არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების თაობაზე; გაზრდილია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან საზოგადოების თანამშრომლობის ხარისხი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  |  | წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ამგვარი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ღონისძიებების გატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.1.1. |  |  |  |  |  |  | ჩატარებულია სეგრეგირებული კვლევა არასათანადო მოპყრობის დაცვის გარანტიების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის შეფასების მიზნით |  |  |  | ჩატარებული კვლევის ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის I კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.1.2. |  |  |  |  |  |  | სხვადასხვა ენებზე, სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკის გათვალისწინებით, შემუშავებულია და შესაბამისი წყაროებით გავრცელებულია არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების და ინდივიდის უფლებების შესახებ კატალოგი |  |  |  | ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ვებ-გვერდი; ვებ-გვერდის მონახულების სიხშირე; დაბეჭდილი და გავრცელებული კატალოგების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მთავრობის ადმინისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო; დონორი ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის II კვარტალი- 2022 IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.1.3. |  |  |  |  |  |  | ჩატარებულია საინფორმაციო კამპანია სახელმწიფო ინსპექტორის ცხელი ხაზისა და ელექტრონული მიმართვის სისტემის შესახებ |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული კატალოგების რაოდენობა, ენა; ჩატარებული მედია/სოციალური კამპანიის დაფარვის სიხშირე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | უწყებათაშორისი საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 წლის I კვარტალი -2022 წლის IV კვარტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების, მათ შორის, არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ სწავლების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.2.1. |  |  |  |  |  |  | სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში ინტეგრირებულია არასათანადო მოპყრობის და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ ინფორმაცია; |  |  |  | სამოქალაქო განათლების პროგრამის შეცვლილი და დამტკიცებული კურიკულუმი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.2.2. |  |  |  |  |  |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გავრცელებულია საინფორმაციო მასალები არასათანადო მოპყრობის და ასეთი მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების შესახებ |  |  |  | დაბეჭდილი და გავრცელებული საინფორმაციო მასალის რაოდენობა, ენა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.3.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების თაობაზე, მათზე რეაგირებისა, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე რეაგირების თაობაზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შუალედური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი (Risk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პარტნიორი უწყება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ვადა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  | არასათანადო მოპყრობის, ფაქტების სიხშირის ანალიზის მიზნით შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების ერთიანი სისტემის შექმნა, წარმოება, სრულყოფა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  | შექმნილი სტატისტიკური მონაცემთა ელექტრონული ბაზა სტატისტიკური მონაცემები საჯაროა და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის |  |  | შიდაუწყებრივი ანგარიშები; შესაბამისი უწყებების ოფიციალური ვებ-გვერდები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საქართველოს გენერალური პროკურატურა სპეციალური პენიტენციური სამსახური ჯანდაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |