COVID-19-ზე ეროვნული რეაგირების  დაფინანსება

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული დაავადებების (COVID-19) გამკლავება ყველა ქვეყნის ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. საქართველოს მთაავრობამ დროულად და სწორად შეაფასა ვირუსთან დაკავშირებული რისკები და გამოიყენა ყველა მექანიზმი, რითაც ვირუსს ქვეყნის შიგნით გავრცელების საშუალებას არ მისცემდა. პირველი ტალღა საქართველომ მინიმალური ადამიანური დანაკარგებით გადაიტანა, თუმცა ეკონომიკური და სოციალური ზეწოლა კარანტინის პირობებში საკმაოდ მაღალი იყო. ჯანდაცვის სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და COVID-19 შემდგომი ტალღებისთვის გადაუდებელი მზადყოფნისთვის შემუშავდა სამოქმედო გეგმა, რონელიც 8 პრიორიტეტს აერთიანებს.

სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებების ბიუჯეტის გაანგარიშებები ჩატარდა საჭიროებების შეფასების საფუძველზე, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის, მოცვის დაგეგმილი მაჩვენებლების და მომსახურების პოტენციალის გათვალისწინებით.

2020-2021 წლებში COVID-19-ზე პასუხის ღონისძიებების დაფინანსებისთვის საჭირო თანხის საერთო მოცულობა შეადგენს 115.5 მლნ დოლარს (იხ. დანართი). პრიორიტეტების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის სესხი (62%), სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები (28%) და დონორი ორგანიზაციები (4%). სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო ფინანსების დეფიციტი 6%-ს შეადგენს (ნახ. 1).

ნახ. 1. დაფინანსების წყაროების ხვედრითი წილი ამოცანების მიხედვით

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონორული დახმარებების როლი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გამოწვევების დაძლევისთვის. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროკავშირის, აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, გაეროს ბავშვთა ფონდის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის გაეროს განვითარების პროგრამის, გერმანიის, იაპონიის, ლიტვის, ესტონეთის, ბულგარეთის მთავრობების დახმარებით, ქვეყანამ წარმატებით შეძლო პირველი ტალღის გამკლავება.

2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ივლისის ჩათვლით უკვე ათვისებულია საერთო ბიუჯეტის 25%.

ცხრილი: ამოცანების ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით

| ამოცანები | WB |  | სახელწმირო ბიუჯეტი |  | დონორული დახმარება |  | დეფიციტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01-07.2020 | 08.2020-2021 | 01-07.2020 | 08.2020-2021 | 01-07.2020 | 08.2020-2021 | 08.2020-2021 |
| 1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერება COVID-19-ზე რეაგირებისთვის; |  | 1,000,000 | 112,292 | 478,208 |  |  |  |
| 2. ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება; | 6,250 | 50,000 | 16,722 | 211,056 | 58,116 | 600,000 |  |
| 3. ლაბორატორიული სისტემების გაძლიერება; | 13,613,398 | 12,136,602 |  |  |  | 783,000 | 7,000,000 |
| 4. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გადაუდებელი მზადყოფნის გაუმჯობესება; |  | 365,000 | 120,000 | 2,450,000 |  | 30,000 |  |
| 5. ჰოსპიტალური სექტორი გადაუდებელი მზადყოფნის გაუმჯობესება; | 7,416,914 | 31,711,836 |  | 10,977,330 | 410,693 | 2,826 |  |
| 6. საჭირო ადამიანური რესურსების სპეციალური მომზადება; |  |  |  |  | 88,940 | 179,950 |  |
| 7. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, რისკის კომუნიკაცია და სამოქალაქო ცნობიერების გაძლიერება. |  |  | 36,944 | 32,722 | 30,208 |  |  |
| 8. დამატებითი ღონისძიებები | 179,820 | 4,820,180 |  | 18,439,000 | 1,555,902 | 365,000 | 200,000 |
| სულ | 21,216,382 | 50,083,618 | 285,958 | 32,588,316 | 2,144,385 | 2,015,776 | 7,200,000 |

აღსანიშნავია, რომ სამოქმედო გეგმა არის დინამიური და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, შესაძლოა ხშირად შეიცვალოს როგორც დაგეგმილი ღონისძიებები, ისე მათი განხორციელებისთვის განკუთვნილი ფულადი სახსრები.

დანართი 1.

ჯანდაცვის სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერება და გადაუდებელი მზადყოფნა  COVID-19 შემდგომი ტალღებისთვის: ჯანდაცვის სექტორის სამოქმედო გეგმა 2020-2021

ბიუჯეტი

|  | ამოცანები და სტრატეგიული ღონისძიებები | მოსალოდნელი შედეგი | დასრულების ვადა | 2020 წლის თებერვლი-ივლისი | ბიუჯეტი 2020 აგვისტოდან - 2021 დეკემბერი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 1: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერება |  |  |  | $ 112,291.67 | $ 1,478,208.33 |  |
| 1.1. | მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ორგანიზაციული მოწყობის მოდელის განახლება | ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთეული, დაკომპლექტებული და ტექნიკურად აღჭურვილი, უწყვეტი და მდგრადი დაფინანსებით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად | 2021 წლის დეკემბერი | $ 112,291.67 | $ 1,478,208.33 | სახელმწიფო ბიუჯეტი ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა; WB |
| 1.2. | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრების ადამიანური რესურსების გაძლიერება | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების ადამიანური რესურსით დაკომპლექტების გეგმა მომზადებულია და სრულდება. გადამზადება იხილეთ ამოცანა 6 | 2021 წლის მარტი |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ადმინისტრაციული ხარჯი |
| 1.3. | COVID-19-ზე რეაგირების ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის უწყვეტობის უზრუნველყოფა | კოვიდზე რეაგირების პროგრამები/ღონისძიებები ასახულია საშუალოვადიანი დაგეგმვის დოკუმენტში (BDD) | 2020-2021 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი: ადმინისტრაციული ხარჯი მოიცავს ეპიდზედამხედველობის პროგრამა, ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის პროგრამა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა |
| ამოცანა 2: ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება სტრატეგიული ღონისძიებები |  |  |  | $ 81,090.22 | $ 861,056.56 |  |
| 2.1. | COVID-19-ზე რეგირებისთვის განგაშის სამ დონიანი სისტემის დანერგვა | ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად | 2020 წლის ოქტომბერი | $ 6,250.00 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ადმინისტრაციული ხარჯი WB |
| 2.2. | ადამიანური რესურსების გაძლიერება შემთხვევების გამოვლენისა და კონტაქტების მიდევნებისთვის | 100 სათადარიგო კადრი მომზადებულია კონტაქტების მიდევნებასა და COVID-ის ეპიდზედამხედველობაში (იხილეთ ამოცანა 6) | 2020 წლის დეკემბერი |  | $ 100,000.00 | CDC |
| 2.3. | საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობის გაფართოება | გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციები) ეპიდზედამხედველობისთვის მოქმედებს 13 საყრდენი ბაზა | 2020 და 2021 წლის განმავლობაში | $ 23,920.22 | $ 361,055.56 | სახელმწიფო ბიუჯეტი, ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა (გრიპზე რეაგირება) WB |
| 2.4. | უჩვეულო რესპირატორულ მოვლენებზე დაფუძნებული ადრეული შეტყობინების სისტემის გაძლიერება | უჩვეულო რესპირატორული მოვლენების იდენტიფიცირება და შეტყობინება გახდება სავალდებულო | 2020 წლის დეკემბერი | $ 12,000.00 | $ 350,000.00 | CDC |
| 2.5. | ეპიდზედამხედველობის მიზნით ელექტრონული ბაზების ინტეგრაციის უზრუნველყოფა | ერთიანი ინტეგრირებული ელექტრონული ბაზა მოქმედია | 2021 წლის აპრილი | $ 38,920.00 | $ 50,000.00 | Czech Development Agency/Caritas Czech CDC |
| ამოცანა 3: ლაბორატორიული სისტემების გაძლიერება, დიაგნოსტიკა და ტესტირება |  |  |  | $ 13,613,398.4 | $ 19,919,601.60 |  |
| 3.1. | ადამიანური რესურსების განვითარება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის | 50 ბიოლოგიისა და სიცოცხლის შემსწავლელი კურსდამთავრებულის გადამზადება და დასაქმება (იხილეთ ამოცანა 6) | 2020 წლის დეკემბერი |  |  |  |
| 3.2. | ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის განვითარება | (1) დამატებითი ფართები აღჭურვილია (ბათუმი და ქუთაისი) (2) აშენებულია ინფრასტრუქტურა (სამცხე-ჯავახეთის, ფოთის და კახეთის განყოფილება) მე-2 დონის შესაბამისი ლაბორატორიული სივრცის მოწყობისათვის. | 2021 წლის დეკემბერი |  | $ 7,733,000.00 | CDC დონორული დახმარება (მოსაძიებელია) |
| 3.3. | COVID-19-ზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის სერვისის ხარისხის ზედამხედველობა | ლუგარის ს/ჯ კვლევით ლაბორატორიაში ხელმისაწვდომია ხარისხის გარე შეფასების ანგარიშები | 2020-2021 წწ |  | $ 50,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი / დკსჯეც-ის ადმინისტრაციული ხარჯი CDC |
| 3.4. | COVID-19-ზე ტესტირების გაფართოება | დღიურად ჩასატარებელი PCR ტესტირებებისთვის შესაძლებლობის გაზრდა 215 / 100 000 მოსახლეზე | 2020 დეკემბერი | $ 13,613,398.40 | $ 12,136,601.60 | სახელმწიფო ბიუჯეტი /WB |
| ამოცანა 4: COVID- 19-ზე რეაგირებისთვის პირველადი ჯანდაცვის ქსელის გაძლიერება |  |  |  | $ 120,000.00 | $ 2,845,000.00 |  |
| 4.1. | პჯდ-ს საგანგებო მდგომარეობაზე რეაგირების გაუმჯობესება | საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს აქვთ COVID-19 ზე რეაგირების გეგმა | 2020 დეკემბერი |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ ადმინისტრაციული ხარჯი |
| 4.2. | პირველად ჯანდაცვაში ტელემედიცინის ტექნოლოგიების დანერგვა | 50 პჯდ გუნდი იყენებს ტელემედიცინის შესაძლებლობებს (ტრენინგი, ინტერნეტი, ადგილზე მეთვალყურეობა) | 2021 ივნისი | $ 120,000.00 | $ 45,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი WB UNICEF |
| 4.3. | პჯდ სექტორის მომზადება მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის მქონე და გამოჯანმრთელებული COVID-19 პაციენტების მეთვალყურეობისთვის | 2 000 პჯდ ექიმი და ექთანი გაივლის, სულ მცირე, 1 ტრენინგს COVID-ის მართვის საკითხებში; ამბულატორიულად ნაცხის აღება შესაძლებელია 25 პჯდ დაწესებულებაში (ე.წ. ცხელების-ონლაინ კლინიკები) | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| 4.4. | პირველად ჯანდაცვაში ინფექციების კონტროლის გაძლიერება | 2000 პჯდ ექიმს და ექთანს გავლილი აქვს ინფექციის კონტროლის ტრეინინგი გასული 12 თვის განმავლობაში (იხილეთ ამოცანა 6) | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| 4.5. | პირველადი ჯანდაცვაში რუტინული და ესენციური სერვისების უწყვეტი მიწოდება | სოფლად პჯდ ობიექტების აღჭურვა- რეაბილიტაციის დასრულება: 325 სოფლის ამბულატორიის აღჭურვა 2020 წლის ბოლომდე; 475 სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და აღჭურვა 2021 წლის ბოლომდე | 2020-2021 წწ |  | $ 2,800,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/WB (100 გუნდის აღჭურვა) სახელმწიფო ბიუჯეტი დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროგრამა |
| ამოცანა 5: ჰოსპიტალური სექტორი მზაობის უზრუნველყოფა |  |  |  | $ 7,827,606.45 | $ 42,691,991.95 |  |
| 5.1. | ჰოსპიტალების გადაუდებელი სიტუაციისთვის მზაობის და კატასტროფების დროს რეაგირების გაუმჯობესება | ჰოსპიტალური საწოლფონდის მობილიზება ხორციელდება მთავრობის #322 დადგენილების შესაბამისად (23 მაისი 2020 წელი) | 2020 დეკემბერი | $ 6,910,820.00 | $ 16,985,750.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- WB UNDP CDC WHO WHO/EU |
| 5.2. | გადაუდებელ მდგომარეობებზე რეაგირებისთვის ჰოსპიტალების და სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სამსახურების ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გაძლიერება | განახლდება და გაძლიერდება სასწრაფო-გადაუდებელი სამსახური და COVID-მკურნალობაში ჩართული ჰოსპიტალების რესურსები | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| ა | შერჩეული სახელმწიფო ჰოსპიტლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერება | ამოქმედდება 150 დამატებითი ინტენსიური მოვლის საწოლი | 2020 დეკემბერი | $ 574,318.45 | $ 6,096,562.40 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/WB UNDP WHO/EURO |
| ბ | გადაუდებელი დახმარების სამსახურისთვის ავტოპარკის და აღჭურვილობის განახლება (ნაწილობრივ) | 50 სასწრაფო დახმარების ავტომობილი, გადაუდებელი დახმარების ინვენტარი | 2020-2021 წწ | $ 339,973.00 | $ 8,236,524.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/WB WHO/EU WHO/USAID |
| გ | ინფექციური პათოლოგიებისა და შიდსის ცენტრის ახალი შენობის შეძენა და რეაბილიტაცია | შენობა ფუნქციონირებისთვის მზადაა | 2021 დეკემბერი |  | $ 10,977,330.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| 5.3. | კოვიდ 19-ზე რეაგირებისთვის ჰოსპიტალური სექტორის მზაობის უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო მხარდაჭერა | რეგულირების სააგენტოს მიერ 2020-21 წწ მანძლზე, გარკვეული პერიოდულობით დადებითად შეფასებული სამედიცინო დაწესებულებების %. რეგულირების სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერება. | 2020-2021 წწ | $ 2,495.00 | $ 393,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/WB WHO/USAID |
| ამოცანა 6: ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის მობილიზება, მართვა და მომზადება კოვიდზე რეაგირებისთვის |  |  |  | $ 89,464.00 | $ 234,950.00 |  |
| 6.1. | COVID-19-ზე რეაგირებაში ჩართული ჯანდაცვის სპეციალისტებისა და სამედიცინო პერსონალის მიზნობრივი ტრენინგების უწყვეტი მიწოდება | აკადემიური ინსტიტუციების ჩართულობით შემუშვებული და მიწოდებული ტრენინგები |  |  |  |  |
| ა | ეპიდზედამხედველობისთვის კადრის მომზადება | 150 ეპიდემიოლოგისთვის ონლაინ ტრენინგი | 2020 დეკემბერი | $ 89,464.00 | $ 179,950.00 | UNDP CDC WHO/USAID WHO/EU Caritas Czech Republic in Georgia CDC |
| ბ | ლაბორატორიული საქმიანობა | 50 ბიოლოგიისა და სიცოცხლის შემსწავლელი კურსდამთავრებულის გადამზადება და დასაქმება | 2020 დეკემბერი |  |  |  |
| გ | პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის მომზადება | 2 000 პჯდ ექიმი და ექთანი გაივლის, სულ მცირე, 1 ტრენინგს COVID-ის მართვის საკითხებში; ამბულატორიულად ნაცხის აღება შესაძლებელია 25 პჯდ დაწესებულებაში (ე.წ. ცხელების-ონლაინ კლინიკები) | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| დ | საექთნო სამსახურების გაძლიერება | დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების დასაქმება ექთნად | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| ე | ინფექციის პრევენციის და კონტროლის ტრეინინგი სამედიცინო პერსონალისთვის | 4 000 სამედიცინო პერსონალი მომზადებულია ინფექციის კონტროლის საკითხებში | 2020 დეკემბერი |  |  |  |
| ვ | იმუნიზაციის პოპულარიზაციაზე მიმართული ტრენინგები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და პჯდ სპეციალისტებისათვის. | ცნობადობა და მიღებადობა პრევმოკოკის ვაქცინაციისა და COVID-ვაქცინაციისთვის | 2020 სექტემბერი და ოქტომბერი |  |  |  |
| ზ | სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრის მიმართულებით ტრენინგები | სოციალური უთანასწორობის მაქსიმალურად აღოფხვდა და ბულინგისა და სტიგმატიზაციის შემცირება | 2020-2021 წწ |  |  |  |
| 6.2. | სამედიცინო პერსონალის რეგისტრის განვითარება | რეგულირების სააგენტოს აქვს სამედიცინო პერსონალის რეგისტრი და ახდენს მის განახლებას კვარტალურად | 2021 წ |  | $ 55,000.00 | ჩეხეთის კარიტასი |
| ამოცანა 7: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, რისკის კომუნიკაცია და სამოქალაქო ცნობიერების გაძლიერება |  |  |  | $ 67,152.44 | $ 32,722.22 |  |
| 7.1. |  |  | 2020 დეკემბერი | $ 67,152.44 | $ 32,722.22 | სახელმწიფო ბიუჯეტი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა WHO/USAID WHO UNFPA |
| 7.2. |  |  | 2020 დეკემბერი |  |  |  |
| 7.3. |  |  | 2020 დეკემბერი |  |  |  |
| 7.4. | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვაზე მიმართული კამპანიის ადაპტირება COVID-19-ის პანდემიასთან | COVID-რეალობასთან ადაპტირებული, განახლებული კამპანიები ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით | 2020 დეკემბერი |  |  |  |
| 8. დამატებითი ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ყველა ამოცანის შესრულებას |  |  |  | $ 1,735,722.00 | $ 23,924,180.00 |  |
| 8.1. | მხარდამჭერი კვლევები |  |  |  |  |  |
| ა | პოპულაციის იმუნურობის შეფასება |  | 2020-2021 | $ 29,700.00 | $ 365,000.00 | WHO, CDC |
| ბ | აღწერილობითი ანალიზი |  | 2020-2021 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ადმინისტრაციული ხარჯი |
| გ | ნამატი სიკვდილიანობის მონიტორინგი |  | 2020-2021 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ადმინისტრაციული ხარჯი |
| დ | კვლევა მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებების შესახებ |  | 2020-2021 | $ 10,000.00 | $ 200,000.00 | WHO/EU/UNICEF, მოსაძიებელია დონორების დახმარება |
| 8.2. | ლოგისტიკა, შესყიდვა და მარაგები |  |  |  |  |  |
| ა | სწრაფი ანტიგენ-ანტისხეული ტესტების მარაგი | 200 000 (თვეში ხარჯვა 45 000) (სულ $2,400,000) | 2020-2021 | $ 67,363.00 |  | WHO China |
| ბ | პჯრ ტესტირებისთვის ტესტების შესყიდვა | 1290000 ტესტი (სულ სულ $23,750,000) | 2020-2021 | $ 193,213.00 |  | WHO China Unicef |
| გ | პირადი დაცვის საშუალებების სტრატეგიული მარაგები | მარაგები დკსჯეც და საგანგებო მდგომარეობების მართვის სამსახურისთვის მიმდინარე საჭიროებების დასაფარად. 3 თვის სტარტეგიული მარაგი | 2020-2021 | $ 1,435,446.00 | $ 4,820,180.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/WB WHO/EU WHO/USAID WHO Estonia Bulgaria Lithuania GIZ Unicef DTRA UBODC UNFPA UNDP UNHCR |
| დ | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა | 235,000 დოზა | 2020-2021 |  | $ 1,175,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ დონორი ორგანიზაციები |
| ე | პნევმონიის საწინააღდეგო ვაქცინა | 10,000 დოზა | 2020-2021 |  | $ 30,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| ვ | COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა | 1500000 დოზა | 2020-2021 |  | $ 16,204,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| 8.3. | საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები | ტელემედიცინის აპარატურა 50 პჯდ ობიექტისთვის | 2020-2021 |  | $ 1,030,000.00 | სახელმწიფო ბიუჯეტი UNICEF |
| 8.4. | მულტისექტორული თანამშრომლობა | საკოორდინაციო საბჭოს ყოველკვირეული შეხვედრები | 2020-2021 |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი/ადმინისტრაციული ხარჯი |
| 8.5. | საერთაშორისო თანამშრომლობა | საერთაშორისო დახმარების წილი კოვიდზე პასუხში | 2020-2021 |  |  |  |
|  | სულ |  |  | $ 23,646,725.18 | $ 91,887,709.66 |  |