საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2020-2025

| მიზანი 1: |  | საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და არაგადამდები დაავადებებით ნაადრევი სიკვდილის შემცირების ხელშეწყობა |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: |  | არასრულწლოვნებში მოწევის გავრცელების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2016 | 2023 | 2025 | ESPAD 2016 |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 16% | 13% | 11% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: |  | მოზრდილებში მოწევის გავრცელების პროცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2016 | 2023 | 2025 | STEP 2016 |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 33% | 30% | 28% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3: |  | სახლის პირობებში მეორადი კვამლის ზემოქმედების პროცენტული წილი ბავშვებში და მოზრდილებში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი | 2016 | 2023 | 2025 | STEP 2016; ESPAD 2016 |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | 43.2% - ბავშვებივები 43% - მოზრდილები | 37% - ბავშვები 40% - მოზრდილები | 33% - ბავშვები 38% - მოზრდილები |  |  |
|  | ამოცანა 1.1: | თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: | თამბაქოსგან თავისუფალი ადგილების პრიცენტული წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: | ერთ სულ მოსახლეზე გაყიდული სიგარეტის რაოდენობა |  | საბაზისo | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  |  | წელი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |
|  | რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე |  |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.2: | თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: | მოსახლეობის წილი ვინც აცხადებს, რომ მათი სახლები, პირადი ავტომობილები თამბაქოსგან 100%-ით თავისუფალია |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: | მოსახლეობის წილი ვინც თამბაქოს ეპიდემიაზე პასუხისმგებლობას თამბაქოს ინდუსტრიას აკისრებს |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, ახალი ნორმატიული ბაზის მიღება/ამოქმედების შეფერხება |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3: | თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული პროდუქტების მსგავსი რეგულაციის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: | თამბაქოს ინდუსტრიის საშინაო გაყიდვების მოცულობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.2: | მოსახლეობის წილი ვინც მხარს უჭერს თამბაქოს ინდუსტრიის დენორმალიზაციის პოლიტიკას |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე, თამბაქოს ინდუსტრიის მხრიდან რეზისტენტობა |  |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.4: | თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1: | პირველი სიგარეტის მოწევის საშუალო ასაკი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.2: | ერთი დღით ან მეტი ხნით თავის დანებების მცდელობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| რისკი: | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე |  |  |  |  |  |

| მიზანი 1. | საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და არაგადამდები დაავადებებით ნაადრევი სიკვდილის შემცირების ხელშეწყობა |
| --- | --- |

| ამოცანა 1.1. | თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| - თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  | განხორციელებული სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილე ბების/რეკომენ დაციების ხვედრითი წილი (%) | 1) კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში | კომისია; სამდივნო | სშჯსდს; | ყოველ წელს | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის კანონის აღსრულების მონიტორინგი |  | კანონით და სხვა მარეგულირებელი აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების დონე (%) | მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიშები | ფინანსთა სამინისტრო |  | მუდმივად | ? |  |  | ექსპეეტი? |
| - კოორდინაცია და მჭიდრო თანამშრომლობა ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსთან და თამბაქოს კონტროლის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან |  | ჯანმოს ექსპერტთა მისიის/ონლაინ შეხვედრებზე მიღებული რეკომენდაციების წილი (%), რომელიც განხორციელდა | ვიზიტების ანგარიშები/შეხვედრების ოქმები | კომისია; სამდივნო |  | 2020-2025 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის განხორციელების მონიტორინგი |  | დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების დონე (%) | აქტივობების განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში | კომისია; სამდივნო |  | 2020-2023 | ? |  |  | ექსპერტი? |
| - თამბაქოს კონტროლის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების უზრუნველყოფა ევროკავშირის შესაბამის ევროდირექტივებთან აღსრულებისთვის განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით |  | თამბაქოსთან მიმართებაში ევროასოცირების გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დონე (%) | მთავრობის ადმინისტრაციის AA გეგმის შესრულების მონიტორტინგის ანგარიში | კომისია; სამდივნო | სშჯსდს | 2020-2025 | ? |  |  | ექსპერტი? თვინიგი? ტაექსი? გრანტი? |
| - ჯანდაცვითი გადაწყვეტილებების მომზადების, მიღებისა და დანერგვის პროცესში თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესების დაუშვებლობის და თამბაქოს ინდუსტრიასთან საჯარო ორგანიზაციების/პირების ურთიერთობათა გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა კანონმდებლობით |  | საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „საჯარო დაწესებულებაში თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის დაცვისა და სახელმწიფოს თამბაქოს ინდუსტრიაში ჩაბმულ პირთან ურთიერთობის წესის დამტკიცების შესახებ“ მომზადებულია | საქართველოს მთავრობის დადგენილება | კომისია სამდივნო | სშჯსდს | 2021 | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის ყოველწლიური კონტროლი |  | ბრენდების წილი (%), რომელიც შემოწმდა შესაბამის ლაბორატორიაში | თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის კონტროლის ოქმები | კანონით განსაზღვრული უწყებები |  | 2020-2025 |  |  |  | ვინ არის ეს უწყება? დკსჯეც? |
| - თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე პიქტოგრამების როტაციის მონიტორინგი |  | თამბაქოს პროდუქტების წილი (%), რომელზეც პიქტოგრამების როტაცია შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს | მონიტორინგის ანგარიშები | დკსჯეც |  | 2020-2025 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე სამედიცინო გაფრთხილებების როტაციის განხორციელების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულება |  | ცვლილებების პროექტები «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში მიმზადებულია | ცვლილებების პროექტები | დკსჯეც | კომისია |  |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ე.წ. სტანდარტული წესით, ანუ „სადა“ შეფუთვის მონიტორინგი |  | თამბაქოს ე.წ. სტანდარტული წესით შეფუთვის წესის დარღვევასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო | დკსჯეც | 2023-2025 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების ყველა სახის რეკლამის (მ.შ. ინტერნეტით) სრული აკრძალვის მონიტორინგი |  | 1) თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების რეკლამასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა 2) მოსახლეობის წილი, ვინც აცხადებს, რომ ხედავს თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების რეკლამას | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო | დკსჯეც | 2020-2025 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების და სანებართვო სისტემის შემოღება |  | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ”და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ”, კანონქევმდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებულია და დამტკიცებულია | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ”და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ” | კომისია; სამდივნო | სშჯსდს | 2021 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლის (2012 წლის 12 ნოემბერი, ქ. სეული) საქართველოს მიერ ხელმოწერა და რატიფიცირება |  | თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლი საქართველოს მიერ ხელმოწერილი და რატიფიცირებულია | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი | კომისია საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტი | სშჯსდს | 2021 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხოს განხილვა და პოლიტიკის წინადადების შემუშავება |  | ცვლილებები კანონებში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” და “ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ”და კანონქვემდებარე აქტებში მომზადებულია და დამტკიცებულია | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი | კომისია საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტი | სშჯსდს | 2021 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი |  | თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგის რაოდენობა | მონიტორინგის ანგარიშები |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციის ან და განლაგების აკრძალვის კონტროლი, ისე, რომ იგი ხილვადი იყოს შესაბამისი ობიექტიდან |  | თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციის ან და განლაგების წესების დარღვევისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმების რაოდენობა | ადმინისტრაციული ჯარიმების ოქმები | ფინანსთა სამინისტრო |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს ინდუსტრიისათვის თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებით მიყენებული ზიანის გაანგარიშების წესისა და კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის მიზანშეწონილობის განხილვა |  | თამბაქოს ინდუსტრიისათვის თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებით მიყენებული ზიანის გაანგარიშების წესისა და კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებულია | საკანონმდებლო ცვლილებების დოკუმენტი | კომისია; სამდივნო | სშჯსდს | 2021-2022 |  |  |  |  |
| - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების მიზნობრივი ტრენინგი, კოორდინირებული მუშაობა და ინსტიტუციური სრულყოფის ხელშეწყობა |  | პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენელთა წილი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი | ტრენინგის ანგარიშები | კომისია; სამდივნო; შესაბამისი სამინისტროები |  | 2020-2025 |  |  |  | შესაბამისი სამინისტრო? |
| - ბეჭდურ მედიასა და ინტერნეტ მედიაში თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაციის, რეკლამის და თამბაქოს მოხმარების დემონსტრირების ფაქტზე რეაგირების მექანიზმის შემუშავება |  | ბეჭდურ მედიასა და ინტერნეტ მედიაში თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაციის, რეკლამის და თამბაქოს მოხმარების დემონსტრირების ფაქტზე რეაგირების მექანიზმები დამტკიცებულია კანონქვემდებარე აქტებით | შესაბამისი სამართლებრივი აქტი/აქტები | კომისია; სამდივნო; | სშჯსდს | 2020-2021 |  |  |  | ჯარიმები უკვე არის და სხვა? |
| - თამბაქოს ნაწარმის არასრულწლოვანების მიერ შეძენის ან მათთვის თამბაქოს ნაწარმის მიყიდვის ფაქტის გამოვლენის მიზნით საკონტროლო შესყიდვის პრაქტიკის დანერგვა |  | საკონტროლო შესყიდვებისას თამბაქოს მოყიდვის ფაქტის ხვედრითი წილი | საკონტროლო შესყიდვების ანგარიში | ფინანსთა სამინისტრო; სამდივნო; |  | 2020-2025 |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.2. | თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.2.1. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს კონტროლის კომპონენტის განხორციელების ხელშეწყობა |  | თამბაქოს საწინააღმდეგო მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიისთვის შემუშავებული მულტიმედიური საკომუნიკაციო მასალების რაოდენობა | მულდიმედიური საკომუნიკაციო მასალები | დკსჯეც | სამდივნო | 2020-2025 | 4,000,000 | 4,000,000 |  |  |
| 1.2.2. მოწევის აკრძალვა დახურულ ტიპის ყველა შენობაში; ტაქსებში; კერძო ავტომობილებში თუ მასში იმყოფება არასრულწლოვანი (<18 წლის); პროფესიული თეატრის მუდმივი სარგებლობისთვის განკუთვნილ შენობა - ნაგებობაში გამონაკლისის გარეშე; |  | ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | სამართლებრივი აქტები | კომისია; სამდივნო | სშჯსდს | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.3. სასტუმროებში თამბაქოსაგან 100%-ით თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა |  | სასტუმროების წილი, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო | მონიტორინგის ანგარიშები | სამდივნო |  | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.4.სატელეფონო კონსულტაციის უზრუნველყოფა ნომერზე 116001 |  | მოწევისთვის თავის დანებების ცხელ ხაზზე მიღებული ზარების რაოდენობა | ცხელი ხაზის ანგარიში | სამდივნო |  | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.5. მობილური აპლიკაციის “თავს ვანებებ” ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  | მობილური აპლიკაციის ჩამოტვირთვის რაოდენობა | დკსჯეც ანგარიში | სამდივნო |  | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.6. ბაზარზე ნიკოტინჩანაცვლებითი და მე-2 რიგის მედიკამენტების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  | მოსახლეობის წილი, რომელთათვისაც ფინანსურად ხელმისაწვდომია მოწევისთვის თავის დანებების ფარმაცევტული საშუალებები | კვლევის ანგარიში | სამდივნო; სჯსდს | ფარმაცვტული კომპანიები | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.7. ექიმების და ექთნების ტრენინგი/ინფორმირება მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაციის და ფარმაკოთერაპიის საკითხებში |  | 1) მწეველების წილი, ვისაც გაეწია მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაცია ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ (ექიმები, სტომატოლოგები, ექთნები ან ფარმაცევტები) 2) ტრენირებულ/ინფორმირებულ ექიმთა/ექთანთა/ფარმაცევტთა წილი | ტრენინგის ანგარიში | დკსჯეც | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.8. ექიმების, ექთნების და მასწავლებელთა მომზადების/გადამზადების კურსში თამბაქოს შესახებ შესაბამისი სწავლების შეტანა |  | ექიმების, ექთნების, მასწავლებელთა წილი, ვინც გაირა სასწავლო კურსი თამბაქოს შესახებ | გაცემული სერტიფიკატები | გაბათლების სამინისტრო; სჯსდს | სჯსდს | 2020-2025 |  |  |  |  |
| 1.2.9 თამბაქოს საწინააღმდეგო, ყოველწლიური ეროვნული და საერთაშორისო დღეების აღნიშნვა |  | თამბაქოს საწინააღმდეგო, ეროვნული და დაერთაშორისო დღეებისადმი მიღღვნილი ღონისძიებები ჩატარებულია | ღონისძიებების ანგარიში; თვალსაჩინო მასალა | კომისია; სამდივნო | სშკსდს | 2020-2025 |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.3. | თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული პროდუქტების მსგავსი რეგულაციის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.3.1. თამბაქოს ყველა სახის ნაწარმზე გადასახადების მდგარდი ყოველწლიური ზრდა კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად |  | 1) “საგადასახადო კოდექსის” ცვლილების პროექტი მომზადებულია 2) გაზრდილი ფასების გამო ყოფილ მწეველთა და მწეველობაზე თავის დანებების მსურველთა წილის დინამიკა 3) ახალგაზრდების წილის დინამიკა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ საკუთარი მოხმარებისთვის იყიდეს სიგარეტი | 1) სამართლებრივი აქტი 2)-3) კვლევის ანგარიში | კომისია; სამდივნო; საქართველოს მთავრობა |  | 2020-2025 |  |  |  |  |

| ამოცანა 1.4. | თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტუ-რების წყარო | პასუხის-მგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |  | კომენ-ტარი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი | სხვა |  |
| 1.4.1. თამბაქოს მოხმარების გავრცელების და მასთან დაკავშირებული საკითხების ეროვნული კვლევების უზრუნველყოფა სტანდარტიზებული, ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარებადი მეთოდოლოგიით და იმ ინდიკატორების გათვალისწინებით, რომელსაც ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვეცია იყენებს საანგარიშო ინსტრუმენტში |  | თამბაქოს მოხმარების გავრცელების და მასთან დაკავშირებული საკითხების ეროვნული კვლევების რაოდენობა | კვლევის ანგარიში | სამდიცნო; სშჯსდს | საერთაშორისო ორგანიზაციები | 2020-20205 |  |  |  | ვინ? |
| 1.4.2. მიზნობრივი ჩაღრმავებული კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა |  | ჩატარებული მიზნობრივი, ჩაღრმავებული კვლევების რაოდენობა | კვლევის ანგარიშები | სამდივნო |  | 2020-20205 |  |  |  |  |
| 1.4.3. თამბაქოს კონტროლის ეროვნული მოხსენების მომზადება, მისი საჯარო განხილვის უზრუნველყოფა, მედიაში და დისკუსია ტელევიზიით და რადიოთი გამოქვეყნება |  | ეროვნული მოხსენების სტატუსი და დოკუმენტის საჯარო განხილვებში სატელევიზიო, რადიო და ბეჭდური მედიის მონაწილეობის დონე | ეროვნული მოხსენება | სამდივნო | სშჯსდს | 2020-20205 |  |  |  |  |
| 1.4.5. ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსადმი გასაგზავნი ანგარიშის მომზადება |  | ანგარიშები გაგზავნილია ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოში | ანგარიში | სამდივნო | სშჯსდს | 2020-20205 |  |  |  |  |

შემოკლებები:

თკსკ - თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისია

დკსჯეც - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სშჯსდს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სამდივნო - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

განათლების სამინისტრო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო