პროექტი

საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიისა და ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი  სამოქმედო გეგმა

- შესავალი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ტყვია მიეკუთვნება  ძირითად 10 ქიმიურ ნივთიერებას, რომელთა ზემოქმედება განაპირობებს  უმთავრეს რისკს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის.  ტყვია, როგორც კუმულაციის თვისების მქონე ტოქსიკური ნივთიერება, განსაკუთრებით საშიშია ბავშვის ორგანიზმისათვის, როგორც მუცლად ყოფნის პერიოდში, ასევე ადრეული და სკოლამდელი ასაკის მოზარდთათვის. დღეს-დღეობით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ბავშვები  ტყვიის სხვადასხვა წყაროს მავნე ზემოქმედების რისკის ქვეშ იმყოფებიან. აშშ ჯანმრთელობის გაზომვებისა და შეფასების (IHME) ინსტიტუტის გამოთვლებით, 2016  წელს ტყვიის ექსპოზიციასთან ასოცირდებოდა სიკვდილის 540 000 შემთხვევა, რაც  ჯანმრთელობაზე ტყვიის გავლენის შორეულ ეფექტებს უკავშირდება. ამ მხრივ ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობის ტვირთი დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებზე მოდის. ინსტიტუტმა, ასევე, დაადგინა, რომ ტყვიის ექსპოზიცია განაპირობებს ინტელექტუალური განვითარების (გონებრივი ჩამორჩენილობის) იდიოპათიური დარღვევების გლობალური ტვირთის 63.8%-ს, გულის იშემიური დაავადების გლობალური ტვირთის  3%-სა და ინსულტის გლობალური ტვირთის 3.1%-ს. ჯანმო-ს ინფორმაციით, ტყვიის ექსპოზიცია დაავადებათა გლობალური ტვირთის 1% -ს განაპირობებს.

ტყვიის წყაროები, სხვადასხვა ქვეყნის მიხედვით, მნიშნველოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. კერძოდ, სამთამადნო წარმოებისა და გადამუშავების სამუშაოები, და ზოგიერთ ქვეყანაში, ტყვიის შემცველი საღებავების, ბენზინის და საავიაციო საწვავის მუდმივი გამოყენება. ტყვია, ასევე, გამოიყენება მრავალი სხვა სახის პროდუქტში, მაგალითად, საღებავებში, ბროლის/კერამიკის ნივთებში, საბრძოლო მასალებში, სამკაულებში, ბავშვთა სათამაშოებში, ზოგიერთ კოსმეტიკურ საშუალებასა და ტრადიციულ სამკურნალო საშუალებებში. ტყვიას, ასევე, შესაძლოა, შეიცავდეს სასმელი წყალი, თუ მისი მიწოდება ხდება ტყვიის შემცველი წყალგაყვანილობის მილების საშუალებით. ქვეყნები, ასევე, განსხვავდებიან პრობლემის აღიარების ხარისხით და   ტყვიით მოშხამვის პრევენციის ეროვნული პროგრამების მიხედვით. ზოგიერთ ქვეყანას (როგორიცაა, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროპის ქვეყნები) აქვს გარემოსა და ადამიანის სისხლში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის ძლიერი პროგრამები, ბავშვებში ტყვიით მოშხამვის პირველადი და მეორეული პრევენციის პროგრამები. აღნიშნულმა ქვეყნებმა დააწესეს შეზღუდვები ტყვიის გამოყენებაზე, შექმნეს გარემოსდაცვითი სტანდარტები და განავითარეს სკრინინგის პროგრამები. ზოგიერთ ქვეყანას იდენტიფიცირებული აქვს ე.წ „ტყვიის შემცველი ცხელი წერტილები“, მაგალითად, ბატარეების გადამამუშავებელი საწარმოები, მაღაროები, სახიფათო ნარჩენების განთავსების ადგილები და სპეციალური ლოკაციები, სადაც ხდება ნარჩენების  ღია წესით დაწვა.

- არსებული ვითარების მიმოხილვა

2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ბაზაზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით, განხორციელდა კლინიკაში სხვადასხვა დიაგნოზით შეყვანილი 2-5 წლის ბავშვების სისხლში ტყვიის განსაზღვრა. სულ გამოკვლეულ იქნა 2-5 წლის ასაკის 254 ბავშვი, საშუალო მაჩვენებებლით - 3.9 მკგ/დლ. ბავშვების უმრავლესობას (67%) ტყვიის შემცველობა აღენიშნებოდა დასაშვები ნორმის ფარგლებში (≤5 მკგ/დლ), ხოლო 33% (აბსოლუტური რიცხვი 83) სისხლში ტყვიის შემცველობა იყო ≥5 მკგ/დლ-ზე.

2015 წლის 25-28 დეკემბერს იგივე ტიპის კვლევა ჩატარდა ბოლნისისა და დმანისის რაიონების რიგ სოფლებში. სისხლში ტყვიის შემცველობაზე გამოკვლეულ იქნა 4-დან 6 წლამდე ასაკის 46 ბავშვი: 54.4% (25) დმანისის რაიონის და 45.6% (21) ბოლნისის რაიონის მაცხოვრებელი. 32 ბავშვის სისხლში ტყვიის შემცველობა 5 მკგ/დლ-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ხოლო 14 შემთხვევაში (30.5%) - მკგ/დლ-ზე მეტი.

2017 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, საერთაშორისო რეკომენდაციებზე დაყრდნობითა და აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ტექნიკური მხარდაჭერით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრმა დაიწყო იმ ბავშვების განმეორებითი გამოკვლევა, ვისაც 2015 წელს ჩატარებული კვლევის ფარგლებში სისხლში ტყვიის შემცველობა დაუფიქსირდათ 5 მკგ/დლ და მეტი მაჩვენებლით; სულ - 84 ბავშვი. მათ დაემატა რამდენიმე ბავშვი, რომელთაც უკვე ჩაუტარდათ გამოკვლევა და დაუფიქსირდათ მაღალი მაჩვენებლები. კვლევის დიზაინის ფარგლებში, ასევე შესწავლილ იქნა ტყვიის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში, სუნელებში და შენობის კედლის საღებავის ჩამონაფხეკში; ნიადაგში. სისხლში ტყვიის კვლევის ანალიზი განხორციელდა იაშვილის კლინიკის ბაზაზე; ჰაერში, წყალში, სუნელებში, კედლის საღებავის ჩამონაფხეკსა და ნიადაგში ტყვიის განსასაზღვრად კვლევაში ჩაერთო გარემოს და სურსათის ეროვნული სააგენტოები. კვლევის მეორე ეტაპი დასრულებულ იქნა 2018 წლის მარტის ბოლოს. წინა კვლევის 84 რესპონდენტიდან განმეორებით შემოწმებაზე გამოცხადდა მხოლოდ 35 ბავშვი (42%). 5 მკგ/დლ-ზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირებული იქნა ბავშვთა 23%-ში, 100 ნიმუში ლაბორატორიული მეთოდით გადამოწმებისათვის გაიგზავნა აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების ლაბორატორიაში, სადაც კვლევა ჩატარდა DLS 3016.8 ანალიზური მეთოდით ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმური მას-სპექტრომეტრიის (ICP-DRC-MS - dynamic reaction cell inductively coupled plasma mass spectroscopy) საშუალებით. ტყვიის შემცველობა 5 მკგ/დლ და მეტი აღმოაჩდა 36 პაციენტს (36.6%); ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა - 37 მკგ/დლ.

როგორც 2015, ასევე,  2017 წლის მონაცემები ეხება  29  შემთხვევას. მათგან 26 შემთხვევაში მაჩვენებელმა იკლო, 2 შემთხვევაში კი საგრძნობლად მოიმატა (5.2-დან 15.1-მდე და 7.9-დან 38.2-მდე).

2018 წელს, გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით, ჩატარდა მრავალინდიკატორული პოპულაციური კვლევა (MICS), რომლის ერთ-ერთ შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენდა სისხლში  ტყვიის შემცველობის კვლევა 2-7 წლამდე ასაკის ბავშვებში. კვლევა მიმდინარეობდა სამი თვის განმავლობაში. ტყვიის დონის განსასაზღვრად, კვლევის ფარგლებში  შეგროვდა ვენური სისხლის სინჯები 2-7 წლის ასაკის 1578 ბავშვისგან, მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბავშვების ჩართვა კვლევაში მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით და სინჯები დეტექციისათვის გაიგზავნა იტალიის ჯანმრთელობის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. ტყვიის შემცველობაზე სისხლის ნიმუშის კვლევისას გამოყენებული იქნა ე.წ. „ოქროს სტანდარტის“ მეთოდი -  ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმის მას-სპექტრომეტრით (ICP MS) სისხლში ტყვიის კონცენტრაციის გაზომვა. მიღებული შედეგებით, სისხლში ტყვიის დონე 5 მკგ/დლ აღმოაჩნდა ბავშვთა 41%-ს, 5-დან 10 მკგ/დლ-მდე - 25%-ს, ხოლო >10 მკგ/დლ - 16%-ს.

MICS-ის ტყვიის კვლევის შედეგებმა ცხადყო საკითხის აქტუალობა და სახელმწიფოს პროაქტიული მიდგომის საჭიროება, რის საფუძველზეც, 2019 წლის 23 მაისის საქართველოს  მთავრობის #240 დადგენილებით,  ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის დადგებილება #693-ში „2019 წლის ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ და მკაფიოდ განისაზღვრა, ტყვიის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, საჭირო სამედიცინო ინტერვენციების განხორციელება იმ ბავშვებისა და ექსპოზიციის ქვეს მყოფი მათი ოჯახის სხვა წევრებისთვის (18 წლამდე ოჯახის წევრები და ორსულები), რომლებსაც ტყვიის კონცენტრაციის საგანგაშო მაჩვენებელი დაუფიქსირდათ.

ამასთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, ტყვია გამოცხადდა გარემოს ჯანმრთელობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად და მოკლევადიანი სახელმწიფო პროგრამის გარდა, დაიგეგმა გრძელვადიანი მულტისექტორული სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება, რომლის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ როგორც ჯანმრთელობის და გარემოს, ასევე, ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სექტორებს და შესაბამის მუნიციპალურ სამსახურებს, პრობლემის კომპლექსურობიდან გამომდინარე.

წინამდებარე ტყვიის პრევენციისა და კონტროლის 2020-2030 წლების სამოქმედო გეგმის მიზანია ტყვიის ექსპოზიციის მინიმუმამდე დაყვანა,  და საუკეთესო შემთხვევაში ტყვიით მოშხამვის ელიმინაცია. სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს როგორც მოკლევადიანი, გადაუდებელი ინტერვენციების, ასევე, გრძელვადიანი, პრევენციული  ხასიათის ღონისძიებების განხორციელებას, და ისევე, როგორც მსგავსი სამოქმედო გეგმები, ამ ღონისძიებების გარკვეულ ვადებში შესრულებას სხვადასხვა სექტორების ერთობლივი ძალისხმევით.

ტყვიის პრევენცია და კონტროლი გარემოსთან ასოცირებული რისკების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის (Environmental Public Health Tracking) მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას საჭიროებს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ტყვიის პრობლემის აღმოფხვრის და მისი მართვის საუკეთესო მიდგომაა. ამ მიზნით, საჭირო იქნება, სამინისტროებისა და შესაბამისი პასუხისმგებელი ორგანოების ჩართულობით შეიქმნას ინფორმაციის შეგროვების, გაცვლის, ანალიზის და ანგარიშგების ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც ერთიან ჯაჭვში განიხილავს ტყვიის ერთეულ შემთხვევას წყაროს იდენტიფიკაციიდან - შემთხვევის მკურნალობის ჩათვლით. აღნიშნულ სამოქმედო გეგმაში, კონცეპტუალურად ჩამოყალიბებულია ასეთი სისტემის შექმნის აუცილებლობა და საჭიროა, მისი ფართო ხედვაში გადაყვანა და შესაბამისი სისტემის მოდელის შექმნა.

- სტრატეგიული ხედვა

საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიისა და ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი  სამოქმედო გეგმის სტრატეგიული ხედვა მდგომარეობს შემდეგში - 2030 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს საქართველოში ტყვიისა და მისი კომპონენტების მართვის იმგვარი პრაქტიკის დანერგვა-ამოქმედება, რომელიც შესაძლებელს გახდის ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენის თავიდან აცილებას.

- სტრატეგიული მიზნები

საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიული მიზნებია:

ა) 2025 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს ტყვიის ექსპოზიციის ყველა შესაძლო წყაროს იდენტიფიკაცია გარემოში და დაინერგოს კონტროლის სისტემა ტყვიის სათანადო მართვისათვის, ქიმიური ნივთიერებების მართვის ზოგადი ჩარჩოს ფარგლებში, გარემოს დაცვის საუკეთესო პრაქტიკის პრინციპების მიხედვით;

ბ) 2025 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს ტყვიის ექსპოზიციისადმი მაღალი დონის დაცვითი ღონისძიებების ამოქმედება შრომის უსაფრთხოებისა და ზოგადად მოსახლეობისათვის, სპეციფიკური ფოკუსირებით მოწყვლად ჯგუფებზე;

გ) 2022 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს შესაძლებლობათა გაძლიერება და პოლიტიკის ამოქმედება ტყვიის ზემოქმედებით დაზიანებული მოსახლეობის ადრეული გამოვლენისა და მათი ჯანმრთელობის სათანადო მართვისათვის;

დ) 2023 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ტყვიისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მისი ზემოქმედების შესახებ, რათა დაიცვან სახელმწიფოს მიერ რეკომენდებული რისკის შემცირების ღონისძიებები საკუთარი თავისა და ოჯახის წევრების დასაცავად ტყვიის მავნე ზემოქმედებისაგან;

ე) 2030 წლისათვის უზრუნველყოფილი იქნეს ტყვიის გამოყენების სრულად ამოღება იმ პროდუქტების წარმოებაში, სადაც შესაძლებელია ჩანაცვლება უფრო უსაფრთხო ალტერნატივით.

- საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმა 2020-2030

- საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმა

- 2020 – 2030

| ამოცანა | ღონისძიება | შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2019 წლისთვის) | სამიზნე (2030 წლისთვის) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაციები | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების კოორდინაცია და მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N828 განკარგულებით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში ტყვიის კონტროლის მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფის შექმნა | 1.1.1 მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფის რეგულარული შეკრება დადგენილი პერიოდულობით და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების ეფექტურობის შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს მთავრობა |  |  |  |
|  | 1.1.2 მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფის მრჩეველთა სამეცნიერო კომიტეტის ჩამოყალიბება აკადემიური წრეებისა და მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ ტყვიის კონტროლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების კოორდინაცია და ანგარიშვალდებულება საბჭოს მიმართ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  |
| 1.2.ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემცირების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გრძელვადიანი პროექტების შემუშავება და განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. საქართველოს 2-იდან 7 წლამდე ასაკის იმ პოპულაციის კვლევა და შესაბამისი სამედიცინო ინტერვენციები, რომელთაც აქვთ შესაბამისი კლინიკური ნიშნები | 1.2.1.1. სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა ექიმის მიმართვის საფუძველზე (სულ 5 ასაკობრივ ჯგუფში 250 ათასი ბავშვი, აქედან ტყვიის სავარაუდოდ მაღალი კონცენტრაცია 102,5 ათას ბავშვში - სამიზნე პოპულაციის 41%-ში) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  | 48,228 ათასი ლარი, სერვისების 20%-იანი უტილიზაციის პირობებში 9,645 ათასი ლარი | ბავშვთა სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა |
|  | 1.2.1.2. შენობისშიდა გარემოს ნიმუშების კვლევა (ჰაერი, საღებავები, სათამაშოები, მტვერი და სხვ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 1.2.1.3 შენობისგარე გარემოს ნიმუშების კვლევა (ჰაერი, ნიადაგი, წყალი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
| 1.2.2. სურსათის ფორტიფიკაცის ეროვნული პროგრამის შემუშავება | 1.2.2.1 ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით სურსათის ფორტიფიკაციის ეროვნული პროგრამის ფორმატისა და დიზაინის, ბიუჯეტის, განხორციელების მონიტორინგის, ეფექტურობის შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. სასკოლო კვების პროგრამის შემუშავება | 1.2.3.1. ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით სასკოლო კვების პროგრამის შემუშავება (School Lunch Program) აშშ და ევროპული ამჟამად მოქმედი მოდელების მიხედვით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. მოშხამვის ცენტრის (Poisoning Center) ამოქმედების დაგეგმვა | 1.2.4.1. მწვავე ქიმიური ინტოქსიკაციების აღრიცხვისა და მართვის გაუმჯობესების მიზნით მოსამვის ცენტრის მოდელის შემუშავება ევროპული გამოცდილების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. გარემოსთან ასოცირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკების ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბება (Environmental Public Health Tracking System) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. შემთხვევაზე დაფუძნებული შეტყობინების სისტემის შექმნა და დანერგვა | 2.1.1 ტყვიის ექსპოზიის მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული სისტემის დიზაინის შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი და ყველა კომპეტენტური უწყება |  |  |  |
|  | 2.1.2 შეტყობინების, უწყებებს შორის მონაცემთა ურთიერთგაცვლისა და ანალიტიკური საჭიროებებისათვის ხელმისაწვდომობის მექანიზმების შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეკონომიკისა და მდგრადი განვიათრების სამინისტრო |  |  |  |
| 2.2. მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა, ანალიზი და ანგარიშგება | 2.2.1 ტყვიის ექსპოზიციის მაღალი რისკის მქონე გეოგრაფიული ადგილების რუქების, შემთხვევების და ექსპოზიციის წყაროების მონაცემთა ბაზის შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეკონომიკისა და მდგრადი განვიათრების სამინისტრო |  |  |
|  | 2.2.2 ტყვიასთან ასოცირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკების მონაცემთა ანალიზის შესახებ ანგარიშის და რისკების შემცირების რეკომენდაციების მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  |
| 3. ტყვიის ექსპოზიციის ყველა შესაძლო წყაროს გამოვლენა, მონიტორინგი და კონტროლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ტყვიის სამრეწველო წყაროების მართვა | 3.1.1. ყველა იმ სამრეწველო საწარმოსა და პროცესის ინვენტარიზაცია, სადაც ხდება ტყვიის გამოყენება, რეალიზება, წარმოება, რეციკლირება ან/და გადამუშავება (მათ შორის ტყვიაშემცველი ბატარეები) და ყოველწლიურად განახლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.1.2. ტყვიის გაფრქვევის/გარემოში გაშვების მონაცემთა ბაზის შექმნა ყველა შესაბამისი საწარმოს მიხედვით, ინვენტარიზაციის შედეგებზე დაყრდნობით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; |  |  |  |
|  | 3.1.3. ტყვიის ექსპოზიციის მოდელირება ყველა მედიისათვის (წყალი, ჰაერი, ნიადაგი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; |  |  |  |
| 3.2. კონტამინირებული/დაბინძურებული ადგილების მართვა | 3.2.1. ტყვიით კონტამინირებული/დაბინძურებული ადგილების რუქის შედგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; |  |  |  |
| 3.3. სამრეწველო ნარჩენების მართვა | 3.3.1. სამრეწველო ნარჩენების (მათ შორის ელექტრონული ნარჩენებისა და ბატარეების) შეგროვების, გადამუშავებისა და უტილიზაციის სისტემის დანერგვა და განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; |  |  |  |
| 3.4. საღებავების გამოყენება ბავშვთა სწავლისა და აღზრდის დაწესებულებებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და სათამაშო მოედნებზე | 3.4.1. ბავშვთა სწავლისა და აღზრდის დაწესებულებებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და სათამაშო მოედნებზე მხოლოდ ტყვიისაგან თავისუფალი საღებავების გამოყენების შესახებ მანდატორული რეგულაციების შექმნა და ამოქმედება | სახელმწიფო შესყიდვისას, სათანადო სატენდერო დოკუმენტაცია ში გათვალისწინე ბულია შესაბამისი რეგულაციები ბავშვთა სწავლისა და აღზრდის დაწესებულებე ბში, საზოგადოებრ ივი თავშეყრის ადგილებსა და სათამაშო მოედნებზე მხოლოდ ტყვიისაგან თავისუფალი საღებავების გამოყენება. | არ არსებობს | ბავშვთა სწავლისა და აღზრდის დაწესებუ ლებებში, საზოგადოე ბრივი თავშეყრის ადგილებში და სათამაშო მოედნებზე ტყვიის შემცველი საღებავები ს გამოყენები ს ნულამ დე დაყვანა |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; | სურსათის უვნებლობის სამსახური | საჭიროებისამ ებრ (ზუსტი რიცხვი უცნობია) | მუნიციპალ ური ბიუჯეტი |
| 3.5. ტყვიისაგან თავისუფალი სურსათის წარმოებისა და მიწოდების უზრუნველყოფა | 3.5.1. ტყვიით კონტამინირებული/დაბინძურებული და ფალსიფიცირებული სურსათით ვაჭრობისა და წარმოების აკრძალვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამ-რო |  |  |  |
|  | 3.5.2. ეროვნული კანონმდებლობისა და რეგულაციების გადახედვა, ტყვიისაგან თავისუფალი სურსათის (მათ შორის, სურსათის შესაფუთი მასალების) წარმოებისა და მიწოდების უზრუნველსაყოფად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.5.3. ტყვიის დღიური ტოლერანტული მიღების დონის გაანგარიშების სისტემის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.5.4. სურსათში ტყვიის კვლევის ლაბორატორიული შესაძლებლობების, მონაცემთა ხელმისაწვდომობისა და მოსახლეობისათვის ანგარიშგების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.5.5. სამომხმარებლო კალათის მიხედვით ტყვიის ექსპოზიციის კომბინირებული რისკების შეფასების სისტემის დანერგვა, მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.5.6. იმპორტირებული სურსათის ტყვიით კონტამინაციის რუტინული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამ-რო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამ-რო |  |  |  |
| 3.6. ტყვიისაგან თავისუფალი სამომხმარებლო პროდუქციის წარმოება და მიწოდება | 3.6.1. კოსმეტიკური ნაწარმისა და ჰიგიენის საშუალებების ტყვიით კონტამინაციის/დაბინძურების რუტინული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედებისათვის საკანონმდებლო საფუძვლების შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამ-რო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამ-რო |  |  |  |
|  | 3.6.2. კოსმეტიკური ნაწარმისა და ჰიგიენის საშუალებების ტყვიით კონტამინაციის/დაბინძურების რუტინული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედებისათვის ლაბორატორიული შეფასების შესაძლებლობების შექმნა და გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამ-რო; საქართველოს ფინანსთა სამ-რო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამ-რო |  |  |  |
|  | 3.6.3. კერამიკულ და ფაიფურის ნაწარმში ტყვიის შემცველობის დასაშვები დონეების განმსაზღვრელი რეგულაციების ამოქმედება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამ-რო; საქართველოს ფინანსთა სამ-რო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამ-რო |  |  |  |
|  | 3.6.4. კერამიკულ და ფაიფურის ნაწარმში ტყვიის შემცველობის შეფასებისა და რუტინული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.6.5. სათამაშორბში ტყვიის შემცველობის შეფასებისა და რუტინული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; |  |  |  |
|  | 3.6.6. წყალმომარაგებაში გამოყენებულ მასალებში ტყვიის შემცველობის ამკრძალავი კანონმდებლობის ამოქმედება და საცხოვრებელი შენობის შიგნით არსებული წყალმომარაგების სისტემების შეფასება ტყვიის შემჩველობაზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.6.7. სამომხმარებლო პროდუქციის ბაზრის სკრინინგი ტყვიაშემცველი პროდუქციის არსებობაზე და მოსახლეობისადმი ანგარიშგება, ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 3.6.8. იმ საგამომცემლო და ბეჭდვითი საწარმოების გამოვლენა, შეფასება და მონიტორინგი, სადაც ტყვიაშემცველი საღებავები გამოიყენება ბეჭდვისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
| 3.7. ავტოშემკეთებელი საწარმოების, ავტომობილების სარემონტო ობიექტების უსაფრთხოების გაუმჯობესება | 3.7.1. ავტოშემკეთებელი საწარმოების, ავტომობილების სარემონტო ობიექტების ტყვიის ექსპოზიციისაგან განთავისუფლების უზრუნველყოფა მარეგულირებელი კანონმდებლობის ამოქმედების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, |  |  |  |
|  | 3.7.2. ავტოშემკეთებელი საწარმოების, ავტომობილების სარემონტო ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და ტყვიის ექსპოზიციის რისკის შემცირების ღონისძიებების დაგეგმვა-გატარება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
| 3.8 შენობისშიდა გარემოს მონიტორინგი და კონტროლი | 3.8.1. საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში შენობისშიდა ჰაერის, კედლის საღებავის, მტვრის და სხვ. სინჯების აღება და რუტინული კვლევა ტყვიის შემცველობაზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  |
| 3.9. სამშენებლო მასალის მონიტორინგი და კონტროლი | 3.9.1 სამშენებლო მასალის (ცემენტი, ქვიშა, ბლოკი, და სხვ.) სინჯების აღება და რუტინული კვლევა ტყვიის შემცველობაზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეკონომიკისა და მდგრადი განვიათრების სამინისტრო |  |  |  |
| 3.10. სურსათის მონიტორინგი და კონტროლი | 3.10.1. სურსათის ეროვნული საგენტოს მიერ ტყვიის გაფართოებული კვლევის პროექტის ამოქმედება სურსათის უვნებლობის მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში და სურსათის უვნებლობის კონტროლის სპეციალური ღონისძიებების გატარება |  | ტყვიის შედარებით მაღალი ექსპოზიციის ქვეშ მყოფი ბავშვების (286 ბავშვი) ოჯახებიდან აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება სურსათის 1144 ნიმუში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 640 ლარი | სახელმწიფო ბიოჯეტი |
| 3.11. სასმელი წყლის მონიტორინგი და კონტროლი | 3.11.1. სურსათის ეროვნული საგენტოს მიერ ტყვიის გაფართოებული კვლევის პროექტის ამოქმედება სასმელი წყლის უვნებლობის მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში და სასმელი წყლის უვნებლობის კონტროლის სპეციალური ღონისძიებების გატარება |  | ტყვიის შედარებით მაღალი ექსპოზიციის ქვეშ მყოფი ბავშვების ოჯახებიდან (286 ბავშვი) აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება სასმელი წყლის 286 სინჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5148 ლარი | სახელმწიფო ბიოჯეტი |
| 3.12. ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის მონიტორინგი და კონტროლი | 3.12.1. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ტყვიის გაფართოებული კვლევის პროექტის ამოქმედება ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის მონიტორინგის პროგრამების ფარგლებში და გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის კონტროლის სპეციალური ღონისძიებების გატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ტყვიის ექსპოზიციის კვლევის ლაბორატორიული სიმძლავრეების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ტყვიაზე სისხლის კვლევის ლაბორატორიის მოწყობა და ამოქმედება | 4.1.1 ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა (ვენური და კაპილარული სისხლის კვლევისათვის საჭირო სხვადასხვა აპარატებით უზრუნველყოფა) | ლაბ-ში არსებობს პლაზმური მასის სპექტრომეტრის ერთი აპარატი, მაგელანის ტიპის 2-3 ხელსაწყო, რენტგენული აპარატი 2-3 შენობისშიდა გარემოს ნიმუშების კვლევისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (კომერციული ლაბორატორიული სერვისი პირველ ეტაპზე) |  |  |  |
|  | 4.1.2 ლაბორატორიის ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტების უზრუნველყოფა და მათი მომზადება | გარემოს ჯანმრთელობის ლაბორატორიის 3 ტექნიკური პერსონალი/სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | იტალიის საზ. ჯანდაცვის ინსტიტუტი, CDC |  | დონორული დაფინანსება |
|  | 4.1.3. ლაბორატორიული სიმძლავრეების ხარისხის განვითარება აკრედიტაციისა და სტანდარტების უზრუნველყოფით | ლაბორატორია აკრედიტებულია საერთასორის სტანდარტების შესაბამისად, არსებობს ხარისხის კონტროლის შიდა და გარე მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  | დონორული დაფინანსება |
| 4.2 გარემოს ობიექტებში ტყვიის ექსპოზიციის კვლევის ლაბორატორიული სიმძლავრეების განვითარება | 4.2.1 ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის გამართვა და სხვადასხვა აპარატურით აღჭურვის უზრუნველყოფა ან არსებულის გაძლიერება (შენობისგარე გარემოს ნიმუშებისათვის ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |  |  |  |
|  | 4.2.2 ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის გამართვა და სხვადასხვა აპარატურით აღჭურვის უზრუნველყოფა (შენობისშიდა გარემოს ნიმუშებისათვის ) | ლაბორატორიაში არსებოობს პირველადი დეტექციისა და რაოდებობრივი და თვისებრივი კვლევისათვის საჭირო სადიაგნოსტიკო აპარატურა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | UNICEF ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი |  |  |
|  | 4.2.3. ადამიანური რესურსებით/ტექნიკური პერსონალით უზრუნველყოფა და მათი მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4. ლაბორატორიული სიმძლავრეების ხარისხის განვითარება აკრედიტაციისა და სტანდარტების უზრუნველყოფით | ლაბორატორია აკრედიტებულია საერთასორის სტანდარტების შესაბამისად, არსებობს ხარისხის კონტროლის შიდა და გარე მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ტყვიისადმი ექსპოზიციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების მდგრადობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფა ადამიანური რესურსების განვითარების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 სამედიცინო პერსონალის გადამზადება ტყვიის ექსპოზიციასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის საკითხებში | 5.1.1 პედიატრების/ოჯახის ექიმების გადამზადება შემთხვევის იდენტიფიცირებისა და ტყვიის ექსპოზიციასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის საკითხებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  |
|  | 5.1.2 ტოქსიკოლოგების გადამზადება ტყვიით ინტოქსიკაციის საკითხებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამონისტრო |  |  |
|  | 5.1.3 საზ. ჯანდაცვის პერსონალის გადამზადება ტყვიის პრევენციული ღონისძიებების და მოსახლეობის ინფორმირების საკითხებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამონისტრო |  |  |
|  | 5.1.4 პროფ. დაავადებათა სპეციალისტების გადამზადება პროფესიული რისკის ქვეშ მყოფი კონტინგენტის კვლევის მიმართულებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამონისტრო |  |  |
| 5.2 გარემოს სპეციალისტების გადამზადება | 5.2.1 გარემოს სპეციალისტების გადამზადება გარემოს ნიმუშების (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, საკვები) აღების და შემდგომი კვლევის საკითხებშო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამონისტრო |  |  |
| 6. ტყვიის ექსპოზიციასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და საკომუნიკაციო კამპანია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ტყვიით ინტოქსიკაციის პრევენციის საერთაშორისო კვირეულის ჩატარება | 6.1.1 კვირეულის ფარგლებში საკომუნიკაციო/საინფორმაციო მასალების მომზადება და გავრცელება |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | WHO დონორი ორგანიზაციები |  |  |
|  | 6.1.2. კონფერენციის/სემინარის ორგანიზება ადგილობრივი და საერთაშორისო დარგის ექსპერტების ჩართულობით |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | ჯანმო დონორი ორგანიზაციები |  |  |
|  | 6.1.3. მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიის განხორციელება მასმედიის და სოციალური ქსელების საშუალებით |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | ჯანმო დონორი ორგანიზაციები |  |  |
| 6.2. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის გაზრდა სისტემური და თანმიმდევრული საინფორმაციო კამპანიების საშუალებით | 6.2.1 მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება მასმედიით, სოციალური ქსელებით და სხვა არხებით |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | დონორი ორგანიზაციები |  | სახელმწიფო პროგრამა |
|  | 6.2.2 მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება სამრეწველო, სამედიცინო, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების მესვეურთა ცნობიერების ამაღლებისათვის |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამონისტრო |  | სახელმწიფო პროგრამა |
| 6.3. ტყვიისადმი ექსპოზიციის პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით ცხელი ხაზის შექმნა | 6.3.1 ტყვიისადმი ექსპოზიციის პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით ოპერატორების გადამზადება და ცხელი ხაზის ამოქმედება |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  |

შეთანხმების ფურცელი

საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიის და ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმისა და საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმა 2020-2030-ის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე

| რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | შედეგი | კომენტარი |
| --- | --- | --- |
| - ვფიქრობთ სტრატეგიის სათაური შინაარს რომ უკეთ მიესადაგებოდეს, სასურველია და გთავაზობთ შეეცვალოს დასახელება და ნაცვლად საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიის და ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმისა, მიეთითოს საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგია; | არ არის გათვალისწინებული | პროექტის სათაური შესაბამისობაშია, „ბავშვებში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების ადრეული გამოვლენისა და მართვის ღონისძიებების გატარების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N869 განკარგულებასთან, რომლის თანახმად, საქართველოს ეკომონიკისა და მდგრადი განვითარების, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებს, დაევალა ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადება. ხოლო, ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის სტრატეგიის შემუშავება და ერთიანი პაკეტის სახით დამტკიცება რეკომენდებული იქნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის გარემოსა და ჯანმრთელობის ბონის ოფისის მიერ, რომლის ტექნიკური დახმარებითაც იქნა მომზადებული პროექტი. სათაური შესაბამისობაშია პროექტის შინაარსთან და არ მივიჩნევთ მიზანშეწონილად მის ცვლილებას. |
| - სასურველია საქართველოში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების კონტროლის ერთიანი მულტისექტორული ხანგრძლივვადიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2030-ის როგორც სათაური, აგრეთვე შინაარსობრივი მხარე (წლების მიხედვით დაგეგმილი ღონისძიებები) შეიცვალოს 2020-2030 წლებით, დოკუმენტის დამტკიცებისა და ამოქმედების თარიღის გათვალისწინებით. ბუნებრივია თუ არ გულისხმობთ იმ ღონისძებების გათვალისწინებასაც რომელიც უკვე დაწყებულია ან დასრულებულია 2019 წელს; | გათვალისწინებულია | შეტანილი იქნა შესაბამისი ცვლილებები და სამოქმედო გეგმის მოქმედების პერიოდი მოიცავს ღონისძიებებს 2020-2030 წლებისათვის. |
| - სტრატეგიაში, სადაც საუბარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაზე ტყვიის ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოცხადების შესახებ და მასთან დაკავშირებით გრძელვადიან მულტისექტორულ სახელმწიფო პროგრამის შემუშავებაზე, (გვ.3, აბზაცი 3) მნიშვნელოვანია დაზუსტდეს პროგრამის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები. კერძოდ, გადაიხედოს შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების სამოქმედო გეგმის შემსრულების მიზანშეწონილობა (საქართველოს მთავრობის N869 განკარგულება არ მოიცავს „მუნიციპალურ სამსახურებს“, როგორც სტრატეგიის შესრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებებს); | არ არის გათვალისწინებული | ვეთანხმებით, რომ საქართველოს მთავრობის N869 განკარგულება პირდაპირ არ მიუთითებს აღნიშნულზე. თუმცა, მუნიციპალური სამსახურების ჩართულობა, უაღრესად მნიშვნელოვანია და წარმოადგენენ სამოქმედო გეგმის აღსრულების ეფექტურობის განმსაზღვრელ მხარეს. ამდენად, აუცილებელია მათი ფიგურირება მოცემულ ტექსტში, მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი ასიგნებების მისაღებად, შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მიზნით. |
| - სტრატეგიაში, სადაც საუბარია ინფორმაციის შეგროვების, გაცვლის, ანალიზის და ანგარიშგების ინტეგრირებულ სისტემაზე (გვ.3, ბოლო აბზაცი), სასურველია დაზუსტდეს სამინისტროები და შესაბამისი პასუხისმგებელი ორგანოები, მათ შორის, მიეთითოს შესაბამის პასუხისმგებელ ორგანოებში იგულისხმებიან თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. იგივე ეხება სამოქმედო გეგმაში ამავე საკითხზე არსებულ ამოცანებსა და ღონისძიებებს (იხ. წინამდებარე წერილის „ვ“ პუნქტი); | არ არის გათვალისწინებული | ინფორმაციის შეგროვების, გაცვლის, ანალიზის და ანგარიშგების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული სამინისტროები და შესაბამისი პასუხიმგებელი ორგანოები, მათ შორის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ თავად უნდა იქნეს განსაზღვრული მათი როლი და პასუხისმგებლობა. |
| - ხარვეზიანია და გამართვას საჭიროებს სამოქმედო გეგმის ამოცანებისა და ღონისძიებების ნუმერაცია, რომელიც ხშირად მეორდება და ურთიერთშეუსაბამოა. მაგალითისთვის, სამოქმედო გეგმის ჩანაწერი (გვ.4) „ამ სერვისებს მოიცავს 1,1,1 პუნქტი“ - ბუნდოვანებას ქმნის, ვინაიდან დოკუმენტს აქვს სამი სხვადასხვა შინაარსის 1.1.1 პუნქტი; | გათვალისწინებულია |  |
| - სამოქმედო გეგმის 2.1 ამოცანის ღონისძიება 2.1.1 ტყვიის ექსპოზიციის მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული სისტემის დიზაინის შექმნა - პასუხისმგებელ უწყებაში სასურველია დაზუსტდეს თუ ვინ იგულისხმება ყველა დაინტერესებული უწყებაში. ვინაიდან ამ ეტაპისთვის ბუნდოვანია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოთა როლი, მოკლებული ვართ ხსენებულ საკითხზე მსჯელობის შესაძლებლობას; | გათვალისწინებულია | რედაქცია შეიცვალა და ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: „დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი და ყველა კომპეტენტური უწყება“ |
| - სამოქმედო გეგმის 2.1 ამოცანის 2.1.2 შესასრულებელ ღონისძიებაში - შეტყობინების, უწყებებს შორის მონაცემთა ურთიერთგაცვლისა და ანალიტიკური საჭიროებებისათვის ხელმისაწვდომობის მექანიზმების შექმნა, აგრეთვე ბუნდოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესებში ჩართულობის საკითხი; | არ არის გათვალისწინებული | აღნიშნული საკითხი არ წარმოადგენს ამ დადგენილების რეგულირების საკითხს ამ ეტაპზე და შესაბამისად, არ არის განსაზღვრული ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი. |
| - ამოცანაში 3.1 ღონისძიება 3.1.1 ყველა იმ სამრეწველო საწარმოსა და პროცესის ინვენტარიზაცია, სადაც ხდება ტყვიის გამოყენება, რეალიზება, წარმოება, რეციკლირება ან/და გადამუშავება (მათ შორის ტყვიაშემცველი ბატარეები) და ყოველწლიურად განახლება - გაურკვეველია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, როგორც პასუხისმგებელი უწყების როლი. აღნიშნულთან დაკავშირებით, დამატებით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგულირების სფეროს ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს სახიფათო ნარჩენების მართვის საკითხი; | გათვალისწინებულია | სამინისტრო ამოღებულია ჩამონათვალიდან |
| - ღონისძიება 3.4.1. ბავშვთა სწავლისა და აღზრდის დაწესებულებებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და სათამაშო მოედნებზე მხოლოდ ტყვიისაგან თავისუფალი საღებავების გამოყენების შესახებ მანდატორული რეგულაციების ამოქმედება - მნიშვნელოვანია მიეთითოს რეგულაციების შექმნა და ამოქმედება; | გათვალისწინებულია | რედაქციაში შეტანილია რეკომენდებული ცვლილება |
| - ღონისძიება 3.7.1. ავტოშემკეთებელი საწარმოების, ავტომობილების სარემონტო ობიექტების ტყვიის ექსპოზიციისაგან განთავისუფლების უზრუნველყოფა მარეგულირებელი კანონმდებლობის ამოქმედების გზით - სადაც ერთ-ერთ განმახორციელებელ უწყებად, მითითებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, გაცნობებთ, რომ ხსენებული ღონისძიების განხორციელება სცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებს და შესაბამისად მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია ზემოაღნიშნული ღონისძიების პასუხისმგებელ უწყებად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს განსაზღვრა. | გათვალისწინებულია | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ამოღებულია ჩამონათვალიდან. |