აქტივობა 1.2.2. - დროებით მოთავსების იზოლატორებში, ადმინისტრაციული პატიმრობის ადგილებში, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებსა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფ პირებთან სამედიცინო პერსონალის დროული ხელმისაწვდომობის, კონფიდენციალურობის, პატიმრობაში მყოფი პირის მიერ არჩეული ექიმის/სასამართლო ექსპერტიზის და საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო გამოკვლევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

- ძირითადი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

- დამხმარე  უწყება: ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო; სახალხო დამცველის აპარატი.

ინდიკატორი: შიდაუწყებრივი და დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები;  ევროპის წამების  პრევენციის კომიტეტის და სხვა საერთაშორისო  მონიტორინგის შედეგები

აქტივობა 1.3.5. - ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის ფარგლებში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესება და გაძლიერება

პასუხისმგებელი უწყება:

- ძირითადი უწყება: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ინდიკატორი: შიდაუწყებრივი მონიტორინგის ანგარიში; დამოუკიდებელი (ნპმ-ის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკური და ფინანსური დახმარებით  საქართველოს 3 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ჩატარდა კვლევა ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით WHO QualityRights tool kit-ის გამოყენებით (იხ. ანგარიში)

აქტივობა 1.5.3. - იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების/არა ნებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცედურების არსებული პრაქტიკის შეფასება მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებთან/ნორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებით

პასუხისმგებელი უწყება:

- ძირითადი უწყება: სპეციალური პენიტენციური სამსახური; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო.

- დამხმარე უწყება: სახალხო დამცველის აპარატი/ეროვნული პრევენციის მექანიზმი.

ინდიკატორი: მომზადებულია შესწავლის/კვლევის ანგარიში და წარმოდგენილია რეკომენდაციების პაკეტი; მომზადებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში)

მიმდინარეობს  ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვის, განახლების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. ძირითადი აქცენტი კეთდება ფსიქიკური აშლილობების მქონე პირთა დაკავებასთან, მკურნალობასთან, მათზე მზრუნველობასთან, გასაჩივრების მექანიზმებთან და ასევე, მეურვეობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და ნორმატიულ აქტებზე. მომზადებულია დოკუმენტი - „ფსიქიკური ჯანმრთელობა: რეგულირების შერჩეული კანონმდებლობის მიმოხილვა“.  იგი პაციენტის უფლებებთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ბაზის მიმოხილვასთან ერთად, მოიცავს რეკომენდაციებს საკანონმდებლო, თუ ნორმატიულ დოკუმენტებში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

აქტივობა 1.7.1. - ნორმატიული ბაზისა და პრაქტიკის შესწავლა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებათა დაცვის კუთხით, განსაკუთრებით, სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მათი არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მიზნით

პასუხისმგებელი უწყება:

- ძირითადი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

- დამხმარე უწყება: იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სპეციალური პენიტენციური სამსახური.

ინდიკატორი: შესაბამისი კვლევის დოკუმენტი; შემუშავებულია ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში

მიმდინარეობს  ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვის, განახლების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. ძირითადი აქცენტი კეთდება ფსიქიკური აშლილობების მქონე პირთა დაკავებასთან, მკურნალობასთან, მათზე მზრუნველობასთან, გასაჩივრების მექანიზმებთან და ასევე, მეურვეობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და ნორმატიულ აქტებზე. მომზადებულია დოკუმენტი - „ფსიქიკური ჯანმრთელობა: რეგულირების შერჩეული კანონმდებლობის მიმოხილვა“.  იგი პაციენტის უფლებებთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ბაზის მიმოხილვასთან ერთად, მოიცავს რეკომენდაციებს საკანონმდებლო, თუ ნორმატიულ დოკუმენტებში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

აქტივობა 1.7.2. - შემდგომი ორგანიზაციული, ნორმატიული და ინსტიტუციონალური ზომების მიღება მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით,როდესაც ისინი იმყოფებიან შესაძლო არასათანადო მოპყრობის რისკის შემცველ ვითარებაში, მათ შორის, რეფერირების პროცედურების შემუშავება

პასუხისმგებელი უწყება:

- ძირითადი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

ინდიკატორი: მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების შემუშავებადა შემდგომი დახვეწა (საჭიროების შემთხვევაში)

ევრო საბჭოს ტექნიკური დახმარებით, მიმდინარეობს მუშაობა დაწესებულების შიდა ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავებაზე. დამტკიცდა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების და 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ივლისის N341 დადგენილება).

აქტივობა 2.1.4. - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის შიდა მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება

შესრულება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო:

[...] მიმდინარე წლის ივნის-ივლისში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ევროპის 25 ქვეყანაში (მ.შ. საქართველოში) ჩატარდა ფსიქიატრიული დაწესებულებების კვლევა WHO QualityRights tool kit-ის გამოყენებით ფსიქიკურ დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.