ადამიანთა უფლებების სამოქმედო გეგმა (2018-2020)

12. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება

მიზანი

12.2.სახელმწიფო პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირება

| ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებელი ორგანო | ვადა | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 საჭიროებების გამოვლენა და სახელმწიფო უწყებების გაძლიერება გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად | 12.2.1.1 თითოეულ უწყებაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გენდერული შეფასების განხორციელება ადამიანური რესუსრებისა და არსებული პრაქტიკის შესაფასებლად, გენდერული შეფასების შედეგების ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება | სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ყველა უწყება, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია | 2019 | საპილოტე პროექტის სახით, განხორციელებულია წელიწადში მინიმუმ ერთი დოკუმენტის გენდერული გავლენის შეფასება; გენდერული თანასწორობის სამწლიანი ოპერაციული სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია; |
| 12.2.2 გენდერული ანალიზის დანერგვა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმის განსაზღვრა | 12.2.2.1 კანონპროექტებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების გენდერული გავლენის შეფასების პილოტირება | გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; პარტნიორი უწყება: სამინისტროები | 2018-2019 | საპილოტე პროექტის სახით, განხორციელებულია წელიწადში მინიმუმ ერთი დოკუმენტის გენდერული გავლენის შეფასება; ყველა კანონპროექტის, წარდგენისას წარმოდგენილია გენდერული გავლენის შეფასების ანგარიში; გენდერული თანასწორობის სამწლიანი ოპერაციული სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია" |
|  | 12.2.2.2 გენდერული თანასწორობის შიდა უწყებრივი დოკუმენტის შემუშავება მასში შესაბამისი ანგარიშვალებულების მექანიზმის ინტეგრირებით | გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; პარტნიორი უწყება: სამინისტროები | 2018-2019 |  |
| 12.2.3 გენდერულად სეგრეგიორებული მონაცემების დამუშავება | 12.2.3.1 სამინისტროების მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, სისტემის ფარგლებში, სტატისტიკური ინფორმაციის გენდერულად სეგრეგირებული შეგროვების ერთიანი სტანდარტის შექმნა | სამინისტროები, საქსტატი | 2018 | არსებობს სტატისტიკური ინფორმაციის გენდერულად სეგრეგირებული შეგროვების ერთიანი სტანდარტი ; სამინისტროების მიერ ყოველწლიურად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის უწყების ფარგლებში დასაქმებულთა გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემები მიწოდებულია; |
|  | 12.2.3.2 სამინისტროების მიერ ყოველწლიურად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის უწყების ფარგლებში დასაქმებულთა გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემების მიწოდება | პასუხისმგებელი უწყება: სამინისტროები, საქსტატი | 2018-2020 |  |
| 12.2.4 ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში გენდერული თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინება | 12.2.4.1 შესალებლობების ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ 2019 და 2020 წლების კანონპროექტების გენდერული ანალიზი (მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი), რეკომენდაციების მომზადება და ინტეგრირება საბოლოო დოკუმენტებში | სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ყველა უწყება; პარტნიორი უწყება: ეთხოვოს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს | 2018-2020 | ამოცანა 12.2.4.-ის ინდიკატორი: გენდერული გავლენის შეფასების ანგარიში მომზადებულია და რეკომენდაციები ინტეგრირებულია ბიუჯეტის კანონპროექტში |

მიზანი: შრომის ბაზარზე ქალთა მონაწილეობის გაზრდა და შრომით ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების ხელშეწყობა

| ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებელი ორგანო | ვადა | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6.1 დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა (en) | 12.6.1.1. შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის გენდერული მეინსტრიმინგი " (en) | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; პარტნიორი უწყება: მთავრობის ადმინისტრაცია | 2018 | შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში გენდერული კრიტერიუმები ინტეგრირებულია; საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს გენდერული მეინსტრიმინგი და გენდერზე პასუხისმგებელი პირების სამუშაო აღწერილობების დამუშავება განხორციელებულია; შესაბამისი დროებითი სპეციალური ღონისძიებები შემუშავებულია ; ადამიანური რესუსრების მართვაზე პასუხისმგებელ პირთა შესაძლებლობები გაძლიერებულია |
|  | 12.6.1.2. დროებითი სპეციალური ღონისძიებების შემუშავება ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმპ ქალების მეტი რაოდენობით დასაქმების მიზნით | საჯარო სამსახურის ბიურო (საკანონმდებლო ინიციატივა) | 2019 |  |
|  | 12.6.1.3. საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესუსრების მართვაზე პასუხისმგებელ პირთა გენდერული ტრეინინგი " (en) | სამინისტროები | 2018-2020 |  |
| 12.6.2 პროფესიული განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა | 12.6.2.1. არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში, დასაქმებულთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებსა და ტრეინინგებში | სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ყველა უწყება | 2018-2020 | ამოცანა 12.6.2.-ის ინდიკატორი: "მიმდინარეობს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებებში მონაწილეთა გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკის ყოველწლიური წარმოება; შემუშავებულია სასწავლო კურსები/მოდულები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები/გოგონებისათვის ჩატარებულია პროფესიული გადამზადებისა და უნარ-ჩვევების გასაძალიერებელი ღონისძიებები " |
|  | 12.6.2.2. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების/გოგონების პროფესიული გადამზადება და უნარ-ჩვევების გაძლიერება | პასუხისმგებელი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებზე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; პარტნიორი უწყება: ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 2018-2020 |  |
| 12.6.3 თანასწორი ანაზღაურების უზრუნველყოფა | 12.6.3.1 საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში თანასწორი ანაზღაურების საკითხის რეგულირების შესახებ ინიციატივის წარდგენა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტების გათვალისწინებით | პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს მთავრობა | 2018-2019 | ამოცანა 12.6.3.-ის ინდიკატორი: საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში თანასწორი ანაზღაურების საკითხის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილია |
|  | 12.6.4.1 ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება ყველა საჯარო უწყებაში სექსუალური შევიწროების შესახებ | პასუხისმგებელი უწყება: საჯარო სამსახურის ბიურო | 2019 | ამოცანა 12.6.4.-ის ინდიკატორი: "საჯარო უწყებების თანამშრომელებს გავლილი აქვთ კურსი სექსუალური შევიწროების შესახებ; წელიწადში მინიმუმ ერთი ფართომასშტაბიანი კამპანია წარმოებულია; შეხვედრები/ დისკუსიები საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან; ამ მიმართულებით საუკეთესო კომპანიები გამოვლენილი და დაჯილდოებულია |
| 12.6.4 სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენცია და მასზე ეფექტიანი რეაგირება | 12.6.4.2 ფართო საზოგადოებაში სექსუალური შევიწროების შესახებ ცნობიერების ამაღლება | პასუხისმგებელი უწყება: "ეთხოვოს სახალხო დამცველის აპარატს; პარტნიორი უწყება: "ეთხოვოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია | 2018-2020 |  |
|  | 12.6.4.3 სექსუალური შევიწროებისა და მასზე რეაგირებისთვის შიდა პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების წახალისება კერძო სექტორში " (en) |  | 2018-2020 |  |

Goal: ქალთა აუნაზღაურებელი შრომის აღიარება, შემცირება და რედისტრიბუცია

| ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებელი ორგანო | ვადა | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7.1 აუნაზღაურებელი შრომის მასშტაბისა და ღირებულების გაზომვა (en) | "12.7.1.1. ქალაქად და სოფლად აუნაზღაურებელი შრომის მასშტაბისა და ღირებულების გასაზომად კვლევის განხორციელება და შედეგების გაანალიზება " (en) | პასუხისმგებელი უწყება: "საქარტველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; პარტნორი უწყება: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019 | ამოცანა 12.7.1.-ის ინდიკატორი: "კვლევა განხორციელებულია და შედეგები გაანალიზებულია ; გრძელვადიანი ზრუნვის სტრატეგია შემუშავებულია და ხორციელდება |
| 12.7.3 სამუშაო გარემოს შეთავსების უზრუნველყოფა მშობლის ვალდებულებეთან (en | 12.7.3.1. დედობის შვებულების არსებული ხარვეზების გამოსწორება (კერძო და საჯარო სექტორებში მარეგულირებელი ჩარჩოს ჰარმონიზების წახალისება) " (en) | პასუხისმგებელი უწყება: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2018 | ამოცანა 21.7.3.-ის ინდიკატორი: "დედობის შვებულების არსებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით შესაბამისი ინიციატივა მომზადებული და წარდგენილია ; თანასწორი, ანაზღაურებადი და არაგადაცემადი მამობის/მშობლის შვებულებასთან დაკავშირებული რეგულაციები შემუშავებულია და წარდგენილია; " |
|  | "12.7.3.2. თანასწორი, ანაზღაურებადი და არაგადაცემადი მამობის/მშობლის შვებულებასთან დაკავშირებული რეგულაციები შემუშავებულია და წარდგენილია შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ჩარჩოში ინტეგრაციის მიზნით | პასუხისმგებელი უწყება: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2018-2020 |  |
| 12.7.4 სტერეოტიპებთან ბრძოლა და ცნობიერების ამაღლება აუნაზღაურებელი შრომის თანაბრად გადანაწილების ხელშეწყობის მიზნით | 12.7.4.1. ფართომასშტაბიანი კამპანიების განხორციელება აუნაზღაურებელი შრომის თანაბრად გადანაწილების ხელშეწყობის მიზნით, მათ შორის მამაკაცების ჩართულობის გაზრდის მიზნით | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; პარტნიორი უწყება: "ეთხოვოს სახალხო დამცველის აპარატს გენდერული თანასწორობი, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია ეთხოვოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს | 2018-2020 |  |