# შევსების ზოგადი ინსტრუქცია:

| დაგეგმილი აქტივობები | აუდიტის ობიექტის მიერ დაგეგმილი აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფს იდენტიფიცირებული პრობლემის გამომწვევი მიზეზის აღმოფხვრას. |
| --- | --- |
| მისაღწევი შედეგი | საბოლოო შედეგი, რომელიც მიიღწევა ობიექტის მიერ გატარებული აქტივობების შედეგად და უზრუნველყოფს რეკომენდაციის შესრულებას. |
| დაწყების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების დაწყების თარიღი. |
| დასრულების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების საბოლოო თარიღი. |
| პასუხისმგებელი პირი | აუდიტის ობიექტში მენეჯერული პოზიციის მქონე პირი (მაგ: მინისტრის კურატორი მოადგილე, სსიპ-ის ხელმძღვანელი, შესაბამისი დეპარტამენტის უფორის და სხვ.), რომელიც პაუხისმგებელია რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგზე და სას-თან კომუნიკაციაზე. |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა და სხვა. |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი შუალედური შედეგი. დაგეგმილი შუალედური შედეგის რაოდენობის შესაბამისად დაამატეთ ან წაშალეთ ფორმაში მოცემული ,,დაგეგმილი შუალედური შედეგის“ და ,,შუალედური შესრულების თარიღის“ ველი. |
| შუალედური შესრულების თარიღი | რეკომენდაციის შესრულების შუალედური თარიღი (შესასრულებელი კომპონენტების ვადები არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ნებისმიერი აქტივობა, რომელსაც სჭირდება 6 თვეზე მეტი დრო, უნდა იყოს დაყოფილი ორ ან რამდენიმე შუალედურ აქტივობად). |
| განხორციელებული აქტივობები | რეკომენდაციის შესრულების მიზნით განხორციელებული აქტივობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია | მიუთითეთ რეკომენდაციის შუალედური და საბოლოო შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| შენიშვნა | საკითხთან დაკავშირებით ნემისმიერი შენიშვნა ან კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |

# აუდიტის ობიექტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა

| # რეკომენდაცია № 1 | მდგრადი განვითარების მიზნების უნივერსალური და ინკლუზიური ბუნების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მათი განხორციელების პროცესში ჩართული იყოს როგორც ცენტრალური, ასევე − ადგილობრივი ხელისუფლება. შესაბამისად, საბჭომ უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტების ჩართვა SDG-ების რეალიზაციის პროცესში. |
| --- | --- |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება; N2. მუნიციპალიტეტების პრიორიტეტების განმსაზღვრელ დოკუმენტებში 2030 წლის დღის წესრიგის ინტეგრირების მიზნით საპილოტე მუნიციპალიტეტების შერჩევა და ცენტრალურ დონეზე შემუშავებული ნაციონალიზაციის ეროვნული დოკუმენტის შექმენა; N3. მუნიციპალიტეტების ჩართვა სამუშაო ჯგუფებში და საბჭოს მუშაობაში |
| მისაღწევი შედეგი | მდგრადი განვითარების მიზნები ხორციელდება ადგილობრივ დონეზე; ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩართულები არიან საბჭოს მუშაობის პროცესში |
| დაწყების თარიღი | 2019 წლის III კვარტალი |
| დასრულების თარიღი | 2021 წლის II კვარტალი |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N1. ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ კომუნიკაციის გეგმა შემუშავებულია |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | სექტემბერი, 2019 |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N2. განსაზღვრულია მინიმუმ 2 საპილოტე მუნიციპალიტეტი, სადაც მოხდება მიზნების შერჩევა რეგიონის სოციალური-ეკონომიკური სპეციფიკის გათვალისწინებით და მომზადდება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული მატრიცის ანალოგი დოკუმენტი ადგილობრივად ხელმისაწვდომი მონაცემების მიხედვით |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| N3 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N3. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები (მინიმუმ საპილოტე ერთეულები) 2020 წლის დასაწყისიდან ჩართულები არიან ცენტრალურ დონეზე არსებულ ეროვნული საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფებში |
| N3 შუალედური შესრულების თარიღი | 2020 I კვარტალი |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| # რეკომენდაცია № 2 | SDG-ების მატრიცის ქმედითი ჩარჩო-დოკუმენტის ფუნქციის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია SDG-ების საბჭომ მოახდინოს მთავრობის მიერ დოკუმენტის მოწონებისათვის საჭირო ღონისძიებების დროული ინიცირება. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. მდგრადი განვითარების ეროვნული დოკუმენტის (მატრიცა) გაზიარება საბჭოში მონაწილე წევრებთან: არასამთავრობო, საერთაშორისო, ბიზნესი სექტორთან და აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლებთან; N2. დოკუმენტის მომზადება მთავრობისთვის წარსადგენად; |
| მისაღწევი შედეგი | SDGs ეროვნული დოკუმენტი (მატრიცა) მოწონებული მთავრობის მიერ; სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორების კვალდაკვალ |
| დაწყების თარიღი | მარტი, 2019 |
| დასრულების თარიღი | აპრილი, 2019 |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N1. მდგრადი განვითარების ეროვნული დოკუმენტი (მატრიცა) ასახავს დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებებს/რეკომენდაციებს |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | მარტი, 2019 |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N2. მდგრადი განვითარების ეროვნული დოკუმენტის (მატრიცა) მოწონებულია მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტით |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | აპრილი, 2019 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 3 | SDG-ების საბჭოსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების ინკლუზიურობისა და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, მიზანშეწონილია: ა) თემატურ სამუშაო ჯგუფებთან ერთად მოხდეს პროცესში მონაწილე ყველა რელევანტური მხარის იდენტიფიცირება, მათი ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის უზრუნველყოფა საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, თემატიკიდან გამომდინარე; ბ) თემატურ სამუშაო ჯგუფებთან ერთად განისაზღვროს ჩართული უწყებების/ორგანიზაციების როლები და პასუხისმგებლობები; გ) შემუშავდეს SDG-ების საბჭოსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების სამოქმედო გეგმები, სადაც წარმოდგენილი იქნება მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში განსახორციელებელი ღონისძიებები, ვადები და საჭირო რესურსები. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. „მდგრადი განვითარების მიზნების მაკოორდინირებელი ეროვნული საბჭოს“ ახალი დებულების დამტკიცება; N2. სამუშაო ჯგუფების ტექნიკური აღწერილობის შემუშავება რეკომენდაციის თანახმად და დამტკიცება საბჭოს დებულების დანართების სახით; N3. სამუშაო ჯგუფების თემატიკის გათვალისწინებით მონაწილე სახელწმიფო უწყებების, მათი როლების და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა მიზნების და გაეროს მიერ დადგენილი მდგრადი განვითარების მიზნების გამაერთიანებელი კლასტერების მიხედვით; N4. სამუშაო ჯგუფების თემატური სამოქმედო გეგმების შემუშავება და საბჭოსთვის წარდგენა |
| მისაღწევი შედეგი | SDG-ების საბჭოსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების ინკლუზიურობისა და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო |
| დაწყების თარიღი | მაისი, 2019 |
| დასრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N1. „მდგრადი განვითარების მიზნების მაკოორდინირებელი ეროვნული საბჭოს“ ახალი დებულება |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | ივლისი, 2019 |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N2. სამუშაო ჯგუფების ახალი ტექნიკური აღწერილობები, რომლის მიხედვით დადგენილია სამუშაო ჯგუფებში ჩართული წევრი უწყებების ფუნქციები და პასუხისმგებლობა მათი კომპეტენციის შესაბამისად |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | ივლისი, 2019 |
| N3 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N3. ჯგუფის წევრების მიერ შემუშავებულია სამუშაო ჯგუფების სამოქმედო გეგმები |
| N3 შუალედური შესრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 4 | მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების დროული და ეფექტური მონიტორინგისა და ანგარიშგების მიზნით, SDG-ების საბჭომ შეიმუშავოს მონიტორინგისა და ანგარიშგების ჩარჩო, რაც გულისხმობს: ა) მონიტორინგის ვებ-პორტალის დროულად დასრულებასა და პრაქტიკაში დანერგვას; ბ) განმახორცილებელი ორგანიზაციების საბჭოს მიმართ ანგარიშგების ფორმატისა და პერიოდულობის განსაზღვრას; გ) მიზნების მიღწევასთან დაკავშირებით ეროვნული პროგრესის შესახებ ანგარიშგების პერიოდულობის განსაზღვრას. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. საჯარო უწყებების წარმომადგენლების გადამზადება ელექტრონული სისტემის მოხმარების მიზნებისთვის; N2. მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება და მდგრადი განვითარების მონიტორინგის მიზნების სისტემის ამუშავება |
| მისაღწევი შედეგი | დადგენილი მეთოდოლოგიით და პერიოდულობით, სისტემატურად მიმდინარეობს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მონიტორინგი; მონიტორინგის შედეგები ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე - SDG.GOV.GE |
| დაწყების თარიღი | მარტი, 2019 |
| დასრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N1 SDG -ში ჩართული ყველა სამინისტროს სხვადასხვა ქვე-სტრუქტურების წარმომადგენლები ფლობენ ელექტრონული სისტემაში მუშაობისთვის საჭირო უნარებს |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | მარტი, 2019 |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N2. მდგრადი განვითარების მონიტორინგის მიზნების სისტემა და ვებ-გვერდი ხელმისაწვდომია ყველასთვის |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | მაისი, 2019 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 5 | SDG-ების მატრიცაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა უზრუნველყონ: ა) თითოეულ ამოცანაზე/ინდიკატორზე პასუხისმგებელი კონკრეტული უწყებების იდენტიფიცირება; ბ) მიზნებსა და ამოცანებს შორის ურთიერთკავშირების ხასიათისა და მასშტაბების ანალიზი, რის საფუძველზეც განისაზღვრება კონკრეტული ამოცანის მიღწევაში თითოეული უწყების უშუალო პასუხისმგებლობა. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. მდგრადი განვითარების მიზნების და ამოცანების ურთიერთკავშირის და მასშტაბის დასადგენად საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდების განსაზღვრა (მაგალითად nexus approach); N2. ურთიერთკავშირის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით კონკრეტული პასუხისმგებელი უწყებების განსაზღვრა იმ ამოცანებზე, რომლებზეც არსებული მდგომარეობით განხორციელების პასუხისმგებლობა კოლექტიურად ეკისრება საქართველოს მთავრობას |
| მისაღწევი შედეგი | აღმოფხვრილია ნაკლოვანებები პასუხისმგებლობის ნაწილში; განხორციელების პროცესში განსაზღვრულია კონკრეტული როლები |
| დაწყების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| დასრულების თარიღი | მაისი, 2020 |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | N1. განსაზღვრულია სპეციფიური მეთოდები ურთიერთკავშირის ანალიზის განსახორციელებლად; დაწყებულია ექსპერტთა შერჩევის პროცედურები |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| N2 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მინიმუმ განახევრებულია იმ ამოცანათა რაოდენობა რომლებზეც არსებული მდგომარეობით განხორციელების პასუხისმგებლობა კოლექტიურად ეკისრება საქართველოს მთავრობას. იდენტიფიცირებულია აღნიშნული ამოცანების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი საჯარო უწყებები |
| N2 შუალედური შესრულების თარიღი | მარტი, 2020 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 6 | მიზნებისა და ამოცანების დროული, ეფექტიანი და შეუფერხებელი განხორციელებისათვის, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა, SDG-ების მიღწევის პროცესში ჩართულ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, გააანალიზონ და შეაფასონ მიზნების/ამოცანების რეალიზაციისათვის საჭირო რესურსები, მათ შორის: ადამიანური, ფინანსური, ICT ტექნოლოგიები და მონაცემები. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. მიზნებისა და ამოცანების დროული, ეფექტიანი და შეუფერხებელი განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური და მონაცემთა რესურსების განსაზღვრა |
| მისაღწევი შედეგი | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების იმპლემენტაცია ხორციელდება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომით; გამოვლენილია ინფორმაცია განხორციელების პროცესში შესაძლო გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია ქვეყნის მიერ ამოცანების შესრულების ალბათობის პროგნოზირება 2030 წლისთვის |
| დაწყების თარიღი | ივლისი, 2019 |
| დასრულების თარიღი | დეკემბერი, 2019 |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ხელმისაწვდომია პირველადი ინფორმაცია ფინანსური და სტატისტიკური რესურსების შესახებ |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | ოქტომბერი, 2019 |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |
| ### რეკომენდაცია № 7 | SDG-ების ფარგლებში განსაზღვრული ამოცანების შესრულების გამართული მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, SDG-ების საბჭომ და სამინისტროებმა, სხვა რელევანტურ დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, უზრუნველყონ SDG-ების მატრიცის ყველა ინდიკატორის შესახებ კონკრეტული საბაზისო მონაცემისა და მონაცემთა წყაროს წარმოდგენა. |
| დაგეგმილი აქტივობა | N1. ალტერნატიული წყაროების მოძიება და დაფინანსების გზების იდენტიფიცირება საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით იმ ინდიკატორებზე, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან TIER 3 კატეგორიას |
| მისაღწევი შედეგი | აღმოფხვრილია არსებული მონაცემთა ნაკლოვანებები; მონიტორინგი მიმდინარეობს შეუფერხებლად |
| დაწყების თარიღი | 2020, I კვარტალი |
| დასრულების თარიღი | 2021, IV კვარტალი |
| პასუხისმგებელი პირი | ნინო სარიშვილი |
| საკონტაქტო ინფორმაცია | nsarishvili@gov.ge; 599850050 |
| N1 დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მიღწეულია მოლაპარაკებები საერთაშორისო პარტნიორებთან დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიების კუთხით, ახალი კვლევების წარმოების თაობაზე; ინფორმაციის გარეშე არსებული ინდიკატორთა რაოდენობა განახევრებულია |
| N1 შუალედური შესრულების თარიღი | 2020, IV კვარტალი |
| განხორციელებული აქტივობები |  |
| დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| შენიშვნა |  |

დაგეგმილი შუალედური შედეგის რაოდენობის შესაბამისად, დაამატეთ ან წაშალეთ ფორმაში მოცემული ,,დაგეგმილი შუალედური შედეგის“ და ,,შუალედური შესრულების თარიღის“ ველი.