# დანართი №3

(ზღვრული მოცულობების ფარგლებში)

სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2020-2023 წლები)8

## №3.1

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებული პროგრამების, ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა

პრიორიტეტის დასახელება9 -----ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.პროგრამის დასახელება  და პროგრამული კოდი10 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა  -  35 01 03

განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს11     არსებული

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

პროგრამის აღწერა და მიზანი  საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________

8სამოქმედო გეგმა, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო დეტალურ ღონისძიებებად უნდა იშლებოდეს,

ვიდრე ეს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში ან წლიური ბიუჯეტის

კანონშია წარმოდგენილი.

9პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა

მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს;

10 ივსება მხარჯავი დაწესებულების ყველა პროგრამაზე;

11 ივსება იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები -- ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები12

| № |  | 2020-2023წწ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი13 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი13 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი13 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი13 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი13 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |

_____________________________________

12 სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

13 ივსება 2019 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები14   ---------------------------------------------------------------------------------

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________

29 იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“;

1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს 15  - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- კიბოს სკრინინგს, მათ შორის:

- ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და კოლორექტული კიბოს სკრინინგი. კიბოს ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდება სკრინინგული გამოკვლევები ქვეყნის მასშტაბით, გარდა ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოსარგებლეებისა. მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის. გამოკვლევები ჩატარდება სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;

- პროსტატის კიბოს მართვა, რაც მოიცავს 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევას პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით. ოჯახის ექიმის ან შესაბამისი სპეციალისტის მიმართვით დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ჩატარდება ქვეყნის მასშტაბით, გარდა ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოსარგებლეებისა;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რაც მოიცავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საშვილოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის განხორციელებას მიზნობრივ პოპულაციაში სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობით;

- 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციას, რაც მოიცავს ადრეული დიაგნოსტიკას და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკას, ბავშვის მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის, ექსპრესიული და რეცეპტული მეტყველების, კომუნიკაციის, შემეცნებითი უნარების, თვითმომსახურების სფეროების შეფასებას, ბავშვის ფსიქიკური განვითარების ასაკობრივ ნორმასთან შესაბამისობის დადგენას, დიაგნოსტირებულ ბავშვებში ინტერვენციისა და განვითარების ინდივიდუალური გეგმების შემუშავებას;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკასა და ზედამხედველობას, რაც მოიცავს ეპილეფსიის რეესტრის წარმოებას, ეპილეფსიის პირველად დიაგნოსტიკასა და დიაგნოზის დადასტურების მიზნით პაციენტის გაღრმავებულ კვლევებს;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტს, რაც მოიცავს თბილისის და დამატებით, საქართველოს ორი რეგიონის   სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების გამოკვლევას რეტინოპათიის დიაგნოსტირებისათვის, დღენაკლულთა რეტინოპათიის ეროვნული პროტოკოლის მიხედვით, სკრინინგის კრიტერიუმების შესაბამისად;

- საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება, რაც მოიცავს ქვეყნის მასშტაბით სკრინინგის ერთიანი საინფორმაციო ელექტრონული ბაზის/რეგისტრის დანერგვას;

- პრევენციული ღონიძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა- რაც მოიცავს პრევენციული ღონისძიებების პოპულარიზაციასა და საინფორმაციო მხარდაჭერას საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო კამპანიის გზით. კამპანიის მიზანია ქვეყნის მასშტაბით სკრინინგის პროგრამაში სამიზნე პოპულაციის ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

კომპონენტი 1:  კიბოს სკრინინგი

- კიბოს სკრინინგულ კვლევებში მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური ჩართულობა;

- სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

კომპონენტი 2: საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი

- საშვილოსნოს ყელი კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა;

- სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება;

კომპონენტი 3: 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა  მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია:

- ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა;

- სერვისზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

კომპონენტი 4: ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა:

- სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება.

კომპონენტი 5: დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;

- სერვისზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

კომპონენტი 6: საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება

- სკრინინგული კვლევების სამიზნე პოპულაციის გაუმჯობესებული აღრიცხვა და მართვა.

კომპონენტი 7: პრევენციული ღონიძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა

- სამიზნე პოპულაციის ჩართულობის გაზრდა.

30ივსება იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები31

| № |  | 2020 წელი |  |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი32 |  | "კიბოს სკრინინგის" კომპონენტი: 2018 წელს, მოცვის მაჩვენებელი მიზნობრივ პოპულაციასთან მიმართებაში: * ძუძუს კიბოს სკრინინგის მოცვის მაჩვენებელი - 8,6%; * საშვილოსნოს ყელის სკრინინგის მოცვის მაჩვენებელი - 11,2%; * პროსტატის კიბოს სკრინინგის მოცვის მაჩვენებელი - 2.8%; * კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის მაჩვენებელი - 1,5%. * შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით: * ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 85,7%,; * საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი -88,9% ; * პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 163,1%; * კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 85,9%. |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–3 და მე–4 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2019 წლის მონაცემებთან შედარებით) |  |  | კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–3 და მე–4 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2020 წლის მონაცემებთან შედარებით) |  | კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–3 და მე–4 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2021 წლის მონაცემებთან შედარებით) | კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–3 და მე–4 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2022 წლის მონაცემებთან შედარებით) |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-3% |  |  | 2-3% |  | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; - შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  |  | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; - შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; - შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; - შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი17 | "საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის" კომპონენტი: * 2018 წელს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 816; * კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 62; საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში შესრულების მაჩვენებელი: საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 51,5%, კოლპოსკოპია - 18,4%. მოცვის მაჩვენებელი - 20,8% |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |  | - პილოტის ეტაპობრივი გავრცელება საქართველოს 3 რეგიონში. - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი შეადგენს 40%. - საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–1 და მე–2 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს -40%-ს | პილოტის ეტაპობრივი გავრცელება საქართველოს 6 რეგიონში. - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 45%. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–1 და მე–2 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს 45%-ს |  | პილოტის სრულად დანერგვა საქართველოს ყველა რეგიონში. მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 50%. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–1 და მე–2 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს 50%-ს | პილოტის სრულად დანერგვა საქართველოს ყველა რეგიონში. მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 55%. (3) საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–1 და მე–2 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები აღემატება 50%-ს |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  | 4% | 4% |  | 4% | 4% |
|  | შესაძლო რისკები |  |  | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე და დაბალი აქტივობა. | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე და დაბალი აქტივობა. |  | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე და დაბალი აქტივობა. | - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; - შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე და დაბალი აქტივობა. |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი17 |  | 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის" კომპონენტი შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში - 97,2% |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისისა და დამატებით 2 ქალაქის მასშტაბით. |  |  | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისისა და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით. | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისისა და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით. | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 3-5% |  |  | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | - რეგიონების დაბალი ჩართულობა - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა - პროფესიული კადრების სიმწირე (რეგიონებში) |  |  | - რეგიონების დაბალი ჩართულობა - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა - პროფესიული კადრების სიმწირე (რეგიონებში) | - რეგიონების დაბალი ჩართულობა - არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა - პროფესიული კადრების სიმწირე (რეგიონებში) | - რეგიონების დაბალი ჩართულობა -არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა -პროფესიული კადრების სიმწირე (რეგიონებში) |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი17 |  |  | ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისა და ზედამხედველობის" კომპონენტი გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2197 ბენეფიციარი, მათ შორის 25,4% (557) თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 74,6% (1638). |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |  | -სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და 2 ქალაქის მასშტაბით; -ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა არანაკლებ 90%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება (დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით -ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით | -სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია დედაქალაქის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით -ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილექსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა არანაკლებ 90%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება (დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით -ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრის დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით |  | -სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით -ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილექსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა არანაკლებ 90%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება (დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით -ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრის დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით | -სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით -ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილექსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა არანაკლებ 90%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება (დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით -ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრის დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  | 2-3% | 2-3% |  | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები |  |  | - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა რეგიონებში - არ ხდება ყველა პაციენტის სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში რეფერირება დიაგნოზის დადასტურების მიზნით. | - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა რეგიონებში - არ ხდება ყველა პაციენტის სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში რეფერირება დიაგნოზის დადასტურების მიზნით. |  | - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა რეგიონებში - არ ხდება ყველა პაციენტის სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში რეფერირება დიაგნოზის დადასტურების მიზნით. | - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა რეგიონებში - არ ხდება ყველა პაციენტის სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში რეფერირება დიაგნოზის დადასტურების მიზნით. |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი17 | დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი საანგარიშო პერიოდში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 553 დღენაკლულ ახალშობილს, რაც შეადგენს საპროგნოზო რაოდენობის 204.8%. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ქ. თბილისის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. |  |  | ქ. თბილისის და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. |  | ქვეყნის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. | ქვეყნის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% |  |  | 3-5% |  | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კადრების ნაკლებობა |  |  | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კადრების ნაკლებობა |  | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კადრების ნაკლებობა | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კადრების ნაკლებობა |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი17 | საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგილია |  |  | მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგილია |  | მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგილია | მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგილია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% |  |  | 3-5% |  | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ადამიანური რესურსის ნაკლებობa |  |  | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |  | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | -საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |
| 7. | საბაზისო მაჩვენებელი17 | პრევენციული ღონიძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის გაზრდა |  |  | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის გაზრდა |  | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის გაზრდა | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის გაზრდა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-3% |  |  | 2-3% |  | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |  |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |  | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი | არასაკმარისი ფინანსური რესურსი |

31სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ქვეპროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ქვეპროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

32ივსება 2019 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები. დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2018 წლის ფაქტიური მონაცემები.

განხორციელების ვადები33 - მიმდინარე

1.2  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - იმუნიზაცია                                                   (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30  -არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- იმუნიზაციის წარმოებისათვის (მათ შორის, B ჰეპატიტით ინფიცირების  მაღალი რისკის ჯგუფს (დიალიზზე მყოფი პირები, ჰემოფილიით დაავადებული პირები, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი პირები, მსმ პირები აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები, სამედიცინო პერსონალი) მიკუთვნებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვას;

- სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფთერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების/იმუნოგლობულინების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვას;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფას;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვას;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღებას, შენახვასა და გაცემა-განაწილებას „ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- ცენტრის მიერ სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოებას, გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრას;

- „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვასა და მონტაჟს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით. მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპვ 3 (1 წლამდე ბავშვებში) – 92,7 %, წწყ ვაქცინაცია 1 (12 თვე)– 95,5 %, წწყ ვაქცინაცია 2 (5 წელი) –89,9 %. ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით | -იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით -ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია |  | -იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით -ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია | -იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით -ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | -დაბალი ნდობა ვაქცინაციის უსაფრთხოების მიმართ. -ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. | -დაბალი ნდობა ვაქცინაციის უსაფრთხოების მიმართ. -ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. |  | -დაბალი ნდობა ვაქცინაციის უსაფრთხოების მიმართ. -ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. | -დაბალი ნდობა ვაქცინაციის უსაფრთხოების მიმართ. -ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების შესყიდვა სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად | სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად | სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად |  |  | სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-3% | 2-3% | 2-3% |  |  | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. |  |  | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი. |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |  |  | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% |  |  | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი. | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი. | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი. |  |  | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი. |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 100 000 ბენეფიციარი |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ შეადგინა 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ შეადგინა 99%. |  |  | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ შეადგინა 99%. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% |  |  | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი |  |  | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | აცრა-ვიზიტისა და ექიმის კონსულტაციის მომსახურება 250 000 ბენეფიციარი |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | - 50 000 ბენეფიციარის ვაქცინაცია; - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. | - 20 000 ბენეფიციარის ვაქცინაცია; - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. | - 20 000 ბენეფიციარის ვაქცინაცია; - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. |  |  | - 20 000 ბენეფიციარის ვაქცინაცია; - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% |  |  | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; |  |  | სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი20 | „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. შესყიდული და ინსტალირებულია მაცივრის სტაბილიზატორი მუნიციპალური სჯდ ცენტრებისთვის-45 ცალი, ტემპერატურის ელექტრონული აღმრიცხველი - 575 ცალი ამცრელი კაბინეტების და სჯდ ცნტრებისთვის, მაცივარი - 131 ერთეული მუნიციპალური სჯდ ცენტრებისთვის, მაცივარი დკსჯე ცენტრისთვის (20მ3 მოცულობით, ქუთაისი), 90მ3 მოცულობით (თბილისი) |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | „ცივი ჯაჭვის“ ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება საჭიროებების შესაბამისად როგორც დკსჯე ცენტრის და სჯდ ცენტრების, ასევე პროგრამული მომსახურების მიმწოდებლის დონეზე | „ცივი ჯაჭვის“ ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება საჭიროებების შესაბამისად როგორც დკსჯე ცენტრის და სჯდ ცენტრების, ასევე პროგრამული მომსახურების მიმწოდებლის დონეზე | „ცივი ჯაჭვის“ ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება საჭიროებების შესაბამისად როგორც დკსჯე ცენტრის და სჯდ ცენტრების, ასევე პროგრამული მომსახურების მიმწოდებლის დონეზე |  |  | „ცივი ჯაჭვის“ ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება საჭიროებების შესაბამისად როგორც დკსჯე ცენტრის და სჯდ ცენტრების, ასევე პროგრამული მომსახურების მიმწოდებლის დონეზე |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% |  |  | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  |  | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.3  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქვეყანაში გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას	და	სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის	მუშაობის უზრუნველყოფას:

- მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების (შემდგომში - სჯდ) მიერ სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად;

- მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მ.შ. სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ მიზეზთა შემთხვევების კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურში;

- აღნიშნული პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ (პროგრამის მიზნებისათვის მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და აჭარის ა/რ-ში აღნიშნული სტატუსი ენიჭება ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის „მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ა(ა)იპ "რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრს”, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ხოლო სხვა რეგიონებში ცენტრის სტრუქტურულ ერთეულებს) მუნიციპალურ ერთეულებში დამხმარე ზედამხედველობის (მონიტორინგის) წარმოება, რეგიონულ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარდგენა ცენტრში, საჭიროების შემთხვევაში ეპიდზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფა;

- იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესებას საინფორმაციო სისტემისა და ლოჯისტიკის გამართული მუშაობის გზით:

- მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო ტერიტორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, იმუნოპროფილაქტიკისათვის და მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო მასალისა და აღჭურვილობის მარაგის ლოჯისტიკის „ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვაზე ზედამხედველობის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის (მ.შ. ცენტრის მიერ განხორციელებული ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროგრამების ფარგლებში ხარჯვის თაობაზე) ანგარიშგების წარმოება და წარდგენა რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურებში;

- მუნიციპალური სჯდ სამსახურების მიერ სამოქმედო არეალზე სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა (მონიტორინგი) იმუნიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის" და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე;

- რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში არსებული მუნიციპალური სჯდ ცენტრების დამხმარე ზედამხედველობა (მონიტორინგი) იმუნიზაციის მიმდინარეობასა და შესრულებაზე, „ცივი ჯაჭვის“, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე;

- რეგიონული სტატუსის მქონე სამსახურების მიერ რეგიონულ დონეზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, იმუნოპროფილაქტიკისათვის და მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო მასალისა და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგის მართვა (შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და საჭიროების გათვალისწინებით), მუნიციპალური სჯდ ცენტრებისათვის აღნიშნული მასალებისა და აღჭურვილობის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით, იმუნოპროფილაქტიკის (მ.შ. ცენტრის მიერ განხორციელებული ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროგრამების ფარგლებში ხარჯვის თაობაზე) ანგარიშგების წარმოება და წარდგენა ცენტრში;

- მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფას:

- ცენტრის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში ჩართვის მიზნით, C ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით გამოვლენილი დადებითი შედეგების მქონე იმ ბენეფიციართა, რომელთაც С ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი სტატუსი განესაზღვრათ 6 ან/და მეტი თვის წინ, იდენტიფიცირებულნი არიან C ჰეპატიტის სკრინინგის ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, მაგრამ არა აქვთ ჩატარებული შემდგომი დიაგნოსტიკური კვლევები, მიდევნებასა და ზედამხედველობას.

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესებას:

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების (მ.შ. პრიორიტეტულია საქართველოს შავიზღვისპირა, მალარიის რისკის შემცველი სახელმწიფო საზღვრისპირა/მიმდებარე ტერიტორიები, ცენტრალური სატრანზიტო და მალარიის შესაძლო გავრცელების მაღალი რისკის ზონები) კერებში გადამტანების წინააღმდეგ პროფილაქტიკური დეზინსექცია (ადამიანისათვის და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ინსექტიციდებით საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შიდა პერიმეტრის დამუშავება);

- მალარიის კერებში დაავადებაზე სავარაუდოდ საეჭვო პირების სკრინინგული კვლევა, რაც მოიცავს სისხლის სქელი წვეთისა და ნაცხების აღებას და ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას;

- საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული ჰელმინთოზების სამკურნალო/პროფილაქტიკური პრეპარატებით 5-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვების უზრუნველყოფა, ხოლო სამკურნალო პრეპარატებით უზრუნველყოფა ასაკის მიუხედავად;

- გათვალისწინებული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვას.

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობასა და ანტიბიოტიკებისადმი მიკრობთა რეზისტენტობის შესწავლას, რომელიც მოიცავს:

- წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების (საავადმყოფოში ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილების არსებობა, ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებაში საწოლების რაოდენობა ≥ 5) მიხედვით შერჩეულ სტაციონარულ დაწესებულებებში ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებებში შეგროვებული მასალის (სისხლი, ნახველი, შარდი, ქირურგიული ჩარევის მიდამოდან აღებული მასალა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევების ჩატარებას და იდენტიფიცირებული პათოგენური კულტურების ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესწავლას;

- იმ მრავალპროფილურ სტაციონარულ დაწესებულებებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს (საწოლთა საერთო რაოდენობა აღემატება 80-ს და გააჩნიათ ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებები) და გამოთქვამენ სურვილს განახორციელონ ანტიბიოტიკების გამოყენების, ნოზოკომიური ინფექციების და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის მომენტალური პრევალენტობის კვლევა, ცენტრი უზრუნველყოფს აღნიშნული კვლევის ხელშეწყობას თემატური ტრენინგების ჩატარების და მეთოდური რეკომენდაციების მიწოდების გზით;

- საინფორმაციო/საგანმანათლებლო და სახელმძღვანელო მასალების შემუშავებასა და გავრცელებას.

- ვირუსული დიარეების კვლევას, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში შერჩეული შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), მწვავე დიარეული კლინიკით მიმდინარე, 0-5 წლის ასაკის  ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიულ კვლევას როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე, მიღებული შედეგების ანალიზსა და ანგარიშგებას;

- გათვალისწინებული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, როტა, ნორო და ადენო ვირუსების განმსაზღვრელი იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემების შესყიდვას.

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება, რომელიც მოიცავს:

- საყრდენი ბაზების მომსახურებას – ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან გრიპის/გრიპისმაგვარი დაავადებისა და მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადების კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტებში ნიმუშების აღებასა და შენახვას;

- საყრდენი ბაზებიდან გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე საეჭვო პაციენტების კლინიკური ნიმუშების ცენტრში ტრანსპორტირებასა და ლაბორატორიულ კვლევას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა;

- იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი;

- ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

- მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

- გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | „რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისთვის ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციისა და სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა“ კომპონენტის ფარგლებში: * ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე განხორციელდა გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობა; * გაუმჯობესდა იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი საინფორმაციო სისტემის და ლოგისტიკის გამართული მუშაობის გზით; * უზრუნველყოფილია იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგი; * უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა (მინიტორინგი) იმუნიზაციის შესრულებაზე, “ცივი ჯაჭვის” საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; * უზრუნველყოფილია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სისტემების მუშაობა სტატისტიკური ფორმების შეგროვების გზით. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (მ.შ მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების და პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების) და რეფერალი მკურნალობისათვის; იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე; |  | სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის; იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე; |  | სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; მიმდინარეობს იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის; იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე. |  | სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; მიმდინარეობს იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის; იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% |  | 2-5% |  | 2-5% |  | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | -მუნიციპალიტეტების მხრიდან არასაკმარისი ჩართულობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივი სამსახურების მიმართ; -მოძველებული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; -სჯდ ცენტრში დასაქმებულ პირთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, კომპეტენციების არარსებობა; -სჯდ ცენტრებში უწყვეტი დენის წყაროს არარსებობა -მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სიმწირე რუტინული მონიტორინგისა, შეფასებისა და ეპიდზედამხედველობის გასვლითი ვიზიტების უზრუნველსაყოფად. |  | -მუნიციპალიტეტების მხრიდან არასაკმარისი ჩართულობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივი სამსახურების მიმართ; -მოძველებული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; -სჯდ ცენტრში დასაქმებულ პირთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, კომპეტენციების არარსებობა; -სჯდ ცენტრებში უწყვეტი დენის წყაროს არარსებობა -მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სიმწირე რუტინული მონიტორინგისა, შეფასებისა და ეპიდზედამხედველობის გასვლითი ვიზიტების უზრუნველსაყოფად. |  | -მუნიციპალიტეტების მხრიდან არასაკმარისი ჩართულობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივი სამსახურების მიმართ; -მოძველებული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; -სჯდ ცენტრში დასაქმებულ პირთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, კომპეტენციების არარსებობა; -სჯდ ცენტრებში უწყვეტი დენის წყაროს არარსებობა -მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სიმწირე რუტინული მონიტორინგისა, შეფასებისა და ეპიდზედამხედველობის გასვლითი ვიზიტების უზრუნველსაყოფად. |  | -მუნიციპალიტეტების მხრიდან არასაკმარისი ჩართულობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივი სამსახურების მიმართ; -მოძველებული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; -სჯდ ცენტრში დასაქმებულ პირთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, კომპეტენციების არარსებობა; -სჯდ ცენტრებში უწყვეტი დენის წყაროს არარსებობა -მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სიმწირე რუტინული მონიტორინგისა, შეფასებისა და ეპიდზედამხედველობის გასვლითი ვიზიტების უზრუნველსაყოფად. |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების კომპონენტი მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 100%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 100%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 100%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 100%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 100%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% |  | 2-5% |  | 2-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი | ტექნიკური მიზეზი |  | ტექნიკური მიზეზი |  | ტექნიკური მიზეზი |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის“ კომპონენტი ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობის 10%-ით გაზრდა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2019 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; | ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2020 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; |  | ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2021 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; |  | ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2022 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ვირუსული დიარეების კვლევის“ კომპონენტი მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. | -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 2 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. |  | -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 3 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 3 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. |  | -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია საქართველოს მასშტაბით. -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით. |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |  |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება (მ.შ., საყრდენი ბაზების მომსახურება თვეში არაუმეტეს 3600 ლარისა) კომპონენტი: საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. |  | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. |  | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% |  | 1-3% |  | 1-3% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო რეორგანიზაცია და შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე კადრების დეფიციტი | მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო რეორგანიზაცია და შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე კადრების დეფიციტი |  | მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო რეორგანიზაცია და შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე კადრების დეფიციტი |  | მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო რეორგანიზაცია და შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე კადრების დეფიციტი |  |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.4 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი      27 03 02 04)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30  - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე;

- ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს საწარმოო ტრანფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი და წერილობით დაუდასტურებს განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

- სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელებას, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას;

- სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევას HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევას -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

- სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა;

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე კომპონენტი * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | -პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |  | -პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |  | -პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | -ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია; | -ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია; |  | -ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია; |  | -ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | „ხარისხის გარე კონტროლის და მონიტორინგის უზრუნველყოფის” კომპონენტი * ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელდა სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუშის რეტროსპექტული ტესტირება; * სისხლის ბანკებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ განხორციელებული ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) სრულ ციკლში; * ჩატარდა C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა; *ხარისხის გარე კონტროლი განხორციელდა „ხარისხის გარე კონტროლის კომპონენტში“ ჩართულ სისხლის ბანკებში |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -3000 ალიქვოტის რეტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკის პროფესიული ტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ. | -3000 ალიქვოტის რეტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკის პროფესიული ტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ. | -3000 ალიქვოტის რეტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკის პროფესიული ტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ. |  | -3000 ალიქვოტის რეტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკის პროფესიული ტესტირება ლუგარის ცენტრის მიერ. |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% |  | 3% |  |
|  | შესაძლო რისკები | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; |  | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | „სისხლის უანგარო რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა) კომპონენტი" * დონაციათა მთლიან რაოდენობაში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 27% |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 60%-ს. | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 80%-ს. | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 100%-ს. |  | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 100%-ს. |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |
|  | შესაძლო რისკები | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |  | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |  |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2019 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.5  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - საზოგადებრივი ჯანდაცვის,  გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

- სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას, კერძოდ:

- დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში;

- სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაციასა და შეფასებას;

- პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავებას კონკრეტული საწარმოსათვის;

- დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით;

- საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლებას პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

- ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლებას.

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | * შერჩეულ საწარმოებში განხორციელდა პროფესიული დაავადებების გამომწვევი რისკ-ფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; * შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია რეფერენს-კვლევები; * თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; * შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა. |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; | სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავდა და გადაეცა დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ს; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განისაზღვრა შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; |  | სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავდა და გადაეცა დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ს; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განისაზღვრა შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; | სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავდა და გადაეცა დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ს; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განისაზღვრა შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% |  | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე; | დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე; |  | დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე; | დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე; |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.6  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - ტუბერკულოზის მართვა                           (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტობის განვითარების პრევენცია.

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს შემდეგ კომპონენტებს:

- „ლაბორატორიული კონტროლის და ნახველის ლოჯისტიკას“, მათ შორის:

- სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ და პენიტენციური სისტემის ფარგლებში არსებული ლაბორატორიებისათვის ტუბერკულოზის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო იმ მასალით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფას, რომელიც არ ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ;

კომპონენტი მოიცავს:

- ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების ლაბორატორიულ დადასტურებასა და მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისთვის სპეციფიკურ კვლევებს და თავის მხრივ მოიცავს:

- ნახველის/საკვლევი მასალის (მ.შ. ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე სწრაფი მარტივი ტესტირებით მიღებული საეჭვო დადებითი სისხლის ნიმუშების) ტრანსპორტირებას;

- სპეციფიკურ ლაბორატორიულ კვლევებს (მ.შ. პილოტურად შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებებში ნახველის კვლევა ჯინექსპერტ აპარატზე);

- ხარისხის კონტროლს როგორც სამოქალაქო სექტორის, ისე პენიტენციურ დაწესებულებებში;

- ტუბერკულოზის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო იმ მასალით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფას, რომელიც არ ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ;

- სამედიცინო სერვისების მიწოდებაში ჩართული სამედიცინო პერსონალისათვის რესპირატორების შესყიდვას, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ნახველის შესაგროვებელი კონტეინერების შესყიდვას.

- „ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონულ მართვას და მონიტორინგს“, რაც მოიცავს:

- ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობასა და მონიტორინგს, მათ შორის უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგს და შეფასებას;

- ზედამხედველობის ოქმების და გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში შესყიდული წამლებისა და პაციენტზე ორიენტირებულ სარგებელთა პაკეტის (პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისება) შესახებ ანგარიშგებას;

- ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტული ფორმით დაავადებულ პაციენტთა სარეგისტრაციო ჟურნალების ზედამხედველობას და გამოვლენილ ნაკლოვანებათა ოპერატიულად აღმოფხვრას;

- რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვას და უზრუნველყოფის მონიტორინგს;

- ამბულატორიული და სტაციონარული ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებიდან, მათ შორის, ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობებში ჩართული პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტების, ასევე სამედიცინო პერსონალისათვის რესპირატორების, პაციენტების C ჰეპატიტსა და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგის ჩასატარებლად საჭირო ტესტების და სახარჯი მასალების, ნახველის შესაგროვებელი კონტეინერების თაობაზე მოთხოვნისა და ხარჯვის თაობაზე საანგარიშგებო ფორმების შეგროვებასა და ანალიზს.

- ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების (სრულად) და მეორე რიგის მედიკამენტების (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) შესყიდვას, მიღებას და ტრანსპორტირებას (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები);

- „სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა  ფულადი წახალისების“ დაფინანსებას.

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ასევე  ხორციელდება  „ეპიდზედამხედველობა“ , რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს:

- ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების კვლევას:

- ფილტვის ტუბერკულოზის ახლადგამოვლენილ შემთხვევათა კონტაქტების ეპიდკვლევას, რომელიც  წარმოებს სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების მეშვეობით. კონტაქტირებულად ითვლება როგორც ოჯახური, ასევე სხვა ახლო კონტაქტში მყოფი პირები. ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის კონტაქტები საჭიროებს კვლევას იმ შემთხვევაში, თუ ტუბერკულოზით დაავადებული აივ ინფიცირებულია ან 5 წლამდე ასაკის ბავშვია;

- გამოვლენილი კონტაქტების რეფერალს დადასტურებისა და შემდგომი მკურნალობისთვის მიმწოდებელთან გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპით, შესაბამისი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სამუშაოს ჩატარების გზით (მათ შორის პაციენტთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირების რეფერალს ტუბერკულოზის სავალდებულო გამოკვლევის ჩასატარებლად).

- მეთვალყურეობიდან დაკარგულ პაციენტებთან და პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ პირებთან (რომლებიც იმყოფებოდნენ ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე) მუშაობას:

- მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების რეფერალს მკურნალობის გასაგრძელებლად, შესაბამისი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სამუშაოს ჩატარების გზით;

- პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფ პირთა მოძიება და დადგენას – გააგრძელეს თუ არა შესაბამისი მკურნალობა სამოქალაქო სექტორში, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მათი რეფერირებას მკურნალობის გასაგრძელებლად.

- დადგენილ ვადაზე ადრე ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობაშეწყვეტილი პაციენტების მოძიებას და მკურნალობის პროცესში მათი ხელახლა ჩართვის ღონისძიებების განხორციელებას;

- ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლს, რაც მოიცავს სახელმწიფო და დონორული დაფინანსების წყაროთი შესყიდული პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტების ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების  საშუალებით;

- ინდექს პაციენტის ყველა კონტაქტის კვლევა.

- საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა;

- ტუბერკულოზის შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა;

- ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში;

- პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene -Xpert)  ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

- დიაგნოსტირებული პაციენტების საკვლევი მასალის 70%-ზე მეტის თხევად კულტურაზე კვლევა;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი (სრულად) და მეორე (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) რიგის მედიკამენტებით.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ლაბორატორიული კონტროლის და ნახველის ლოჯისტიკის კომპონენტი -უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა - ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში; - პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; დიაგნოსტირებული პაციენტების საკვლევი მასალის 80%-ზე მეტი დათესილია თხევად კულტურაზე. | ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; დიაგნოსტირებული პაციენტების საკვლევი მასალის 85%-ზე მეტი დათესილია თხევად კულტურაზე. | ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; დიაგნოსტირებული პაციენტების საკვლევი მასალის 90%-ზე მეტი დათესილია თხევად კულტურაზე. | ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; დიაგნოსტირებული პაციენტების საკვლევი მასალის 95%-ზე მეტი დათესილია თხევად კულტურაზე. |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | - ნახველის ლოჯისტიკის (შიდა რეფერალი) სისტემის გამართული ფუნქციონირება; - ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე) | - ნახველის ლოჯისტიკის (შიდა რეფერალი) სისტემის გამართული ფუნქციონირება; - ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე) | - ნახველის ლოჯისტიკის (შიდა რეფერალი) სისტემის გამართული ფუნქციონირება; - ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე) | - ნახველის ლოჯისტიკის (შიდა რეფერალი) სისტემის გამართული ფუნქციონირება; - ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე) |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | „ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონულ მართვის და მონიტორინგის“ კომპონენტი უზრუნველყოფილია რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და მონიტორინგი |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | რეგიონის დონეზე ჩატარებულია მონიტორინგი და უზრუნველყოფილია DOT დაგეგმვა; უზრუნველყოფილილია უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგი; დროულად წარმოდგენილია ანგარიშგების ფორმები | რეგიონის დონეზე ჩატარებულია მონიტორინგი და უზრუნველყოფილია DOT დაგეგმვა; უზრუნველყოფილილია უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგი; დროულად წარმოდგენილია ანგარიშგების ფორმები | რეგიონის დონეზე ჩატარებულია მონიტორინგი და უზრუნველყოფილია DOT დაგეგმვა; უზრუნველყოფილილია უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგი; დროულად წარმოდგენილია ანგარიშგების ფორმები | რეგიონის დონეზე ჩატარებულია მონიტორინგი და უზრუნველყოფილია DOT დაგეგმვა; უზრუნველყოფილილია უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგი; დროულად წარმოდგენილია ანგარიშგების ფორმები |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური -მატერიალური და ადამიანური რესურსის ფაქტორი | ტექნიკური -მატერიალური და ადამიანური რესურსის ფაქტორი | ტექნიკური -მატერიალური და ადამიანური რესურსის ფაქტორი | ტექნიკური -მატერიალური და ადამიანური რესურსის ფაქტორი |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების (სრულად) და მეორე რიგის მედიკამენტების (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები)კომპონენტი ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა ფულადი წახალისების დაფინანსების კომპონენტი უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის. |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 30% | ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 35% | ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 40% | ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 45% |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 15% | 15% | 15% | 15% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2019 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.7  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - აივ-ინფექცია/შიდსის მართვა

(პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია:

- აივ-ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა;

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება;

- აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს შემდეგ კომპონენტებს:

- აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებას (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირებას, რომელიც მოიცავს:

- პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- B და/ან C ჰეპატიტის მქონე (ანტისხეულ ან/და ანტიგენ დადებითი) პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებით სამუშაოებს, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;

- მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების მოძიებით სამუშაოებს;

- ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული, პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის უზრუნველყოფის პროგრამების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფარგლებში,  პჯდ დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების მიერ შესაბამის რეგიონში დარეგისტრირებული 18-65 წლის ასაკის მოსახლეობის აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით, ასევე ,,C ჰეპატიტის მართვის” სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრულ ტანდემტესტირებას;

- ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას კონფირმაციული მეთოდებით;

- ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების შესყიდვას, მათ შორის გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში, აივ-ინფექცია/შიდსის სკრინინგის სერვისით მოცული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსის, B ჰეპატიტის და  სიფილისის სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების  შესყიდვას;

- არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვას.

- აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების (სრულად) და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) შესყიდვას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებული ბენეფიციარების დროულად იდენტიფიცირება და მკურნალობის პროცესში ჩართვა პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურად დაგეგმვის გზით;

- შიდსით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი (სრულად) და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) მედიკამენტებით.

- არვ-მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებით და სახარჯი მასალებით, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებული პაციენტების უწყვეტი მომარაგება.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირების" 1. აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 70%-ში; 2. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების 70%-ში. 3. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 5%-ში. 4. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების 5%-ში; 5. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების 25 %-ში. 6. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 80%-სა და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების 80%-ში ჩატარებულია აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით; 7. ჩატარებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოები, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 90%-ში ; 8. მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების მოძიებითი სამუშაოები 90%-ში; 9. ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე განხორციელდა პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის უზრუნველყოფის პროგრამა; 10. უზრუნველყოფილია ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმება/კონფირმაცია; 11.უზრუნველყოფილია ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების შესყიდვა, მათ შორის გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში, აივ-ინფექცია/შიდსის სკრინინგის სერვისით მოცული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსის, B ჰეპატიტის და სიფილისის სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების შესყიდვა; 12. უზრუნველყოფილია არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა. 13. უზრუნველყოფილია ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1. აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 70%-ს; 2. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 70 %-ს; 3 აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 15%-ს. 4. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების 5%-ში 5. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 25%-ს 6. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 80%-ს და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების 80%-ს ჩატარებული აქვთ 7. ჩატარებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოები, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 70%-ში ; 8. ჩატარებულია მეთვალყურეობი დან დაკარგული პაციენტების მოძიებითი სამუშაოები 70%-ში; 9. განხორციელებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგი - 70%-ში; 10. ზემოაღნიშნულ რისკ-ჯგუფებში შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 45%-ს; 11. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით; ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; |  | 1. აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 75%-ს; 2. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 75 %-ს; 3 აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 20%-ს. 4. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების 10%-ში 5. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 30%-ს 6. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 85%-ს და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების 85%-ს ჩატარებული აქვთ 7. ჩატარებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოები, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 75%-ში ; 8. ჩატარებულია მეთვალყურეობი დან დაკარგული პაციენტების მოძიებითი სამუშაოები 75%-ში; 9. განხორციელებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგი - 75%-ში; 10. ზემოაღნიშნულ რისკ-ჯგუფებში შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 40%-ს; 11. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით; ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; |  | 1. აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 80%-ს; 2. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 80 %-ს; 3 აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 25%-ს. 4. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების 15%-ში 5. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 35%-ს 6. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 90%-ს და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების 90%-ს ჩატარებული აქვთ 7. ჩატარებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოები, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 80%-ში ; 8. ჩატარებულია მეთვალყურეობი დან დაკარგული პაციენტების მოძიებითი სამუშაოები 80%-ში; 9. განხორციელებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგი - 80%-ში; 10. ზემოაღნიშნულ რისკ-ჯგუფებში შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 35%-ს; 11. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით; ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; |  | 1. აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 85%-ს; 2. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 85 %-ს; 3 აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 30%-ს. 4. აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების 20%-ში 5. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 40%-ს 6. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 95%-ს და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების 95%-ს ჩატარებული აქვთ 7. ჩატარებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოები, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 85%-ში ; 8. ჩატარებულია მეთვალყურეობი დან დაკარგული პაციენტების მოძიებითი სამუშაოები 85%-ში; 9. განხორციელებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია-შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგი - 85%-ში; 10. ზემოაღნიშნულ რისკ-ჯგუფებში შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 30%-ს; 11. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით; ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-3% |  | 2-3% |  | 2-3% |  | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | 1. ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების პერსონალის ნაკლები მოტივაცია აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებისა და ტესტირების ჩატარებაზე. |  | 1. ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების პერსონალის ნაკლები მოტივაცია აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებისა და ტესტირების ჩატარებაზე. |  | 1. ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების პერსონალის ნაკლები მოტივაცია აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებისა და ტესტირების ჩატარებაზე. |  | 1. ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების პერსონალის ნაკლები მოტივაცია აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებისა და ტესტირების ჩატარებაზე. |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების (სრულად) და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ის) შესყიდვის კომპონენტი. პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით და არვ-მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებით და სახარჯი მასალებით. |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები ტესტები და სახარჯი მასალებიშესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები ტესტები და სახარჯი მასალებიშესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |  | მედიკამენტები ტესტები და სახარჯი მასალებიშესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |  | მედიკამენტები ტესტები და სახარჯი მასალებიშესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | გლობალური ფონდის მხარდაჭერის შეწყვეტის შემდეგ ფინანსური რესურსის ნაკლებობა | გლობალური ფონდის მხარდაჭერის შეწყვეტის შემდეგ ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  | გლობალური ფონდის მხარდაჭერის შეწყვეტის შემდეგ ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  | გლობალური ფონდის მხარდაჭერის შეწყვეტის შემდეგ ფინანსური რესურსის ნაკლებობა |  |

_______________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36  - მიმდინარე

1.8  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

(პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30  - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გზით.

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს შემდეგ კომპონენტებს:

- ორსულებში В და С ჰეპატიტების, აივ-ინფექცია/შიდსის და სიფილისის განსაზღვრისა და დედიდან შვილზე В ჰეპატიტის გადაცემის პრევენციის უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს:

- В და С ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის ტესტებით, სახარჯი მასალებით და HBsAg მტარებელი (დადებითი) დედებისგან დაბადებული ახალშობილების В ჰეპატიტის იმუნოგლობულინით უზრუნველყოფას;

- სკრინინგით გამოვლენილ ორსულებში კონფირმაციული კვლევის ჩატარებას, მათ შორის:

- აივ-ინფექცია/შიდსზე კონფირმაციული კვლევა ხორციელდება აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ მიერ;

- სიფილისზე კონფირმაციული კვლევა ხორციელდება კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ცენტრის მიერ;

- B და С ჰეპატიტების კონფირმაციული კვლევა ტარდება ცენტრის მიერ, მ.შ. C ჰეპატიტზე Cor-Ag მეთოდით „С ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში.

- ახალშობილთა სმენის დიაგნოსტიკური კვლევა, რაც მოიცავს, რაც მოიცავს:

- პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მართვას/მიდევნებას:

- პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორად სკრინინგს და საჭიროების შემთხვევაში მათ ჩაღრმავებულ კვლევებს (ტიმპანომეტრულ კვლევას და კომპიუტერულ აუდიომეტრიას) გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით (მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სერვისის მიწოდება დასავლეთ საქართველოში (გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) მინიმუმ 2 რეგიონში და აღმოსავლეთ საქართველოში მინიმუმ 3 რეგიონში);

- პერინატალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში სკრინინგული კვლევების ხარისხის მონიტორინგს;

- ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას (მ.შ. მედპერსონალის რეტრენინგს);

- პირველადი და მეორადი სკრინინგით იდენტიფიცირებული სმენის სავარაუდო დარღვევის მქონე ბენეფიციარების მიდევნებას შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში ჩართვისა და საბოლოო დიაგნოზის დადგენის მიზნით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე მყოფი ორსულების არანაკლებ 95%-ის სკრინინგული კვლევების უზრუნველყოფა B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის ტესტებით/სახარჯი მასალით;

- სკრინინგით გამოვლენილი საეჭვო დადებითი შემთხვევების 100%-ში კონფირმაციული კვლევის ჩატარება;

- B ჰეპატიტის დადასტურებული დიაგნოზის მქონე დედების ახალშობილთა 100%-ის იმუნოგლობულინით უზრუნველყოფა;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგის არეალის გაფართოება, სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორად სკრინინგის და საჭიროების შემთხვევაში მათ ჩაღრმავებული კვლევების დროული უზრუნველყოფა.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | "ორსულებში B და C ჰეპატიტის, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალებით უზრუნველყოფის" კომპონენტი ამბულატორიულ აღრიცხვაზე მყოფი კონტინგენტიდან, ორსულთა არანაკლებ 90%-ის მინიმუმ ერთი ვიზიტით ანტენატალური მოცვის და არანაკლებ 80%-ის ანტენატალური 4 ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელი; |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ამბულატორიულ აღრიცხვაზე მყოფი კონტინგენტიდან, ორსულთა 100%-ის ანტენატალური მეთვალყურეობის მინიმუმ ერთი ვიზიტით და 90%-ის 4 ვიზიტით მოცვა; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება <0.5 %-მდე; დედიდან ბავშვზე B და C ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება <0.5 %-მდე | ამბულატორიულ აღრიცხვაზე მყოფი კონტინგენტიდან, ორსულთა 100%-ის ანტენატალური მეთვალყურეობის მინიმუმ ერთი ვიზიტით და 90%-ის 4 ვიზიტით მოცვა; |  | ამბულატორიულ აღრიცხვაზე მყოფი კონტინგენტიდან,ორსულთა 100%-ის ანტენატალური მეთვალყურეობის მინიმუმ ერთი ვიზიტით და 90%-ის 4 ვიზიტით მოცვა; |  | ამბულატორიულ აღრიცხვაზე მყოფი კონტინგენტიდან, ორსულთა 100%-ის ანტენატალური მეთვალყურეობის მინიმუმ ერთი ვიზიტით და 90%-ის 4 ვიზიტით მოცვა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% |  | 5-10% |  | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | 1. ორსულ ქალთა არასაკმარისი ინფორმირებულობა ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; 2. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ); | 1. ორსულ ქალთა არასაკმარისი ინფორმირებულობა ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; 2. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ); |  | 1. ორსულ ქალთა არასაკმარისი ინფორმირებულობა ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; 2. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ); |  | 1. ორსულ ქალთა არასაკმარისი ინფორმირებულობა ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; 2. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ); |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი20 | ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტი უზრუნველყოფილია ახალშობილთა სმენის სკრინინგულ კვლევებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | - პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი დარღვევების მქონე ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა სმენის მეორადი სკრინინგით | - პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი დარღვევების მქონე ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა სმენის მეორადი სკრინინგით | - პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი დარღვევების მქონე ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა სმენის მეორადი სკრინინგით |  | - პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი დარღვევების მქონე ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა სმენის მეორადი სკრინინგით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% |  | 2-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების არარსებობა. | საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების არარსებობა. | საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების არარსებობა. |  | საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების არარსებობა. |  |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.9  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ასევე, ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

- თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

- ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება;

- ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

- ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

- C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;

- ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

- გარემო და ჯანმრთელობა;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის მასმედიასთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო და/ან საეთერო დროის (მ.შ. სამედიცინო პროფილის) შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემებზე).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;

- თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

- თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;

- თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;

- თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

- C ჰეპატიტის პროგრამაში ბენეფიციარების მაქიმალური ჩართულობა;.

- ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;

- ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

_______________________________

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | - სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის (თამბაქოს, ჯანსაღი კვების პრინციპების, მარილის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის, ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენციის, გარემო და ჯანმრთლობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის) საკითხებზე, (ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული მედია კამპანიების მეშვეობით). - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაციო მიმართულებების განსაზღვა თვისობრივი კვლევის მეშვეობით; აღნიშნული კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნა 2019 წლის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის; - ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაციო მიმართულებების განსაზღვრა, რაც საფუძვლად დაედო 2017 წლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვას. - თამბაქოსათვის თავის დანებების და თამბაქოს კონტროლის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულია ინტერვენციები. |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; -მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; -ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; -თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; - თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; -ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; - ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული მპსახლეობისგანათლების დონის ამაღლება; - გარემო და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლების ცნობიერების ამაღლება; -მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; -ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; - სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; | -მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; -მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; -ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; -თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; - თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; -ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; - ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული მპსახლეობისგანათლების დონის ამაღლება; - გარემო და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლების ცნობიერების ამაღლება; -მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; -ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; - სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; |  | -მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; -მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; -ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; -თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; - თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; -ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; - ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული მპსახლეობისგანათლების დონის ამაღლება; - გარემო და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლების ცნობიერების ამაღლება; -მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; -ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; - სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; | -მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; -მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; -ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; -თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; - თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; -ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; - ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული მპსახლეობისგანათლების დონის ამაღლება; - გარემო და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლების ცნობიერების ამაღლება; -მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; -ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; - სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად; | თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად; |  | თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად; | თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად; |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე

1.10  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი: 27 03 02 11)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს30 - არსებული

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, საქართველოში C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს სკრინინგული კვლევის კომპონენტს, დიაგნოსტიკის კომპონენტით განსაზღვრულ კონფირმაციულ კვლევას HCV core antigen მეთოდით, რომელიც მოიცავს:

- სკრინინგისათვის საჭირო C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტებისა და ლაბორატორიული სახარჯი მასალების შესყიდვას;

- ცენტრის მიერ შესყიდული ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემას, მოთხოვნის შესაბამისად, იმ სამედიცინო დაწესებულებებზე,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებზე/სამსახურებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც თანხმობას განაცხადებენ პაციენტებისათვის C ჰეპატიტის სკრინინგის უსასყიდლოდ ჩატარებაზე ცენტრის მიერ გადაცემული ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების გამოყენებით, ასევე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტზე. ამასთან, ტესტების და სახარჯი მასალის მიწოდება ცენტრის მიერ ხორციელდება რეგიონული/მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მეშვეობით გეოგრაფიული პრინციპით, სჯდ ცენტრში წარდგენილი მოთხოვნების საფუძველზე;

- C ჰეპატიტზე სკრინინგთან ერთად აივ ინფექცია/შიდსზე ტანდემ-ტესტირების ჩატარებას დკსჯეც-ის, დკსჯეც-ის რეგიონული ლაბორატორიების ბაზაზე და გამსვლელი ბრიგადების საშუალებით;

- ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემა იმ მაღალი რისკის ჯგუფებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ C ჰეპატიტზე  სკრინინგთან ერთად აივ ინფექცია/შიდსზე ტანდემ-ტესტირების უსასყიდლოდ ჩატარებას.

- მოსახლეობის ინფორმირებას C ჰეპატიტზე სკრინინგის ჩატარების თაობაზე;

- C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების რეფერალს და კონფირმაციულ კვლევას Cor antigen მეთოდით (მათ შორის, „უსაფრთხო სისხლისა“ და „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მიღებული C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ნიმუშების კონფირმაციულ კვლევას);

- C ჰეპატიტზე სკრინინგის შედეგების აღრიცხვას ელექტრონული ფორმით;

- კომპონენტის ადმინისტრირების უზრუნველყოფას;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი საეჭვო დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევის უზრუნველყოფა;

- დაავადების ადრეული გამოვლენა და გამოვლენილ პირთა მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა.

33იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4-წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები34

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი35 | 600 000 ბენეფიციარი გამოკვლეულია C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დამატებით 150 000 ბენეფიციარის კვლევა | დამატებით 150 000 ბენეფიციარის კვლევა |  | დამატებით 150 000 ბენეფიციარის კვლევა | დამატებით 150 000 ბენეფიციარის კვლევა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% |  | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |

________________________________________

34სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

35საბაზისო მაჩვენებლის გრაფაში ივსება 2018 წლის მოსალოდნელი საბოლოო  მონაცემები.

განხორციელების ვადები36 - მიმდინარე