საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 9 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 27 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;

- სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 01 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 58,388.0 | 59,844.0 | 40,289.9 | 67% | 1118.7 |
| 27 01 01 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 10,815.0 | 12,115.0 | 8,660,8 | 72% | - |
| 27 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 4,475.0 | 4,475.0 | 3,096.3 | 69% | 101.3 |
| 27 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 11,300.0 | 11,300.0 | 7,888.5 | 70% | 764.3 |
| 27 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 21,577.0 | 15,563.0 | 11,079.2 | 71% | 150.3 |
| 27 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა | 1,100.0 | 5,473.3 | 3,259.7 | 60% | 40.7 |
| 27 01 06 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა | 4,353.0 | 4,353.0 | 2,832.8 | 65% | 62.1 |
| 27 01 07 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა | 4,065.0 | 4,651.0 | 3,026.3 | 65% | - |
| 27 01 08 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა | 703.0 | 703.0 | 260.0 | 37% | - |
| 27 01 09 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | - | 1,210.7 | 186.3 | 15% | - |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;

- ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

- სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

- საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება;

- ახალი კორონავირუსით  (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების   მართვა, ასევე, მართვის ხელშეწყობისთვის საჭირო ინდივიდუალური დაცვის სპეცაღჭურვილობის, სხვადასხვა სამედიცინო სახარჯი მასალის, ტესტსისტემებისა და სამედიცინო დანიშნულების/ლაბორატორიული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

(პროგრამული კოდი - 27 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- მოქალაქეებისგან და სხვადასხვა უწყებებიდან შემოვიდა 728 კორესპონდენცია, მათ შორის 103 - პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესასწავლად; დასრულდა 233 საკითხის შესწავლა/განხილვა, მათ შორის, 39 - პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესასწავლად;

- 72 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების გეგმიური და არაგეგმიური რევიზია/კონტროლი; 105 დაწესებულებაში ჩატარდა სანებართვო/სალიცენზიო/ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შემოწმება; 61 დაწესებულებაში ჩატარდა პაციენტთა შეზღუდვითი-საიზოლაციო ღონისძიებებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის (ბოქსპალატები) შემოწმება; 84 დაწესებულებაში - ხელოვნური სუნთქვის აპარატების რაოდენობის მონიტორინგი; 16 სამედიცინო დაწესებულებაში - სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის რევიზია;

- „საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის რეკომენდაციების, ფუნქციონირების წესისა და შეტყობინების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად 618 სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში განხორციელდა მონიტორინგი. 85 სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში გამოვლინდა მაღალი რისკის საქმიანობაზე, სავალდებულო შეტყობინების გარეშე, განხორციელებული საქმიანობის ფაქტზე რეაგირება და ამავე დაწესებულებებში, ჩატარდა მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პირობების დაცვის მდგომარეობის შემოწმება;

- ჩატარდა 585 სასამართლო პროცესი (მათ შორის: სასარჩელო წარმოება - 138, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა - 447);

- შემოვიდა 673 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების  მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე;

- ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელებაზე სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 87 სააკრედიტაციო განაცხადი. განხორციელდა 29 სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 186 დაწესებულება. 32 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომ მზადებაზე 93 სარეზიდენტო პროგრამაში. 4 აკრედიტებულ  სასწავლებელში/დაწესებულებაში განხორციელდა კვოტის ცვლილება. 1 სასწავლებელს/დაწესებულებას უარი ეთქვა აკრედიტაციის მინიჭებაზე 1  სარეზიდენტო პროგრამაში;

- კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, უგამოცდოდ, სახელმწიფო სერთიფიკატი მიენიჭა 31 ექიმს. სუბსპეციალობაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება მიენიჭა 150 სპეციალისტს, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოწვეულ - 33 უცხო ქვეყნის სპეციალსტს;

- აკრედიტაცია მიენიჭა უწყვეტი სამედიცინო განათლების 33 პროგრამას (მათ შორის, კონფერენციას);

- განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 301 ღონისძიება, მათ შორის, 222 შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზედაც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები, 79 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა;

- სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს პროგრამით, საცალო რეალიზაციის რგოლის 19 დაწესებულებაში  შესყიდულ იქნა 22 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი; ვიზუალური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ 1 დასახელების სამკურნალო საშუალების შეფუთვა-მარკირება არ შეესაბამებოდა სახელმწიფო ნიმუშის შეფუთვა-მარკირებას;

- „ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების და წარმოების ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის განსაზღვრისა და დანერგვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 16 ნოემბრის N349 დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად,  GMP სტანდარტებთან მიმართებაში განხორციელდა საქართველოში არსებული 3 ფარმაცევტული წარმოების შეფასება/ანალიზი და GDP სტანდარტებთან მიმართებაში განხორციელდა საქართველოში არსებული 40 საბითუმო რეალიზატორის შეფასება/ანალიზი, ხოლო 3 ფარმაცევტულ წარმოებაში განხორციელდა სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლის ღონისძიებები.

- საანგარიშო პერიოდში,  მომზადდა და გაიცა 300 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ნარკოტიკულ საშუალებების იმპორტზე - 27, ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 122, პრეკურსორის იმპორტზე - 149; 12 ქვეყნის (აშშ, პოლონეთი, ინდოეთი, უნგრეთი, თურქეთი, ლიეტუა, ლატვია, გერმანია, სომხეთი,  შვეიცარია, ბელგია, ესპანეთი) კომპეტენტურ ორგანოს გადაეგზავნა 37 დადასტურების დოკუმენტი ფაქტობრივად იმპორტირებული და ექსპორტირებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სახეობისა და რაოდენობის შესახებ;

- ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე გაცემულია სულ 29   სანებართვო მოწმობა; შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის უფლება მიეცა 302 აფთიაქს; გაუქმდა 19  ფარმაცევტული დაწესებულება; შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 178-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ; ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა 6 მაძიებელს; განხორციელდა  374  რეესტრული ცვლილება; სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტზე გაიცა  128  ნებართვა, ექსპორტზე - 2 ნებართვა;

- აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა: ფარმაცევტული პროდუქტები - 116, სტომატოლოგიური მასალები - 47, სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 168;

- ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა: ინოვაციური პროდუქტები - 22, ფარმაცევტული პროდუქტები - 1 294, პარასამკურნალო საშუალება - 4, სტომატოლოგიური მასალები - 26, ბად-ები - 6, სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 44, სისხლის პრეპარატები - 20;

- უარი ეთქვა აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე: ფარმაცევტული პროდუქტი - 27, სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 22, სტომატოლოგიური მასალები - 5;

- უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე: ინოვაციური პროდუქტი - 5, ფარმაცევტული პროდუქტები - 54, ბადები  (ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები)- 3, სტომატოლოგიური მასალა - 2;

- განხორციელდა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების რეგისტრაცია და სამედიცინო დაწესებულებების რევიზია. შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება შემოწმდა 46 დაწესებულებაში. განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 327 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 22 შშმ პირი. სტატუსი არ დაუდგინდა 4 შშმ პირს. სტატუსი შეეცვალა 1 შშმ პირს. სტატუსი დაუდასტურდა 226 შშმ პირს, 74 შშმ პირის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ არის ცნობილი;

- სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან;

- 17 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 1 056 ლარის ღირებულების 27 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა;

- 10 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი, ლაბორატორული ანალიზის ჩასატარებლად, გადაიგზავნა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა;

- ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის, შესაბამისი ბიოლოგიური მასალის აღების, შენახვისა და ტრანსპორტირების, ასევე, COVID 19-ის დასადგენად ტესტირების ჩატარების ადმინისტრირება.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა;

- ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარების მიზნით კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებითა და ასევე, „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ შესრულების უზრუნველყოფის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისათვის-სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და შშმ პირებისათვის საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის ადმინისტრირება.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის ხელშეწყობა;

- მიმდინარეობდა საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის ცენტრალური მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა; მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

- ხორციელდებოდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

- მიმდინარეობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მართვაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი;

- ცენტრის მიერ განხორციელებული სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების აღრიცხვა და ანალიზი;

- ცენტრის მართვაში არსებულ, ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება წარმატებით გაიარა 582-მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ 163, ექთნების 200, ხოლო მძღოლების 219 ერთეული შეადგინა.

- „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსი“ - აღნიშნული კურსი ემსახურება სასწრაფო დახმარების რაიონულ სამსახურებში არსებული ექიმის საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრას. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა 27 პარამედიკოსი და მიმდინარე პერიოდში აღნიშნულ კურსს გადის 12 პარამედიკოსი.

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი - 27 01 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემის ღონისძიებების ადმინისტრირება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები და  მენაშენეებისაგან ახლადაშენებულ კორპუსებში  საცხოვრებელი ბინები;

- იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა;

- მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

- დევნილის სტატუსი მიენიჭა 3 183 პირს (190 სრულწლოვანი, 2 993 ახალშობილი) და სტატუსი აღუდგა 268 პირს. ასევე, დევნილის სტატუსი შეუწყდა 1 637 პირს (გარდაცვალების გამო), შეუჩერდა 18 პირს (საზღვრის კვეთის გამო) და ჩამოერთვა 57 პირს.

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 01 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიზნით შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის კუთხით; სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის მჭიდრო კოორდინაციის ხელშეწყობა; ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდა კარიერული დაგეგმვის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით; პროფესიული გადამზადების პროცესში პოტენციური დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა;

- ხორციელდებოდა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარება, შრომის ბაზარზე ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირების გაწევა (მუნიციპალურ დონეზე); საშუამავლო მომსახურების გაწევა/განვითარება; პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების დანერგვა და გაწევა (მუნიციპალურ დონეზე);

- „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ შესრულების უზრუნველყოფის ფარგლებში დაქირავებულთა და თვითდასაქმებულ პირთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის ადმინისტრირება.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 27 01 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 და „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 თებერვლის N36 დადგენილებებთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების (დასრულებული, პირობითი, მიმდინარე) ნაწილში − 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

(პროგრამული კოდი - 27 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 3,911,800.0 | 3,907,470.0 | 2,929,334.8 | 75% |  |
| 27 02 01 | მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა | 2,230,000.0 | 2,230,000.0 | 1,661,969.8 | 75% |  |
| 27 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება | 793,000.0 | 789,593.2 | 591,183.2 | 75% |  |
| 27 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 37,400.0 | 33,566.1 | 23,049.8 | 69% |  |
| 27 02 04 | სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში | 64,100.0 | 64,100.0 | 43,410.0 | 68% |  |
| 27 02 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა | 7,300.0 | 7,300.0 | 4,971.4 | 68% |  |
| 27 02 06 | ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება | 780,000.0 | 782,910.7 | 604,750.6 | 77% |  |
| 27 02 06 01 | ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება (კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება) | 170,000.0 | 172,910.7 | 172,774.8 | 99,9% |  |
| 27 02 06 02 | ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია) | 85,000.0 | 85,000.0 | 74,704.2 | 88% |  |
| 27 02 06 03 | ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთათვის) | 525,000.0 | 460,000.0 | 180,773.8 | 39% |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

- ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება;

- პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი გასაცემლები ხელს უწყობენ მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 ვალდებულების შესრულებას.

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი - 27 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით.  2020 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და შეადგინა 220 ლარი. შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა.

- სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 762.8 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 764.8 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 765.9 ათასზე მეტი პირი, აპრილში - 771.6 ათასზე მეტი პირი (საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ასაკით პენსიონერთათვის მარტში განხორციელდა აპრილის პენსიის წინსწრებად და განსხვავებული წესით გაცემა) მაისში – 772.3 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 774.5 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 776.7 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 778.8 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში – 784.6 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია იანვარ-ივლისში ყოველთვიურად გაიცა -22.2 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში-22.3 ათასე მეტ პირზე, ხოლო სექტემბერში-22.2 ათასზე მეტ პირზე.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

(პროგრამული კოდი - 27 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 431.9 ათასზე მეტი, თებერვალში – 440.3 ათასზე მეტი, მარტში – 458.4 ათასზე მეტი, აპრილში -475.1 ათასზე მეტი, მაისში – 483.7 ათასზე მეტი, ივნისში – 486.0 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 487.7 ათასზე მეტი, აგვისტოში – 493.0 ათასზე მეტი, ხოლო სექტემბერში – 502.2 ათასზე მეტი პირი;

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 019 პირს, თებერვალში - 988 პირს, მარტში – 1 064 პირს, აპრილში-1 004 პირს, მაისში - 583 პირს, ივნისში – 873 პირს, ივლისში – 1 509 პირს, აგვისტოში – 1 252 პირს, ხოლო სექტემბერში – 1 045 პირს;

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 222.7 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 231.0 ათასზე მეტი პირი,  მარტში – 228.2 ათასზე მეტი პირი, აპრილში- 224 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 224.3 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 224 ათასამდე პირი, ივლისში – 223.6 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 221.9 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სექტემბერში – 223.1 ათასზე მეტი პირი;

- სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 172.3 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 172.4 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 172.7 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 173.9 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 173.7 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 174.0 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 172.5 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 173.7 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო სექტემბერში - 168.1 ათასზე მეტ პირზე;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვარში შეადგინა - 23.6 ათასზე მეტი, თებერვალში – 23.5 ათასზე მეტი,  მარტში – 23.4 ათასზე მეტი, აპრილში – 23.3 ათასზე მეტი, მაისში – 23.3 ათასზე მეტი, ივნისში – 23.2 ათასზე მეტი, ივლისში – 23.2 ათასზე მეტი, აგვისტოში – 23.1 ათასზე მეტი, ხოლო სექტემბერში – 23.0 ათასზე მეტი;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად სოციალური დახმარება იანვარში მიიღო  - 835 პირმა, თებერვალში - 828 პირმა,  მარტში  - 821 პირმა, აპრილში - 814 პირმა, მაისში - 805 პირმა, ივნისში - 796 პირმა, ივლისში - 792 პირმა, აგვისტოში - 788 პირმა, ხოლო სექტემბერში - 780 პირმა;

- „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარში - 11 569 პირმა, თებერვალში  - 11 602 პირმა, მარტში - 11 668 პირმა, აპრილში - 11 672 პირმა, მაისში - 11 501 პირმა, ივნისში - 11 722 პირმა, ივლისში - 11 857 პირმა, აგვისტოში - 12 037 პირმა, ხოლო სექტემბერში - 12 086 პირმა. ამავე პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამკიცებული ,,მრავალშვილიანი მშობლის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესისა და პირობების“ თანახმად, 2019 წლის ივლისიდან ხორციელდება მრავალშვილიანი მშობლების ელექტროენერგიის სუბსიდირება. კერძოდ, იმ ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და მინიჭებული სარეიტინგი ქულა ნაკლებია 300 000-ზე. ოთხშვილიანი ოჯახებისთვის დახმარების ოდენობა შეადგენს 20 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო ბავშვზე  დამატებით 10 ლარს. 2020 წლის იანვარში დახმარება მიიღო  - 1 030 ოჯახმა, თებერვალში - 1 404 ოჯახმა, მარტში -  1 694 ოჯახმა, აპრილში - 1841 ოჯახიდან - 646 ოჯახმა, მაისში - 1931 ოჯახიდან - 605 ოჯახმა, ივნისში - 1 944 ოჯახიდან - 1 888 ოჯახმა, ივლისში - 2 013 ოჯახიდან - 1 945 ოჯახმა, ხოლო აგვისტოში - 2 085 ოჯახიდან - 2 014 ოჯახმა (აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის N220 დადგენილებით გათვალისწინებულმა ღონისძიებებმა მოიცვა ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირთა წრის ნაწილი);

- „მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დამატებითი სოციალური გარანტიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული ყოველთვიური სოციალური დახმარება გაიცა იანვარში - 337 პირზე, თებერვალში - 328 პირზე, მარტში - 319 პირზე, აპრილში - 311 პირზე, მაისში  - 305 პირზე, ივნისში - 296 პირზე, ივლისში - 291 პირზე, აგვისტოში - 285 პირზე, ხოლო სექტემბერში - 277 პირზე;

- „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (219 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით, ხოლო ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (176 პირი) -  300 ლარის ოდენობით.

- ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი საკომპენსაციო ზომების ფარგლებში, მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 100 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებთან მიმართებით უწყვეტად გაგრძელდა ფულადი სოციალური დახმარების – საარსებო შემწეობის გაცემა.

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

(პროგრამული კოდი - 27 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში იანვარში მომსახურება (ხელოვნური კვების ვაუჩერი) გაეწია - 959 ბენეფიციარს თებერვალში - 949 ბენეფიციარს, მარტში - 960 ბენეფიციარს, აპრილში - 963  ბენეფიციარს, მაისში - 1 698 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 544 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 171 ბენეფიციარს, აგვისტოში  - ვაუჩერი არ გაცემულა, სექტემბერში - 2 635 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 1 403 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 406 ბენეფიციარს, მარტში - 1 456 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 513  ბენეფიციარს, მაისში - 1 352  ბენეფიციარს, ივნისში - 1 136 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 312 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 415 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 183 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მომსახურება გაეწია იანვარში - 955 ბენეფიციარს,  თებერვალში - 240 ბენეფიციარს, მარტში - 834 ბენეფიციარს; აპრილში - 1 109  ბენეფიციარს, მაისში - 1 106 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 124  ბენეფიციარს, ივლისში - 1 136 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 037 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 356 ბენეფიციარს;

- „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 8 ბენეფიციარს, თებერვალში ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა, მარტში - 4 ბენეფიციარს, აპრილიდან ივნისის ჩათვლით მომსახურება არ განხორციელებულა, ივლისში - 3 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 7 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 4 ბენეფიციარს;

- „დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში  მომსახურება გაეწია იანვარში - 1 839 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 760 ბენეფიციარს, მარტში - 1 756 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 879  ბენეფიციარს, მაისში - 1 791  ბენეფიციარს, ივნისში - 1 721 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 817 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 867 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 618 ბენეფიციარს, მათ შორის:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 483 ბენეფიციარს, თებერვალში - 473 ბენეფიციარს, მარტში - 479 ბენეფიციარს, აპრილში - 493  ბენეფიციარს, მაისში - 467  ბენეფიციარს, ივნისში - 438  ბენეფიციარს, ივლისში - 483 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 486 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 312 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში - 695 ბენეფიციარს, თებერვალში - 677 ბენეფიციარს, მარტში - 660 ბენეფიციარს, აპრილში - 699  ბენეფიციარს, მაისში - 661  ბენეფიციარს, ივნისში - 627  ბენეფიციარს, ივლისში - 676  ბენეფიციარს, აგვისტოში - 687 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 672  ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში - 617 ბენეფიციარს, თებერვალში - 572 ბენეფიციარს, მარტში - 578 ბენეფიციარს, აპრილში - 648  ბენეფიციარს, მაისში - 627  ბენეფიციარს, ივნისში - 622  ბენეფიციარს, ივლისში - 642 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 657 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 601 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 44 ბენეფიციარს, თებერვალში - 38 ბენეფიციარს, მარტში - 39 ბენეფიციარს, აპრილში - 39  ბენეფიციარს, მაისში - 36 ბენეფიციარს, ივნისში - 34  ბენეფიციარს, ივლისში - 36  ბენეფიციარს, აგვისტოში - 37  ბენეფიციარს, სექტემბერში - 24 ბენეფიციარს.

- კვების ვაუჩერი მაისში გაიცა  2 545 ბენეფიციარზე,  ივნისში - 1 325 ბენეფიციარზე, ივლისში - 2 431 ბენეფიციარზე, აგვისტოში - 1 610 ბენეფიციარზე;

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 96 შემთხვევა, თებერვალში - 98 შემთხვევა, მარტში - 245 შემთხვევა, აპრილში - 96  შემთხვევა, მაისში - 6  შემთხვევა, ივნისში - 35  შემთხვევა (იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული ქვეპროგრამა შეჩერებული იყო ივნისის თვიდან), ივლისში - 27 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 438 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 223 ბენეფიციარს, მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 14 შემთხვევა, თებერვალში სავარძელ-ეტლი არ გაცემულა, მარტში - 112 შემთხვევა, აპრილში - 29 შემთხვევა, მაისში, ივნისსა და ივლისში მომსახურება არ განხორციელებულა, აგვისტოში - 20 შემთხვევა, სექტემბერში - 30 შემთხვევა;

- სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში იანვარში - 8 შემთხვევა, თებერვალში სავარძელ-ეტლი არ გაცემულა, მარტში - 52 შემთხვევა, აპრილში - 8  შემთხვევა, მაისში, ივნისსა და ივლისში მომსახურება არ განხორციელებულა, აგვისტოში - 47 შემთხვევა, სექტემბერში - 7 შემთხვევა;

- საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 40 შემთხვევა, თებერვალში - 85 შემთხვევა, მარტში - 70 შემთხვევა, აპრილში - 31  შემთხვევა, მაისში, ივნისსა და ივლისში მომსახურება არ განხორციელებულა, აგვისტოში - 105 შემთხვევა, სექტემბერში - 117 შემთხვევა;

- სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების ფარგლებში იანვარი-ივლისში აპარატი არ გაცემულა, შემთხვევთა რაოდენობამ აგვისტოში შეადგინა - 246 შემთხვევა,  სექტემბერში - 59 შემთხვევა;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 34 შემთხვევა, თებერვალში - 13 შემთხვევა, მარტში - 11 შემთხვევა, აპრილში - 28  შემთხვევა, მაისში - 6  შემთხვევა, ივნისში - 35  შემთხვევა, ივლისში - 27 შემთხვევა, აგვისტოში - 20 შემთხვევა, სექტემბერში - 10 შემთხვევა;

- ყრუ და სმენისარმქონე შშმ პირთა ვიდეო კონფერენციის ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებით (სმარტფონი) უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში იანვარ-აგვისტოში სმარტფონი არ გაცემულა, სექტემბერში  გაიცა 15 ერთეული;

- „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 151 ბენეფიციარს, თებერვალში – მომსახურება არ განხორციელებულა, მარტში - 141 ბენეფიციარს, აპრილში - 252  ბენეფიციარს, მაისში - 325  ბენეფიციარს, ივნისში - 131  ბენეფიციარს, ივლისში მომსახურება არ განხორციელებულა, აგვისტოში მომსახურება გაეწია 319 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 138 ბენეფიციარს;

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 67 ბენეფიციარს, თებერვალში - 70 ბენეფიციარს, მარტში - 68 ბენეფიციარს, აპრილში - 67  ბენეფიციარს, მაისში - 64  ბენეფიციარს, ივნისში - 68  ბენეფიციარს, ივლისში - 77 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 79 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 82 ბენეფიციარს;

- „მინდობით აღზრდის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 1 556 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 568 ბენეფიციარს, მარტში - 1 571 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 599  ბენეფიციარს, მაისში - 1 587  ბენეფიციარს, ივნისში - 1 586  ბენეფიციარს, ივლისში - 1 586 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 595 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 597 ბენეფიციარს;

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 305 ბენეფიციარს, თებერვალში - 302 ბენეფიციარს, მარტში - 308 ბენეფიციარს,  აპრილში - 307  ბენეფიციარს, მაისში - 251  ბენეფიციარს, ივნისში - 290 ბენეფიციარს, ივლისში - 292 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 290 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 283 ბენეფიციარს;

- „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 143 ბენეფიციარს, თებერვალში - 145 ბენეფიციარს, მარტში - 152 ბენეფიციარს, აპრილში - 154  ბენეფიციარს, მაისში - 153  ბენეფიციარს, ივნისში - 167 ბენეფიციარს, ივლისში - 147 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 147 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 137 ბენეფიციარს;

- „სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 299 ბენეფიციარს, თებერვალში - 301 ბენეფიციარს, მარტში - 304 ბენეფიციარს, აპრილში - 299  ბენეფიციარს, მაისში - 296  ბენეფიციარს, ივნისში - 307 ბენეფიციარს, ივლისში - 307 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 321 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 316 ბენეფიციარს;

- „განვითარების მძიმე  და  ღრმა  შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 49 ბენეფიციარს, თებერვალში - 48 ბენეფიციარს, მარტში - 47 ბენეფიციარს, აპრილში - 46  ბენეფიციარს, მაისში - 46  ბენეფიციარს, ივნისში - 45  ბენეფიციარს, ივლისში - 43 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 44 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 44 ბენეფიციარს;

- „მძიმე და ღრმა  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიურად მომსახურება გაწეულ იქნა 14 ბენეფიციარზე;

- „მზრუნველობამოკლებული ბავშვების რეინტეგრაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში იანვარში შემწეობა გაიცა 500 ბავშვზე, თებერვალში – 502 ბავშვზე, მარტში – 512 ბავშვზე, აპრილში - 511 ბავშვზე, მაისში - 509 ბავშვზე, ივნისში - 504 ბავშვზე, ივლისში - 496 ბავშვზე, აგვისტოში - 490 ბავშვზე, სექტემბერში - 501 ბავშვზე;

- „ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 მარტის №434 განკარგულების საფუძველზე შეჩერდა „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ სხვადასხვა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებების ფუნქციონირება. შესაბამისად, ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020  წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ (2019 წლის 31 დეკემბრის №670), რომლითაც განისაზღვრა შეჩერებული მომსახურებების მიმწოდებელი ორგანიზაციებისათვის მომსახურების დაფინანსებისა და ბენეფიციარების ჩართვის საკითხი. კერძოდ, „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხის ანაზღაურება განხორციელდა წარდგენილი ვაუჩერების რაოდენობის გათვალისწინებით, თვის ვაუჩერის ღირებულების 70%-ის ოდენობით, „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში - ვაუჩერის ღირებულების 50%-ის ოდენობით, „დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში - წარდგენილი ვაუჩერების რაოდენობის გათვალისწინებით, თვის ვაუჩერის ღირებულების 60%-ის ოდენობით. ამასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეპროგრამა სხვა ღონისძიებებთან ერთად, ითვალისწინებდა კვებით უზრუნველყოფას (რაც საშუალოდ სერვისის ხარჯის 35-40%-ს შეადგენდა), დღის ცენტრების ბენეფიციარებისთვის ერთჯერადად გაიცა 160 ლარის ღირებულების (მარტი, აპრილი) კვების ვაუჩერი, „განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში - თვის ვაუჩერის ღირებულების 70%-ის ოდენობით, მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში - მომსახურების ლიმიტით განსაზღვრული ადგილების 60%. ამასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ მოეწყო საკარანტინე სივრცე, სადაც უწყვეტ მეთვალყურეობას/მორიგეობას ახორციელებდნენ მობილური ჯგუფები, მათი დაფინანსება  3 300 ლარიდან 4 000 ლარამდე გაიზარდა;

- მომსახურების შეჩერების პერიოდში სერვისები ფუნქციონირებდა დისტანციურ რეჟიმში. ასევე, დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში სერვისების სრულად აღდგენამდე, გათვალისწინებულ იქნა ბენეფიციარებისათვის ერთჯერადად კვების ვაუჩერის გაცემა, ვინაიდან აღნიშნული ბენეფიციარებისთვის დღის ცენტრების მომსახურება მოიცავდა კვებით უზრუნველყოფასაც.

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში

(პროგრამული კოდი - 27 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო - 70.5 ათასამდე პირმა, თებერვალში - 70.5 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში  - 70.6 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში  - 71.1 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში  - 71.3 ათასამდე პირმა, ივნისში  - 71.4 ათასამდე პირმა, ივლისში - 71.5 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 72.2 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სექტემბერში  - 74.0 ათასამდე პირმა;

- სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო 13.8 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 13.7 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 13.8 ათასამდე პირმა, აპრილში - 13.9  ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 13.9 ათასმა პირმა, ივნისში - 13.9 ათასამდე პირმა, ივლისში - 13.8 ათასამდე პირმა, აგვისტოში - 13.9 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სექტემბერში - 13.7 ათასამდე პირმა;

- ელექტროენერგიის შეღავათი იანვარი-მარტის პერიოდში გავრცელა 77.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, აპრილში - 17.4  ათასზე მეტ აბონენტზე, მაისში - 19.5 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივნისში - 16.6 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივლისში - 81.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, აგვისტოში - 81.8 ათასზე მეტ აბონენტზე,  ხოლო სექტემბერში - 82.6 ათასამდე აბონენტზე. აპრილი-ივნისის ჩათვლით შეღავათის მიმღებთა რაოდენობის შემცირება გამოწვეულია იმით, რომ „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის N220 დადგენილებით გათვალისწინებულმა ღონისძიებებმა მოიცვა ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირთა წრის ნაწილი;

- სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 570 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 546 ექიმმა და ექთანმა,  მარტში - 1 564 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 568 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1 581 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში - 1 580 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში - 1 576 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში - 1 574 ექიმმა და ექთანმა, ხოლო სექტემბერში - 1 585 ექიმმა და ექთანმა.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი - 27 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე სააგენტოს ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა სულ 1281-მა პირმა;

- ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაწესებულების მომსახურებით (თავშესაფრით) სულ ისარგებლა 330-მა დაზარალებულმა. აქედან, თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და  ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფარი - 93 ბენეფიციარი; გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფარი - 97  ბენეფიციარი; სიღნაღის - 48 ბენეფიციარი; ქუთაისის - 60 ბენეფიციარი; ბათუმის  - 32 ბენეფიციარი; მათ შორის, სამედიცინო მომსახურება გაეწია 152 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური მომსახურებით ისარგებლა 295-მა ბენეფიციარმა, იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 169 ბენეფიციარს (მ.შ. კანონიერი ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა - 55 ბენეფიციარს, სამართლებრივი კონსულტაცია - 114 ბენეფიციარს).

- ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაწესებულების კრიზისული ცენტრების მომსახურებით სულ ისარგებლა 2-მა ტრეფიკინგის და 415-მა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა. აქედან, თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი - 346 ბენეფიციარი; გორის  - 21 ბენეფიციარი; ოზურგეთის - 16 ბენეფიციარი; მარნეულის  - 19 ბენეფიციარი;  ქუთაისის   - 13 ბენეფიციარი. მათ შორის, სამედიცინო მომსახურება გაეწია 15 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური მომსახურებით ისარგებლა 197-მა ბენეფიციარმა, იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 49 ბენეფიციარს, სამართლებრივი კონსულტაცია გაეწია 186 ბენეფიციარს;

- სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილ იქნა 19 ბენეფიციარი.

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება

(პროგრამული კოდი - 27 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში განხირციელდა ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით, ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი მოწყვლადი ჯგუფების (18 წლამდე ბავშვების, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, ინდივიდუალური მეწარმეები და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები) ფულადი დახმარების/კომპენსაციის დაფინანსება.

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება (კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება)

(პროგრამული კოდი - 27 02 06 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, მოსახლეობის დახმარების მიზნით ელექტროენერგიის (200 კილოვატ/საათი ან 200 კილოვატ/საათზე ნაკლები მოცულობის) გადასახადის სუბსიდირებით უზრუნველყოფილი იქნა მარტში - 1 058.4 ათასზე მეტი აბონენტი, აპრილში - 1 065.0  ათასზე მეტი აბონენტი, ხოლო მაისში - 1 135. 4 ათასზე მეტი აბონენტი;

- ბუნებრივი გაზის (200 მ3 ან 200 მ3-ზე ნაკლები მოცულობის) გადასახადის სუბსიდირებით უზრუნველყოფილი იქნა მარტში - 869.5 ათასზე მეტი აბონენტი, აპრილში - 922.7 ათასზე მეტი აბონენტი, ხოლო მაისში - 1 020.8 ათასზე მეტი აბონენტი;

- სასმელი წყლის/წყალარინების (200 კილოვატ/საათი ან 200 კილოვატ/საათზე ნაკლები მოცულობის ელექტროენერგიის მოხმარების შემთხვევაში) გადასახადის სუბსიდირებით უზრუნველყოფილ იქნა მარტში - 656.4 ათასამდე  აბონენტი, აპრილში - 660.6 ათასზე მეტი აბონენტი, ხოლო მაისში - 675.5 ათასზე მეტი აბონენტი;

- დასუფთავების მოსაკრებლის (200 კილოვატ/საათი ან 200 კილოვატ/საათზე ნაკლები მოცულობის ელექტროენერგიის მოხმარების შემთხვევაში) გადასახადის სუბსიდირებით უზრუნველყოფილ იქნა მარტში - 323.0 ათასზე მეტი აბონენტი, აპრილში - 355.0 ათასზე მეტი აბონენტი, ხოლო მაისში - 371.6 ათასამდე აბონენტი.

ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია)

(პროგრამული კოდი - 27 02 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ახალი კორონავირუსით  (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით სოციალური დაცვის მიმართულებით 6 თვის განმავლობაში გაიცემა ყოველთვიური დახმარება საანგარიშო პერიოდში:

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 65 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის − ოჯახის წევრზე 35 ლარის (ერთწევრიანი ოჯახისთვის − 70 ლარის, ორწევრიანი ოჯახისთვის − 90 ლარის) ოდენობით განსაზღვრული დახმარება/კომპენსაცია მაისში გაიცა 70.1 ათასზე მეტ ოჯახზე (194 796 პირი), ივნისში -70.5 ათასზე მეტ  ოჯახზე (196 496 პირი), ივლისში - 71.9 ათასზე მეტ ოჯახზე (201 175 პირი),  აგვისტოში -74.5 ათასზე მეტ ოჯახზე (209 417 პირი), ხოლო სექტემბერში - 76.8 ათაზე მეტ ოჯახზე (216 868 პირი);

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 16 წლის ასაკის  ჩათვლით ბავშვი, ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით (6 თვე) განსაზღვრული დახმარება/კომპენსაცია მაისში მიიღო 22.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა (139 566 პირი), ივნისში - 22.9 ათასზე მეტმა ოჯახმა (141 428 პირი), ივლისში - 23.3 ათასზე მეტმა ოჯახმა (143 929 პირი), აგვისტოში - 24.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა (148 303 პირი), სექტემბერში - 24.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა (143151 902 პირი);

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, თვეში 100 ლარის ოდენობით (6 თვის განმავლობაში) განსაზღვრული დახმარება/კომპენსაცია მაისში მიიღო 40.4 ათასზე მეტმა პირმა (მ.შორის სოციალური პაკეტის მიმღები - 40 147 პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები - 287 პირი), ივნისში - 42.0 ათასზე მეტმა პირმა (მათ შორის სოციალური პაკეტის მიმღები - 41 703 პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები-312 პირი), ივლისში - 43.4 ათასზე მეტმა პირმა (მათ შორის სოციალური პაკეტის მიმღები - 43 088 პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები-355 პირი), აგვისტოში - 44.2 ათასზე მეტმა პირმა (მათ შორის სოციალური პაკეტის მიმღები - 43 856 პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები-348 პირი), სექტემბერში - 44.5 ათასზე მეტმა პირმა (მათ შორის სოციალური პაკეტის მიმღები - 44 243 პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები-346 პირი) .

ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთათვის)

(პროგრამული კოდი - 27 02 06 03)

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ახალი კორონავირუსით  (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით სოციალური დაცვის მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში გაიცა ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დასაქმებულთათვის და თვითდასაქმებულთათვის  კერძოდ:

- დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისთვის ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით (6 თვე) განსაზღვრული დახმარება/კომპენსაცია მაისში გაიცა 72.1 ათაზე მეტ პირზე, ივნისში - 143.8 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 127.4 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 96.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 91.3 ათასზე მეტ პირზე;

- ინდივიდუალური მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისთვის − ერთჯერადი დახმარების სახით − 300 ლარის ოდენობით განსაზღვრული დახმარება გაიცა მაისში 29.9 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო ივნისში  - 74.6 ათასამდე პირზე, ივლისში - 58.8 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 84.9 ათაზე მეტ პირზე.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი - 27 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 1,366,277.0 | 1,372,107.0 | 1,071,146.8 | 78% | 2,521.5 |
| 27 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 802,136.0 | 802,136.0 | 744,272.9 | 93% |  |
| 27 03 01 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 802,136.0 | 692,967.2 | 689,603.4 | 99% |  |
| 27 03 01 02 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო) | 0 | 109,168.8 | 54669.5 | 50% |  |
| 27 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 90,387.0 | 87,607.0 | 54,144.7 | 62% |  |
| 27 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 2,800.0 | 3,210.0 | 2,116.8 | 66% |  |
| 27 03 02 02 | იმუნიზაცია | 23,000.0 | 22,771.0 | 14,253.4 | 63% |  |
| 27 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობა | 1,700.0 | 2,116.0 | 1,273.7 | 60% |  |
| 27 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 3,890.0 | 3,890.0 | 3,537.7 | 91% |  |
| 27 03 02 05 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა | 260.0 | 260.0 | 164.8 | 63% |  |
| 27 03 02 06 | ტუბერკულოზის მართვა | 16,867.0 | 15,177.0 | 9,482.4 | 62% |  |
| 27 03 02 07 | აივ ინფექცია/შიდსის მართვა | 13,480.0 | 12,260.0 | 6,359.5 | 52% |  |
| 27 03 02 08 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 8,000.0 | 7,673.0 | 4,692.8 | 61% |  |
| 27 03 02 09 | ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა | 12,150.0 | 11,760.0 | 7,253.0 | 62% |  |
| 27 03 02 10 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა | 1,240.0 | 1,240.0 | 347.2 | 28% |  |
| 27 03 02 11 | C ჰეპატიტის მართვა | 7,000.0 | 7,250.0 | 4,663.4 | 64% |  |
| 27 03 03 | მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში | 470,604.0 | 479,214.0 | 270,151.7 | 56% | 111.0 |
| 27 03 03 01 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა | 27,500.0 | 27,500.0 | 19,163.3 | 70% |  |
| 27 03 03 02 | დიაბეტის მართვა | 15,000.0 | 15,000.0 | 12,303.8 | 82% |  |
| 27 03 03 03 | ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 75% |  |
| 27 03 03 04 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია | 38,640.0 | 38,640.0 | 26,773.2 | 69% |  |
| 27 03 03 05 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა | 2,300.0 | 4,040.0 | 2,538.5 | 63% |  |
| 27 03 03 06 | იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა | 11,200.0 | 11,200.0 | 9,503.0 | 85% |  |
| 27 03 03 07 | პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა | 113,964.0 | 113,834.0 | 71,450.7 | 63% | 111.0 |
| 27 03 03 08 | რეფერალური მომსახურება | 20,000.0 | 27,000.0 | 21,473.3 | 80% |  |
| 27 03 03 09 | თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 1,000.0 | 1,000.0 | 228.3 | 23% |  |
| 27 03 03 11 | ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა | 239,000.0 | 239,000.0 | 105,217.6 | 44% |  |
| 27 03 04 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 500.0 | 500.0 | 46.2 | 9% |  |
| 27 03 05 | სახელმწიფო კლინიკების მართვა | 2,650.0 | 2,650.0 | 2,531.3 | 96% |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

- ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და მართვა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით, საცხოვრისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

- მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა;

- სამედიცინო სფეროში მრავალპროფილიანი კლინიკების განვითარების ხელშეწყობა.

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 472.7 ათასზე მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების  - 197.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, კარდიოქირურგიის - 2 253, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 25.9 ათასზე მეტი  მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების 2 259, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 45.6 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 4844 შემთხვევა, გეგმური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) – 51.5 ათასამდე, ინფექციური დაავადებების მართვა - 23.5 ათასამდე შემთხვევა;

- იანვრიდან პროგრამაში ინტეგრირდა „ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა“ რომლის ფარგლებში სულ დარეგისტრირებულია 145.7 ათასზე მეტი  ბენეფიციარი. აფთიაქებს სულ მიაკითხა 175.6 ათასამდე ბენეფიციარმა.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელებით, ასევე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა მოიცავს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც ხელს უწყობს გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას, მეორე მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; ასევე, მოსახლეობის იმუნიზაციას, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობას, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია/შიდსი, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელებას საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის.

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 36.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 15.3 ათასამდე ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 13.0 ათასამდე  ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 2.8 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 5.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 86 ბენეფიციარს;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში კვლევა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 138 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 54.1%), ხოლო საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური 10 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი  37%);

- „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 803 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 788, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 701, ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 109;

- „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ კონსულტირებული იქნა 1966 პაციენტი, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა - 1966 პაციენტს, მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი - 1669 პაციენტს, 1226-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1146-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1337-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა;

- „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 760 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1904 შემთხვევა;

- „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის“ კომპონენტის ფარგლებში:

- საანგარიშგებო პერიოდში ბავშვებში ტყვიის ბიომონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში სისხლში ტყვიის შემცვლეობის დონე განესაზღვრა MICS  კვლევაში ჩართულ - 118  2-7 წლის ასაკის ბავშვს; ხოლო, მარტის თვიდან აღნიშნული პროგრამა მოიცავს სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე, ოჯახის ექიმისა და/ან პედიატრის რეფერალის საფუძველზე, 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების გამოკვლევას სისხლში ტყვიის შემცველობაზე. შესაბამისად, მარტის თვიდან  ბავშვებში, სისხლში ტყვიის შემცვლეობის დონე განესაზღვრა 0-7 წლის ასაკის 5 665  ბავშვს;

- გამოკვლეული  ბავშვებიდან  1609-ს აღმოაჩნდა ტყვია 5 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით და ესაჭიროება შემდგომი მეთვალყურეობა. ამასთან, გამოკვლეული  ბავშვებიდან 917-ს აღმოაჩნდა ტყვია 10 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით. ასევე საჭიროა გარემოს შესწავლაც;

- გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული  მეთოდით გამოკვლეული იქნა MICS კვლევაში იდენტიფიცირებული ტყვიის მომატებული კონცენტრაციის მქონე 118 ბავშვის 172 ოჯახის წევრი. ხოლო, მარტის თვიდან გამოკვლეულია 3 354 ოჯახის წევრი. ოჯახის წევრებიდან 1181-ს აღმოაჩნდა ტყვია 5 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით და ესაჭიროება შემდგომი მეთვალყურეობა. ამასთან, გამოკვლეული ოჯახის წევრებიდან  1 037-ს აღმოაჩნდა ტყვია 10 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით, აქ ასევე საჭიროა გარემოს შესწავლაც.

იმუნიზაცია

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში  სულ ჩატარებულია:

- ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი)  29 408  აცრა, დაიხარჯა 81 356  დოზა ბცჟ ვაქცია, ვაქცინის დანაკარგის კოეფიციენტია  2,76;

- ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) 30 583  აცრა, დაიხარჯა  33 329  დოზა ჰეპატიტი B მონოვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,1;

- პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (15 წლამდე ასაკი) 44 795 აცრა, დაიხარჯა 76 454 დოზა ბოპ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.71;

- ჰექსა ვაქცინით (2 თვე – 2 წლამდე ბავშვები) 82 146  აცრა, დაიხარჯა  82 546 დოზა დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.00;

- დიფთერია-ყვანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–4 წელი) ჩატარებულია 19 956  აცრა – დაიხარჯა 36 492 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.83;

- დიფთერია - ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 22 422 აცრა– დაიხარჯა 39 857 დოზა დტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.78;

- ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 16 095 აცრა, დაიხარჯა 27 273 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.7;

- წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი)  ჩატარებულია  51 578  აცრა, დაიხარჯა 86 693   დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,07.  წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების  ფარგლებში ჩატარებულია სულ 24 544 აცრა;

- როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა)  ჩატარებულია 43 711 აცრა, დაიხარჯა 45 304 დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.04;

- პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 78 214  აცრა, დაიხარჯა 91 887 დოზა პნევმოკოკური ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.18;

- ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ (10-11-12 წ) ჩატარებულია 16 258 აცრა, რაზედაც გაიხარჯა 24 325  დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელი - 1.05;

- სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში:

- შემოტანილია ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 1600 დოზა;

- აღინიშნა დიფთერიის 1 საეჭვო, შემდგომში უკუგდებული  შემთხვევა;

- ტეტანუსის ერთი შემთხვევა, დაიხარჯა 12 კომპლექტი ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი.

- გველის შხამის საწინააღმდეგო  შრატი 24 ფლაკონი;

- ანტიბოტულინური შრატი: A ტიპი – 7,  B ტიპი – 7, E ტიპი - 7 კომპლექტი, დაფიქსირებულია  7  შემთხვევა;

- ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 337 დოზა, აცრა  ჩაუტარდა 337 ბენეფიციარს;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით  უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში:

- ანტირაბიული  იმუნოგლობულინი მოხმარდა 6 607 ბენეფიციარს, რაზეც  დაიხარჯა 15 701 ფლაკონი;

- ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა  37 010 ბენეფიციარს,  გაიხარჯა   138 592დოზა  ვაქცინა;  ცოფით დაავადების  არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირეულა;

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში: 2020–2021 წლის გრიპის სეზონისთვის, განხორციელდა 135 000 დოზა ოთხკომპონენტიანი ვაქცინის შესყიდვა. მიმდინარეობს დამატებით 100 000 დოზის შესყიდვის პროცედურები.

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

ეპიდზედამხედველობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში:

- განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე, პრეპარატების ხარისხის კონტროლი.  სულ შემოსულია 50 პრეპარატი, მათგან ყველა უარყოფითია;

- საქართველოში მალარიის ადგილობრივი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, თუმცა დაფიქსირდა მალარიის 4 შემოტანილი შემთხვევა;

- მალარიოგენულ ტერიტორიებზე მოფუნქციონირე 13 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის მიერ, მალარიაზე საეჭვო 1082 პირს ჩაუტარდა სისხლის სქელი წვეთის სკრინინგი (წლიური სამიზნე მაჩვენებლის 69%);

- 2020 წელს მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დაგეგმილი/დასამუშავებული ტერიტორიაა - (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) (3 760 000 კვ.მ.);

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 257 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 18%–ს შეადგენს;

- ვირუსული დიარეების კვლევის კომპონენტის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-5 წლის ბავშვთა 69 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა, საპროგნოზო წლიური მაჩვენებლის (480 კვლევა) 14%–ს შეადგენს. კვლევის შედეგად დადებითი გამოვლინდა: ადენოვირუსზე – 4; როტავირუსზე –არცერთი; ნოროვირუსზე - 2  ნიმუში;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებისა და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირების კომპონენტის ფარგლებში  ლაბორატორიულად გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან მოწოდებული 1027კლინიკური ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადებები), მათგან 383 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი. A ტიპის გრიპის ვირუსი დაფიქსირდა სულ - 109, მათ შორის (81 შემთხვევაში გამოვლინდა - A/H3;  28 შემთხვევაში - A/H1p), ხოლო რაც შეეხება B ტიპის გრიპის ვირუსს, სულ აღირიცხა 274 შემთხვევა.

უსაფრთხო სისხლი

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 56 636 დონაცია, მათგან 25.8 ათასამდე იყო კადრის (რეგულარული) დონორი, 8.0 ათასამდე - ნათესავი და 22.9 ათასზე მეტი - უანგარო დონორი. დონორის სისხლის ნიმუშების კვლევისას  გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 43 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 314, B ჰეპატიტზე  - 406, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 359 სავარაუდო შემთხვევა.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში 3 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები.

ტუბერკულოზის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 26.0 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 25.0  ათასზე მეტ პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1567 პირს და დაფიქსირდა 30.8  ათასამდე შემთხვევა;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა:

- ბაქტერიოსკოპული კვლევა -14471;

- სადიაგნოსტიკო კვლევა- 3435;

- ქიმიოკონტროლი - 11036;

- ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევა  - 9839;

- ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის  ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 2543;

- ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ   - 666;

- GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 10525;

- FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული  კვლევების რაოდენობა - 2352;

- ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის კვლევა - 979;

- განხორციელდა  3327 ამანათის ტრანსპორტირება;

- პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 1518  ტბ პაციენტი;

- მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 186  ტბ- პაციენტი;

- 741-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის.

- 1843-მა სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან.

აივ-ინფექციის/შიდსის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 39.4 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 25,0 ათასზე მეტმა პირმა;

- ქვეყნის მასშტაბით აივ ინფექციაზე ჩატარდა 234127 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 724 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 421. ასევე, ჩატარდა 24656 ტესტის წინა და 25044 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 455 კონფირმაციული კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 40 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რექციის (პჯრ) მეთოდით.

- აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა  4394 შიდსით დაავადებულ პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა - 903 პაციენტს;

- დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 517 შემთხვევა. სტაციონარული მკურნალობით ისარგებლა 513-მა ბენეფიციარმა.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- „B“ ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 27.5 ათასზე მეტი ორსული, აქედან გამოვლინდა 318 სკრინინგით საეჭვო შემთხვევა, კონფირმაციული კვლევა ჩაუტარდა 279 სისხლის ნიმუშს  (მათ შორის, კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა - 262);

- სიფილისზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 27.6 ათასზე მეტი ორსული, მათ შორის ანტისხეულებზე დადებითი შედეგი დაფიქსირდა 60 სისხლის ნიმუშში (საიდანაც- კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა - 17, 43 ორსულზე მიმდინარეობს მიდევნება) მკურნალობა დაასრულა 8 ბენეფიციარმა;

- აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 28.0 ათასამდე ორსულს, საეჭვო შემთხვევის რაოდენობა - 21, რომელთაგანაც 5 დადასტურდა და იმყოფება მკურნალობის ქვეშ.

- C  ჰეპატიტზე სკრინინგი გაიარა 23.6 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა საეჭვო შემთხვევების რაოდენობაა - 148, მათგან კონფირმაცია ჩაუტარდა 80 ბენეფიციარს, აქედან ინფექცია დადასტურდა 55 შემთხვევაში, მათგან მკურნალობაში ჩასართველად დიაგნოსტიკური კვლევა ჩაიტარა 35-მა ბენეფიციარმა, მკურნალობა დაიწყო 28-მა პაციენტმა;

- B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 361 ბენეფიციარს (მათ შორის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გადაეცა იმ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამაში);

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში  საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა 33 981 ახალშობილი. გამოვლენილ იქნა ევსტაქიტის - 13 შემთხვევა, III ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 1 შემთხვევა, II ხარისხის სმენაჩლუნგობის-2 შემთხვევა, I ხარისხის სმენაჩლუნგობის-1 შემთხვევა, IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის-1 შემთხვევა;

- ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 155.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 2858 შემთხვევა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა  36.6 ათასზე მეტი ბენეფიციარი.

- სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 110 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 117 შემთხვევა.

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 87.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 1282-მა პაციენტმა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 376-მა პირმა;

- N2 და N8 პენიტენიურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 1318 პირს, დაფიქსირდა 24906 შემთხვევა.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- 2020 წელს, „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გათვალისწინებით, საჭირო გახდა პროგრამის რიგი კომპონენტების აქტივობების ადაპტირება COVID-19-ზე კომუნიკაციის რეაგირების ჭრილში. ამასთან დაკავშირებით, დაიგეგმა COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონტექსტში, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, მოქალაქეთა განათლებას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას და სოციალური ქცევის ცვლილების წახალისებას.

- შესაბამისად, საჭირო გახდა „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის რიგი კომპონენტების (მ.შ. 1.9.2. ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება; 1.9.3. ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; 1.9.4. ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; 1.9.6. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; 1.9.7. ნივთიერებადამოკიდებულებისა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია; 1.9.8. გარემო და ჯანმრთელობა) რესურსების მობილიზება COVID-19-ზე რეაგირების კონტექსტში.

C ჰეპატიტის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 02 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 31.5 ათასზე მეტმა პირმა;

- C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა (იანვარი-სექტემბერი) სულ შეადგენს 687472 ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 9017 (1.31%). მათ შორის:

- C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში: ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 4.0 ათასამდე ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 129 (3.27%); ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 320.6 ათასამდე ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 4217 (1.33%);

- იუსტიციის სახლების მიერ - 10.2 ათასზე ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 176 (1.72%);

- დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამით - 23,6 ათასზე მეტმა ორსულმა, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 148 (0.67%). მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 80 შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 55;

- „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 67.1 ათასზე მეტი დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 359 (0.53%), მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 304 შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 155;

- სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 262.0 ათასამდე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 3 988 შემთხვევაში (1.52%).

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში

(პროგრამული კოდი - 27 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის მიზანია ინტეგრირებული სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების შედეგიანობისა და ხარჯთ-ეფექტურობის გაზრდა; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ძვირადღირებული სამედიცინო დანახარჯების ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება; მოსახლეობის სპეციფიკური სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება, ახალი კორონავირუსული დაავადების − COVID-19-ის მართვა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სათემო ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 95.4 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა;

- ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 277 ბენეფიციარს;

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 162-მა ბენეფიციარმა;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 891 ბენეფიციართან;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა -7930 ბენეფიციარმა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა - 14.3 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა;

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 1137 ბენეფიციარს.

დიაბეტის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 9.8 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა, ხოლო სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით - 2.5 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა.

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 6.1 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 400-მა ბენეფიციარმა.

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 25.2 ათასამდე პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის 304.0 ათასზე მეტი შემთხვევა (24 488 ბენეფიციარი), პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 660 შემთხვევა (660 ბენეფიციარი);

- ჩატარდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 14 შემთხვევა.

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 9.3 ათასზე მეტი შემთხვევა, 1327 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 27.8 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 2184 პაციენტს.

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 202 ბავშვს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 620 ბავშვს (639 შემთხვევა);

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 1027 პაციენტს, დაფიქსირდა 1 945 შემთხვევა.

პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მთელი საქართველოს მასშტაბით, ცენტრის მართვაში არსებული 316 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 973 294-მდე გამოძახების შესრულება;

- სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით მოხდა დაბა ყაზბეგში (გუდაური)- 3 ბრიგადის, ბორჯომში(ბაკურიანი)-3 ბრიგადის, მესტიაში (თეთნულდი)-1 ბრიგადის, ხოლო ხულოში (კურორტი გოდერძი) კი-1 ბრიგადის დამატება.

- ცენტრის მართვაში არსებულ, ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება გაიარა 582--მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ 163, ექთნების 200, ხოლო მძღოლების 219  ერთეული შეადგინა;

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა 27 პარამედიკოსი და მიმდინარე პერიოდში აღნიშნულ კურსს გადის 12 პარამედიკოსი;

- გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 ათასზე მეტი, აქედან ცენტრის მართვაში არსებული მუდმივი 14 (1 რეზერვი) ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 8 ათასზე მეტი გამოძახება;

- „პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ - კომპონენტის ფარგლებში დაკონტრაქტებული 1 280 სოფლის ექიმისა და 1 542 სოფლის ექთნის მიერ სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, რიგი ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა);

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 24.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება) გაეწია 6.9 ათასზე მეტ პირს.

რეფერალური მომსახურება

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 11.8  ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 11.2 ათასზე მეტ პაციენტს.

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 6.7 ათასამდე გამოკვლევა. მათ შორის, ამბულატორიული კომპონენტით ისარგებლა 6.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა, ხოლო დამატებითი კვლევების კომპონენტით 419 პირმა.

ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 03 03 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისა და მართვის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის  ეროვნულ ცენტრთან“ და  ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით, განხორციელდა ქვეყანაში COVID - 19   მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები.  კერძოდ: შესყიდული და სხვადასხვა უწყებებში გადაცემული იქნა იდივიდუალური დამცავი საშუალებები, სხვადასხვა ტიპის კომბინიზონები, სათვალეები, სადეზიმფექციო ხსნარები, ხელთათმანები, პოლიეთილენის ლაბადები, უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრები, პოლიეთილენის ბახილები, თხევადი სამედიცინო ჟანგბადები;

- საანგარიშო პერიოში ელექტრონულ სისტემაში აღრიცხული მონაცემებით სულ დარეგისტრირებულია კორონავირუსზე დადასტურებული 6 640  შემთხვევა;

- ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული საკვლევი ნიმუშების რაოდენობა შეადგენს 661 825 , ხოლო ჩატარებული PCR კვლევების რაოდენობა 631.3 ათასამდე;

- ანტიგენზე ჩატარებული სწრაფი ტესტირებების რაოდენობა -  167.3 ათასამდე (მ.შ. დადებითი 362 - 0.22%)

- ანტისხეულზე ჩატარებული სწრაფი ტესტირებების რაოდენობა - 176.3 ათასზე მეტი  (მ.შ. G დადებითი 177 - 0.10%, M დადებითი 158 - 0.209%, G/M დადებითი 692 - 0.39%)

- საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება გაეწია 421 პირს.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება

(პროგრამული კოდი - 27 03 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების დაფინანსება. აღნიშნულ კომპონენტში ჩართულია 4 მაძიებელი;

- პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში („პათოლოგიური ანატომია (კლინიკური პათოლოგია)“, „ფსიქიატრია“, „ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“, „ბავშვთა ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“) საექიმო სპეციალობის 20 მაძიებელი დაფინანსდა.

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

(პროგრამული კოდი - 27 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 55,000.0 | 53,700.0 | 15,326.8 | 29% |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ავტომანქანები (45 ერთეული მაღალი გამავლობის (მინივენის ტიპი), 15 ერთეული მაღალი გამავლობის რეანიმობილი);

- დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივ);

- ანაზღაურდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ − სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მიერ 2019 წელს შესყიდული 80 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულება (ნაწილობრივი);

- განხორციელდა NordDRG  Grouper-პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და დამატებული ღურებულების გადასახადის გადახდა.

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საიჯარო გადასახადის გადახდა.

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

(პროგრამული კოდი - 27 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 6,000.0 | 4,500.0 | 1,304.6 | 29% |  |
| 27 05 01 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება | 700.0 | 700.0 | 258.1 | 37% |  |
| 27 05 02 | შრომის პირობების ინსპექტირება | 3,210.0 | 3,210.0 | 1,046.5 | 33% |  |
| 27 05 03 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 2,090.0 | 590.0 | 0.0 | 0.0% |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

- შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა;

- ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება

(პროგრამული კოდი - 27 05 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- შემუშავდა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) განვითარების გეგმა სისტემაში დამსაქმებელთა, ვაკანსიების რეგისტრაციისა და მონაცემთა ბაზების დახვეწასთან დაკავშირებით;

- საანგარიშო პერიოდში სისტემაში რეგისტრაცია გაიარა 30 777  სამუშაოს მაძიებელმა;

- 166-მა დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 2 488 თავისუფალი სამუშაო ადგილი;

- „შრომის ბაზარზე ქცევის წესების“ გაცნობის მიზნით, სააგენტოს სერვის ცენტრებში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური კონსულტირებები. ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 2 660-მა სამუშაოს მაძიებელმა. (ქ.თბილისის 3 სერვის ცენტრში - 911, აჭარა - 433, გურია - 379, კახეთი - 207, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 430, შიდა ქართლი - 264 და მცხეთა-მთიანეთი - 36);

- დამსაქმებლების მიერ წარმოდგენილ 2 488 ვაკანსიაზე საშუამავლო მომსახურების გაწევის (სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებლებს, ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და დამსაქმებლებთან გაიგზავნა 1 097 სამუშაოს მაძიებელი (თბილისი - 748, აჭარა - 26, გურია - 40, იმერეთი - 3, კახეთი - 150, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 26, ქვემო ქართლი - 16, შიდა ქართლი - 30 და მცხეთა-მთიანეთი - 58); ხოლო, მეორე კვარტალში შემოსულ ვაკანსიებზე მსურველი კადრი დისტანციურად გაიგზავნა დამსაქმებელთან;

- სულ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 51 სამუშაოს მაძიებელი;

- სააგენტოს 2 სერვის ცენტრში ინდივიდუალური კარიერის დაგეგმვა და პროფესიული კონსულტირება ჩაუტარდა 3 სამუშაოს მაძიებელს (ქ.თბილისის - 2, შიდა ქართლი - 1);

- სააგენტოს 4 სერვის ცენტრში მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა 12 შშმ პირს გაუწიეს მხარდაჭერითი მომსახურება (თბილისი - 5, აჭარა - 3, გურია -2, შიდა ქართლი - 2);

- დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით შშმ პირთათვის მოძიებული იქნა 9 ვაკანსია;

- საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 9 შშმ პირი (თბილისი - 6, აჭარა -3);

- HR hub-ის მიერ ორგანიზებულ დასაქმების სააგნტომ განახორციელა საინფორმაციო მხარდაჭერა. ფორუმის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელებს.

შრომის პირობების ინსპექტირება

(პროგრამული კოდი - 27 05 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შემოწმდა 135 კომპანიის 151 ობიექტი. განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად  დაჯარიმდა 51 ობიექტი;

- შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის სასამართლოს (სამუშაო პროცესების/სამუშაო უბნის შეჩერებისა და ინსპექტირების განხორციელების მოთხოვნით) შუამდგომლობით მიემართა 29-ჯერ, აქედან 2 ობიექტზე მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზით. 29-ვე შემთხვევაში შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა და  ყველა მათგანს შეუჩერდა საქმიანობა;

- შრომითი უფლებების დაცვის კუთხით, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 5 ობიექტი;

- შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დეპარტამენტმა მოამზადა 11 ნორმატიული აქტი;

- პროგრამის ფარგლებში - „კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC) მხარდაჭერით შექმნილი მობილური აპლიკაციის „მშენებლობის უსაფრთხოება“, რომელიც გერმანული „BG BAUSTEINE” ვერსიის ქართული ანალოგია, სამშენებლო სექტორში არსებულ რისკებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადდა 8 ანიმაციური ვიდეო-რგოლი;

- საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პარალელურად  სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ხელშეწყობის, ეკონომიკური საქმიანობის მდგრადად აღდგენის მიზნით, სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით სექტორულ დონეზე შემუშავდა 39 რეკომენდაცია ზოგადი და სექტორული მიმართულებით;

- ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციების აღსრულების მონიტორინგის მიზნით, (კოორდინირებას ახდენს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი და პროცესში ჩართულია 6 სახელმწიფო საზედამხევდელო უწყება) შემოწმდა 18 424 ობიექტი, რომელთგანაც მოთხოვნები დააკმაყოფილა 9 552-მა ობიექტმა, ვერ დააკმაყოფილა  3 280-მა ობიექტმა, ხოლო  5 592 ობიექტი არ იყო მზად;

- შეიქმნა ელექტრონული სისტემა ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტური/მობილური  მონიტორინგისთვის;

- მომზადდა ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის ინსტრუქცია/ვიდეოინსტრუქცია;

- შემუშავდა და დამტკიცდა ინსპექტირების წესი და კითხვარები სექტორულ დონეზე, ასევე ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირებისათვის მომზადდა ინსპექტირების კითხვარის შევსების სახელმძღვანელო;

- ცნობიერების ამაღლების მიზნით 25-მდე სექტორული ასოციაციის 1 000-მდე წარმომადგენელთან განხორციელდა სამუშაო შეხვედრა;

- სამინისტროს რეკომენდაციების აღსრულებაზე გამკაცრებული მონიტორინგის ფარგლებში  ზედამხედველობა განხორციელდა 126 934  ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე;

- ასევე, მომზადდა პოსტერები, ბუკლეტები და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაიწყო დამტკიცებული რეკომენდაციების თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება

(პროგრამული კოდი - 27 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი წარდგენილია დასამტკიცებლად.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი - 27 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა | 87,535.0 | 87,379.0 | 47,875.5 | 55% |  |
| 27 06 01 | სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის | 650.0 | 550.0 | 12.5 | 2% |  |
| 27 06 02 | ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა | 5,000.0 | 5,000.0 | 1,274.9 | 26% |  |
| 27 06 03 | განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 81,000.0 | 80,419.7 | 30,645.3 | 38% |  |
| 27 06 04 | საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა | 85.0 | 30.0 | 10.7 | 36% |  |
| 27 06 05 | საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 800.0 | 799.0 | 94.5 | 12% |  |
| 27 06 06 | ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) | - | 580.3 | 15,837.6 | 0 |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;

- ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის  სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

- საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის სერვისების შექმნა და განვითარება;

- სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით.

სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის

(პროგრამული კოდი - 27 06 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა ტექნიკური სამუშაოები საგრანტო პროცედურებთან დაკავშირებით.

ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

(პროგრამული კოდი - 27 06 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 50 (თბილისი - 24, იმერეთის რეგიონი - 25, სამეგრელოს რეგიონი -1) საცხოვრებელი სახლი;

- შესწავლილ იქნა 2 323 ეკომიგრანტი ოჯახის შესახებ ინფორმაცია; განხილულ იქნა 735 ეკომიგრანტი ოჯახის მონაცემები, რომელთაგან საცხოვრებელი სახლის შესყიდვაზე თანხმობა მიეცა 262 ოჯახს.

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

(პროგრამული კოდი - 27 06 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 788 ოჯახს;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:

- მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში და ახალაშენებულ კორპუსებში ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის გადახურვის სამუშაოები;

- ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 562 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 188, იმერეთის რეგიონი - 30, სამეგრელოს რეგიონი - 344).

- ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 29 ობიექტზე;

- სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 9 040 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 094 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);

- დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა:

- შპს ,,ვარსკვლავი“ ქ. გორი, დანიელ ჭონქაძის ქუჩა, N 1ბ - 59  ბინა;

- შპს ,,ტიფლისი“ ქ. თბილისი, არტურ ლაისტის ქუჩაზე (მეგობრობის პარკის დასაწყისში) - 11 ბინა;

- შპს ,,დავიდე“ ქ. თბილისი, ვარკეთილ ორსა და ვაზისუბნის საცხოვრებელს შორის  მდებარე კორპუსი - ნაკვეთი 14/140 - 260 ბინა (ჩაბარდება 2020 წელს);

- შპს „აღმაშენებლი ქუთაისი“ ქ. ქუთაისი გ. ტაბიძის ქ. #38-ში  - 245 ბინა (ჩაბარდება 2020 წელს);

- შპს „აღმაშენებლი ქუთაისი“ ქ. ქუთაისი დ. აღმაშენებლის გამზ. #120-ში - 29 ბინა (ჩაბარდება 2020 წელს);

- ი.მ. დავითი კოსტავა (ს.კ 60001001133) ქ. ქუთაისი განჯას ქ. #12-ში - 106 ბინა (ჩაბარდება 2021 წელს).

- ახალაშენებულ კორპუსებში გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 461 ოჯახი;

- ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 16 ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულება  ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფინანსებლად;

განხორციელდა 325 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება - ინდივიდუალური გაზიფიცირება.

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი - 27 06 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა:

- განხორციელდა ტექნიკური სამუშაოები შესაბამის საგრანტო პროცედურებთან დაკავშირებით.

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა

(პროგრამული კოდი - 27 06 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- გაიგზავნა 61 690 მოკლე ტექსტური შეტყობინება საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ;

- დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 156 სტუდენტს აუნაზღაურდა მგზავრობის საფასური;

- შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების მიზნით შერჩეულ იქნა 47 ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პროექტი.