17.07.2020

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მსოფლიო ბანკის (WB IBRD 9113-GE) და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის (AIIB L0388A) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის სესხის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების სათანადოდ დაცვის უზრუნველსაყოფად აღებული ვალდებულებების საპასუხოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის ადმინისტირების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის 2018 წლის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პერსონალური ინფორმაციის დაუცველობაზე შემუშავებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით სამინისტროს მიერ შესრულებული და შესასრულებელი აქტივობების გეგმა:

| N1 | რეკომენდაცია: სააგენტომ, როგორც კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტმა, უზრუნველყოს არსებული საკანონმდებლო ნორმების გათვალისწინებით ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აქტივობები: |  |  | შინაარსი | განხორციელების ვადები, დოკუმენტის ნომერი |
| 1.1 | სააგენტოს საშტატო ნუსხაში საჭირო ცვლილებების განხორციელება; |  |  |  |
| 1.2 | რეორგანიზაციის დასრულება; |  |  |  |
|  | ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერის ერთი და პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ერთი საშტატო ერთეულის დამატება; |  |  |  |
| 1.3 | კვალიფიციური კადრების მოძიება; |  |  |  |
| 1.4 | კვალიფიციური კადრების დაქირავება; |  |  |  |
|  | უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა, რომელიც შედგება ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერის, საკვანძო, დარგობრივი ან მიმართულებების ხელმძღვანელი პირებისაგან, რომელიც სსიპ-მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან კოორდინაციით შეიმუშვებს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის პოლიტიკის დოკუმენტს და განახორციელებს „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებულ სხვა აუცილებელ ღონისძიებებს. |  |  |  |
| N2 | რეკომენდაცია: შემუშავდეს პოლიტიკა და პროცედურები წვდომისა და პრივილეგიების განსაზღვრის მიზნით; |  |  |  |  |
| აქტივობები: |  |  | შინაარსი | განხორციელების ვადები, დოკუმენტის ნომერი |
| 2.1 | სააგენტოს დირექტორის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით განისაზღვრა ინფორმაციის წვდომაზე და პრივილეგიებზე, კონკრეტული პასუხისმგებელი პირები შენიშვნა: აღნიშნული პირები პასუხისმგებელნი არიან მონაცემთა ბაზებში დაცული ინფორმაციის გამოყენების მიზნობრიობასა და მოცულობაზე, მათ უსაფრთხოებასა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის, მე-16-18 მუხლების მოთხოვნათა შესრულებაზე. |  |  | აქტის N პირთა რაოდენობა ?? |
| N3 | რეკომენდაცია: დაინერგოს სისტემაში მომხმარებელთა მიერ განხორციელებული ქმედებების მონიტორინგის ქმედითი სისტემა; |  |  |  |  |
| აქტივობები: |  |  |  | განხორციელების ვადები, დოკუმენტის ნომერი |
| 3.1 | სისტემაში მომხმარებლები პერსონიფიცირებულია; მათი ქმედებები ილოგება და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია კონკრეტული მომხმარებლის ქმედებების იდენტიფიცირება. |  |  |  |
| 4 | რეკომენდაცია უზრუნველყოფილ იქნეს ბიზნესპროცესში გამოყენებული ინფორმაციული სისტემების დაცულობის მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა; |  |  |  |  |
| აქტივობები: |  |  |  | განხორციელების ვადები, დოკუმენტის ნომერი |
| 4.1 | მოცემული მომენტისთვის სააგენტოში არსებული კომპიუტერული პარკის ძირითადი ნაწილზე დაინსტალირებულია კორპორატიული ანტივირუსი (nod 32), |  |  | როდის დაინსტალირდა? |
| 4.2 | დაგეგმილია კომპიუტერული ტექნიკის განახლება |  |  | გეგმა |
| 4.3 | რეკომენდაციის სრულად განხოციელება |  |  | ვადა |
| 5 | პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით სამინისტროს მიერ დამატებით განხორციელებული ქმედებები |  |  |  |  |
| 5.1 | გაფორმდა მემორანდუმები |  | მემორანდუმში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული ვალდებულებები | თარიღი |
|  | ა) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ - საგანაგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრსა და სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შორის |  | ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID - 19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 2020 წლის ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილებით დამტკიცებული „სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი პირების სიის გაზიარება; გაზიარებული სია გამოიყენებულ იქნას მხოლოდ მემორანდუმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. არ დაუშვას მესამე პირების წვდომა ცენტრის მიერ გადაცემულ ინფორმაციაზე. | 25 მაისი 2020 წ. |
|  | ბ) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შორის ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებისას თანამშრომლობის შესახებ |  | სამსახურმა უზრუნველყოს ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ფიზიკური პირების შესახებ ინფორმაციის ფორმირება, მის ხელთ არსებული მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, და სააგენტოსთვის მიწოდება. არ დაუშვას მიღებული ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირზე ან ნებისმიერი სხვა ფორმით გამჟღავნება, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება სააგენტოს; დაუშვებელია სამსახურის მიერ მოწოდებულ მონაცემებში შეტანილ იქნას რაიმე ცვლილება ან/და კორექტირება; | 14 მაისი 2020 წ. |
|  | გ) ურთიერთგაგების მემორანდუმი სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტოსა“ და სსიპ - „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს“ შორის |  | მხარეები ვალდებულნი არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას. | 7 მაისი 2020 წ. |
|  | დ) ხელშეკრულება ხელშეკრულება სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მიხეილ ჯანიაშვილის სახით) და სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შორის |  | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში ფიზიკურ პირზე არსებული ინფორმაციის დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსათვის მიწოდების შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ვალდებულია: ზრუნველყოს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთვის მიწოდებულ და სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში დაცულ ინფორმაციას შორის შესაბამისობა; არ დაუშვას დასაქმების სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის გადაცემა ან სხვაგვარი ხელმისაწვდომობა მესამე პირებისათვის (გარდა, კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა), როგორც ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, ისე მისი დასრულების შემდგომ. სამინისტრო ვალდებულია: უზრუნველყოს ხელშეკრულების ფარგლებში მის მიერ მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაციის კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება. მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ვალდებულია: უზრუნველყოს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მიერ მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაციის კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ვალდებულია: არ დაუშვას სააგენტოს მონაცემთა ბაზაზე მესამე პირთა დაშვება (წვდომა), სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის მესამე პირებისათვის გადაცემა, გადაცემის მიზნით დამუშავება/სისტემატიზაცია ან/და სხვაგვარი ხელმისაწვდომობა (გარდა კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა), როგორც ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში, ისე - მისი ვადის გასვლის შემდგომ. | 14 მაისი, 2020 წ. |
| 5.2 | დაგეგმილია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება |  | შინაარსი | განხორციელების ვადები, დოკუმენტის ნომერი |
|  | ა)სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შორის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან |  | რა ტიპის ინფორმაციის გაცვლაზე? | როდის? |
|  | ბ)სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შორის და აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან |  | რა ტიპის ინფორმაციის გაცვლაზე? | როდის? |
| 5.3 | პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე პასუხისგებელი პირის გამოყოფა |  | შინაარსი | დოკუმენტის ნომერი და თარიღი |
|  | დაინიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე პასუხისგებელი პირი |  |  | დანიშნვის ბრძანების თარიღი და დრო |
| 5.4 | პოლიტიკის შემუშავება |  |  | 2021-2022 |