## პოლიტიკა-შრომა
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკისა და კოლექტიური შრომითი დავების სამმართველოს 2021 წლის გეგმა
N | ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | შესრულების მდგომარეობა | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო
1 | მოქალაქეების/ორგანიზაციების განცხადებების, სხვადასხვა კორესპოდენციის განხილვა, საპასუხო წერილების მომზადება, და სატელეფონო კონსულტაციები. | მომზადებულია შესაბამისი საპასუხო კორესპონდენცია | ... | ... | ლიკა კლიმიაშვილი; თამარ რურუა; ირმა გელაშვილი |  | მოცემული აქტივობები არის ყოველდღიური, რუტინული საქმიანობა, რომელშიც სამმართველოს ყველა თანამშრომელია ჩართული. ზოგიერთი მათგანი სრულდება მოთხოვნის შესაბამისად. შესაბამისად, არ არის მითითებული კონკრეტული ვადები
2 | სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობის, პრაქტიკის და გამოცდილების, ევროკავშირის ექსპერტების მიერ მომზადებული დასკვნების/შესაბამისობის ცხრილების გაცნობა და ანალიზი | გამოიყენება საკანონმდებლო საქმიანობაში | ... | ... | ირმა გელაშვილი |  | მოცემული აქტივობა არის ყოველდღიური, რუტინული საქმიანობა
3 | საკანონმდებლო ცვლილებების ან/და ინიციატივების/მომართვების საფუძველზე შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების განხორციელება და პროექტების მომზადება. | ინციატივა განხილულია, შეფასებულია მიზანშეწონილობა, საჭიროების შემთხვევაში მომზადებულია შესაბამისი პროექტები და მიეცა მსვლელობა. | ... | ... | ლიკა კლიმიაშვილი; თამარ რურუა; ირმა გელაშვილი |  | მოცემული აქტივობები არის პერიოდული საქმიანობა, რომელშიც სამმართველოს ყველა თანამშრომელია ჩართული კომპეტენციის შესაბამისად. ზოგიერთი მათგანი სრულდება მოთხოვნის შესაბამისად. შესაბამისად, არ არის მითითებული კონკრეტული ვადები
4 | კომპეტენციის ფარგლებში სამმართველოში შემოსული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების პროექტებისა და სხვა დოკუმენტების, მათ შორის საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების განხილვა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება. | მომზადებულია და გაგზავნილია შესაბამისი პროექტები, პოზიციები | ... | ... | ლიკა კლიმიაშვილი; თამარ რურუა; ირმა გელაშვილი |  | მოცემული აქტივობები არის ყოველდღიური, რუტინული საქმიანობა, რომელშიც სამმართველოს ყველა თანამშრომელია ჩართული. ზოგიერთი მათგანი სრულდება მოთხოვნის შესაბამისად. შესაბამისად, არ არის მითითებული კონკრეტული ვადები
5 | შრომით (ცირკულარულ) მიგრაციასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებაში მონაწილეობა | მომზადებულია შენიშვნები და წინადადებები | ... | ... | ლიკა კლიმიაშვილი; ირმა გელაშვილი |  | მოთხოვნის და საჭიროების შემთხვევაში
6 | ასოცირების დღის წესრიგის, DCFTA, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სხვა სამოქმედო გეგმების შემუშავება, ანგარიშების მომზადება, | მომზადებულია გეგმები კომპეტენციის შესაბამისად და გაგზავნილია ანგარიშები | ... | ... | ლიკა კლიმიაშვილი; თამარ რურუა; ირმა გელაშვილი |  | მოცემული აქტივობები არის პერიოდული, რუტინული საქმიანობა, რომელშიც სამმართველოს ყველა თანამშრომელია ჩართული. ზოგიერთი მათგანი სრულდება მოთხოვნის შესაბამისად. შესაბამისად, არ არის მითითებული კონკრეტული ვადები
7 | დასაქმების ხელშეწყობის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება | პროგრამა შემუშავებულია | სექტემბერი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა; ნინო ველთაური
8 | დასაქმების ხელშეწყობის 2021 სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი/ხელშეწყობა |  | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა; ნინო ველთაური | პროგრამა მოიცავს რიგ აქტივობებს, რომელსაც განახორციელებს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო. საქმიანობა განგრძობადია, პროგრამა მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდება
9 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება | პროგრამა შემუშავებულია | სექტემბერი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა; ნინო ველთაური
10 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფკაციის ამაღლების 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი/ხელშეწყობა |  | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა; ნინო ველთაური | განახორციელებს დასაქმების ხელშეწყობის სახელწმიფო სააგენტო. საქმიანობა განგრძობადია, პროგრამა მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდება
11 | ,2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განმახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 28 თებერვლის N137 დადგენილებით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება მოთხოვნის შესაბამისად. | მომზადებულია შესაბამისი ანგარიშები | იანვარი, 2021 | თებერვალი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა
12 | ,,სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 აპრილის # 112 ბრძანებით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება მოთხოვნის შესაბამისად. | მომზადებულია შესაბამისი ანგარიში | მარტი, 2021 | აპრილი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა
13 | „ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების (კვარტალური და წლიური) ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 18 აგვისტოს N01-189/ო ბრძანების მე-4 პუნქტის შესაბამისად ანგარიშების მომზადება | მომზადებულია შესაბამისი ანგარიში | იანვარი, 2021 | თებერვალი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | თამარ რურუა
14 | კოლექტიური შრომითი დავების ორგანიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა | შესრულებულია მედიატორის დანიშვნისთვის შესაბამისი პროცედურები; მიღებული ანგარიშები დამუშავებულია დროულად; მომზადებულია შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაცია. | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი | მუდმივი პროცესია, რომელიც მოიცავს მედიატორის დანიშვნას და სხვა შესაბამის პროცედურას, საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებას რეესტრში.
15 | შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გადახედვა/რევიზია | მომზადებულია ცვლილებების პროექტი; სხვა დაინტერესებული მხარეების პოზიციები მიღებულია/შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულია | აპრილი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი, თამარ რურუა | უნდა გადაიხედოს სტრატეგიის როგორც ტექსტი, ისე სამოქმედო გეგმა, უნდა გაიწეროს 2022-2024 წლების გეგმა. შესაძლებელია შრომის ინსპექციის მიმართულებით სამოქმედო გეგმის ცალკე გატანა დანართის სახით. ერთობლივად უნდა გადავწყვიტოთ
16 | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ორგანიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა | კომისიის სხდომა ჩატარებულია, ხელმისაწვდომია ოქმი. | თებერვალი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი | დადგენილების შესაბამისად, კომისია როგორც წესი ტარდება კვარტალში ერთხელ. კარგი იქნება თუ 2 სხდომას მაინც შევძლებთ წლის განმავლობაში
17 | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ფარგლებში შექმინილი სამუშო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა | ჩატარებულია სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, ხელმისაწვდომია ოქმები | თებერვალი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი
18 | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ფარგლებში არსებული მუდმივმოქმედი ქვეკომიტეტის შეხვედრები | ქვეკომიტეტის ხდომები ჩატარებულია, ხელმისაწვდომია ოქმები. | მარტი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი
19 | საქართველოს ორგანულ კანონიდან "საქართველოს შრომის კოდექსი" გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტები | პროექტები შემუშავებულია , კონსულტაცია სოციალურ პარტნიორებთან გავლილია | იანვარი, 2021 | მაისი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; იურისტები | პროექტების დამუშავების პროცესში ჩართულები არიან მინისტრის მრჩევლები სამართლებრივ საკითხებში
20 | სსიპ -ების საქმიანობის მხარდაჭერა |  | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; თამარ რურუა | სსიპ-ების დებულებებით უნდა განისაზღვროს მათი ანგარიშგების ვალდებულება; პოლიტიკის დეპარტამენტის მიერ განხორციელება მონიტორინგი; ტექნიკური თუ სხვა სახის მხარდაჭერა უზრუნველყოფილი იქნება
21 | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არარატიფიცირებული კონვენციების ანგარიშების წარდგენა | მომზადებულია ანგარიშები და გაგზავნილია შსო-ში | იანვარი, 2021 | 28 თებერვალი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი, | მოთხოვნა არ მიგვიღია ჯერ, თუმცა როგორც წესი ამ პერიოდში ხდება ხოლმე ანგარიშგება. შესაძლოა 2021 წელს არ მოითხოვონ
22 | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რატიფიცირებული კონვენციების ანგარიშების წარდგენა | მომზადებულია ანგარიშები და გაგზავნილია შსო-ში | აპრილი, 2021 | 1 სექტემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; თამარ რურუა
23 | ევროპის სოციალური ქარტიის რატიფიცირებული მუხლების/პუქტების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების წარდგენა | მომზადებულია ანგარიშები და გაგზავნილია ევროპის საბჭოში | ივნისი, 2021 | 31 ოქტომბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; თამარ რურუა | როგორც წესი იგზავნება ხოლმე 31 ოქტომბერს. შესაძლოა საბჭოს მიერ შეიცვალოს ვადები
24 | ევროპის სოციალური ქარტიის არარატიფიცირებული მუხლების/პუქტების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების წარდგენა | მომზადებულია ანგარიშები და გაგზავნილია ევროპის საბჭოში | იანვარი, 2021 | მაისი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი | მოიცავს სხვა უწყებების საკითხებსაც. კოორდინაციას გააკეთებს შრომის სამმართველო
25 | სხვადასხვა აქტივობა |  | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; თამარ რურუა | შსო-ს ოფისის წერილი; ბავშვთა შრომის საკითხების განხილვა/გარკვევა; თანამშრომლობა სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და სხვ.

## სტრატეგია
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის ეროვნული სტრატეგიიდან გამომდინარე ვალდებულებები
N | ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | შესრულების მდგომარეობა | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო
1 | კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღლება; | წელიწადში ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი | აპრილი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი |  |  | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
2 | მედიაციის მექანიზმის, მედიაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებისა და მექანიზმის სარგებლის, ასევე, საკითხის მომიჯნავე პოლიტიკის მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის, ასევე, სპეციალური სამიზნე ჯგუფების, ცნობიერების ამაღლება სახელმწიფო, საწარმოო, ასევე პროფკავშირულ დონეებზე | ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები | აპრილი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი |  |  | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
3 | აჭარის რეგიონში მოქმედი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომის ჩატარების მხარდაჭერა | კომუნიკაცია აჭარის მხარესთან; საჭიროების შემთხვევაში პრაქტიკული მხარდაჭერა | სექტემბერი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი |  |  | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
4 | თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად დამსაქმებელთათვის სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება | სოციალური დიალოგის ფორმატში და დაინტერსებულ მხარეებთან ერთად განხილულია და შემუშავებულია სახელმძღვანელო პრინციპები | იანვარი, 2021 | დეკემბერი, 2021 | ლიკა კლიმიაშვილი | ირმა გელაშვილი; ნატო ნათენაძე |  |  | გაეროს ქალთა ორგანიზაცია