შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა

2021-2025 წწ.

სტრატეგიის მიზანი:

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია და ამავდროულად, ინსტიტუციური ზრუნვის ჩანაცვლება ოჯახზე დაფუძნებული და ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული ზრუნვის ხარისხიანი მომსახურებებით.

სამიზნე ჯგუფი:

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის სამიზნე ჯგუფი მოიცავს ორ ქვეჯგუფს:

- სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დაქვემდებარებაში მყოფი დიდი ზომის ინსტიტუციებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ზრდასრული პირები. კერძოდ, შშმ ბავშვები და ზრდასრული პირები, რომლებიც ცხოვრობენ თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში, კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლში  და  ზრდასრული შშმ პირების სამ ინსტიტუციაში - მარტყოფის, დუშეთის და ძევრის შშმ პირთა პანსიონატებში;

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების (მშობლის/მზრუნველის გარდაცვალება, უგულვებელყოფა, ძალადობა, და სხვა) იმყოფებიან მიტოვების და ინსტიტუციონალიზაციის რისკის ქვეშ და საჭიროებენ მხარდაჭერას/ასისტირებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.

| - შშმ პირთა დეინსტიტუციონალიზაციის ბარიერების და ხელშემწყობი ფაქტორების შესწავლა: სისტემური და სიტუაციური ანალიზი. | 1.1. თვისებრივი კვლევა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა: "შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების ინსტიტუციონალიზაციის მიზეზები და წყაროები (გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით) და სახელმწიფო ინსტიტუტების როლი "; | 1.1.1. თვისებრივი კვლევის და არსებული პრაქტიკის ანალიზის ანგარიში; 1.1.2. კვლევაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები შშმ პირთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციასთან დაკავშირებით; | თებერვალი- მაისი, 2021; | სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო (შემდგომში "ზრუნვის სააგენტო") | ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი; | 30,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. კანონმდებლობის და მეინსტრიმული და სპეციალიზებული პროგრამების/მომსახურებების ანალიზი - "ცენტრალური და ადგილობრივი სისტემების როლი შშმ პირთა დეინსტიტუციონალზაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფის კუთხით"; | 1.2.1 კანონმდებლობის და პროგრამების ანალიზის ანგარიში; 1.2.2. ქვეყანაში არსებული სპეციალიზებული პროგრამების/მომსახურებების რუკა პერსონალური ასისტენტი, ბინაზე მოვლა, აბილიტაცია/რეაბილიტაცია, ადრეული ინტერვენცია, დღის ცენტრის პროგრამა, სხვა); | თებერვალი- ივნისი 2021 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი | 10,000 |
|  | 1.3. რაოდენობრივი კვლევა: "შშმ პირთა ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების როლი შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის, უფლებების რეალიზების და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის კუთხით (სპეციალიზებული მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, სათემო მომსახურება)"; | 1.3.1. კვლევის ანალიზის ანგარიში; 1.3.2. რეკომენდაციები არსებული ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების გაუმჯობესების კუთხით. | მარტი- აგვისტო, 2021 | ზრუნვის სააგენტო |  | 50,000 |
|  | 1.4. თვისებრივი კვლევა "მხარდამჭერის ინსტიტუტის როლი შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფის კუთხით" | 1.4.1 კვლევის ანგარიში; 1.4.2. რეკომენდაციები მხარდამჭერის ინსტიტუტის გაძლიერებასთან დაკავშირებით | მარტი- ივლისი, 2021 | ზრუნვის სააგენტო |  | 20,000 |
| - დეინსტიტუციონალიზაციის პოლიტიკის შექმნა და ადმინისტრირება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე | 2.1. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან არსებული დეინსტიტუციონალიზაციის უწყებათაშორისი პლატფორმის შექმნა. უწყებათაშორისი პლატფორმა მოიცავს სხვადასხვა სექტორს -სოციალური დაცვა, ჯანდაცვა, განათლება, დასაქმება და ინფრასტრუქტურა; სამთვარობო უწყებების გარდა, პლატფორმის წევრები არიან შშმ პირთა ორგანიზაციები, უფლებადამცველები და ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების წარმომადგენლები; | 2.1.1. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან არსებული დეინსტიტუციონალიზაციის უწყებათაშორისი პლატფორმის დებულება, შეხვედრის ოქმები; 2.1.2. დეინსტიტუციონალიზაციის უწყებათაშორისი პლატფორმის მიერ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები შშმ პირთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით; | აპრილი-მაისი 2021; 2021-2025 | პლატფორმა | სამინისტროები, ადგილობრივი თვითმმართველობები, შშმ პირთა ორგანიზაციები, მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციები | 24 თვე პლატფორმის კოორდინატორის ჰონორარი - 36,000 ლარი. |
|  | 2.2. ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ დაფინანსებული შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების ინსტიტუციების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და არსებული სტატისტიკის ანალიზი; | 2.2.1. ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების მონაცემთა ბაზა; ბაზის ადმინისტრირების გაიდლაინი | აგვისტო-დეკემბერი 2021 | ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო |  | მონაცემთა ბაზის შექმნა - 50,000 |
|  | 2.3. შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის (გეითქიფინგის) მექანიზმის და რეფერალური სისტემის შექმნა კვლევების შედეგებზე დაფუძნებით; | 2.3.1. ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის (გეითქიფინგის) პოლიტიკის დოკუმენტი; 2.3.2. რეფერალური სისტემის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს შშმ პირთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას და განსაზღვრავს ყველა სექტორის როლს და პასუხისმგებლობებს; | 2021-2022 | პლატფორმა, ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო |  | კონსულტანტის ჰონორარი - 10,000 |
|  | 2.4. შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების ოჯახში და ოჯახურ გარემოში ცხოვრებისთვის საჭირო ბაზისური მომსახურებების პაკეტის განსაზღვრა კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით (პერსონალური ასისტენტი, ბინაზე მოვლა, აბილიტაცია/რეაბილიტაცია, ადრეული ინტერვენცია, დღის ცენტრის პროგრამა და სხვა) და რეკომენდაციები არსებული მომსახურებების მისაწვდომობის კუთხით (ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის). | 2.4.1. ბაზისური მომსახურებების პაკეტის განსაზღვრა; 2.4.2. რეკომენდაციები ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის - ბაზისური მომსახურებების პაკეტის შექმნა და მისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 2022 | ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო |  | კონსულტანტის ჰონორარი - 6,000 |
|  | 2.5. ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების მოდელების შექმნა საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების გათვალისწინებით | 2.5.1. ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების მოდელები 2.5.2. ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებებში შშმ პირების ჩართვის კრიტერიუმების განსაზღვრა. | 2021 | ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | კონსულტანტის ჰონორარი 6,000 |
|  | 2.6. შშმ პირთა ზრუნვის მმართვის კონცეფციის და პიროვნებაზე ცენტრირებული მიდგომის შემუშავება (ზრუნვის დეცენტრალიზაცია). | 2.6.1. ზრუნვის საჭიროების კრიტერიუმები; 2.6.2. შშმ პირთა ზრუნვის კონცეფცია 2.6.3. პიროვნებაზე ცენტრირებული მიდგომის მეთოდოლოგია და მისი გამოყენების გაიდლაინი შშმ პირებზე ზრუნვის ფარგლებში; | 2021-2022 | ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო, ადგილობრივი თვითმმართველობები. |  | კონსულტანტის ჰონორარი 10,000 |
|  | 2.7. შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების ინსტიტუციების დახურვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ პირთა ინდივიდუალური საჭიროებების და შესაბამისი ალტერნატიული მომსახურებების შექმნის გათვალისწინებით | 2.7.1. არსებული ინსტიტუციების დახურვის გეგმა; | 2022 | ჯანდაცვის სამინისტრო და ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი, დუშეთი და მარტყოფი | კონსულტანტის ჰონორარი - 8,000 |
|  | 2.8. დეინსტიტუციონალიზაციის საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესება | 2.8.1. შშმ პირთა დეინსტიტუციონალიზაციასთან კანონებში ცვლილებების შეტანა და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება ; | 2022-2023 | პლატფორმა, ჯანდაცვის სამინისტრო, ზრუნვის სააგენტო |  | კონსულტანტი 10,000 |
| - ინსტიტუციებში მცხოვრები შშმ პირებისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და ოჯახურ გარემოზე დაფუძნებული სხვადასხვა ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების შექმნა თემში; შშმ პირთა მომზადება თემში ცხოვრებისთვის | 3.1. # ინსტიტუციში მცხოვრები შშმ ბავშვების და ზრდასრული პირების საჭირობების და ძლიერი მხარეების შეფასება; ინდივიდუალური პროფილების და ინდივიდუალური გეგმების მომზადება; | 3.1.1. ბიოფსიქოსოციალური შეფასების ინსტრუმენტი და გაიდლაინი; 3.1.2. შეფასების შედეგად შესწავლილი ინდივიდუალური შემთხვევები, პროფილები და ბენეფიციარების ინდივიდუალური გეგმები. | 2021-2022 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების ჰონორარი 120,000 |
|  | 3.2. ინსტიტუციაში მცხოვრებ შშმ პირთა ბიოლოგიური ოჯახებში რეინტეგრაცია და მათი ოჯახების მხარდაჭერა; | 3.2.1. ინსტიტუციაში მცხოვრებ იმ პირთა რეინტეგრაცია კეთილსაიმედო ბიოლოგიურ ოჯახებში; 3.2.2. რეინტეგრირებულ შშმ პირთა ოჯახების მხარდაჭერა შემთხვევის მენეჯმენტის/კოორდინირებული ზრუნვის ფარგლებში; | 2021-2025 | ზრუნვის სააგენტო | ადგილობრივი თვითმმართველობები |  |
|  | 3.3. არსებული ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების ხარისხის და მისაწვდომობის გაუმჯობესება: მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო სახლები; | 3.3.1. გადაუდებელი და სპეციალიზებული მინდობითი აღზრდის მისაწვდომობის გაუმჯობესება შშმ ბავშვებისთვის; 3.3.2. 6 ადამიანისთვის განკუთვნილი მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურებაზე მისაწვდომობის გაზრდა ინსტიტუციაში მცხოვრები და ინსტიტუციონალიზაციის რისკის წინაშე მყოფი სხვადასხვა საჭიროების მქონე შშმ პირებისთვის; | 2021-2025 | ზრუნვის სააგენტო |  |  |
|  | 3.4. საჭიროებებზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ალტერნატიული ზრუნვის ახალი მომსახურებების შემუშავება და პიროვნებაზე ცენტრირებული მომსახურების ინდივიდუალური გეგმების კონცეფციის შექმნა; | 3.4.1. საექთნო მოვლაზე ორიენტირებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების შექმნა; 3.4.2. მინდობით მოვლა ზრდასრული შშმ პირებისთვის; 3.4.3. რამდენიმე შშმ პირის მიერ გაზიარებული საცხოვრებელი თემში (კორპუსი, კერძო სახლი); | 2021-2025 | ჯანდაცვის სამინისტრო, ზრუნვის სააგენტო |  |  |
|  | 3.5. შშმ პირთა ალტერნატიულ მომსახურებაში გადაყვანისთვის მომზადება | 3.5.1. ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ პირთა ალტერნატიულ ზრუნვს მომსახურებაში გადაყვანისთვის მოსამზადებელი პროგრამების - თვითმოვლა, კომუნიკაციის გაუმჯობესება; უსაფრთხოება და ა.შ. 3.5.2. ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ პირთა მომზადება ალტერნატიულ ზრუნვის მომსახურებაში ცხოვრებისთვის. | 2021-2025 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | კონსულტანტის ჰონორარი 8,000 მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების ანაზღაურება 30,000 |
| - ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურებების პერსონალის მომზადება/გადამზადება და პროფესიული სუპერვიზიის გაძლიერება | 4.1. ალტერნატიული ზრუნვის პერსონალის - ასისტენტების, მომვლელების, მინდობითი აღმზრდელების მოსამზადებელი კურიკულუმის შემუშავება | 4.1.1. ალტერნატიული ზრუნვის პერსონალის გადასამზადებელი პროგრამის კურიკულუმი | 2021 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | კონსულტანტის ჰონორარი -10,000 |
|  | 4.2. კურიკულუმის დანერგვა პროფესიული მომზადების ცენტრებში VET | 4.2.1. VET-ის აკადემიური პერსონალის მომზადება 4.2.2. გადამზადებული პერსონალი | 2021-2025 | ზრუნვის სააგენტო, განათლების სამინისტრო |  | აკადემიური პერსონალის ტრენინგის ხარჯი |
| - ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების ხარისხის და მონიტორინგის სისტემის გაძლიერება | 5.1. ალტერნატიული ზრუნვის სხვადასხვა მომსახურების სტანდარტების შექმნა/გაუმჯობესება | 5.1.1. შექმნილია ალტერნატიული ზრუნვის ახალი მომსახურებების სტანდარტი 5.1.2. ზრუნვის ყველა სტანდარტი შესაბამისობაშია შშმ პირების უფლებებთან | 2022-2024 | ზრუნვის სააგენტო |  | კონსულტანტის ჰონორარი 15,000 |
|  | 5.2. ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის ინსტრუმენტების შექმნა/გაუმჯობესება | 5.2.1. მონიტორინგის ინსტრუმენტები შეესაბამება შშმ პირთა უფლებებს და პიროვნებაზე ცენტრირებულ მიდგომას | 2021-2025 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | კონსულტანტის ჰონორარი - 6,000 ლარი |
|  | 5.3. ჯანდაცვის სამინისტროს და ზრუნვის სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურების პერსონალის გადამზადება | 5.3.1. 6 დღიანი ტრენინგის პროგრამა 5.3.1. მონიტორინგის სამსახურების სპეციალისტები ფლობენ ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების ხარისხის სათანადოდ შემოწმებისთვის საჭირო ცოდნას და უნარებს | 2021-2025 | ჯანდაცვის სამინისტრო, ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | ტრენინგის ხარჯი |
|  | 5.4. მომსახურების მიმოწდებელი ორგანიზაციებისთვის ხარისხის შიდა აუდიტის მექანიზმის შექმნა | 5.4.1. ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების შიდა აუდიტის ინსტრუმენტი და გაიდლაინი 5.4.2. მომსახურებების მიმწოდებელი ორგანიზაციების პროფესიული სუპერვიზიის გაიდლაინი | 2022-2023 | ზრუნვის სააგენტო | ჩეხეთის კარიტასი | კონსულტანტის ჰონორარი 6,000 |
|  | 6.2. შშმ პირთა თემში ცხოვრების გამოცდილების ასახვა | 6.2.1. დოკუმენტური ფილმები, ვიდეორგოლები |  |  |  |  |