| საქართველო კოვიდ - 19-ის სწრაფი რეაგირების პროექტი (USD 180,000,000.00) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კომპონენტი 1: COVID-19-ზე საგანგებო რეაგირება (ჯანდაცვა) |  |  |  |  |  |
| - კომპონენტის ჯამური ბიუჯეტი | $71,850,000.00 |  |  |  |  |
| - ხარჯი (დასრულებული და მიმდინარე კონტრაქტები) | $41,500,000.00 |  |  |  |  |
| 1.2 ასათვისებელი თანხა (გეგმა + რესურსი) | $34,861,578.00 |  |  |  |  |
| 1.2.1 კარანტინი, მზაობა, ქეისების მართვა | $20,500,000.00 |  |  |  |  |
| შენიშვნა: ა) პროექტში ამ ეტაპზე დარეზერვებულია 1.2.1 ით გათვალისწინებული კარანტინი, მზაობა, ქეისების მართვისთვის გამოყოფილი თანხა რომელიც შეადგენს $20,500,000.00. ამ თანხით დაგეგმილი იყო 21,876,056.00 ლარის გადახდა ჰოსპიტლებისთვის (საკარანტინე, მკურნალობის და მობილიზაციის ნაწილში. ეს თანხა დათვლილია აგვისტოს მდგომარეობით და უკვე გაზრდილი იქნება. გარდა ამისა, აღნიშნული კომპონენტით დაგეგმილი იყო აქტიური ქეისების დაფინანსება, ასევე იმ შემთხვევაში, და უკვე არსებობს ეს საჭიროება, დიაგნოსტიკაში და სამედიცინო აღჭურვილობაში თანხა არ გვეყოფოდა, შეგვეძლო მარტივად გადათამაშება. ბ) მიმდინარე ეტაპზე განიხილება ტურიზმის საკარანტინე მომსახურების დაფარვა, რომელიც ბოლო ინფორმაციით შეადგენს 59.9 მილიონს + 2.6 ტრანსპორტი. ჯამში 175 სასტუმრო. თუმცა ამ ეტაპზე საკითხი შესათანხმებლად გაგზავნილია მოფლიო ბანკთან ორი მიზეზის გამო: I. სხვა უწყების მიერ გაწეული საკარანტინე ხარჯი არ იყო გათვალისწინებული პროექტში; II. გაზრდილი ბიუჯეტის გამო, ვინაიდან PAD-ით პროექტის საკარანტინე ხარჯი იყო 7მლ. დოლარი. ჯანდაცვის საჭიროებები: - პერსონალური დაცვის საშუალებები; - ჰოსპიტლების აღჭურვა. ვაკმაყოფილებთ მხოლოდ საჭიროებების 60%-ს, შესაბამისად დასაკმაყოფილებელია კიდევ 8-10 მილიონი დოლარის მოთხოვნა 6 ბენეფიციარი ჰოსპიტლისთვის. - სადიაგნოსტიკო მასალები - ტესტები და სახარჯი მასალები, ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს დეფიციტი, ვინაიდან ნახევარი მილიონი ანტიგენ ტესტის შესყიდვაზეა მოთხოვნდა შემოსული და ველოდებით ანალოგიური რაოდენობის პისიარების შესყიდვაზე მოთხოვნას, ასევე სახარჯ მასალებზე. ამ ეტაპზე მუხლში გვაქვს $3,248,788.27 თავისუფალი რესურსი თუმცა მიმდინარე მოთხოვნით მხოლოდ ანტიგენის ტესტების შეძენას შევძლებთ და თანხა ამოიწურება. ამის შემდეგ უკვე ან სამინისტროს ან NCDC ის მიერ უნდა მოხდეს მარაგების შევსება. თუმცა ბანკის მექანიზმით ძალიან სწრაფად ხდება ამ პროცედურის განხორციელება. ამიტომ ეს საკითხი სამსჯელოა. |  |  |  |  |  |
| კომპონენტი 2 – COVID-19-ის აფეთქების შეკავების მიზნით ჯანმრთელობის დაცვის ზომების გატარება ღარიბი შინამეურნეობებისა და დაუცველი პირებისათვის დროებითი შემწეობების გაცემის საშუალებით |  |  |  |  |  |
| - კომპონენტის ჯამური ბიუჯეტი | $107,850,000.00 |  |  |  |  |
| - სავარაუდო ხარჯი | $93,704,926.56 |  |  |  |  |
| შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ სოციალური პროგრამა არ გაგრძელდება პროექტში წარმოიქმნება დანაზოგი დაახლოებით $14,145,073.44 ოდენობით. |  |  |  |  |  |
| კომპონენტი 3 - პროექტის მართვა და მონიტორინგი |  |  |  |  |  |
| - კომპონენტის ჯამური ბიუჯეტი |  | $300,000,00 |  |  |  |
| - სავარაუდო ხარჯი |  | $322,600.00 |  |  |  |
| შენიშვნა: თუ პროექტი გაგრძელდება 2 წლის განმავლობაში და PIU სრული საშტატოთი შენარჩუნდება, წარმოიქმნება დეფიციტი. დღეის მდგომარეობით ეს თანხა შეადგენს 22 600 დოლარს. |  |  |  |  |  |
| პროექტის შესყიდვების გეგმა: |  |  |  |  |  |
| საქონელი/GOODS | ბიუჯეტი |  | გაფორმებული კონტრაქტები | რესურსი (UNCOMITTED) | დაგეგმილი (USD) |
| 1. პერსონალური დაცვის საშუალებები COVID19/G/DC-05 | $5,000,000.00 |  | $846,220.00 | $134,780.00 | $4,019,000.00 |
| 2. კოვიდ-19 საპასუხო ღონისძიებებში ჩართული ჰოსპიტლებისთვის აღჭურვილობის შეძენა (რუხი, ბათუმი, თბ. ინფექციური, თბ. საუნივერსიტეტო, ქუთ. რეგიონული, LG, და საჩხერის რეგ. დაწესებულებები) COVID19/G/DC-06 / | $8,600,000.00 |  | $507,417.60 | $156,584.40 | $7,935,998.00 |
| 3. პირველადი გადაუდებელი საპასუხო ღონისძიებებისთვის მოტოციკლები (სრული კომპლექტაცია) COVID19/G/RFQ-03 / | $1,000,000.00 |  | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| 4. ცე-ტიპის (ინტენსიური დახმარების) მობილური ჯგუფებისთვის მნქანები და აღჭურვილობა (სრული კომპლექტაცია) 30 ცალი COVID19/G/RFQ-01 / | $2,250,000.00 |  | $0.00 | $300,000.00 | $1,950,000.00 |
| 5. სადიაგნოსტიკო მასალები COVID19/G/DC-07 / | $25,250,000.00 |  | $17,072,211.73 | $3,248,788.27 | $4,929,000.00 |
| 6. სასწრაფო-გადაუდებელი დახმარების ცენტრის აღჭურვილობა COVID19/G/RFQ-02 / | $5,300,000.00 |  | $313,476.00 | $1,986,524.00 | $3,000,000.00 |
| 7. ინტერნეტ-საკომუნიკაციო აღჭურვილობა / კომპიუტერული ტექნიკა საზ. ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის COVID19/G/RFQ-07 / | $170,000.00 |  | $0.00 | $170,000.00 | $0.00 |
| 8. ავტოსატრანსპორტო საშუალებები მარეგულირებელი სააგენტოსათვის COVID19/G/RFQ-04 / | $780,000.00 |  | $379,240.00 | $400,760.00 | $0.00 |
| 9. პირველადი ჯანდაცვის აღჭურვა (100 ამბულატორია) | $850,000.00 |  | $388,020.00 | $461,980.00 | $0.00 |
| 10. COVID19/CW/RFB-01 / ჯანდაცის საწესებულებებისთვის სარეაბლიტაციო სამუშაოები | $1,000,000.00 |  | $0.00 | $704,628.00 | $295,372.00 |
| 11. საკონსულტაციო მომსახურება | $300,000.00 |  | $9,375.00 | $150,000.00 | $140,000.00 |