მსოფლიო ბანკის (WB IBRD სესხი 9113-GE) და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის (AIIB სესხი L0388A) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის  განხორციელების ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სატენდერო კომისიის

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

10.02.2021

საკითხი N1

პერსონალური დაცვის სამედიცინო საშუალებების (ხალათები, ბახილები და ქუდები) შესყიდვასთან დაკავშირებით  გამოცხადებული ტენდერის შედეგების განხილვა/დამტკიცება.

სატენდერო კიმისიის  გადაწყვეტილებით, ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტს შპს „ემ აი დი“- ს ეთხოვა ნიმუშების წარმოდგენა.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული, დასურათებული, შემოწმების აქტი.

წარმოდგენილი იქნა მხოლოდ ხალათების ნიმუში, რაც შეეხება ბახილებს და ქუდს, ნიმუშის მოწოდება ვერ მოესწრო ვადაში და პრეტენდენტმა მოგვაწოდა მხოლოდ სურათები, რაც სატენდერო დოკუმენტაციაში აქვს ატვირთული.

საკითხი N2

IT აღჭურვილობის, სასწრაფო დახმარების სერვისებისთვის (II ლოტი), შესყიდვასთან დაკავშირებით  გამოცხადებეული ტენდერის შედეგების  განხილვა/დამტკიცება.

საკონტრაქტო მოლაპარაკებების დროს გამოიკვეთა უზუსტობა საქონელის მოწოდების ვადასთან დაკავშირებით.  კერძოდ,  გამარჯვებულ კომპანია  შპს „ნეოტეკის“ მიერ სატენდერო წინადადებაში საქონელის მოწოდების ვადა დაფიქსირებულია 90 დღე, ხოლო ინსტალაციის ვადა ცალკე არ არის მითითებული.

შეფასებისას ჩაითვალა რომ  90 დღეში შედის, როგორც  საქონლის მიწოდების ასევე ინსტალაციის ვადა, თუმცა მოლაპარაკებების დრო კომპანიამ დააზუსტა, რომ ინსტალაციის ვადა გამორჩენილია მის მიერ წარმოდგენილ წინადადებაში და არის დამატებით 60 დღე.

აქვე გთხოვთ გაითვალისწონოთ, რომ სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულია 90 დღე მიწოდებისათვის და 60 დღე ინსტალაციისათვის.