# საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა 2: | 2023 წლისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება და მოხდება მათი სტანდარტიზება ამ მომსახურებების სრული ინტეგრაციის პარალელურად. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1: | დედათა სიკვდილიანობა გამომწვევი მიზეზის მიხედვით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | საქსტატი; |
|  |  | მაჩვენებელი | მიზეზი; % (N=15). სისხლდენა; 73.3 (10+1გვ). პრეეკლამფსია. სეფსისი. სხვა პირდაპირი. არაპირდაპირი; 26.7% (4). | მიზეზი; %. სისხლდენა; 45. პრეეკლამფსია. სეფსისი. სხვა პირ დაპირი. არაპირდაპირი; 55. | მიზეზი; %. სისხლდენა; 30. პრეეკლამფსია. სეფსისი. სხვა პირ დაპირი. არაპირდაპირი; 70. | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2: | ნეონატალური სიკვდილიანობა გამომწვევი მიზეზის მიხედვით |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | საქსტატი; |
|  |  | მაჩვენებელი | მიზეზი (დოლფუსის კლასიფიკაცია); % (N=253). დღენაკლულობა და ასოცირებული მდგომარეობები; 51.4 (130). თანდაყოლილი ანომალიები; 17.4 (44). სამეანო მიზეზები (მ.შ. ასფიქსია); 8.7 (2). პერინატალური ინფექციები; 11.9 (30). ყველა სხვა; 10.6 (27). | მიზეზი; %. დღენაკლულობა და ასოცირებული მდგომარეობები; 47. თანდაყოლილი ანომალიები; 15. სამეანო მიზეზები; 8.5. ინფექციები; 11.5. ყველა სხვა; 18. | მიზეზი; %. დღენაკლულობა და ასოცირებული მდგომარეობები; 40. თანდაყოლილი ანომალიები; 11. სამეანო მიზეზე ბი; 8. ინფექციები; 10. ყველა სხვა; 31. | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3: | პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1,000 დაბადებულზე (მათ შორის, ინტრანატალური მკვდრადშობისა და ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებლები) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | შუალედური | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2019 | 2023 | 2030 | საქსტატი; |
|  |  | მაჩვენებელი | პერინატალური; 12.1. მკვდრადშობადობა; 9.4. ინტრანატალური; 1.3. ადრეული ნეონატალური; 2.8/1000 ცოცხალშობილზე. | პერინატალური; 11. მკვდრადშობადობა; 8.5. ინტრანატალური; 1.1. ადრეული ნეონატალური; <2.5. | პერინატალური; <9. მკვდრადშობადობა; 6.8. ინტრანატალუ რი; <1. ადრეული ნეონატალური; ≤2. | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი |
| რისკი | COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევები; მონაცემთა არასრულყოფილი და არაზუსტი შეყვანა დაბადების რეგისტრში; დონორი ორგანიზაციების მიერ პოპულაციური კვლევების დაფინანსების შეზღუდვა. |  |  |  |  |  |

| აქტივობა |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი | დადასტურების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა | ბიუჯეტი [ლ] | დაფინასების წყარო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სახ. ბიუჯეტი |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (₾) | კოდი | ოდენობა (₾) | ორგანიზაცია |  |
| 2.1 | ანტენატალური მოვლის სერვისების ორგანიზება რისკის დონის შესაბამისად, მათ შორის: ანტენატალური დაწესებულებების შეფასება და შესაბამისი დონის მინიჭება. | იმ დაწესებულებების პროცენტული წილი, რომლებიც ანტენატალურ სერვისებს აწვდიან პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის ფარგლებში მინიჭებული დონის შესაბამისად. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥70% | დკსჯეც / დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ანტენატალური ვიზიტების (მინიმუმ 4) ფარგლებში ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული დედისა და ნაყოფის მდგომარეობის შეფასების სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება. | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებმაც პირველი ანტენატალური ვიზიტი განახორციელეს გესტაციის 12 კვირამდე. საბაზისო:90.7% სამიზნე:≥95% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ასიმპტომური ბაქტერიურიის სკრინინგი. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥95% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ Rh(D)-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების მქონე ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ანტენატალური სკრინინგი Rh ანტისხეულებზე. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥95% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ანტენატალური ვიზიტების (მინიმუმ 4) ფარგლებში ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული ნუტრიციული და პრევენციული ღონისძიებების ხარისხის გაუმჯობესება | იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებიც ორსულობის პერიოდში იღებენ რკინის/ფოლიუმის მჟავას დანამატებს რეკომენდე-ბული დოზით. საბაზისო: 62.5% სამიზნე:≥95% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ნაადრევი მშობიარობის მქონე (≤34 კვირა) იმ ორსული ქალების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიიღეს ანტენატალური კორტიკოსტეროიდები. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥90% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც ჩაუტარდათ მაგნეზიალური თერაპია მძიმე პრეეკლამფსიის დროს. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥90% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | გესტაციური ასაკისთვის პატარა ახალშობილის (გაპა) პრევალენტობა. საბაზისო: 11,2% სამიზნე: 10.7% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დაბადებისას მცირე წონის(<2,500g) ახალშობილის პრევალენტობა. საბაზისო: 6.4% სამიზნე: 6% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ნაადრევი მშობიარობის (<37 კვირა) მაჩვენებელი. საბაზისო:18,3/100 ცოცხლადშობილზე სამიზნე: 2%-ით კლება | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ნაყოფის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიების (როგორიცაანერვული მილის დეფექტები, ტუჩისა და სასის თანდაყოლილი ნაპრალები, , დაუნის სინდრომი) ადრეული გამოვლენის და პრევენციის არსებული სახელმწიფო პროგრამის გაფართოება და გავრცელება ეროვნულ დონეზე. | ნაყოფის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიების მეთვალყურეობისა და პრევენციის პროგრამა დანერგილია ეროვნულ დონეზე. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ახალშობილებში თანდაყოლილი ანომალიების ინციდენტობა 100,000 ცოცხალშობილზე. საბაზისო: 7.4 სამიზნე: 5 | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ეროვნულ დონეზე თანდაყოლილი სიფილისისა და დედიდან ნაყოფზე აივ ინფექციის გადაცემის აღმოფხვრის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავება და დანერგვა | სიფილისის პრევალენტობა ორსულ ქალებში. საბაზისო: 0.2% სამიზნე: 0.1% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აივ-ინფექცია/შიდსის პრევალენტობა ორსულ ქალებში ასაკ..ჯგ.; საბაზისო; სამიზნე. %; %. 15-49; 0.15; 0.05. | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | თანდაყოლილი სიფი-ლისის ახალი შემთხვევები (მკვდრადშობილებში, ცოცხალშობილებში ან ნაყოფის დაკარგვისას გესტაციის>20 კვირაზე ან <500გ წონის ნაყოფის სიფილისზ ედადებითი ტესტის მქონე დედებში, რომლებსაც არ ჩატარებიათ სიფილისის სათანადო მკურნალობა) ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე. საბაზისო: არა სამიზნე:≤ 10 | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | პედიატრიული აივ-ინფექცია/შიდსის დედიდან შვილზე გადაცემის ახალი შემთხვევები ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე. საბაზისო: 6.3 სამიზნე:≤ 1 | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის ფარგლებში დაწესებულებებისთვის პერინატალური დონის მინიჭება | მშობიარობების პროცენტული წილი რისკის შესაბამისი დონის სამშობიაროებში. საბაზისო: ≥90% სამიზნე:≥90% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | სამშობიაროში დაბადებული და ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გადაყვანილი ახალშობილების პროცენტული წილი. საბაზისო: 8.3% სამიზნე: 8 % | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ახალშობილთა წილი, ვინც გარდაიცვალა შემდგომი მართვის მიზნით უფრო მაღალი დონის დაწესებულებაში გადაყვანის/რეფერალის დროს. საბაზისო: არა სამიზნე: 0% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ორსული ან ნამშობიარები ქალების წილი, ვინც გარდაიცვალა შემდგომი მართვის მიზნით უფრო მაღალი დონის დაწესებულებაში გადაყვანის/რეფერალის დროს. საბაზისო: არა სამიზნე: 0% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ახალშობილთა დაბრუნებითი რეფერალის პროცენტული მაჩვენებელი. საბაზისო: არა სამიზნე: ≤20% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ადრეული და ექსკლუზიური ძუძუთი კვების ხელშეწყობა, დახმარება და დაცვა, მათ შორის ძუძუთი კვების ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა, კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შექმნა, აღსრულების მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება. | ძუძუთი კვების ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონი განახლებულია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც | UNFPA UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ ახალშობილთა პროცენტული წილი, რომლებმაც დაბადებიდან პირველი საათის განმავლობაში განახორციელეს პირველი მოჭიდება. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥80% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⴑამშობიაროდან გაწერისას ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზე მყოფი ახალშობილების პროცენტული მაჩვენებელი. საბაზისო: 88.8% სამიზნე: ≥80% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ჩასახვამდელი, ანტენატალური, სამეანო, ნეონატალური, პოსტნატალური და რეფერალური მომსახურებების (მათ შორის COVID-19 შემთხვევების მართვის) გაიდლაინებისა და პროტოკოლების პერიოდული გადახედვა და დამტკიცება | დამტკიცებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების რაოდენობა. საბაზისო: 10 სამიზნე: 20 | ჯანდაცვის სამინისტროს გაიდლაინების და პროტოკოლების საბჭოს დადგენილება/მინისტრის ბრძანება | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA UNICEF პროფეს იული ას ოციაციები | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | დედათა და პერინატალური სიკვდილისა და სიკვდილთან ახლოს მდგომი შემთხვევების აუდიტის პრაქტიკის სტანდარტიზება და დანერგვა, როგორც ინდივიდუალური დაწესებულების, ისე ცენტრალურ დონეზე. | ცენტრალურ დონეზე დედათა და პერინატალური სიკვდილისა და სიკვდილთან ახლოს მდგომი შემთხვევების აუდიტის კომიტეტის შექმნა. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტრო (ბრძანება, დადგენილება) | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II/III და III დონის იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ატარებენ დედათა სიკვდილთან ახლოს მდგომი შემთხვევების აუდიტს. საბაზისო: 6/13 (46%) სამიზნე: 11/13 (85%) | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დაწესებულებაში დედათა სიკვდილის შემთხვევათა პროცენტული წილი, რომლებისთვისაც ჩატარდა აუდიტი. საბაზისო: არა სამიზნე: 100% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დაწესებულებაში პერინატალური სიკვდილის შემთხვევათა პროცენტული წილი, რომლებისთვისაც ჩატარდა აუდიტი. საბაზისო: არა სამიზნე: 100% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | პერინატალური რეგიონალიზაციის ფარგლებში სერვისების პროვაიდერების (ექიმების და ბებიაქალების) სავალდებულო უწყვეტი სამედიცინო განათლების უზრუნველყოფა | პერინატალური რეგიონალიზაციის ფარგლებში იმ ექიმების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებმაც გაიარეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების აკრედიტებული კურსები. საბაზისო: 75% სამიზნე: >90% | ჯანდაცვის სამინისტრო; თსსუ | ჯანდაცვის სამინისტრო; თსსუ | UNFPA | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | პერინატალური რეგიონალიზაციის ფარგლებში ბებიაქალების უწყვეტი სამედიცინო განათლების აკრედიტებული კურსების რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: 2 | ჯანდაცვის სამინისტრო; თსსუ | ჯანდაცვის სამინისტრო; თსსუ | UNFPA | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | მონაცემთა ანალიზზე დაფუძნებული ანგარიშის (მათ შორის დეშბორდების) მომზადება დაწესებულებების მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შესახებ და შედეგების შეტყობინება ყველა დაწესებულებისთვის, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით. | დაწესებულებების მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შესახებ მომზადებული წლიური ანგარიშების რაოდენობა. საბაზისო: 0 სამიზნე: 3 | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | დედათა და ახალშობილთა მომსახურების დაფინანსების ინოვაციური მექნიზმების დანერგვა, მათ შორის: გამოსავალზე/ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების სისტემის (P4P) შემუშავება და დანერგვა შერჩეულ რეგიონებში ანტენატალური მომსახურებების გაუმჯობესების მიზნით. | იმ ანტენატალური დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც ჩართულები არიან გამოსავალზე/ ინდიკატორებზე დაფუძნებული ანგარიშსწორების (P4P: payfor performance) სისტემაში. საბაზისო: 0 სამიზნე: 30% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | პერინატალური სერვისის მომწოდებელთა სელექტიური კონტრაქტირება მოქმედი კრიტერიუმების შესაბამისად. | იმ მშობარობების პროცენტული წილი, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა სელექტიური კონტრაქტირების პროცესში ჩართული პერინატალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში. საბაზისო: არა სამიზნე: 100% | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | საკეისრო კვეთით ჩატარებული მშობიარობების პროცენტული წილი, მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში. საბაზისო: 39.8% სამიზნე: 33% | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დაწესებულებაში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაბადების წონის მიხედვით. წონა (გრ); საბაზისო; სამიზნე. >4000; 0.13; -5%. 2500–3999; 0.14; -6%. 2000-2499; 1.05; -3%. 1500–1999; 2.7; -3%. 1000–1499; 10.35; -2%. <1000; 27; -2%. | დკსჯეც/დაბადების რეგისტრი | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების საინფორმაციო სისტემის შექმნა | დედათა და ახალშობილთა ტრანსპორტირების საინფორმაციო სისტემა შექმნილია. საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | ჯანდაცვის სამინისტრო | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის: - სამოქალაქო რეესტრსა და სხვა საინფორმაციო წყაროებში სიკვდილის შემთხვევების რეგისტრირების სისრულისა და ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის სიკვდილის მიზეზების სერტიფიცირებისა და ICD-10 (ICD-MM, ICD-PM) კოდირების ადგილზე სწავლების პროგრამების შემუშავებითა და დანერგვით. - დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემის დანერგვა ცენტრალურ და დაწესებულებების დონეზე, მათ შორის შერჩეული ინდიკატორების შეფასებით რუტინული მონაცემების ხარისხის შეფასების (RDQA) პროტოკოლის შესაბამისად და მიღებული შედეგების დაწესებულებებისთვის გაზიარებით. - სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების შემუშავება და დანერგვა დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის მომსახურებების ხარისხის ინდიკატორებზე მონაცემების შესაგროვებლად - დაბადების რეგისტრით შეგროვებული მონაცემების ხარისხის გაუმჯობესება ამ მონაცემთა სათანადო დეზაგრეგაციის უზრუნველყოფით (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის) | იმ პერსონალის რაოდე-ნობა (პროცენტი), რომელიც გადამზადდა სიკვდილის მიზეზის სერტიფიცირებასა და ICD-10 კოდირებაში. საბაზისო: არა სამიზნე: ≥95% | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), სადაც დანერგილია მონაცემთა ხარისხის აუდიტის სისტემა. საბაზისო: არა სამიზნე: 100% | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო დკსჯეც | UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | იმ დაწესებულებების რაოდენობა (პროცენტი), რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს შერჩეული პერინატალური მომსახურების ხარისხის ინდიკატორებზე. საბაზისო: 90% სამიზნე: 95% | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დაბადების რეგისტრით შეგროვებული მონაცემების ხარისხი გაუმჯობესებულია ამ მონაცემთა სათანადო დეზაგრეგაციის უზრუნველყოფით (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის). საბაზისო: არა სამიზნე: დიახ | დკსჯეც | ჯანდაცვის სამინისტრო / დკსჯეც | UNICEF | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |