საზღვარგარეთ დროებითი კანონიერი დასაქმების მოდელი საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობით

(IOM-თან თანამშრომლობით მიმდინარე ცირკულარული მიგრაციის პროექტის გამოცდილების გათვალისწინებით)

I ეტაპი:

- ინფორმაციის მოძიება პოტენციურ პარტნიორ ქვეყნების შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი და დეფიციტური პროფესიებისა და უცხოელების დასაქმების შესაძლებლობების (კანონმდებლობა, პროცედურები) შესახებ და საქართველოს შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

I I ეტაპი:

- მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია; საქართველოს სამუშაო ძალის სტრუქტურასთან და მოთხოვნა-მიწოდების ტენდენციებთან შესაბამისობის ანალიზი

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

I I I ეტაპი:

- შერჩეულ პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის მემორანდუმის/ხელშეკრულების მომზადება და გაფორმება.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

IV ეტაპი:

- დანიშნულების ქვეყნების დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების (ან სხვა პროფილური სამსახურების) მეშვეობით იმ ადგილობრივი დამსაქმებლების იდენტიფიკაცია, რომელთაც სურთ უცხოური სამუშაო ძალის დაქირავება, მათთან კომუნიკაციის დამყარება და კონკრეტული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიღება.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

V ეტაპი:

- ვაკანსიის შესაფერისი სამუშაოს მაძიებლების რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია, პირველადი შერჩევა და მათი რეზიუმეების საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტისათვის მიწოდება.

- შემსრულებელი:  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი.

VI ეტაპი:

- კანდიდატურების რეზიუმეების კომისიური წესით განხილვა;

- შემსრულებელი:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

VII ეტაპი:

- შერჩეული კანდიდატურების რეზიუმეების საბოლოო ვერსიების ინგლისურ ენაზე მომზადება და დამსაქმებლისთვის გადაგზავნა.

- შემსრულებელი:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

VIII ეტაპი:

- უცხოელ დამსაქმებელთან კომუნიკაცია და მის მიერ შერჩეული კანდიდატურების ინფორმირება შერჩევის შედეგებისა და გამგზავრების პროცედურების შესახებ.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

IX ეტაპი:

- დამსაქმებლის მიერ საბოოდ შერჩეული კადრების გამგზავრებისწინა ორიენტაცია (ტრენინგი) და სავიზო დოკუმენტების მომზადებაში დახმარება.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

X ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ მონაცემთა ბაზის წარმოება და შესაბამისი ორგანიზაციებისათვის ინფორმაციის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

XI ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შრომის პირობების მონიტორინგი.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, დანიშნულების ქვეყნის შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით.

XII ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ანგარიშების პერიოდულად მომზადება და შესაბამისი უწყებებისთვის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

კომისიის შემადგენლობაში შევა შრომის სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა პროფილური საერთაშორისო ან/და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.