უპირველესად უნდა აღნიშნოს, რომ საზღვარგარეთ დროებითი კანონიერი დასაქმების ხელშეწყობის გამართული სისტემის არსებობისათვის ქვეყანაში უნდა არსებობდეს შესაბამისი გამართული ინფრასტრუქტურა. კერძოდ:

- ადგილობრივი შრომის ბაზრის შესახებ სრული ინფორმაცია (რეგულარული კვლევების საშუალებით უნდა გროვდებოდეს ინფორმაცია, არსებული ჭარბი, მოთხოვნდადი და დეფიციტუი პროფესიაების შესახებ, ასევე ამ პროფესიებზე მოთხოვნა/მიწოდების თაობაზე);

- გამართული დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები (რეგიონულ დონეზე);

- საქართველოში შრომითი მიგრაციის რეგულირების გამართული მექანიზნები;

- საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველთა მონაცემთა ბაზა;

- შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებული მონაცემების მუდმივი ანალიზი და შესაბამისი რისკების ანალიზის წარმოება;

- ასევე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის/პოპულარიცაციისა და არაფორმალური განათლების აღიარების გამართული მექანიზები.

საზღვარგარეთ დროებითი კანონიერი დასაქმების მოდელი საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობით

I ეტაპი:

- ინფორმაციის მოძიება პოტენციურ პარტნიორ ქვეყნების შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი და დეფიციტური პროფესიებისა და უცხოელების დასაქმების შესაძლებლობების (კანონმდებლობა, პროცედურები) შესახებ და საქართველოს შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

II ეტაპი:

- მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია; საქართველოს სამუშაო ძალის სტრუქტურასთან და მოთხოვნა-მიწოდების ტენდენციებთან შესაბამისობის ანალიზი

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; განათლების სამინსიტრო.

III ეტაპი:

- ადგილობრივ და პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების შრომის ბაზარებზე მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო მოკლევადიანი და გრძელვადიანი კურსების არსებობა. ასევე, მოკლევადიანი უცხო ენის შემსწავლელი კურსების დანერგვა.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; განათლების სამინისტრო

IV ეტაპი:

- შერჩეულ პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის მემორანდუმის/ხელშეკრულების მომზადება და გაფორმება.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

V ეტაპი:

- მოსახლეობი ინფორმირების მიზნით, საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების კუთხით გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და ასევე, აღნიშნული კუთხით არსებული შესაძლებლობის თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; საგარეო საქმეთა სამინსიტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია.

VI ეტაპი:

- დანიშნულების ქვეყნების დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების (ან სხვა პროფილური სამსახურების) მეშვეობით იმ ადგილობრივი დამსაქმებლების იდენტიფიკაცია, რომელთაც სურთ უცხოური სამუშაო ძალის დაქირავება, მათთან კომუნიკაციის დამყარება და კონკრეტული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიღება.

- შემსრულებელი: დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

VII ეტაპი:

- ვაკანსიის შესაფერისი სამუშაოს მაძიებლების რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია, პირველადი შერჩევა და მათი რეზიუმეების საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტისათვის მიწოდება.

- შემსრულებელი:  დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ.

VIII ეტაპი:

- კანდიდატურების რეზიუმეების კომისიური წესით განხილვა;

- შემსრულებელი:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი; დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ.

IX ეტაპი:

- შერჩეული კანდიდატურების რეზიუმეების საბოლოო ვერსიების ინგლისურ ენაზე მომზადება და დამსაქმებლისთვის გადაგზავნა.

- შემსრულებელი:  დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

X ეტაპი:

- უცხოელ დამსაქმებელთან კომუნიკაცია და მის მიერ შერჩეული კანდიდატურების ინფორმირება შერჩევის შედეგებისა და გამგზავრების პროცედურების შესახებ.

- შემსრულებელი: დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

XI ეტაპი:

- დამსაქმებლის მიერ საბოოდ შერჩეული კადრების გამგზავრებისწინა ორიენტაცია (ტრენინგი) და სავიზო დოკუმენტების მომზადებაში დახმარება.

- შემსრულებელი: დასაქმების ხელშეწყობის სსიპ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

X ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ მონაცემთა ბაზის წარმოება და შესაბამისი ორგანიზაციებისათვის ინფორმაციის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

XII ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შრომის პირობების მონიტორინგი.

- შემსრულებელი: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, დანიშნულების ქვეყნის შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით.

XIII ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების კუთხით მიმდინარე სქემების შესახებ ანგარიშების მომზადება, ანალიზი და შესაბამისი უწყებებისთვის მიწოდება.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

XIV ეტაპი:

- საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემებში ჩართული საქართველოს მოქალაქეების საქართველოში დაბრუნების ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივ დამსაქმებლებთან კომუნიკაცია.

- შემსრულებელი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი.

კომისიის შემადგენლობაში შევა შრომის სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა პროფილური საერთაშორისო ან/და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.