პირველადი ხედვა საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური დასაქმების

(ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) სფეროში თანამშრომლობის განვითარებასთან დაკავშირებით

ამოცანა/მიზანი

- ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის დროებითი და ცირკულარული, ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა

- ამავე მიმართულებით, სხვა მაღალგანვითარებულ ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარება, როგორც შეთანხმებების გაფორმების, ასევე შესაძლებლობების განსაზღვრის გზით

არალეგალური მიგრაციული ნაკადის შემცირების ხელშეწყობა (მათ შორის, დაუსაბუთებელი თავშესაფრის მოთხოვნათა შემცირება)

მიზნის არგუმენტაცია: შესაძლო მთავარი გზავნილები სარგებელის შესახებ

- ცირკულარული დროებითი შრომითი მიგრაციის, როგორც ლეგალური მიგრაციის ერთ-ერთი ძირითადი ფორმის, ეფექტური განვითარება ემსახურება საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური პრიორიტეტის - ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაღრმავებას და წარმოადგენს ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის ნაწილს; ასევე გაერო-ს SDG-ს ნაციონალიზებული ამოცანის ვალდებულებაა (10.7.1) და საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის ნაწილია.

- ცირკულარული შრომითი მიგრაციის განვითარება წარმოადგენს, ასევე, მიგრაციის სფეროში ევროპული დღის წესრიგის კომპონენტს და საქართველოს 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ ნაწილს;

- განსაკუთრებით, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ, გაიზარდა  საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის შესაბამის ქვეყნებში დროებითი, ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გახსნის აქტუალობა, რაც საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტს წარმოადგენს;

- ეფექტურად განხორციელებული ცირკულარული მიგრაცია ხელს შეუწყობს:

- მიგრაციული ნაკადების რეგულირებას და არალეგალური მიგრაციის შემცირებას;

- დასაქმების ლეგალური შესაძლებლობების შექმნას;

- საზღვარგარეთ დროებით, ლეგალურად მუშაობის მსურველთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას;

- შრომით მიგრანტთა საზღვარგარეთ მუშაობისას გამოცდილების შეძენას და კომპეტენციის ზრდას;

- საზღვარგარეთ ლეგალური საქმიანობისას, შრომითი, სოციალური და, ზოგადად, ადამიანის უფლებების დაცვას და მიმღები ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებებთან გათანაბრებას, ანაზღაურების ჩათვლით;

- ფულადი გზავნილების მატებას და შესაბამისი საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდას;

- შრომითი კონტრაქტის ვადის ამოწურვის შემდეგ, საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქის კონკურენტუნარიანობის ზრდას ადგილობრივ შრომის ბაზარზე, ინვესტირებას, ინოვაციების და „ნოუ-ჰაუ“-ს დანერგვას;

- ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდას.

- ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებთან ცირკულარული შრომითი მიგრაციის კონკრეტული სქემების შემუშავების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, წარმოადგენს კონკრეტული წევრი ქვეყნის ექსკლუზიურ კომპეტენციას;

- საქართველოს მთავრობის მიზანია ევროპის შესაბამის ქვეყნებთან აწარმოოს ინდივიდუალური მოლაპარაკებები საქართველოს მოქალაქეებისთვის დროებითი და ცირკულარული, ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გახსნის და კონკრეტული სქემების შემუშავების/შეთავაზების მიზნით (ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმების თუ სხვა ალტერნატიული, მათ შორის შესაძლო კონკრეტული პროექტის განხორციელების გზით);

- ევროპის ქვეყნების პარალელურად, საქართველოს მთავრობის მიზანია, სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან ანალოგიური თანამშრომლობის ფორმატის შექმნა და ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გახსნა.

საწყის ეტაპზე გამოკვეთილი გამოწვევები და შესაძლო საფრთხეები

- სამუშაო ძალის/ინტელექტის გადინება;

- მოთხოვნა-მიწოდება: 1. კონკრეტული ქვეყნიდან შემოთავაზებულ ვაკანსიაზე საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან მკვეთრი შეუსაბამობა (მათ შორის ენობრივი ბარიერი); 2. შემოთავაზებული ვაკანსიების რაოდენობასთან შედარებით, მსურველ შრომით მიგრანტთა რაოდენობის მკვეთრი შეუსაბამობა;

- ლეგალურად დასაქმებულ შრომით მიგრანტთა დარჩენის (მათ შორის არალეგალურად) რისკი;

- მოლოდინების მართვა;

- სხვა სირთულეები, რომელიც შესაძლოა გამოიკვეთოს ხელშეკრულებების/კონკრეტული სქემების განხორციელების პროცესში.

შესაბამის უწყებათაშორის სამუშაო შეხვედრაზე განხორციელებული ანალიზის შედეგად, გამოვლინდა საქართველოს დასაქმების პოლიტიკის და მისი განხორციელების მექანიზმების გამართვის აუცილებლობა (შრომის და დასაქმების სფეროში მინისტრის მოადგილის ხედვა წარმოდგენილია დანართში #1)

ხელშეკრულებების გასაფორმებლად და მათ აღსასრულებლად საჭირო ქმედებები/რესურსები

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფარგლებში არსებული შესაბამისი სამმართველოს, ცალკე შრომითი მიგრაციის პოლიტიკის განმსაზღვრელ დეპარტამენტად ჩამოყალიბება; არსებული მცირერიცხოვანი გუნდის (3 თანამშრომელი) რაოდენობის  და შესაძლებლობების გაძლიერება;

- დასაქმების სსიპ-ში, შრომითი მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ქვედანაყოფის ჩამოყალიბება და მისი შესაძლებლობების გაძლიერება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება პარტნიორ ქვეყნებთან გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების/სხვა სქემების განხორციელებაზე;

- უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, შრომითი მიგრაციის პრიორიტეტების თანმიმდევრულად და სათანადო დონეზე განხორციელების პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებების მიერ აღსასრულებელი ქმედებების შემუშავების, განხილვის და კოორდინაციის მიზნით;

- ონლაინ პორტალის შექმნა: დასაქმების სსიპ-ის შრომითი მიგრაციის ქვედანაყოფის ფარგლებში, საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველთა რეგისტრაციის და შესაბამის მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნის/განვითარების/მართვის მიზნით; ამასთან, შესაბამის პარტნიორ ქვეყნებთან გახსნილი სქემების (შეთანხმებების) მიხედვით, კონკრეტულ ქვეყანაში არსებული პირობების და კონკრეტული შესაძლებლობების, თუ მოთხვონების თაობაზე, მუდმივად განახლებადი დეტალური ინფორმაციის განთავსება პოტენციურ შრომით მიგრანტთა ინფორმირების მიზნით;

- „ცხელი ხაზის“ შექმნა კონკრეტულად ზემოაღნიშნულ საკითხებზე მოსახლეობისთვის დეტალური განმარტების, ალტერნატიული გზით მიწოდების მიზნით;

- საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად საჭირო გადამზადების პროგრამების უზრუნველყოფა (შესაბამისი უცხო ენის საბაზისო კურსების ჩათვლით);

- შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის (მათ შორის, შრომითი მიგრაციის შესახებ) დახვეწის მიზანშეწონილობის განხილვა;

- საკითხის საჯარო კომუნიკაციის სტრატეგიის დასახვა/შემუშავება და განხორციელება PR სპეციალისტებთან ერთად;

- შრომით მიგრანტთა სამშობლოში დაბრუნების ხელშეწყობა;

- სხვა სავარაუდო რესურსები, რაც შესაძლოა გამოიკვეთოს შესაბამისი მდგრადი, ეფექტიანი და მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში.

შრომითი მიგრაციის სფეროში განსახორციელებელი აქტივობების

სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა |  | აქტივობა | შემსრულებელი |  | პარტნიორი უწყება |  | შესრულების ვადა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ქმედებები დროებითი შრომითი მიგრაციის სახ. რეგულირების სისტემის შექმნის მიზნით შრომის სამინისტროს რეკომენდაცია: მიზანშეწონილია აღნიშნული ქმედებები ეყრდნობოდეს გამართული დასაქმების პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზაციული სისტემის შექმნა |  | - შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის შექმნა (სამი მიმართულება: 1. პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შრომითი მიგრაციის სფეროში; 2. შრომითი მიგრაციის სისტემის შიდა რეგულირება და მონიტორინგი; 3. შრომითი მიგრაციის ანალიზი): - კომპეტენციების, სტრუქტურის, თანამშრომელთა თანამდებობრივი უფლებამოსილებისა და მოთხოვნების განსაზღვრა; - სამინისტროს დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა; - კონკურსის ორგანიზება და დეპარტამენტის დაკომპლექტება. | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში - „შრომის სამინისტრო“); |  | სამინისტროს არსებული შესაბამისი ქვედანაყოფები; ფინანსთა სამინისტრო |  | დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში - დაუყოვნებლივ დაიწყება პროცესი |  |
|  |  | - უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება შრომითი მიგრაციის პრიორიტეტების თანმიმდევრულად და სათანადო დონეზე განხორციელების პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებების მიერ აღსასრულებელი ქმედებების კოორდინაციის მიზნით. | შრომის სამინისტრო |  | შესაბამისი უწყებები: - შრომის სამინისტრო; - საგ.საქმეთა სამინ.; - განათლების სამინ.; - იუსიციის სამინისტრო; - ეკონომიკის სამ.; - ფინანსთა სამინისტრო; - შსს; - სუსი (მკაფიოდ განსაზღვრული ფუნქციებით) |  | უახლოესი პერიოდი |  |
|  |  | - დასაქმების სსიპ-ში შრომითი მიგრაციის ქვედანაყოფის შექმნა (ძირითადი მიმართულებები: 1.საზღვარგარეთ დროებითი დასაქმების გახსნილი სქემების განხორციელება; 2. პოტენციურ შრომით მიგრანტთა რეგისტრაცია/მონაცემთა ბაზის შექმნა/მართვა; 3.პარტნიორი ქვეყნის პროფილურ ორგანიზაციასთან დროებით დასაქმებასთან დაკავშირებული სრულყოფილი ინფორმაციის გაცვლა/დამუშავება; 4.რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება (სახელმწიფო ენაზე), პროფესიული/უცხო ენის ტრენინგების ჩათვლით; 5.ვაკანსიების შესაბამისად სელექციის პროცესის წარმართვა; 6.პოტენციურ შრომით მიგრანტთა დახმარება/კონსულტირება, მათ შორის, უცხოელ დამსაქმებელთან შრომითი კონტრაქტის გაფორმების ხელშეწყობა; 7. გამგზავრების წინა ორიენტაციის ტრენინგები; 8.ლიცენზირებულ დამსაქმებელ კომპანიებთან თანამშრომლობა): - ონლაინ პორტალის შექმნა, მათ შორის, პოტენციური შრომითი მიგრანტების რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით; - ცხელი ხაზის ამუშავება პოტენციური შრომითი მიგრანტების ინფორმირების მიზნით. | შრომის სამინისტრო IT სამსახური დასაქმების სსიპ |  | სამინისტროს არსებული შესაბამისი ქვედანაყოფები პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციები |  | დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში - დაუყოვნებლივ დაიწყება პროცესი |  |
|  |  | - შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობის საკითხის განხილვა | შრომის სამინისტრო |  | სამუშაო ჯგუფი |  | ივლისი-ოქტომბერი |  |
| შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებული რეგულაციებისა და შესაძლებლობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება |  | - შრომითი მიგრაციის, როგორც საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტის შესახებ ერთიანი, შეთანხმებული გზავნილების შემუშავება; - კონკრეტულ ქვეყნებთან გახსნილი, დასაქმების სხვადასხვა სქემის მიხედვით, ზომიერი და ოპტიმალური საჯარო ინფორმირების გზების დასახვა; - საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობების (პირობები, პროცედურები, ვაკანსიები, მოთხოვნები) შესახებ პოტენციურ შრომით მიგრანტთა ინფორმირება (პორტალი, ცხელი ხაზი, სხვა ინტერნეტ რესურსები, დასაქმების სსიპ-ის რეგიონული ოფისები და ა.შ.); - შრომითი მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ საინფორმაციო მასალების შექმნა/განვითარება. | - შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი; - შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი; - დასაქმების სსიპ; შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი; - შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი |  | სამუშაო ჯგუფი PR experts სამუშაო ჯგუფი PR experts სამუშაო ჯგუფი IOM სამუშაო ჯგუფი IOM |  | რეგულარულად განახლებადი რეგულარულად განახლებადი იმპლემენტაციის პროცესი; განახლებადი იმპლემენტაციის პროცესი; განახლებადი |  |
| საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) სფეროში არსებული სქემების განხორციელება |  | - კონკრეტულ პარტნიორ ქვეყანაში დეფიციტური/მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენისა და უცხოელი დამსაქმებლების მიერ მოწოდებულ ვაკანსიებზე წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების საფუძველზე, პოტენციური შრომითი მიგრანტების ჩართვა პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებში; - არაფორმალური განათლების აღიარების შესაძლებლობების შექმნა შრომითი მიგრანტებისა და პოტენციური შრომითი მიგრანტებისათვის; - პოტენციური შრომითი მიგრანტების საჭიროებების შესაბამისად უცხო ენის საბაზისო მოკლევადიანი კურსების შემუშავება და მათი მომზადება; | შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი დასაქმების სსიპ განათლების სამინისტრო |  | სამუშაო ჯგუფი (საგარეო საქმეთა სამინისტრო; შესაბამისი ქვედანაყოფები) |  |  |  |
|  |  | - უცხოელი დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული ვაკანსიებისთვის შესაფერისი კანდიდატურების შერჩევა და დასაქმებისათვის საჭირო პროცედურების ორგანიზება; - შრომითი მიგრანტებისათვის გამგზავრების წინა ორიენტაციის ტრენინგები, საინფორმაციო და საკონსულტაციო შეხვედრები; - დასაქმების კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობის გზების დარეგულირება და განხორციელება. | დასაქმების სსიპ; შრ. მიგრაციის დეპარტამენტი დასაქმების სსიპ შრ.მიგრაციის დეპარტამენტი; დასაქმების სსიპ |  | IOM IOM |  |  |  |
| საზღვარგარეთ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების შრომის და ცხოვრების პირობების მონიტორინგი |  | - შრომით მიგრანტთა საზღვარგარეთ მუშაობის და ცხოვრების პირობების მონიტორინგის განხორციელება, სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმების/სქემის პირობების შესაბამისად. | საგ.საქმეთა სამ. საელჩო/საკონსულო; შრ.მიგრაციის დეპ. დასაქმების სსიპ |  | სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
|  |  | - მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიშების მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება. | შრ.მიგრაციის დეპ. |  | სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
| შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი |  | შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი და შეფასება. | შრ.მიგრაციის დეპ. |  | რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
| შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშეწყობა |  | - შრომითი მიგრანტების პროფესიული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, სისტემატიზაცია და ანალიზი. | დასაქმების სსიპ; შრ.მიგრაციის დეპ. |  |  |  |  |  |
|  |  | - შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშესაწყობად სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა. | დასაქმების სსიპ შრ.მიგრაციის დეპ. |  | სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
| საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი |  | - საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ დამსაქმებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია და ანალიზი. | დასაქმების სსიპ შრ.მიგრაციის დეპ. |  | სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
|  |  | - საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება. | შრ.მიგრაციის დეპ. დასაქმების სსიპ |  | სამუშაო ჯგუფი |  |  |  |
| - ქმედებები პარტნიორ ქვეყნებთან დროებითი შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების გახსნის მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა |  | საფრანგეთი: - დადებული შეთანხმების იმპლემენტაციისათვის, საფრანგეთის შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესწავლა; - შრომითი მიგრანტების დასაქმების პირობების/უფლებების, პროცედურებისა და შესაბამისი საკონტაქტო პირების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი; - ოფიციალური სამუშაო ვიზიტი კონკრეტული მოდალობების შეთანხმების და კონტაქტების დამყარების მიზნით |  |  | შრ.მიგრაციის სამსახური საგ.საქმეთა სამ. IOM |  | სამუშაო ჯგუფი |  | სექტემბერი |  |
|  |  | ისრაელი: - შეთანხმების პროექტის მომზადება ხელმოწერის მიზნით (მიმდინარეობს პროცედურები); - იმპლემენტაციის ოქმის შემუშავება (ხელმოწერის შემდეგ); - შრომით მიგრანტთა სელექცია ისრაელური მხარის მიერ დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით. |  |  | შრ.მიგრაციის სამსახური საგ.საქმეთა სამ. დასაქმების სამს. |  | IOM სამუშაო ჯგუფი |  | უახლოესი პერიოდი |  |
|  |  | ბულგარეთი: - შეთანხმების ხელმოწერა; - იმპლემენტაციის ოქმის შემუშავება (ხელმოწერიდან 6 თვის ვადაში); - განხორციელების დაწყება |  |  | შრ.მიგრაციის სამსახური საგ.საქმეთა სამ. |  | IOM სამუშაო ჯგუფი |  | უახლოესი პერიოდი |  |
|  |  | სლოვენია: - შეთანხმების პროექტის და ოქმის მომზადება ხელმოწერის მიზნით (მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები); - შეთანხმების გაფორმება; - განხორციელების დაწყება ვაკანსიების და მოთხოვნების მიღებისთანავე |  |  | შრ.მიგრაციის დეპ. საგ.საქმეთა სამ. |  | სამუშაო ჯგუფი |  | უახლოესი თვეები |  |
|  |  | პოტენციური პარტნიორი სახელმწიფოების გამოვლენის მიზნით პორტუგალიაში, ესპანეთში, კვიპროსში და უნგრეთში ოფიციალური სამუშაო ვიზიტების ორგანიზება, კონკრეტულ სქემებზე შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით |  |  | შრ. მიგრაციის დეპ. საგ.საქმეთა სამ. |  | სამუშაო ჯგუფი IOM |  | 2019 წლის ბოლომდე |  |
|  |  | გერმანია: - დამტკიცდა საკანონმდებლო პაკეტი (28 ივნისს), რომელიც უცხოელთა დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდასა და გამარტივებას ითვალისწინებს; - კვალიფიციური სამუშაო ძალის იმიგრაციის შესახებ კანონი ძალაში შევა 6 თვის ვადაში, რომლის განმავლობაში გერმანიაში დამუშავდება მისი აღსრულების მოდალობები; - სეზონური დასაქმების კუთხით, ამ ეტაპზევე შესაძლებელია კერძო კომპანიების შემოთავაზებების განხილვა, მომავალი წლიდან კონკრეტული სქემების ამოქმედების მიზნით. |  |  | შრომის სამინისტრო საგ.საქმეთა სამ. |  |  |  |  |  |
|  |  | ქვეყნები, რომელთაც ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმების პრაქტიკა არ გააჩნიათ, შესაძლებელია ალტერნატიული სქემების განხილვა (მათ შორის, ცალკეული პროექტის სახით): ჩეხეთი: გამოავლინეს მოთხოვნა ექთნის პროფესიაზე გარკვეული პირობებით; მიმდინარეობს დეტალების დადგენა; ასევე, მაინც ვაგრძელებთ კონსულტაციებს ორმხრივი შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობის გამოვლენის მიზნით; ბელგია: განვაგრძობთ კონსულტაციებს, 26 მაისის არჩევნების შედეგად ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების გათვალისწინებით; ხორვატია: გამოიხატა მზაობა განიხილოს ორმხრივი შეთანხმების ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტი - კანადა - რუმინეთი - ლუქსემბურგი - ესტონეთი - ლიეტუვა |  |  | შრომის სამინისტრო საგ.საქმეთა სამ. |  |  |  |  |  |
|  |  | ქვეყნები, რომლებიც არ განიხილავენ მსგავსი შეთანხმების გაფორმებას, ისევე როგორც - რაიმე სახის პრეფერენციული სქემის შემოთავაზებას. ამ ქვეყნებთან საჭიროა დამატებითი ძალისხმევის/კონსულტაციების გამართვა არსებული ალტერნატიული შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით: - იტალია - მიგრაციის, მათ შორის, შრომითი მიგრაციის საკითხებზე გადაწყვეტილებებს პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრი სალვინი იღებს - რეკომენდაციები განსახილველად - დანია - ცირკულარული მიგრაციის სფეროში დანიას ორმხრივი შეთანხმებები ამჟამად არ გააჩნია; ცუდი გამოცდილების გამო შეწყვეტილია თანამშრომლობა მესამე ქვეყნებთან დანიაში დასაქმების კუთხით - ირლანდია - სახელმწიფოს მონაწილეობით დროებითი შრომითი მიგრაციის დარეგულირების პრაქტიკა არ გააჩნია - ავსტრია - გაერთიანებული სამეფო - ნორვეგია - შვედეთი - შვეიცარია |  |  | შრომის სამინისტრო საგ.საქმეთა სამ. |  |  |  |  |  |
|  |  | ქვეყნები, რომელთაც ამ ეტაპზე საერთოდ არ გამოუთქვამთ პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით. უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა რეალური სურათის და შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით: - ნიდერლანდები - ფინეთი - ლატვია - მალტა - სლოვაკეთი - ისლანდია |  |  | შრომის სამინისტრო საგ.საქმეთა სამ. |  |  |  |  |  |

ამასთან, ამ კუთხით საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობა ეტაპობრივად ვითარდებოდა; ამ კონტექსტში, რომლის შემდეგი ეტაპი სასურველია იყოს დროებითი შრომითი ლეგალური მიგრაციის სქემების შემუშავება, აღსანიშნავია:

- 2009 წელს ხელმოწერილი ერთობლივი დეკლარაცია „პარტნიორობა მობილობისთვის“ (შედეგი - ცირკულარული მიგრაციის სქემის გზით, ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობის ფორმატის შექმნა და მიზნობრივი დიალოგის წარმოება);

- 2011 წელს ამოქმედებული შეთანხმებები სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ (შედეგი - ვიზის მიღების გამარტივება, ევროპის შესაბამის ქვეყნებში მოკლევადიანი მოგზაურობის მიზნით, ასევე არალეგალური მიგრანტების რეადმისირება);

- 2017 წელს ამოქმედებული უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი (შედეგი - ევროპის შესაბამის ქვეყნებში მოკლევადიანი მოგზაურობა უვიზოდ).