შრომითი მიგრაციის სფეროში განსახორციელებელი აქტივობების

სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა | აქტივობა | შემსრულებელი | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზაციული სისტემის შექმნა | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის კომპეტენციებისა და სტრუქტურის განსაზღვრა; სამინისტროს დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის მომზადება | მიგრაციის საკითხთა სამმართველო |  |  |
|  | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა თანამდებობრივი უფლებამოსილებისა და მოთხოვნების განსაზღვრა; საკონკურსო განცხადების მომზადება | მიგრაციის საკითხთა სამმართველო |  |  |
|  | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კონკურსის ორგანიზება და დეპარტამენტის დაკომპლექტება | შრომის სამინისტრო |  |  |
|  | შრომითი მიგრაციის დეპარტემენტისა და ახალი სააგენტოს თანამშრომლებისათვის შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების, ეთიკური დასაქმების, საერთაშორისო სტანდარტების თემებზე ტრენინგების ჩატარება | მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი IOM |  |  |
| - შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობა | საქართველოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის დადებული შეთანხმების იმპლემენტაციისათვის საფრანგეთის შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესწავლა, შრომითი მიგრანტების დასაქმების პირობებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი | IOM მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და ისრაელს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის მომზადება (ისრაელის მხრიდან მოწოდებული პროექტის გაცნობა და შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში, წინადადებების შეთავაზება); შეთანხმების გაფორმება; | მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო IOM |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და ბულგარეთს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის მომზადება; შეთანხმების გაფორმება; | მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო IOM |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და სლოვენიას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის მომზადება; შეთანხმების გაფორმება; | მიგრაციის საკითხთა დეპარტამენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო IOM |  |
|  | საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუხით პოტენციური პარტნიორი სახელმწიფოების გამოვლენის მიზნით პორტუგალიაში, ესპანეთში, იტალიაში, კვიპროსში და უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტების ორგანიზება | შრომის სამინისტრო საგარეო საქმეთა სამინისტრო | IOM |  |
| - შრომითი მიგრაციის სფეროში გაფორმებული ხელშეკრულების იმპლემენტაციისათვის პირობების მომზადება | ახალი სააგენტოს დებულების პროექტის მომზადებაში მონაწილეობა მასში შრომითი მიგრაციის ფუნქციების სათანადოდ ასახვის მიზნით | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | IOM |  |
|  | პოტენციური შრომითი მიგრანტების რეგისტრაციისა და მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნა და რეგისტრაცია (როგორც შესაბამისი სააგენტოს ოფისებში, ასევე დისტანციურად) | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | IOM |  |
|  | საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობების (პარტნიორ ქვეყანაში დასაქმების პირობებისა და პროცედურების, ვაკანსიების, დამსაქმებლის მოთხოვნების) შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება (ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, სააგენტოს ოფისებში კონსულტირებით და ა.შ.) | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი |  |  |
|  | უცხოელი დამსაქმებლების მიერ მოწოდებული ვაკანსიებისთვის შესაფერისი კანდიდატურების შერჩევა და დასაქმებისათვის საჭირო პროცედურების ორგანიზება | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | IOM |  |
|  | საჭიროების შემთხვევაში, პოტენციური შრომითი მიგრანტების ჩართვა პროფესიული სწავლების პროგრამებში | ახალი სააგენტო | განათლების სამინისტრო |  |
| - შრომითი მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ ცნობიერების ამაღლება | შრომითი მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ საინფორმაციო მასალების შექმნა/განვითარება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | IOM |  |
|  | შრომითი მიგრანტებისათვის გამგზავრების წინა ორიენტაციის ტრენინგები, საინფორმაციო და საკონსულტაციო შეხვედრები | ახალი სააგენტო | IOM |  |
| - სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის ფარგლებში საზღვარგარეთ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებისა და ცხოვრების პირობების მონიტორინგი | სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის ფარგლებში საზღვარგარეთ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებისა და ცხოვრების პირობების მონიტორინგის განხორციელება სახელმწიფოთაშორის შეთანხმების პირობების შესაბამისად | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | IOM |  |
|  | მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიშების მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო |  |  |
| - საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგი | „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტის მომზადება საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის სისტემის შესაქმნელად | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | IOM დასაქმების კერძო სააგენტოები |  |
|  | საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება | ახალი სააგენტო |  |  |
| - შრომითი მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირების ცნობიერების ამაღლება | სპეციალური ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება შრომითი მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო IOM |  |
| - შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი | შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგიის შემუშავება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | ICMPD |  |
|  | შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი და შეფასება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი |  |  |
| - შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშეწყობა | შრომითი მიგრანტების პროფესიული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, სისტემატიზაცია და ანალიზი | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  |
|  | შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშესაწყობად სახელმწიფო უწყებებთან დაკერძო სექტორთან თანამშრომლობა | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი |  |  |
| - საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი | „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტის მომზადება დამსაქმებლებისგან საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში სანქციების შემოღების შესახებ | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | დამსაქმებელთა ასოციაციები |  |
|  | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ დამსაქმებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია და ანალიზი | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი |  |  |
|  | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი |  |  |