შრომითი მიგრაციის სფეროში განსახორციელებელი აქტივობების

სამოქმედო გეგმა

| ამოცანა | აქტივობა | შემსრულებელი | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზაციული სისტემის შექმნა | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის შექმნა/დაკომლექტება: - კომპეტენციებისა და სტრუქტურის განსაზღვრა; - სამინისტროს დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის მომზადება და თანამშრომელთა თანამდებობრივი უფლებამოსილებისა და მოთხოვნების განსაზღვრა; საკონკურსო განცხადების მომზადება. - შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კონკურსის ორგანიზება და დეპარტამენტის დაკომპლექტება | მიგრაციის საკითხთა სამმართველო |  |  |
|  | ახალი სააგენტო: - ახალი სააგენტოს დებულების პროექტის მომზადებაში მონაწილეობა მასში შრომითი მიგრაციის ფუნქციების სათანადოდ ასახვის მიზნით - პოტენციური შრომითი მიგრანტების რეგისტრაციისა და მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნა და რეგისტრაცია (როგორც შესაბამისი სააგენტოს ოფისებში, ასევე ონლაინ) | მიგრაციის საკითხთა სამმართველო |  |  |
|  | ცირკულარუი მიგრაციის კუთხით სპეციალური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება | შრომის სამინისტრო | საგარეო საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო +ყველა სხვა დანარჩენი უწყება (საჭიროებისამებრ) |  |
|  | შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ სამართლებრივი აქტებისა მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცლილების პროექტის მომზადება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრაციის დეპარტემენტისა და ახალი სააგენტოს თანამშრომლებისათვის შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების, ეთიკური დასაქმების, საერთაშორისო სტანდარტების თემებზე ტრენინგების ჩატარება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი IOM | სამუშაო ჯგუფი |  |
| - შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობა | საქართველოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის დადებული შეთანხმების იმპლემენტაციისათვის საფრანგეთის შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესწავლა, შრომითი მიგრანტების დასაქმების პირობების/უფლებების, პროცედურებისა და შესაბამისი საკონტაქტო პირების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი IOM | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და ისრაელს შორის თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკების გზით შეთანხმების პროექტის მომზადება (ისრაელის მხრიდან მოწოდებული პროექტის გაცნობა და შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში, წინადადებების შეთავაზება); შეთანხმების გაფორმება; | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და ბულგარეთს შორის თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკების გზით შეთანხმების პროექტის მომზადება; შეთანხმების გაფორმება; | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი | 11-12 ივლისი |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში საქართველოსა და სლოვენიას შორის თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკების გზით შეთანხმების პროექტის მომზადება; შეთანხმების გაფორმება; | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუხით პოტენციური პარტნიორი სახელმწიფოების გამოვლენის მიზნით პორტუგალიაში, ესპანეთში, კვიპროსში და უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტების ორგანიზება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის განვითარების და საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ინდენტიფიცირება/ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება და ინიცირებისთვის შესაბამისი უწყებისთვის გადაგზავნა. | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი | 31.12.2019 |
| - შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებული რეგულაციებისა და შესაძლებლობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება | საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობების (პარტნიორ ქვეყანაში დასაქმების პირობებისა და პროცედურების, ვაკანსიების, დამსაქმებლის მოთხოვნების) შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება (ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, სააგენტოს ოფისებში კონსულტირებით და ა.შ.) | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ საინფორმაციო მასალების შექმნა/განვითარება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრაციის საკიტხებზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და პროცესში ჩართული უწყებების ცნობიერების ამაღლება, რათა გზავნილები მოსახლეობასთან იყოს ერთიანი | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამშაო ჯგუფი |  |
|  | სპეციალური ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება შრომითი მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამშაო ჯგუფი |  |
| - საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასამქბის (ცირკულარული მიგრაციის) სფეროში არსებული სქემების განხორციელება | უცხოელი დამსაქმებლების მიერ მოწოდებული ვაკანსიებისთვის შესაფერისი კანდიდატურების შერჩევა და დასაქმებისათვის საჭირო პროცედურების ორგანიზება და საჭიროების შემთხვევაში, პოტენციური შრომითი მიგრანტების ჩართვა პროფესიული სწავლების პროგრამებში | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრანტებისათვის გამგზავრების წინა ორიენტაციის ტრენინგები, საინფორმაციო და საკონსულტაციო შეხვედრები | ახალი სააგენტო | IOM |  |
| - სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის ფარგლებში საზღვარგარეთ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებისა და ცხოვრების პირობების მონიტორინგი | სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის ფარგლებში საზღვარგარეთ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებისა და ცხოვრების პირობების მონიტორინგის განხორციელება სახელმწიფოთაშორის შეთანხმების პირობების შესაბამისად | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიშების მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი ახალი სააგენტო | სამუშაო ჯგუფი |  |
| - საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგი | საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
| - შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი | შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი და შეფასება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი |  |
| - შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშეწყობა | შრომითი მიგრანტების პროფესიული კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, სისტემატიზაცია და ანალიზი | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | შრომითი მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებისა და დასაქმების ხელშესაწყობად სახელმწიფო უწყებებთან დაკერძო სექტორთან თანამშრომლობა | ახალი სააგენტო შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | სამუშაო ჯგუფი |  |
| - საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ დამსაქმებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია და ანალიზი | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | ახალი სააგენტო |  |
|  | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება | შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტი | ახალი სააგენტო |  |