C ჰეპატიტის ელიმინაცია

- 2015 წლის 21 აპრილს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს კომპანია „გილეადსა“ და საქართველოს მთავრობას შორის, რამაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტის დაწყებას.

- პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 1 500 000-ზე მეტ პირს, მკურნალობის კომპონენტში ჩართულია 58 000-ზე მეტი ადამიანი. მკურნალობა დაასრულა 54000-ზე მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი 98,6%-ია.

- პროგრამის მთავარი გამოწვევა 2020 წლისათვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევაა, რაც გულისხმობს C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის (135000 ადამიანი) გამოვლენას, მათ შორის 95%-ის (128000) მკურნალობასა და მკურნალობის შედეგად პაციენტთა 95%-ის განკურნებას (121000 ადამიანი).

- დღეის მდგომარეობით, პროგრამის ამოქმედების მეოთხე წელს, მიღწეულია სამიზნე მაჩვენებლის დაახლოებით 45%.

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული მხარეები:

პროგრამის დიზაინი და მართვის კოორდინაცია-ჯანდაცვის დეპარტამენტი

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი:

- სკრინინგის პროგრამის განხორციელება

- საერთაშორისო ტექნიკურ მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

- საერთაშორისო პარტნიორობის კოორდინაცია

სოციალური მომსახურების სააგენტო:

- დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტის განხორციელება

- მედიკამენტების მარაგების მენეჯმენტი (დისტრიბუციის ჩავლით)

სერვისების მიმწოდებლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

მენეჯმენტის სირთულეები:

დაგეგმვა და პროგნოზირება: 2016 წელს პროგრამაში ჩაერთო პაციენტების დიდი ნაკადი. ამის მიხედვით დაიგეგმა 2017 წლის წამლის საჭირო რაოდენობა. თუმცა პაციენტების ნაკადი შემცირდა და იმპროტირებული წამლის მოხმარება სრულად ვერ მოხერხდა. ეს იყო სერიოზული შესწავლის თემა მაკონტროლებელი სტრუქტურების მხრიდან-თუმცა რაიმე სახის გადაცდომა, გარდა პროგნოზული ხარვეზისა გამოვლენილი არ ყოფილა.

საინფორმაციო, საკომუნიკაციო უზრუნველყოფა: მიმდინარეობდა, თუმცა რამდენადმე ფრაგმენტულად. ამჟამად დაწყებულია ახალი კამპანია „შენ С”, რომელსაც ახორციელებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი „ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში.“

დეცენტრალიზაციის და პჯდ-ში ინტეგრაციის საჭიროება: პჯდ-ს შესაძლებლობები შეზღუდულია, სჭირდებათ მუდმივი ტრეინინგი და ხელშეწყობა (ამჟამად გვეხმარება გლობალური ფონდი). პროცესი დაძრულია და ველოდებით გამოვლენის გაზრდას.

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა: რთული იყო ბაზის მომზადება, რომელიც ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია (თუმცა მუშაობს). ბაზა არ არის დაკავშირებული შიდსის ბაზასთან, რაც მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების ინტეგრირებული სახით დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის.

საერთაშორისო პარტნიორებთან მუდმივი კომუნიკაციის და ანგარიშგების საჭიროება: ტექნიკურ სამუშაოს ახორციელებს სამინისტროს ჯანდაცვის და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტები. პროცესი აწყობილია, თუმცა სჭირდება მნიშვნელოვანი დრო და რესურსიც.

პროგრამის მონიტორინგი და შეფასება: მონიტორინგი მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე. შუალედური შეფასება ჩატარდა 2018 წელს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით.

მდგრადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში: ხშირად ისმის გილიადის დახმარების შეწყვეტის შემდეგ პროგრამის გაგრძელების შესაძლებლობის შესახებ შეკითხვა. ელიმინიციის მიზნების მიღწევის მიუხედავად, ქვეყანაში მუდმივად იქნება ც ჰეპატიტის და აივ/შიდსის პრევენციული პროგრამების განხორციელების საჭიროება და სტრატეგიული გეზიც უნდა გახდეს მეტად პრევენციაზე ორიენტირებული. გილიადთან შემდგომი მოლაპარაკების თემა იქნება მხარდაჭერა მედიკამენტებით უზრუნველყოფაში 2020-ს შემდეგ.

სხვა გამოწვევები და გადაწყვეტის გზები

- პროგრამაში პაციენტთა ჩართულობის გასაზრდელად, საჭიროა ქმედითი ნაბიჯების განხორციელება, რათა სრულად აღმოვფხვრათ არსებული ბარიერები და პროგრამა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს პაციენტებისათვის.

- ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბარიერი პაციენტებისათვის იყო ფინანსური ბარიერი. კვლევების ღირებულების ეტაპობრივი კლების მიუხედავად, მათი მხრიდან გადასახადი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროცესში ჯამურად შეადგენდა დაახლოებით 300 ლარს. აღნიშნულთან დაკავშირებით C ჰეპატიტის ელიმინაციის ტექნიკურ მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს მიერ, ყოველწლიურად გაიცემოდა რეკომენდაცია თანაგადახდის გაუქმების შესახებ, თუმცა გადაწყვეტილება არცერთხელ არ იქნა მიღებული.

2019 წლის აგვისტოდან, ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით პაციენტის მხრიდან თანაგადახდა სრულად მოიხსნა და მკურნალობის მთელ კურსს დიაგნოსტიკიდან მკურნალობის პროცესის ჩათვლით დაფარავს სახელმწიფო.

- ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა პროგრამის ფარგლებში არის პირველადი ჯანდაცვის ქსელის ჩართვა С ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებული განხორციელება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია. ამდენად, ელიმინაციის მიზნების მისაღწევად, სამინისტრომ ახალი სტრატეგია აამოქმედა, რაც ითვალისწინებს C ჰეპატიტის გამოვლენის გააქტიურებას პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში სკრინინგის გზით. C ჰეპატიტის, აივ ინფექციის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის ჩატარება საქართველოს 7 რეგიონში გახდა შესაძლებელი. სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის, კახეთის, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების მოსახლეობას სკრინინგის ჩატარება სრულიად უფასოდ შეუძლიათ. ეს არის ინოვაციური მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს ოჯახის ექიმის, სოფლის ექიმის და ექთნის მიერ პირველადი ჯანდაცვის ქსელში სამივე დაავადების C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის აქტიურ გამოვლენას.