## Sheet1
# | აქტივობა | დაწყების ვადა | დასრულების ვადა | სამიზნე ჯგუფი | საჭირო რესურსი | განსახორციელებელი ღონისძიება/მეთოდი | პასუხისმგებელი პირი | სტატუსი/კომენტარი
1 | საკომუნიკაციო მასალების მომზადება: პრეზენტაცია; ტექსტი; ვიდეო რგოლი | 2019-01-10 | 2019-01-15 | თანამშრომლები; მომხმარებელი; პარტნიორები; მთავრობა | ინფორმაციული მასალა CAF-ის შესახებ | როგორც ვრცელი, ისე მცირე(ზოგადი შინაარსის) ტექსტის მომზადება შესაბამის ფორმატში (MS word); პრეზენტაციის აწყობა (MS powerpint, prez); ვიდეო რგოლის მომზადების უზრუნველყოფა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | ნაწილობრივ შესრულებულია (შემუშავდა ზოგადი ინფორმაცია), მიმდინარეობს პრეზენტაციის მომზადება, ვიდეო-რგოლის ტექსტების რედაქტირება
2 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შესარჩევად კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების განსაზღვრა | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების შეხვედრა შერჩევის ფორმის და პირობებზე შეთანხმების მიზნით | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | შესრულებულია
3 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შესარჩევად დავალების შექმნა | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების შეხვედრა შესაბამისი დავალების მომზადების მიზნით | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | შესრულებულია
. | დაინტერესებულ პირთა ინფორმირება | 2019-01-14 | 2019-01-14 | იუსტიციის სახლის თანამშრომლები | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; ბანერი; ელ. ბროშურა | CAF-ის შესახებ საინფორმაციო ხასიათის ტექსტის ელ. ფოსტის საშუალებით დაგზავნა/ ინტრანეტზე განთავსება | ხარისხის მართვის სამსახური მარკეტინგისა და მომსახურების სამსახური; მარკეტინგისა და მომსახურების სამსახური უზრუნველყოფს შესაბამისი ბანერის მომზადებას | შესრულებულია
|  | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | ვიდეო რგოლი; | ვიდეო რგოლის მომზადება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / მარკეტინგის სამსახური/დაქირავებული სპეციალისტი | მიმდინარე
|  | 2019-01-16 | 2019-01-18 | თბილისის ფილიალის მენეჯმენტი | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; პრეზენტაცია; ვიდეო რგოლი; შეხვედრების ოთახი; პროექტორი; ლეპტოპი | CAF-ის დანერგვის თაობაზე დაგეგმილი პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ელ. ფოსტის საშუალებით; სამუშაო შეხვედრის ფორმატში, გაცნობა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ხარისხის მართვის სამსახური | დაგეგმილი
|  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | მენეჯერები (იუსტიციის სახლის ფილიალები) | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; პრეზენტაცია; ვიდეო რგოლი; შეხვედრების ოთახი; პროექტორი; ლეპტოპი | CAF-ის დანერგვის თაობაზე დაგეგმილი პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ელ. ფოსტის საშუალებით; მივლინების უზრუნველყოფა; შეხვედრისა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | ადამიანური რესურსების სამსახური / ხარისხის მართვის სამსახური / პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | 18 იანვარს მოხდება მენეჯერთა ინფორმირება 25 იანვარს თბილისში მივლინების საჭიროების შესახებ, CAF-ის პრეზენტაციაზე დასწრების მიზნით
|  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | პარტნიორები (კურატორი მინისტრის მოადგილე) | შეხვედრების ოთახი | შეხვედრის თარიღის შეთანხმება; შეხვედრის ორგანიზება | აღმასრულებელი დირექტორი / აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ადმინისტრაციის დირექტორი)/ პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
|  | 2019-01-10 | 2019-01-20 | პარტნიორები/დაინტერესებული პირები | სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა | დაინტერესებული პირების იდენტიფიცირება და პრიორიტეტიზაცია | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | მიმდინარე
|  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | პარტნიორები (სსიპ-ების ხელმძღვანელები) | საკომუნიკაციო ტექსტი/წერილი | წერილის მომზადება; საქართველოს ფოსტით ან ელ. ფოსტით დაგზავნის უზრუნველყოფა | აღმასრულებელი დირექტორი / აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ადმინისტრაციის დირექტორი) /პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური | დაგეგმილი
5 | ჯგუფების დაკომპლექტება და გაცნობა | 2019-01-16 | 2019-01-21 | იუსტიციის სახლის თანამშრომლები | ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; დავალება | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების დასაკომპლექტებლად შერჩევის გამოცხადება 21 იანვარი, აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | ნაწილობრივ შესრულებულია გამოცხადებულია შერჩევა
|  | 2019-01-22 | 2019-01-28 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრობის მსურველები | შემოსული აპლიკაციები / მეილები | შემოსული აპლიკაციების გადარჩევა; SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შერჩევა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
|  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრები | გადაწყვეტილება | წევრების ინფორმირება შერჩევის პროცესის წარმატებით გავლისა და პრეზენტაციის შესახებ; შეხვედრისა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ხარისხის მართვის სამსახური | დაგეგმილი
|  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრები | სატრეინინგო მასალები; ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; ტრეინინგის დღის წესრიგი. | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრების ინფორმირება ტრეინინგის თარიღების შესახებ და სატრეინინგო მასალის მიწოდება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
6 | SAG და MT ჯგუფის წევრებისათვის ბიოგრაფიების გამოგზავნის მოთხოვნა | 2019-01-30 | 2019-01-31 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრები | ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრებისათვის მოკლე ბიოგრაფიის შეგროვება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
7 | PT, SAG და MT ჯგუფების შემადგენლობის დამტკიცება ბრძანებით | 2019-01-31 | 2019-02-04 | - | - | ბრძანების მომზადება და დასამტკიცებლად გადაგზავნა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი, ადამიანური რესურსების სამსახური
8 | SAG და MT სამუშაო ჯგუფების გეგმის გაწერა | 2019-01-28 | 2019-02-01 | SAG და MT სამუშაო ჯგუფები

## Translated
Activity | start date | end date | target group | resources needed | method of implementation | responsible person | status/comments
prepare communication materials; presentation; text | 2020-01-10 | 2020-01-17 | staff (Ministry, LEPL agencies) | information materials regarind CAF | preparation of long and short texts in MS word; preparation of PPT | Project coordination team
create criteria and indicators for the selection of the SAG team | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  |  | project team meeting to discuss selection of members | project coordination team
create a request for selection of SAG team | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  |  | project team meeting to discuss the creation of the request | project coordination team
inform stakeholders | 2020-01-27 | 2020-01-31 | staff (Ministry, LEPL agencies) | prepared text, presentation; projector; laptope; meeting room | send an informational e-mail on CAF, organize a meetig | project coordination team; HR unit
creation of the SAG Team | 2020-01-27 | 2020-02-05 | people who want to be a part of the SAG group; at least one person from each department | email; communication text; request; applications received; e-mails; decision | create a competition call for applications for SAG members; go through applications, rank them, select SAG members inform members on their selection and presentation, organize a meetig and a presentation | Project coordination team
SAG group member approval with an order document | 2020-02-05 | 2020-02-12 | - | - | create the order document and send for approval | project coordination team; HR unit, Legal Team
action plan development for sag | 2020-02-12 | 2019-02-18 | SAG group