## Sheet1
# | აქტივობა | დაწყების ვადა | დასრულების ვადა | სამიზნე ჯგუფი | საჭირო რესურსი | განსახორციელებელი ღონისძიება/მეთოდი | პასუხისმგებელი პირი | სტატუსი/კომენტარი
1 | საკომუნიკაციო მასალების მომზადება: პრეზენტაცია; ტექსტი; ვიდეო რგოლი | 2019-01-10 | 2019-01-15 | თანამშრომლები; მომხმარებელი; პარტნიორები; მთავრობა | ინფორმაციული მასალა CAF-ის შესახებ | როგორც ვრცელი, ისე მცირე(ზოგადი შინაარსის) ტექსტის მომზადება შესაბამის ფორმატში (MS word); პრეზენტაციის აწყობა (MS powerpint, prez); ვიდეო რგოლის მომზადების უზრუნველყოფა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | ნაწილობრივ შესრულებულია (შემუშავდა ზოგადი ინფორმაცია), მიმდინარეობს პრეზენტაციის მომზადება, ვიდეო-რგოლის ტექსტების რედაქტირება
2 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შესარჩევად კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების განსაზღვრა | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების შეხვედრა შერჩევის ფორმის და პირობებზე შეთანხმების მიზნით | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | შესრულებულია
3 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შესარჩევად დავალების შექმნა | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების შეხვედრა შესაბამისი დავალების მომზადების მიზნით | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | შესრულებულია
. | დაინტერესებულ პირთა ინფორმირება | 2019-01-14 | 2019-01-14 | იუსტიციის სახლის თანამშრომლები | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; ბანერი; ელ. ბროშურა | CAF-ის შესახებ საინფორმაციო ხასიათის ტექსტის ელ. ფოსტის საშუალებით დაგზავნა/ ინტრანეტზე განთავსება | ხარისხის მართვის სამსახური მარკეტინგისა და მომსახურების სამსახური; მარკეტინგისა და მომსახურების სამსახური უზრუნველყოფს შესაბამისი ბანერის მომზადებას | შესრულებულია
|  | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | ვიდეო რგოლი; | ვიდეო რგოლის მომზადება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / მარკეტინგის სამსახური/დაქირავებული სპეციალისტი | მიმდინარე
|  | 2019-01-16 | 2019-01-18 | თბილისის ფილიალის მენეჯმენტი | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; პრეზენტაცია; ვიდეო რგოლი; შეხვედრების ოთახი; პროექტორი; ლეპტოპი | CAF-ის დანერგვის თაობაზე დაგეგმილი პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ელ. ფოსტის საშუალებით; სამუშაო შეხვედრის ფორმატში, გაცნობა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ხარისხის მართვის სამსახური | დაგეგმილი
|  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | მენეჯერები (იუსტიციის სახლის ფილიალები) | მზა საკომუნიკაციო ტექსტი; პრეზენტაცია; ვიდეო რგოლი; შეხვედრების ოთახი; პროექტორი; ლეპტოპი | CAF-ის დანერგვის თაობაზე დაგეგმილი პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ელ. ფოსტის საშუალებით; მივლინების უზრუნველყოფა; შეხვედრისა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | ადამიანური რესურსების სამსახური / ხარისხის მართვის სამსახური / პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | 18 იანვარს მოხდება მენეჯერთა ინფორმირება 25 იანვარს თბილისში მივლინების საჭიროების შესახებ, CAF-ის პრეზენტაციაზე დასწრების მიზნით
|  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | პარტნიორები (კურატორი მინისტრის მოადგილე) | შეხვედრების ოთახი | შეხვედრის თარიღის შეთანხმება; შეხვედრის ორგანიზება | აღმასრულებელი დირექტორი / აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ადმინისტრაციის დირექტორი)/ პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
|  | 2019-01-10 | 2019-01-20 | პარტნიორები/დაინტერესებული პირები | სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა | დაინტერესებული პირების იდენტიფიცირება და პრიორიტეტიზაცია | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | მიმდინარე
|  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | პარტნიორები (სსიპ-ების ხელმძღვანელები) | საკომუნიკაციო ტექსტი/წერილი | წერილის მომზადება; საქართველოს ფოსტით ან ელ. ფოსტით დაგზავნის უზრუნველყოფა | აღმასრულებელი დირექტორი / აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ადმინისტრაციის დირექტორი) /პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური | დაგეგმილი
5 | ჯგუფების დაკომპლექტება და გაცნობა | 2019-01-16 | 2019-01-21 | იუსტიციის სახლის თანამშრომლები | ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; დავალება | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების დასაკომპლექტებლად შერჩევის გამოცხადება 21 იანვარი, აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | ნაწილობრივ შესრულებულია გამოცხადებულია შერჩევა
|  | 2019-01-22 | 2019-01-28 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრობის მსურველები | შემოსული აპლიკაციები / მეილები | შემოსული აპლიკაციების გადარჩევა; SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრების შერჩევა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
|  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრები | გადაწყვეტილება | წევრების ინფორმირება შერჩევის პროცესის წარმატებით გავლისა და პრეზენტაციის შესახებ; შეხვედრისა და პრეზენტაციის ჩატარების ორგანიზება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი / ხარისხის მართვის სამსახური | დაგეგმილი
|  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრები | სატრეინინგო მასალები; ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; ტრეინინგის დღის წესრიგი. | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრების ინფორმირება ტრეინინგის თარიღების შესახებ და სატრეინინგო მასალის მიწოდება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
6 | SAG და MT ჯგუფის წევრებისათვის ბიოგრაფიების გამოგზავნის მოთხოვნა | 2019-01-30 | 2019-01-31 | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) წევრები | ელ. ფოსტა; საკომუნიკაციო ტექსტი; | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრებისათვის მოკლე ბიოგრაფიის შეგროვება | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი | დაგეგმილი
7 | PT, SAG და MT ჯგუფების შემადგენლობის დამტკიცება ბრძანებით | 2019-01-31 | 2019-02-04 | - | - | ბრძანების მომზადება და დასამტკიცებლად გადაგზავნა | პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფი, ადამიანური რესურსების სამსახური
8 | SAG და MT სამუშაო ჯგუფების გეგმის გაწერა | 2019-01-28 | 2019-02-01 | SAG და MT სამუშაო ჯგუფები

## Translated
Activity | start date | end date | target group | resources needed | method of implementation | responsible person | status/comments
prepare communication materials; presentation; text; video | 2019-01-10 | 2019-01-15 | staff, customers, partners, government | information materials regarind CAF | preparation of long and short texts in MS word; preparation of PPT or Prez; video | Project coordination team | partly completed (general informtion has been prepared), presentation is being preapred, the texts for the video are being prepared
create criteria and indicators for the selection of the SAG team | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | project team meeting to discuss selection of members | project coordination team | done
create a request for selection of SAG team | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  |  | project team meeting to discuss the creation of the request | project coordination team | done
inform stakeholders | 2019-01-14 | 2019-01-14 | PSH staff | banner, e-brochure and prepared text | send an informational e-mail on CAF, publishinformation online | quality assurance division, PR division | done
| 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | video | create the video | project coordination team; PR staff | on-going
| 2019-01-16 | 2019-01-18 | Tbilisi office management | prepared text, presentation; video; meeting room; projector; laptop | send out a e-mail on the planned presentation for CAF; conduct a working session and presentation to introduce CAF | Project coordination team; quality assurance division | planned
| 2019-01-18 | 2019-01-25 | managers (PSH offices) | prepared text, presentation; video; meeting room; projector; laptop | send out a e-mail on the planned presentation for CAF; conduct a working session and presentation to introduce CAF | HR unit; quality assurance unit; project coordination team | planned for January 18
| 2019-02-11 | 2019-02-15 | partners (coordinating deputy minister) | meeting room | organize a meetig | director, deputy director (head of administration)/project coordination team | planned
| 2019-01-10 | 2019-01-20 | partners/stakeholders | working group meeting | stakeholder idenification/ prioritization | Project coordination team | on-going
| 2019-02-11 | 2019-02-15 | partners (head of LEPL agencies) | communicatin text/letter | create the letter, send by post or e-mail | director, deputy director (head of administration)/project coordination team; legal team | planned
creation of the working groups, introductions | 2019-01-16 | 2019-01-21 | psh staff | email, communication text, request | create a competition call for applications for SAG members, deadline is Jan 21 | Project coordination team | partly completed, call has been launched
| 2019-01-22 | 2019-01-28 | people who want to be a part of the SAG group | applications received, e-mails | go through applications, rank them, select SAG members | Project coordination team | planned
| 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG members | decision | inform members on their selection and presentation, organize a meetig and a presentation | Project coordination team; quality assurance division | planned
| 2019-01-28 | 2019-01-30 | SAG and MT members (management team) | Training materials, e-mail, communication text, training agenda | SAG (თვითშეფასების ჯგუფის) და MT (მენეჯმენტის ჯგუფი) წევრების ინფორმირება ტრეინინგის თარიღების შესახებ და სატრეინინგო მასალის მიწოდება | Project coordination team | planned
collect SAG and MT group member bios | 2019-01-30 | 2019-01-31 | SAG members | e-mail, communication text | collect short bios of SAG and MT | Project coordination team | planned
PT, SAG and MT group member approval with an order document | 2019-01-31 | 2019-02-04 | - | - | create the order document and send for approval | project coordination team; hr
action plan development for sag and mt | 2019-01-28 | 2019-02-01 | sag and mt groups